## Relatório
Apropriações de Insumos
Período | 01/01/2010 a 19/06/2023
Obra | 171 - BE LIFE CLUB - 2
Unidade Construtiva | 1 - INCORPORAÇÃO
Correção | REAL até 01/06/2023
Célula Construtiva | 01 PROJETOS
Etapa | 01.001 DESPESAS COM TERRENO
Subetapa | 01.001.001 DESPESAS COM TERRENO
Serviço | 01.001.001.001 Valor de Compra do Terreno
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1030 - Valor de Compra do Terreno |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 4738189.67 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4738189.67 | 0 | 0
Serviço | 01.001.001.002 Registro do Terreno (unificação/desmembramento)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21699 - Registro do terreno |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 36141 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 36141 | 0 | 0
Serviço | 01.001.001.003 IPTU
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1176 - Iptu |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 13500 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 4787830.67 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 4787830.67 | 0 | 0
Etapa | 01.002 PROJETOS
Subetapa | 01.002.001 Projeto Básico de Arquitetura
Serviço | 01.002.001.001 Implantação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21717 - Implantação/Equipamento Comunitário |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 89 | 50000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 89 | 50000 | 0
Serviço | 01.002.001.002 Edificação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21718 - Edificação |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.001.004 Projeto Canteiro de Obra
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21719 - Projeto Canteiro de Obra |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.001.005 Maquete Eletrônica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20094 - Maquete Eletrônica |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2200 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 2289 | 50000 | 0
Subetapa | 01.002.002 Projetos Complementares e Infra
Serviço | 01.002.002.002 Sondagem do Terreno
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1085 - Projeto Geotécnico |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
21722 - Sondagem do Terreno |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 25831.92 | 0 | 0
25532 - Furo de sondagem |  |  |  | un | 0 | 32 | 0 | 0 | 25000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 25831.92 | 26500 | 0
Serviço | 01.002.002.003 Projeto de Topografia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21723 - Projeto de Topografia |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 6033 | 6000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6033 | 6000 | 0
Serviço | 01.002.002.004 Projeto de Instalações Elétricas - Edificação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21724 - Projeto de Instalações Elétricas do Bloco |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.002.005 Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Edificação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21725 - Projeto de Instalações Hidrossanitárias do Bloco |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.002.006 Projeto de Instalações Telefônicas, Interfone - Edificação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21726 - Projeto de Instalações Telefônicas, Interfônicas e TV do Bloco |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.002.007 Projeto de Fundação / Radier
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21727 - Projeto Fundação/Radier |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 14177.56 | 14000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 14177.56 | 14000 | 0
Serviço | 01.002.002.008 Projeto Estrutural - Edificação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1083 - Projeto Estrutural |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0
21728 - Projeto Estrutural do Bloco |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 6000 | 0
Serviço | 01.002.002.009 Projeto de Terraplenagem
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21729 - Projeto de Terraplanagem |  |  |  | vb | 1 | 2 | 0 | 7495 | 7461.63 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7495 | 7461.63 | 0
Serviço | 01.002.002.010 Projeto de Drenagem
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21730 - Projeto de Drenagem |  |  |  | vb | 1 | 2 | 0 | 6320 | 6286.79 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6320 | 6286.79 | 0
Serviço | 01.002.002.011 Projeto de Pavimentação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21732 - Projeto de Pavimentação |  |  |  | vb | 1 | 2 | 0 | 4088 | 4054.59 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4088 | 4054.59 | 0
Serviço | 01.002.002.012 Projeto de RDU/Subestação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21187 - Projeto de RDU e substação |  |  |  | vb | 1 | 2 | 0 | 5500 | 4000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5500 | 4000 | 0
Serviço | 01.002.002.013 Projeto de Estudo de Característica Hidrogeológica / Lançamento Efluentes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21737 - Projeto de Estudo de Caracterítica Hidrogeológica/Lançamento Efluentes |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.002.014 Projeto de Rede de Esgoto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21739 - Projeto Rede de Esgoto |  |  |  | un | 1 | 2 | 0 | 12782 | 12748.42 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 12782 | 12748.42 | 0
Serviço | 01.002.002.015 Projeto de Rede de Distribuição de Água
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21743 - Projeto de Rede de Distribuição de Água |  |  |  | vb | 1 | 3 | 0 | 6376 | 10286.79 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6376 | 10286.79 | 0
Serviço | 01.002.002.016 Projeto de Instalações Combate á Incêndio / SPDA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21745 - Projeto de Instalações de Combate a Incêndio/SPDA |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 13763 | 4470.31 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 13763 | 4470.31 | 0
Serviço | 01.002.002.017 Projeto de Instalações Telefônicas e Interfone
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21726 - Projeto de Instalações Telefônicas, Interfônicas e TV do Bloco |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 3661.78 | 0
21746 - Projeto de Instalações Telefônicas e Interfone |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 5162 | 5000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5162 | 8661.78 | 0
Serviço | 01.002.002.018 Estudo Arqueologico
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21747 - Estudo Arqueológico |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.002.019 PCA - Programa de Controle Ambiente e PGRS -Programa de Gerenciamento de Residuos Sólidos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5999 - Elaboração do PCA / PGRS |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
21748 - PCA - Programa de Controle Ambiental e PGRS - Programa de Gerenciamento Resíduos Sólidos |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
38552 - RCA AMBIENTAL |  |  |  | unid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1500 | 3000 | 0
Serviço | 01.002.002.020 EIV- Estudo de Impacto de Vizinhaça
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21749 - EVI - Estudo de Impacto de Vizinhança |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.002.021 EIT- Estudo de Impacto de Transito
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21750 - EIT - Estudo de Impacto de Trânsito |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 109028.48 | 113470.31 | 0
Subetapa | 01.002.003 Planilhas e Memoriais
Serviço | 01.002.003.001 Memorial Descritivo- Loteamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21753 - Memorial Descritivo - Loteamento |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.003.002 Memorial Descritivo - Habitação, Infra e Equipamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21754 - Memoriais Descritivos - Habitação, Infra e Equipamentos |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.003.003 Memorial Incorporação e NBR
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21755 - Memorial de Incorporação e NBR |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 1750 | 1750 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1750 | 1750 | 0
Serviço | 01.002.003.004 Orçamento, Cronograma e FRE
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21756 - Orçamentos, cronograma e FRE |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.002.003.005 Gerenciamento de Projeto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22147 - Gerenciamento de Projetos |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1750 | 1750 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 113067.48 | 165220.31 | 0
Etapa | 01.003 APROVAÇÕES E LICENÇAS
Subetapa | 01.003.001 Aprovação Corpo de Bombeiros
Serviço | 01.003.001.001 Taxa de Aprovação de Projeto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21760 - Taxa de aprovação de projeto |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 7712 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7712 | 0 | 0
Serviço | 01.003.001.002 Habite-se Bombeiro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21761 - Taxa Habite-se Bombeiro |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 10684 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10684 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 18396 | 0 | 0
Subetapa | 01.003.002 Aprovação de Projeto Arquitetônico
Serviço | 01.003.002.001 Certidão de Diretrizes de Transito - SMTT
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21762 - Certidão de Diretrizes de Trânsito - SMTT |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.003.002.002 Certidão de Uso e Ocupação do Solo
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21763 - Certidão de Uso e Ocupação do Solo |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.003.002.003 Analise Prévia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21764 - Análise Prévia |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 648 | 0 | 0
Serviço | 01.003.002.004 Alvará de Construção / Loteamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21765 - Alvará de Construção/Loteamento |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 84524 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 84524 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 85172 | 0 | 0
Subetapa | 01.003.003 Licença do Meio Ambiente
Serviço | 01.003.003.001 Licença Prévia - Sec. Meio Ambiente
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21766 - Licença prévia - Secretaria do Meio Ambiente |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 2500 | 2500 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2500 | 2500 | 0
Serviço | 01.003.003.002 Supressão Vegetal e Limpeza
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21767 - Supressão Vegetal e Limpeza |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 17920 | 0 | 0
24154 - Bombona plástica com tampa 200L |  |  |  | un | 0 | 110 | 0 | 0 | 15400 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 17920 | 15400 | 0
Serviço | 01.003.003.003 Licença de Instalação - Sec. Meio Ambiente
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21768 - Licença de Instalação - Secretaria do Meio Ambiente |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 3500 | 1750 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3500 | 1750 | 0
Serviço | 01.003.003.004 Licença de Perfuração de Poço
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21769 - Licença de Perfuração do Poço |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 4500 | 2000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4500 | 2000 | 0
Serviço | 01.003.003.005 Outorga de Lançamento de Efluentes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21519 - Taxa de outorga para liberação da emissão de efluentes - SEMMA |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.003.003.006 Outorga de Uso da Água
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21770 - Outorga de Uso da Água |  |  |  | vb | 0 | 2 | 0 | 0 | 4750 | 0
47847 - Elaboração de Defesa Administrativa |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 7250 | 0
Serviço | 01.003.003.007 Licença de Operação - Sec. Meio Ambiente
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21771 - Licença de Operação - Secretaria de Meio Ambiente |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2500 | 0 | 0
Serviço | 01.003.003.008 Autorização Iphan
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21772 - Autorização do Iphan |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.003.003.009 Abertura de Pátio Ambiental no site IBAMA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
28117 - Serviço de consultoria ambiental |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
31406 - Abertura de Pátio Ibama |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 600 | 1500 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 31520 | 30400 | 0
Subetapa | 01.003.004 Registro do Empreendimento
Serviço | 01.003.004.001 Registro Loteamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21773 - Registro do Loteamento |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.003.004.002 Registro de Incorporação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21774 - Registro Incorporação |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 21585 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 21585 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 21585 | 0 | 0
Subetapa | 01.003.005 Aprovação Concessionária Água e esgoto
Serviço | 01.003.005.001 Viabilidade Concessionária de Água e Esgoto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21775 - Viabilidade Concessionária de Água e Esgoto |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1045 | 0 | 0
Serviço | 01.003.005.002 Aprovação de Projeto de Água e Esgoto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21776 - Aprovação de Projeto de Água e Esgoto |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 4281.92 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4281.92 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 5326.92 | 0 | 0
Subetapa | 01.003.006 Aprovação Concessionária de Energia
Serviço | 01.003.006.001 Aprovação de Projeto Energia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21776 - Aprovação de Projeto de Água e Esgoto |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 4281.92 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4281.92 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 4281.92 | 0 | 0
Subetapa | 01.003.007 Habite-se
Serviço | 01.003.007.001 Averbação das Unidades
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21777 - Serviço de despachante para averbação das unidades |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 19141 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19141 | 0 | 0
Serviço | 01.003.007.002 Emissão do Habite-se
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21778 - Emissão do Habite-se |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 600 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 19741 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 186022.84 | 30400 | 0
Etapa | 01.004 AGENTE FINANCEIRO
Subetapa | 01.004.001 AGENTE FINANCEIRO
Serviço | 01.004.001.001 Análise Terreno/Imóvel
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21780 - Análise Terreno/Imóvel |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6000 | 0 | 0
Serviço | 01.004.001.002 Análise Engenharia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21781 - Análise Engenharia |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 11700 | 0 | 0
Serviço | 01.004.001.003 Análise Jurídica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21782 - Análise Jurídica |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 01.004.001.004 Análise de Risco
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21783 - Análise de Risco |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3500 | 0 | 0
Serviço | 01.004.001.005 Registro do Contrato com Agente Financeiro em Cartório
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
23328 - Registro do Contrato com Agente Financeiro em Cartório |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 10163 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10163 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 31363 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 31363 | 0 | 0
Etapa | 01.005 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Subetapa | 01.005.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Serviço | 01.005.001.001 Plotagem de Projetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5248 - Cópias e plotagens |  |  |  | vb | 0 | 2767 | 0 | 0 | 16223.29 | 0
21784 - Plotagem de Projetos |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 10000 | 5000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10000 | 21223.29 | 0
Serviço | 01.005.001.002 Seguro de Risco de Engenharia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
812 - Despesas de Seguros |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 20336 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20336 | 0 | 0
Serviço | 01.005.001.003 Seguro Multirisco
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21785 - Seguro Multirisco |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 984 | 0 | 0
Serviço | 01.005.001.004 Seguro Término da Obra (Garantia)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21786 - Seguro Término da Obra (Garantia) |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 97813 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 97813 | 0 | 0
Serviço | 01.005.001.005 Seguro Pós Obra
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21787 - Seguro Pós Obra |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 20474 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20474 | 0 | 0
Serviço | 01.005.001.006 Taxa de Acompanhamento de Obra - CAIXA (TAO)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21788 - Taxa de Acompanhamento da Obra - CAIXA (TAO) |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 31200 | 0 | 0
Serviço | 01.005.001.007 Despesas com cartórios
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6025 - Despesas com cartórios |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6000 | 0 | 0
Serviço | 01.005.001.008 Despesas com SPE
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
23329 - Despesas com SPE |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 113539 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 113539 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 300346 | 21223.29 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 300346 | 21223.29 | 0
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 5418629.99 | 216843.6 | 0
Célula Construtiva | 02 COMERCIAL
Etapa | 02.001 COMERCIAL
Subetapa | 02.001.001 Propaganda e Publicidade
Serviço | 02.001.001.001 Despesas com Marketing
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8192 - Despesas de comercialização e Marketing |  |  |  | vb | 1 | 22.8196 | 0 | 525000 | 126008.94 | 0
20073 - Distribuição de Panfletos |  |  |  | dia | 0 | 60000 | 0 | 0 | 4446 | 0
22533 - Impressão de caderno de venda |  |  |  | un | 0 | 100 | 0 | 0 | 4800 | 0
24304 - Caneta esferográfica |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25792 - Confecção de camisas personalizadas |  |  |  | un | 0 | 100 | 0 | 0 | 2500 | 0
46049 - Serviço de filmagem |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 525000 | 140254.94 | 0
Serviço | 02.001.001.002 Despesas de Comercialização
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
819 - Despesas de Comercializacao |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
43509 - Impressão de pasta com bolso |  |  |  | und | 0 | 700 | 0 | 0 | 930 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 50000 | 930 | 0
Serviço | 02.001.001.004 Construção e Manutenção do Stand de Vendas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
565 - Valvula Lavatorio Cromada |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 140.5 | 0
1134 - Consumo de Energia |  |  |  | mes | 0 | 2 | 0 | 0 | 899.99 | 0
6011 - Acesso a Internet |  |  |  | mes | 0 | 12 | 0 | 0 | 2399.99 | 0
6039 - Construção e Manutenção do Stand de Vendas |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
6451 - Lixa de Parede N°80 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6514 - lampada de 60w |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7099 - Interruptor de 03 (três) seções 10A - 220V |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.6 | 0
7861 - Interruptor de 2 seções |  |  |  | und | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12
7931 - Sisal |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0
8678 - Lixa de Parede n°120 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9583 - Assento sanitário plástico |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0
9772 - Tomada RJ45 |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 27.66 | 0
16186 - Forno Microondas |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 547.89 | 0
17202 - Válvula americana em aço inox 3.1/2" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.5 | 0
17365 - Placa de forro de gesso 60 x 60 cm, espessura de 12 mm |  |  |  | m² | 0 | 21 | 0 | 0 | 158.75 | 0
17619 - Selador Acrilico |  |  |  | litro | 0 | 36 | 0 | 0 | 190.59 | 0
17806 - Pendente Oval c/Acrilico |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 398.54 | 0
18089 - Torneira de bancada |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 159.5 | 0
18832 - Refeição |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 0
18938 - Tomada 2p+T - Dupla |  |  |  | un | 0 | 13 | 0 | 0 | 153 | 0
19117 - Tampa cega ( espelho) |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.43 | 0
19893 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,70x2,10m |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 1779 | 0
21208 - Gesso cola |  |  |  | kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.36 | 20.36
21209 - Gesso em pó |  |  |  | kg | 0 | 120 | 40 | 0 | 105.51 | 39.51
21978 - Instalação de central de ar condicionado |  |  |  | vb | 0 | 4 | 0 | 0 | 4500 | 0
22214 - Alimentação de funcionários (para 200 funcionários) |  |  |  | mês | 0 | 53 | 0 | 0 | 503.5 | 0
26032 - Spot para trilho com adaptador AD 2557BMTX |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 654.72 | 0
28839 - Plafon de Embutir |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 664.24 | 0
30977 - Massa corrida PVA para paredes internas |  |  |  | lt-18l | 0 | 16 | 16 | 0 | 1177.78 | 1177.78
38663 - Trilho eletrificado de 1m |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 298.04 | 0
39941 - Tomada de embutir 2P+T 10A |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 0
44099 - Placa de gesso acartonado 2,00 x 0,60 x 0,0125 m |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 275.53 | 0
44637 - ARAME ENCAPADO N° 14 |  |  |  | kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.1 | 0
44659 - EMBUTIDO STELLA LED EASY PAR20 7W 30 500LM DIREC STH7920/30 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 160.26 | 0
44660 - EMBUTIDO STELLA LED EASY MR16 4,5W 38 300LM DIREC STH7915/30 |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 151.98 | 0
44776 - Painel stella LED 18W |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 725.94 | 0
44978 - Pintura com tinta PVA |  |  |  | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7500 | 0
45734 - EMBUTIDO BRONZEARTE SLIM LED 18W 4.000K QUADRADO |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 133.64 | 0
45900 - Painel Led embutir redondo 24W |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.54 | 0
46283 - Lixa de Parede N°100 |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 12.75 | 0
46712 - Serviços de Fabricação e Instalação de Moveis Planejado em MDF |  |  |  | vb | 0 | 2 | 0 | 0 | 33940 | 0
47036 - Aluguel |  |  |  | mês | 0 | 24 | 0 | 0 | 14400 | 0
47099 - Sistema de embutir linear no frame fenda 83 x 1500 x 40 mm |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 472.2 | 0
47106 - LAMPADA MUNDIAL, LUX BALLOON |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.23 | 0
47253 - Mão de Obra terceirizada para assentamentos de cerâmica, inclusive rejunte |  |  |  | m2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1500 | 0
47290 - Forro aramado em gesso comum |  |  |  | m2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 3684.48 | 0
47292 - Divisória de gesso comum |  |  |  | m2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2916.69 | 0
47293 - Rasgo iluminado |  |  |  | m | 0 | 23 | 0 | 0 | 882.74 | 0
47294 - Cortineiro |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 511.65 | 0
47365 - Tinta Decora Acrílico Premium Diamante - Imensidão Cinza |  |  |  | lt-18l | 0 | 3 | 0 | 0 | 2467.14 | 0
47366 - Decora Efeitos Especiais - Cimento Queimado |  |  |  | l3l | 0 | 7 | 0 | 0 | 1623.28 | 0
47367 - Tinta Renova Paredes e Tetos - Prata Fina |  |  |  | lt-18l | 0 | 2 | 0 | 0 | 923.39 | 0
47392 - Taxa de condomínio |  |  |  | vb | 0 | 24 | 0 | 0 | 4800.01 | 0
47466 - Tomada Rj11 + Rj45 - Dupla, 4x4 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.7 | 0
47523 - Fonte para led Stella 40W DC12V |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 600.09 | 0
47524 - Fita led flex mundal Ultra 12W 12V |  |  |  | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 1440.18 | 0
47527 - Sistema de embutir linear no frame fenda 83 x 1000 x 40 mm |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 610.14 | 0
47528 - Led driver Mundial lux 100W TRIAC 100W BIVOLT |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 1353.24 | 0
47529 - Painel Stella deep led PT 30W 2050LM quadrado |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 1059.75 | 0
47621 - Mesa lateral Red. 40cm - Floyen |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 470.13 | 0
47622 - Poltrona Melt |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 2529.66 | 0
47623 - Dansk PDP Cadeira |  |  |  | un | 0 | 9 | 0 | 0 | 2429.91 | 0
47624 - Mesa redonda 80cm - OVNI |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 3317.73 | 0
47627 - Poltrona executiva - Viena telada, vermelha. |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 1780 | 0
47628 - Braço regulável |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 100000 | 107849.9 | 1249.65
Serviço | 02.001.001.005 Stand de Vendas - Rio Anil Shopping
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20183 - Aluguel de Loja Shopping Rio Anil |  |  |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 02.001.001.006 Manual do proprietário
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
46416 - Diagramação de manual do proprietário |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6400 | 0 | 0
Serviço | 02.001.001.007 Construção e manutenção do apartamento modleo
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1777 - Massa Corrida |  |  |  | kg | 0 | 54 | 54 | 0 | 123.48 | 123.48
7983 - Rolo de Fita Crepe |  |  |  | rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 10 | 10 | 0 | 66.99 | 72.34
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 30 | 0 | 0 | 167.97 | 0
22926 - Silicone |  |  |  | fr400g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0
28113 - Piso Vinílico |  |  |  | m2 | 0 | 44.99 | 0 | 0 | 4191.56 | 0
29612 - Lixa em folha para parede ou madeira, n°120 |  |  |  | un | 0 | 20 | 20 | 0 | 29.48 | 29.48
34256 - Transporte de material - frete |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0
42917 - Esmalte sintético |  |  |  | gl-3,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138.53 | 0
44527 - Tinta acrílica acetinada toque de seda |  |  |  | l | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 895.8 | 0
44635 - ADESIVO PARA PISO VINILICO |  |  |  | kg | 0 | 15.9984 | 4 | 0 | 513.21 | 128.32
45433 - Tarkomassa preparação - 10 kg |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 247.57 | 0
47011 - Tinta acrílica fosca |  |  |  | bd18kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 339.45 | 0
47012 - Selante Branco Acrílico 430 GRS R-PRO |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.26 | 0
47020 - Forro de gesso com material e mão de obra |  |  |  | m2 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 2492 | 0
47021 - Soltura no forro com mão de obra e material |  |  |  | m2 | 0 | 20.48 | 0 | 0 | 1125 | 0
47022 - Regularização de piso para colocação de piso vinilico |  |  |  | m2 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 580 | 0
47023 - Colocação de piso vinilico |  |  |  | m2 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 1935 | 0
47024 - Colocação de rodapé |  |  |  | m | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 348 | 0
47025 - Pintura de apartamento modelo |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1280 | 0
47035 - Seixo Branco N 02 |  |  |  | m3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 332.6 | 332.6
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 15729.9 | 686.21
Total da Subetapa | [7 empty] | 681400 | 264764.74 | 1935.86
Subetapa | 02.001.002 Despesas com Vendas
Serviço | 02.001.002.001 Despesas com Comissões
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8192 - Despesas de comercialização e Marketing |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 4770.24 | 0
29340 - Despesas com Comissões |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 2195147 | 26116.71 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2195147 | 30886.95 | 0
Serviço | 02.001.002.002 ITBI - Imposto sobre a transmissão de bens imóveis
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6030 - ITBI - Imposto sobre a transmissão de bens imóveis |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 965122 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 965122 | 0 | 0
Serviço | 02.001.002.003 Despesas de cartorio financiado ao cliente (R$ 1.500/Unidade)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8203 - Despesas de cartorio financiado ao cliente (1%) |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 679795.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 679795.2 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 3840064.2 | 30886.95 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 4521464.2 | 295651.69 | 1935.86
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 4521464.2 | 295651.69 | 1935.86
Célula Construtiva | 03 IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS
Etapa | 03.001 IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS
Subetapa | 03.001.001 IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS
Serviço | 03.001.001.001 Impostos- RET 4%
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
29368 - Impostos |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 1861372.23 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1861372.23 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.002 Despesas com cobrança
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22151 - Honorários Jurídicos - Assessoria |  |  |  | mes | 0 | 1 | 0 | 0 | 19999.38 | 0
29360 - Despesas com cobrança |  |  |  | mes | 1 | 0 | 0 | 137779 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 137779 | 19999.38 | 0
Serviço | 03.001.001.003 Encargos contratuais - Mutuários
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
29361 - Encargos contratuais - mutuários |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 91158 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 91158 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.004 Juros sobre financiamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
29362 - Juros sobre financiamentos |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 205097 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 205097 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.005 Taxa para abertura de conta CEF cliente
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8204 - Taxa para abertura de conta CEF cliente |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 144000 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.006 Taxa de Agregação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
810 - Outras Taxas de Aprovacao |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 80000 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.007 Reclamações Judiciais - Clientes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
29363 - Reclamações Judiciais - clientes |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 34443 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 34443 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 2553849.23 | 19999.38 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 2553849.23 | 19999.38 | 0
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 2553849.23 | 19999.38 | 0
Total da Unidade Construtiva | [7 empty] | 12493943.42 | 532494.67 | 1935.86
Obra | 171 - BE LIFE CLUB - 2
Unidade Construtiva | 2 - ORÇAMENTO OBRA
Correção | REAL até 01/06/2023
Célula Construtiva | 01 DESPESAS PRELIMINARES
Etapa | 01.001 DESPESAS PRELIMINARES
Subetapa | 01.001.001 SERVIÇOS INICIAIS
Serviço | 01.001.001.001 Placas responsáveis técnicos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1157 - Placa da Obra |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 1350 | 1350 | 0
22928 - Produção de adesivo |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 88.8 | 0
40118 - Placa de Obra |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1350 | 2288.8 | 0
Serviço | 01.001.001.002 Canteiro de obras
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3636.2246 | 0 | 0 | 30435.2 | 0 | 0
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 7.62 | 0
84 - Luva PVC Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.43 | 0
93 - Te 90 Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.51 | 0
143 - Curva 45 Curta Esgoto 100mm |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 192.84 | 0
187 - Luva PVC Esgoto 100mm |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 36.86 | 0
386 - Disjuntor Trifasico 25 Amperes |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0
387 - Disjuntor Trifasico 40 Amperes |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.45 | 0
390 - Disjuntor Trifasico 80 Amperes |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 181.12 | 0
396 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 31.56 | 0
495 - Torneira Lavatorio 1/2" |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 52.05 | 0
1051 - Prego 12x12 |  |  |  | kg | 0 | 8 | 8 | 0 | 158.4 | 158.4
1065 - Cadeado 35mm |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 - Telha de Zinco Ondulada |  |  |  | m2 | 0 | 114 | 114 | 0 | 5990.17 | 6475.72
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 50 | 50 | 0 | 990 | 870.16
1306 - Sarrafo 2,5x10cm |  |  |  | m | 0 | 0.425 | 0.425 | 0 | 956.25 | 956.25
1785 - Fita Isolante |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 472.05 | 0
1997 - Caixa de Descarga |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5009 - Prego 2 x12 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 495.6 | 495.6
5349 - Parafuso para fixação de vaso sanitário com bucha de 10 mm |  |  |  | un | 0 | 12 | 12 | 0 | 160.16 | 160.16
6250 - Tábua - Madeira mista serrada |  |  |  | m3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1360 | 0
6265 - Caixa de passagem em pvc, 40x40x12cm |  |  |  | und | 0 | 19 | 0 | 0 | 721.49 | 0
6495 - Rolo de cerquite |  |  |  | rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0
6684 - Plafonier |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 26.04 | 0
6812 - Engate flexivel |  |  |  | un | 0 | 24 | 0 | 0 | 172.57 | 0
7768 - Tela mosquiteiro Verde (1,5x50) |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7860 - Interruptor simples 01 tecla 10A 250v |  |  |  | und | 0 | 62 | 62 | 0 | 260.67 | 260.67
7867 - Corrente |  |  |  | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 454.1 | 0
7922 - Lona de carreteiro 10x8 |  |  |  | un | 0 | 4 | 4 | 0 | 2191.01 | 2167.26
7944 - Arame Recozido |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 588.28 | 588.28
8132 - Dobradiça 3x21/2 com parafuso |  |  |  | und | 0 | 18 | 0 | 0 | 57.11 | 0
8401 - Caixa de Passagem PVC 4x2 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8498 - Conector para Haste de Aterramento 5/8 |  |  |  | und | 0 | 40 | 0 | 0 | 239.78 | 0
8601 - Cone de Sinalização |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 188.5 | 0
9064 - Alicate universal |  |  |  | un | 0 | 2 | 1 | 0 | 137 | 68.5
9583 - Assento sanitário plástico |  |  |  | un | 0 | 18 | 0 | 0 | 527.41 | 0
9883 - Curva 45 Soldavel 25mm |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0
11257 - Container (locação) |  |  |  | un | 0 | 9 | 0 | 0 | 5849.98 | 0
11270 - Botijão de gás butano 13 kg |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 434.96 | 0
16015 - Barrote 7x7cm |  |  |  | m3 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 5150 | 3971.43
17207 - Chuveiro |  |  |  | und | 0 | 10 | 0 | 0 | 114.21 | 0
17670 - Cadeado 60mm |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17944 - Registro esférico 25mm |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.52 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 475.39 | 0
18562 - Junção PVC Esgoto 100 x 100mm |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 67.13 | 0
18657 - Bocal simples com rabicho |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 45.4 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 0 | 180 | 0 | 0 | 2033.95 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 0 | 240 | 0 | 0 | 801.24 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 46.6 | 0
18927 - Cabo Flexível Isolado - 6,0mm² |  |  |  | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 1803 | 0
19117 - Tampa cega ( espelho) |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0
19155 - Joelho 90 PVC Esgoto 100mm |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 60.42 | 0
19380 - Cabo Flexível Isolado - 10,0mm² |  |  |  | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 104.7 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.42 | 0
20014 - Madeirite Resinado 1,10 x 2,10m espessura=10mm |  |  |  | fl | 0 | 18 | 0 | 0 | 1314 | 0
20049 - Plug Elétrico Macho 10A |  |  |  | un | 0 | 60 | 60 | 0 | 186.58 | 372.47
20050 - Plug Elétrico Macho 20A |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 2,09 ) | 0
20051 - Plug Elétrico Femea 10A |  |  |  | un | 0 | 54 | 53 | 0 | 228.1 | 275.55
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 0 | 40 | 40 | 0 | 122.4 | 122.4
20752 - Mobilização de equipamentos |  |  |  | vb | 0 | 6 | 0 | 0 | 2500 | 0
20817 - Madeirite Resinado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | fl | 0 | 6 | 0 | 0 | 774 | 0
20876 - Locação de contêiner tipo escritório com ar condicionado e banheiro |  |  |  | mes | 0 | 16 | 0 | 0 | 15999.97 | 0
21589 - Tomada dupla 10A 2P + T - 10A 250V |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 0
21593 - Prego telheiro galvanizado 18 x 27 |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21897 - Prego sem cabeça 11x11 |  |  |  | kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 98.4 | 0
21933 - Ventilador de parede |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 1390.8 | 0
21955 - Anel de vedação para vaso sanitário |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 73.13 | 0
22006 - Plug elétrico fêmea 20A |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 1,58 ) | 0
22254 - Tábua 30x2,5cm |  |  |  | m³ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3700 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 2142 | 0
23402 - Tê PVC branco para esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 46.23 | 0
23530 - Broxa retangular 180 x 80mm |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 6,90 ) | 0
23535 - Soquete pendente |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.68 | 0
23547 - Lavatório plástico 36cm x 26cm branco |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 325.49 | 0
23663 - Maderite Resinado 8 mm |  |  |  | fl | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 60.4 | 0
24907 - Fita Isolante de Baixa Tensão |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 32,23 ) | 0
24953 - Caixa dágua 500l |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 913.41 | 0
26716 - Lixeira com pedal 8L |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.49 | 0
27398 - Locação de Tenda Piramidal 10x10m |  |  |  | mês | 0 | 11 | 0 | 0 | 13200 | 0
27444 - Torneira PVC p/ Lavatório 1/2" |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 98.17 | 0
27624 - Parafuso fenda cabeça chata 3.8x25mm |  |  |  | un | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0
29319 - Locação de Martelete |  |  |  | dia | 0 | 2.1309 | 0 | 0 | 3835.54 | 0
30242 - Telha trapezoidal em aço galvalume PT 100 - 6,00 x 1,00m |  |  |  | un | 0 | 248 | 0 | 0 | 9176 | 0
30917 - Cabo PP flexível 3x6mm² |  |  |  | rl-100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1907.4 | 0
31049 - Eletroduto PVC flexível corrugado 25 mm |  |  |  | m | 0 | 100 | 100 | 0 | 222.29 | 222.29
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2220 | 0
32587 - Tecido tipo Napa |  |  |  | m2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 891 | 0
32862 - Locação de container misto sanitário/chuveiro |  |  |  | mes | 0 | 15 | 0 | 0 | 16500.11 | 0
33600 - Curva Galvanizada 60MM |  |  |  | pc | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.15 | 0
33616 - Cabo PP 2X2,5MM² |  |  |  | m | 0 | 250 | 250 | 0 | 1695 | 1695
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 417.03 | 417.03
33903 - Lampada LED 12W |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 54.48 | 0
35248 - Parafuso autobrocante |  |  |  | und | 0 | 200 | 200 | 0 | 98 | 98
36442 - Laudo Técnico de Aterramento Elétrico Provisório |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0
36762 - Vaso sanitário com caixa acoplada com tampa e acessorios |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 629.7 | 0
37231 - Cabo multiplex 16mm² |  |  |  | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 263.6 | 0
37462 - Prego 2x10 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 399 | 396
38164 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 10-95 E DERIVAÇÃO 1,5-10 |  |  |  | pç | 0 | 150 | 0 | 0 | 1347.22 | 0
38284 - MINI GLOBO LED EMPALUX 1W VERMELHA E27 BIVOLT |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.64 | 0
39293 - Curva PVC rígido anti-chamas 90° 50MM |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.05 | 0
40475 - Cabo de cobre Nú 35 mm2 |  |  |  | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 4622.82 | 0
40849 - Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada |  |  |  | m² | 2.4493 | 0 | 0 | 598.56 | 0 | 0
40850 - Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras |  |  |  | m² | 35.3791 | 0 | 0 | 8645.94 | 0 | 0
40851 - Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria |  |  |  | m² | 28.8294 | 0 | 0 | 13563.08 | 0 | 0
40852 - Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos |  |  |  | m² | 54.4293 | 0 | 0 | 6223.99 | 0 | 0
40853 - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria |  |  |  | m² | 230.7259 | 0 | 0 | 56384.8 | 0 | 0
40854 - Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria |  |  |  | m² | 647.2553 | 0 | 0 | 64913.23 | 0 | 0
40855 - Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada |  |  |  | m² | 554.9613 | 0 | 0 | 81629.26 | 0 | 0
40856 - Execução de central de fôrmas |  |  |  | m² | 17.9073 | 0 | 0 | 2047.7 | 0 | 0
42756 - Haste alta camada 5/8"x 2,40m (Ø 14,3mm  Efetivo) |  |  |  | pç | 0 | 42 | 0 | 0 | 3230 | 0
44474 - Terminal de pressão tipo olhal 10 mm² |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.18 | 0
44589 - Lona de carreteiro 10x5 |  |  |  | und | 0 | 2 | 2 | 0 | 876.23 | 765.74
44849 - Lâmpada Led 27w |  |  |  | und | 0 | 115 | 0 | 0 | 3090.95 | 0
45708 - Lâmpada LED 18W |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 344 | 0
45748 - Botão Steck |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 38.56 | 0
45749 - Botão Steck Soco |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.8 | 0
47139 - Quadro de medição trifásico (Padrão Equatorial) |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 154.49 | 0
47223 - Eletroduto de aço zincado - Ø 2" |  |  |  | m | 0 | 6 | 0 | 0 | 202.16 | 0
47224 - Curva de aço zincado para eletroduto Ø 2" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 47.44 | 0
47266 - COMPACTADOR TIPO PLACA |  |  |  | mes | 0 | 6 | 0 | 0 | 3900.07 | 0
47300 - Refletor 300W de Led |  |  |  | und | 0 | 17 | 0 | 0 | 8524.84 | 0
47321 - Lona 8x100x60Kg |  |  |  | rl | 0 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 0
47326 - Cabo de aluminio multiplexado 50mm² |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47355 - Tomada blindada 2P + T |  |  |  | und | 0 | 30 | 0 | 0 | 3382.8 | 0
47405 - Hidrômetro 25mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.4 | 0
47474 - Cabo Multiplexado, Alumínio 3x10mm² +1x10mm² Neutro Nu |  |  |  | m | 0 | 500 | 0 | 0 | 2960.46 | 0
47665 - Instalação de ar-condicionado |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 1500 | 0
47836 - Equipagem de futebol para campo |  |  |  | und | 0 | 18 | 0 | 0 | 1710 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 264441.76 | 155475.67 | 20536.9
Serviço | 01.001.001.003 Móveis e equipamentos para canteiro (ar-condicionado, bebedouro, armários etc.)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
27 - Saboneteira Para Sabao Liquido |  |  |  | un | 0 | 2 | 2 | 0 | 74 | 74
490 - Torneira Jardim |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 21.38 | 0
875 - Saboneteira |  |  |  | un | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5
922 - Cadeira |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 417.79 | 0 | 0
1476 - Fonte de Alimentacao |  |  |  | pç | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
4725 - Bebedouro industrial |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 5199.2 | 0 | 0
4727 - Rádio para comunicação interna |  |  |  | cj | 10 | 8 | 0 | 3249.5 | 1919.76 | 0
5223 - Armários para vestuários com 16 portas |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 5800 | 0
5330 - Refil para filtro de água (bebedouro) |  |  |  | un | 0 | 6 | 6 | 0 | 510 | 510
7787 - Cadeado 40mm |  |  |  | und | 60 | 0 | 0 | 1114.12 | 0 | 0
8609 - Quadro Branco |  |  |  | un | 1 | 6 | 0 | 110 | 665.24 | 0
8629 - Manutenção de Equipamentos |  |  |  | vb | 0 | 2 | 0 | 0 | 1600 | 0
8755 - Cadeira |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 700 | 0
9253 - Monitor |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 974.37 | 0
9583 - Assento sanitário plástico |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | ( 1,73 ) | 0
10367 - Notebook comum |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 15771.3 | 0
15822 - Locação de Impressoras e Copiadoras |  |  |  | mes | 0 | 24.0001 | 0 | 0 | 7200.01 | 0
15839 - Gaveteiro para pasta suspensa |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 3108.02 | 0
15840 - Mouse óptico |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0
15966 - Estabilizador |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 356.6 | 0
16259 - Torneira para bebedouro cromada 1/2" |  |  |  | und | 0 | 4 | 4 | 0 | 240 | 240
17207 - Chuveiro |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19660 - Armário para Primeiro Socorros |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 691.68 | 600.9 | 0
19674 - Armário Roupeiro em Aço |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 11856 | 0 | 0
20192 - Maca para ambulatório |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 464.27 | 0
20555 - Locação de Impressora |  |  |  | mês | 16 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
20872 - Relógio de Ponto Cartográfico Time Card |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 696.32 | 0 | 0
21535 - Armário em aço tipo arquivo - 6 gavetas |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 1895.54 | 0 | 0
21933 - Ventilador de parede |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 672.57 | 0 | 0
21978 - Instalação de central de ar condicionado |  |  |  | vb | 3 | 0 | 0 | 696.32 | 0 | 0
22050 - Armário em aço tipo arquivo - 4 gavetas |  |  |  | un | 5 | 1 | 0 | 2317.2 | 660 | 0
22152 - Garrafa térmica 05 litros |  |  |  | un | 0 | 4 | 4 | 0 | 132.5 | 202.08
22639 - Bebedouro coluna para garrafão |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22950 - Bebedouro industrial com 04 torneiras |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 10600 | 0
23273 - Armário roupeiro de aço 16 portas com cadeado (199cmx 42cmx122,5cm) |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 15156 | 0
23547 - Lavatório plástico 36cm x 26cm branco |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 153.96 | 0
24246 - Ar condicionado 12.000 btus |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 2200 | 1698 | 0
29992 - Ventilador de parede 60cm 200watts |  |  |  | un | 0 | 11 | 0 | 0 | 2359.74 | 0
32998 - Ar condicionado 9.000 btus |  |  |  | un | 2 | 3 | 0 | 4000 | 3076 | 0
33156 - Suporte para papel higiênico |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 0
36762 - Vaso sanitário com caixa acoplada com tampa e acessorios |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 1489.33 | 0
47285 - Relógio de ponto digital |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 4800 | 0
47300 - Refletor 300W de Led |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 2207.96 | 0
47447 - Tablet Lenovo Tab P11 Plus Octa-Core 4GB 64GB Wi-Fi Android 11 11" IPS 2K ZA940394BR |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 6966.94 | 0
47469 - Impressora para relógio de ponto Control ID |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0
47702 - Tablet Samsung Galaxy A7 lite 8,7" 4G Wi-Fi 32GB - Câm. 8MP |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 5970.2 | 0
47767 - Conjunto de mesa e cadeiras de plástico |  |  |  | und | 0 | 32 | 0 | 0 | 7483.52 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 39933.72 | 103441.77 | 1031.08
Serviço | 01.001.001.004 As built
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22899 - As built |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6000 | 0 | 0
Serviço | 01.001.001.005 Topografia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 699.872 | 261.76 | 0 | 4846.52 | 1893.47
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 415.8 | 0
27443 - Etanol - combustível |  |  |  | l | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 206.75 | 206.75
40501 - Topografia |  |  |  | mes | 3 | 2.8644 | 0 | 48000.69 | 45830.61 | 0
41408 - Ripa |  |  |  | und | 144 | 48 | 0 | 1584 | 512 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 49584.69 | 51811.69 | 2100.22
Serviço | 01.001.001.006 Sistema de vídeo monitoramento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
46874 - Sistema de vídeo monitoramento |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 8000 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 369310.17 | 313017.92 | 23668.2
Total da Etapa | [7 empty] | 369310.17 | 313017.92 | 23668.2
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 369310.17 | 313017.92 | 23668.2
Célula Construtiva | 02 LOGÍSTICA, EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA
Etapa | 02.001 LOGÍSTICA E SEGURANÇA
Subetapa | 02.001.001 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Serviço | 02.001.001.001 Exames médicos e atestado de saúde ocupacional
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
15849 - EEO (Espiromteria) |  |  |  | un | 300 | 500 | 0 | 5400 | 9000 | 0
20061 - Exame Clínico |  |  |  | un | 625 | 500 | 0 | 22500 | 18000 | 0
20064 - Grupo ABO + Fator RH |  |  |  | un | 350 | 500 | 0 | 3360 | 4800 | 0
20131 - Acuidade Visual |  |  |  | un | 0 | 500 | 0 | 0 | 7250 | 0
20132 - Avaliação Ortopédica |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0
26719 - Raio-X |  |  |  | un | 625 | 503 | 0 | 0 | 19415 | 0
30140 - Hemograma Completo |  |  |  | un | 625 | 500 | 0 | 7500 | 6000 | 0
30143 - Exame Audiometria Tonal |  |  |  | un | 625 | 500 | 0 | 12750 | 10200 | 0
30146 - ECG (Eletrocardiograma) |  |  |  | un | 250 | 500 | 0 | 5400 | 10800 | 0
30148 - Glicemia em Jejum |  |  |  | un | 625 | 500 | 0 | 4500 | 3600 | 0
30149 - Tipagem Sanguínea |  |  |  | un | 300 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0
37350 - Avaliação Pneumologia |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 64290 | 89535 | 0
Serviço | 02.001.001.002 Elaboração do PCMAT/PCMSO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4685 - Programa de condições e meio ambiente do trabalho / PCMAT e Programa de controle médico de saude ocupacional PCMSO |  |  |  | vb | 2 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
21748 - PCA - Programa de Controle Ambiental e PGRS - Programa de Gerenciamento Resíduos Sólidos |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
42436 - Avaliação ambiental de ruido |  |  |  | un | 6 | 6 | 0 | 480 | 720 | 0
42438 - Avaliação ambiental de poeira (sílica) |  |  |  | un | 6 | 6 | 0 | 1320 | 1800 | 0
42439 - Avaliação ambiental de vibração corpo inteiro (VCI) |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
42440 - Elaboração do LTCAT |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 800 | 900 | 0
44053 - Avaliação Ambiental (Vegetal) |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
46996 - ELABORAÇÃO DE LTCAT ? LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1970 | 0
47214 - Elaboração de PGR |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
47215 - Elaboração do PCMSO |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4960 | 9290 | 0
Serviço | 02.001.001.003 EPC - equipamentos de proteção coletiva
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4776 - Tela laranja de proteção |  |  |  | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 339 | 0
4999 - Cabo de aço 3/8" |  |  |  | m | 277 | 50 | 0 | 1627.93 | 900 | 0
5663 - Corda de Poliester |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 33,16 ) | 0
6337 - Fita Zebrada |  |  |  | und | 30 | 23 | 0 | 244.5 | 221.25 | 0
6495 - Rolo de cerquite |  |  |  | rolo | 1 | 1 | 0 | 77.75 | 128.15 | 0
6557 - Placa de Sinalização |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
7768 - Tela mosquiteiro Verde (1,5x50) |  |  |  | m | 933 | 300 | 150 | 1492.8 | 1276 | 669.83
8601 - Cone de Sinalização |  |  |  | un | 52 | 10 | 0 | 1680.34 | 377 | 0
8606 - Fita Adesiva Colorida |  |  |  | rl | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
8840 - Esparadrapo 10cm x 4,5m |  |  |  | rolo | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
9061 - Compressas de Gaze |  |  |  | pct | 60 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
9532 - Placa de Identificacao de Extintor Po Quimico |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 190.32 | 0
11147 - Cabo de aço c/ alma 8mm |  |  |  | m | 0 | 150 | 100 | 0 | 1943.14 | 1061.64
15715 - Pranchão |  |  |  | un | 14 | 0.63 | 0 | 20860 | 1764 | 0
15748 - Mosquetão oval de aço mod= HL M0300 |  |  |  | und | 0 | 50 | 20 | 0 | 2038.2 | 815.28
16837 - Luva de procedimentos não cirúrgica |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
18695 - Placa |  |  |  | und | 33 | 0 | 0 | 3827.94 | 0 | 0
19551 - Tinta esmalte sintético |  |  |  | l | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 748.78 | 0
20406 - Detergente lava louça 500ml |  |  |  | un | 72 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
20558 - Tela tapume laranja de proteção Largura=1,2m |  |  |  | m | 373 | 350 | 200 | 447.6 | 807.52 | 453.52
20611 - Sabonete antisséptico líquido |  |  |  | l | 10 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
20907 - Grampo tipo clip para cabo de aço 3/8" |  |  |  | un | 41 | 0 | 0 | 41.33 | 0 | 0
21534 - Saboneteira giratória para sabão líquido |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
21642 - Chapa de zinco 1 x 10m |  |  |  | m | 0 | 96 | 96 | 0 | 6632.4 | 6632.4
21888 - Protetor Solar 60fps |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 829.8 | 0
21916 - Caneca plástica tipo escolar |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22699 - Álcool à 70% |  |  |  | un01lt | 3 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
22723 - Recarga de extintor pó químico - 06kg |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
22724 - Recarga de extintor água pressurizada - 10 litros |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 | 0
23137 - Recarga de extintor ABC - 04kg |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
23641 - Lençol de papel hospitalar 70cm x 50m |  |  |  | un | 14 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
23686 - Maca Portátil com Cinta para Transporte de Pacientes |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
23942 - Corda de poliamida 12mm |  |  |  | m | 0 | 900 | 200 | 0 | 3528 | 749.5
24856 - Madeirite plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 10mm |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0
24952 - Corda de seda trançada 10mm |  |  |  | m | 1165 | 0 | 0 | 1456.25 | 0 | 0
25630 - Placa de segurança em chapa de zinco e adesivo 70x80 |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 2240 | 0
27272 - Camisa manga longa brim |  |  |  | un | 0 | 10 | 10 | 0 | 470 | 497.29
28172 - Quadro de distribuição PVC de embutir para 6/8 disjuntores |  |  |  | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 153.3 | 0
28218 - Prancha longa em polietileno com 3 cintos |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0
31987 - Clips p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 8mm - (5/16") |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 22.7 | 0
32446 - Pranchão metálico para andaime |  |  |  | un/mês | 0 | 50 | 0 | 0 | 1400 | 0
32587 - Tecido tipo Napa |  |  |  | m2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53.46 | 0
33369 - Recarga de extintor ABC - 6kg |  |  |  | un | 3 | 8 | 0 | 210 | 835 | 0
35461 - Aparelho de Aferição Arterial e Pulsação |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 0
35730 - Atadura crepom mb |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
44993 - Extintor Portátil Pó Químico ABC |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 2248.8 | 0
45547 - Placa de segurança em chapa de zinco e adesivo 32x44 |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
45548 - Placa de segurança em chapa de zinco e adesivo 30x40 |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 1600 | 0
45549 - Placa de segurança em chapa de zinco e adesivo 100x50 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 700 | 0
47355 - Tomada blindada 2P + T |  |  |  | und | 0 | 30 | 0 | 0 | 2325.3 | 0
47418 - Cantoneira de ferro preto 1" |  |  |  | pç-6m | 0 | 65 | 0 | 0 | 4803.23 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 35188.34 | 40842.18 | 10879.46
Serviço | 02.001.001.004 EPI - equipamentos de proteção individual
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4760 - Bota de couro |  |  |  | par | 600 | 627 | 327 | 30000 | 32475.38 | 16867.64
4761 - Calça comprida com logotipo |  |  |  | un | 720 | 799 | 451 | 36489.6 | 41364.32 | 23271.8
4762 - Camisa com logotipo |  |  |  | un | 360 | 96 | 53 | 14464.8 | 4011.8 | 2262.2
4763 - Capacete |  |  |  | un | 259 | 177 | 91 | 1528.1 | 2349.7 | 1276.4
4764 - Capa de chuva |  |  |  | un | 202 | 15 | 15 | 2504.8 | 257.23 | 257.23
4769 - Máscara |  |  |  | un | 0 | 212 | 0 | 0 | 1056.8 | 0
4770 - Óculos de proteção |  |  |  | un | 1200 | 869 | 277 | 17856 | 7502.18 | 1577.65
4771 - Protetor auricular tipo concha |  |  |  | par | 22 | 130 | 105 | 1410.42 | 8693.5 | 6964.64
4773 - Protetor facial |  |  |  | un | 13 | 1 | 1 | 1374.1 | 58.6 | 58.6
4774 - Carneira para capacete |  |  |  | un | 360 | 160 | 100 | 1872 | 1166.9 | 979.32
4775 - Capuz |  |  |  | un | 0 | 110 | 64 | 0 | 821.16 | 477.77
4937 - Luva de vaqueta |  |  |  | par | 0 | 1318 | 910 | 0 | 21345.58 | 15027.74
4939 - Óculos lente escura |  |  |  | un | 0 | 220 | 205 | 0 | 1070 | 1017.5
4941 - Jugular |  |  |  | un | 0 | 100 | 50 | 0 | 185.86 | 92.5
5091 - Luva latex grande |  |  |  | par | 120 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0
5165 - Abafador Tipo Concha |  |  |  | par | 114 | 32 | 32 | 4605.6 | 702.14 | 702.14
5241 - Luva de Raspa cano longo |  |  |  | par | 12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
6337 - Fita Zebrada |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6556 - Luva de Pigmento CA 33818 |  |  |  | und | 720 | 100 | 0 | 1800 | 250.31 | 0
7894 - Luva de Raspa |  |  |  | un | 1650 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0
8215 - Óculos escuro CA 10346 |  |  |  | und | 120 | 100 | 100 | 595.2 | 495.78 | 495.78
8216 - Óculos incolor |  |  |  | und | 288 | 110 | 50 | 1373.76 | 525 | 225
8375 - Calça / Logotipo |  |  |  | un | 0 | 60 | 45 | 0 | 4176.3 | 3137.58
8897 - Avental de Raspa |  |  |  | un | 84 | 6 | 3 | 840 | 161.2 | 70.5
8898 - Luva Anti-vibração |  |  |  | un | 6 | 5 | 3 | 521.1 | 434.23 | 294.23
9563 - Luva de cobertura para eletricista CA 16153 |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0
10322 - Lente escura 12 (soldador) |  |  |  | un | 4 | 26 | 26 | 27.2 | 47.4 | 47.4
10371 - Talabarte em Y |  |  |  | und | 6 | 47 | 0 | 1153.38 | 9034.98 | 0
11101 - Cinto segurança |  |  |  | un | 7 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0
15749 - Travaquedas para corda e cabo de aço 1886B |  |  |  | und | 0 | 10 | 5 | 0 | 1143.7 | 571.85
16000 - Bota de PVC |  |  |  | par | 65 | 0 | 0 | 1675.7 | 0 | 0
17321 - Luva de latéx cano longo |  |  |  | und | 0 | 460 | 220 | 0 | 6352 | 3047
17390 - Máscara PFF2 |  |  |  | und | 480 | 763 | 621 | 346.22 | 2846.74 | 1499.24
17402 - Máscara |  |  |  | und | 360 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
17436 - Luva de latéx |  |  |  | par | 120 | 380 | 262 | 495.6 | 1374.33 | 1101.97
17825 - Filtro para Máscara |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 362.4 | 0
18187 - Capa de chuva |  |  |  | un | 0 | 50 | 50 | 0 | 1000 | 1000
18257 - Mascara de solda escudo 350 x 280 22k |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
20040 - Máscara PFF2 |  |  |  | un | 0 | 150 | 100 | 0 | 240 | 160
20165 - Bota de PVC cano longo |  |  |  | par | 168 | 189 | 124 | 6308.4 | 7172.7 | 4779.56
20305 - Capuz de algodão |  |  |  | un | 360 | 240 | 109 | 1659.6 | 1620 | 703
20558 - Tela tapume laranja de proteção Largura=1,2m |  |  |  | m | 0 | 100 | 10 | 0 | 240 | 24
20578 - Bota com bico de aço |  |  |  | par | 12 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0
20616 - Cinto de segurança com talabarte "Y" |  |  |  | un | 24 | 0 | 0 | 3942.72 | 0 | 0
20794 - Jugular para capacete |  |  |  | un | 60 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
20797 - Luva de malha com pigmento |  |  |  | par | 1200 | 2238 | 1140 | 3732 | 6326.4 | 3573.31
20858 - Óculos de proteção plutão anti embaçante DA-15600/CA-14883 |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 228 | 0
21063 - Máscara de proteção com filtro |  |  |  | un | 4 | 6 | 3 | 180 | 546 | 270
21888 - Protetor Solar 60fps |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
21916 - Caneca plástica tipo escolar |  |  |  | un | 0 | 110 | 30 | 0 | 674.5 | 164.35
22072 - Cinto de segurança tipo paraquedista |  |  |  | un | 2 | 42 | 0 | 80 | 5023.02 | 0
22152 - Garrafa térmica 05 litros |  |  |  | un | 0 | 10 | 6 | 0 | 550 | 303.12
22246 - Luva de látex média |  |  |  | par | 120 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
22356 - Respirador semi-facial CG 306 |  |  |  | un | 13 | 0 | 0 | 361.4 | 0 | 0
22357 - Filtro mecânico FBC classe 01 |  |  |  | un | 36 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
22799 - Luva de vaqueta |  |  |  | par | 0 | 600 | 130 | 0 | 8982.5 | 1850
22931 - Luva de vaqueta cano curto |  |  |  | par | 1200 | 0 | 0 | 10020 | 0 | 0
23118 - Luva de alta tensão |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 379.66 | 0
23120 - Capacete com aba total |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 0
23638 - Luva nitrílica |  |  |  | par | 480 | 100 | 0 | 5760 | 1200 | 0
23647 - Capacete com carneira |  |  |  | un | 0 | 91 | 91 | 0 | 1491 | 1491
23696 - Higienização de calça comprida operacional |  |  |  | un | 472 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 0
23700 - Higienização de camisa manga longa operacional |  |  |  | un | 472 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0
23703 - Higienização de bota de PVC cano curto |  |  |  | par | 156 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 0
23708 - Higienização de capacete |  |  |  | un | 78 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
23709 - Capa de Chuva em PVC |  |  |  | und | 60 | 78 | 0 | 390 | 4134 | 0
23747 - Cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte CA 27447 |  |  |  | un | 12 | 0 | 0 | 2458.8 | 0 | 0
23882 - Luva tátil |  |  |  | par | 0 | 20 | 20 | 0 | 72.8 | 72.8
23942 - Corda de poliamida 12mm |  |  |  | m | 240 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0
24843 - Macacão de segurança SteelPro proteção química CA 6872 |  |  |  | un | 78 | 100 | 0 | 1011.66 | 2000 | 0
24952 - Corda de seda trançada 10mm |  |  |  | m | 120 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
25015 - Vestimenta de segurança tipo macacão |  |  |  | un | 6 | 210 | 79 | 82.5 | 3561.5 | 1369.93
27272 - Camisa manga longa brim |  |  |  | un | 336 | 654 | 369 | 17072.16 | 33947.54 | 18748.31
27273 - Camisa de malha manga curta com logotipo |  |  |  | un | 24 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
27797 - Camisa de malha manga longa com logotipo |  |  |  | un | 336 | 60 | 0 | 12432 | 2220 | 0
30128 - Protetor Auricular Tipo Plug |  |  |  | un | 720 | 380 | 0 | 1166.4 | 514.6 | 0
30196 - Luva de Alta Tensão - CA 29773 |  |  |  | par | 6 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
30881 - Colete refletivo |  |  |  | un | 4 | 10 | 0 | 80 | 350 | 0
35732 - Macacão de segurança proteção química CA 38329 |  |  |  | un | 0 | 50 | 0 | 0 | 1850 | 0
38197 - Camisa de malha manga longa |  |  |  | un | 0 | 180 | 0 | 0 | 6840 | 0
45905 - Lanterna de cabeça ajustável |  |  |  | und | 0 | 21 | 21 | 0 | 967.53 | 967.53
46535 - Lente Retangular Incolor / Masc. De Solda |  |  |  | und | 0 | 26 | 0 | 0 | 88.35 | 0
47260 - Expositor para calçados |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 460.74 | 0
47335 - Máscara de Solda Advanced Visor Fixo sem Catraca, Carbografite |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0
47716 - Capacete Falcon - Sem aba frontal |  |  |  | und | 0 | 9 | 0 | 0 | 1178.46 | 0
47777 - Mascara de solda A20, Esab |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 79.36 | 0
47795 - Óculos Vermelho para visualizar Nível a Laser |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 266.4 | 0
47817 - Cinto de segurança duplo modelo lombar - CA 35509 |  |  |  | und | 0 | 10 | 0 | 0 | 2585.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 208371.42 | 247299.98 | 116800.58
Serviço | 02.001.001.005 Treinamentos de Segurança do Trabalho
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22211 - Treinamentos de Segurança do Trabalho |  |  |  | und | 1 | 69 | 0 | 6000 | 4485 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6000 | 4485 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 318809.76 | 391452.16 | 127680.04
Subetapa | 02.001.002 LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CANTEIRO (MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)
Serviço | 02.001.002.001 Manutenção/limpeza de canteiro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 10560 | 0 | 0 | 62409.6 | 0 | 0
4912 - Sacos para lixo 100 litros |  |  |  | un | 320 | 300 | 300 | 86.4 | 80.97 | 80.97
4913 - Sacos para lixo 50 litros |  |  |  | pct | 640 | 200 | 200 | 128 | 40.3 | 40.3
5054 - Bota fora de material |  |  |  | m3 | 3200 | 0 | 0 | 34656 | 0 | 0
15907 - Locação de caminhão basculante |  |  |  | h | 0 | 63 | 0 | 0 | 6300 | 0
16120 - ÁGUA POTAVÉL (CARRO PIPA) |  |  |  | carrad | 0 | 704000 | 0 | 0 | 13200 | 0
17287 - Saco de nylon 60 kg |  |  |  | und | 0 | 300 | 100 | 0 | 1054 | 324
19268 - Água Sanitária |  |  |  | l | 80 | 12 | 12 | 163.2 | 24.48 | 31.56
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 111 | 0 | 0 | 14350 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 1704.7363 | 0 | 0 | 11375.63 | 0
20498 - Vassourão tipo gari |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 37,50 ) | 0
20600 - vassoura de piaçava com cabo |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 95,38 ) | 0
21415 - Sabão em pó 500g |  |  |  | un | 80 | 24 | 24 | 317.6 | 95.28 | 95.28
22900 - Caminhão Pipa - Locação |  |  |  | mês | 3.36 | 0 | 0 | 40320 | 0 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 100 | 0 | 0 | 559 | 0
39895 - Gonzo Tarugo 5/8" |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 99.8 | 0
45862 - Limpeza e esgotamento de fossa |  |  |  | m3 | 800 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0
47325 - Expurgo de Resíduos Sólidos |  |  |  | m3 | 0 | 630 | 0 | 0 | 22751.04 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 186080.8 | 69797.63 | 572.11
Serviço | 02.001.002.002 Ferramentas diversas (pá, enxada, carro de mão etc.)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
251 - Cinta para elevação |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 1181.52 | 0
469 - Peneira para areia |  |  |  | un | 0 | 3 | 3 | 0 | 78 | 78
533 - Trincha |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
841 - Lixa de ferro Nº 100 |  |  |  | un | 10 | 520 | 190 | 13.3 | 1146.19 | 127.49
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 100 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
1778 - Lixa Ferro 080 |  |  |  | un | 800 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0
4904 - Fita crepe 18 x 50 |  |  |  | m | 0 | 54 | 0 | 0 | 189.9 | 0
4906 - Trena metálica 5 metros |  |  |  | un | 50 | 20 | 14 | 656.5 | 493.97 | 350.35
4907 - Linha para Pedreiro |  |  |  | un | 155 | 270 | 263 | 678.65 | 1415.89 | 1365.85
4908 - Marreta de borracha |  |  |  | un | 100 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
4928 - Lâmina de serra starret |  |  |  | un | 0 | 518 | 468 | 0 | 4831.47 | 4546.61
4929 - Disco para serra circular 36 dentes para madeira |  |  |  | un | 3 | 25 | 10 | 72.45 | 978 | 399
4932 - Carro de Mão |  |  |  | un | 6 | 21 | 16 | 900 | 6656.2 | 5174.99
4954 - Câmara de ar para carro de mão |  |  |  | un | 76 | 43 | 43 | 353.4 | 1089.36 | 1056.82
4959 - Trena Metálica 30 m |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 50.04 | 0 | 0
5007 - Talhadeira |  |  |  | pc | 76 | 43 | 38 | 25460 | 879.86 | 767.12
5009 - Prego 2 x12 |  |  |  | kg | 0 | 30 | 30 | 0 | 404 | 543.22
5086 - Alavancas 1,80x1'' |  |  |  | un | 10 | 4 | 4 | 780 | 743.68 | 743.68
5130 - Prumo de face |  |  |  | un | 13 | 1 | 1 | 295.62 | 49 | 49
5486 - Fita Guia 15m |  |  |  | un | 58 | 10 | 10 | 691.36 | 156.3 | 156.3
5487 - Fita Guia |  |  |  | un | 51 | 0 | 0 | 824.16 | 0 | 0
5490 - Desempenadeira de madeira |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 0
5663 - Corda de Poliester |  |  |  | m | 0 | 265 | 265 | 0 | 334.43 | 451.94
5803 - Esponja para Pedreiro |  |  |  | und | 254 | 254 | 254 | 495.3 | 825.07 | 825.07
6084 - Desempenadeira |  |  |  | un | 0 | 30 | 0 | 0 | 383.39 | 0
6143 - Nível de Mão |  |  |  | un | 13 | 9 | 9 | 123.11 | 426.74 | 350.18
6449 - Pincel 3" |  |  |  | und | 69 | 0 | 0 | 511.98 | 0 | 0
6450 - Pincel 2" |  |  |  | und | 29 | 96 | 18 | 130.5 | 411.62 | 95.86
6451 - Lixa de Parede N°80 |  |  |  | und | 4 | 50 | 0 | 2.44 | 100 | 0
6574 - Cabo para enxada |  |  |  | und | 4 | 12 | 12 | 34.64 | 142.21 | 142.21
6743 - Enxada |  |  |  | und | 0 | 6 | 6 | 0 | 348.02 | 348.02
6749 - Desempenadeira de aço com dentes |  |  |  | und | 4 | 60 | 60 | 32.16 | 1177.29 | 1201.11
7203 - Tubo PVC vinilfort JEI 300mm |  |  |  | m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7214 - Bomba para encher pneu de bicicleta |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
7223 - Broca aço rápido 4mm |  |  |  | und | 254 | 0 | 0 | 660.4 | 0 | 0
7227 - Escova de aço com cabo |  |  |  | und | 51 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
7229 - Broca SD Plus 8mm para concreto |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 38.96 | 0 | 0
7336 - Regua de alumínio 6mx25mmx3mm |  |  |  | pç | 4 | 37 | 37 | 182.4 | 7491 | 7698.24
7369 - Lixa N° 60 |  |  |  | un | 297 | 0 | 0 | 487.08 | 0 | 0
7551 - Espátula de aço 3" |  |  |  | und | 127 | 0 | 0 | 247.65 | 0 | 0
7552 - Espátula de aço 4" |  |  |  | und | 13 | 30 | 30 | 182 | 207.99 | 208
7754 - Lima |  |  |  | und | 3 | 4 | 4 | 313.5 | 49.98 | 49.98
7766 - Espaçador Plástico 5mm |  |  |  | pct | 38077 | 0 | 0 | 761.54 | 0 | 0
7783 - Serra Mármore |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
7880 - Disco de desbaste 7x1/4x7/8 |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
7922 - Lona de carreteiro 10x8 |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030 | 0
7982 - Broxa Retangular 15x5 com cabo |  |  |  | und | 30 | 36 | 36 | 69.3 | 206.61 | 205.85
7983 - Rolo de Fita Crepe |  |  |  | rolo | 0 | 50 | 0 | 0 | 480.36 | 0
7990 - Balde de ferro 10 litros |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
8042 - Colher de Pedreiro |  |  |  | und | 18 | 8 | 8 | 165.24 | 126.4 | 126.4
8119 - Martelete 2,5kg |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 1557.24 | 0
8158 - Prego C/ Cabeça 2.1/2''x10 18x27 |  |  |  | kg | 4 | 420 | 420 | 23.16 | 652 | 1671.31
8212 - Rolo de lã pêlo rebaixado 23cm com garfo completo |  |  |  | und | 25 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0
8221 - Pincel 3" |  |  |  | und | 65 | 60 | 0 | 230.75 | 443.18 | 0
8223 - Pincel 1" |  |  |  | und | 391 | 96 | 18 | 508.3 | 220.7 | 45.13
8225 - Cabo para rolo |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
8248 - Mangueira de nível para pedreiro |  |  |  | m | 1 | 800 | 800 | 1.51 | 2210.05 | 2204.06
8265 - Trincha 2" |  |  |  | und | 30 | 0 | 0 | 60.25 | 0 | 0
8302 - Balde de Zinco |  |  |  | und | 1 | 110 | 71 | 9.84 | 2833.32 | 2010.2
8310 - Rebite |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 441.12 | 0 | 0
8335 - Broca Aço Rápido 8mm |  |  |  | und | 1 | 25 | 25 | 7.34 | 189.94 | 199.05
8336 - Broca Aço Rápido 5mm |  |  |  | und | 0 | 32 | 32 | 0 | 1222.8 | 781.74
8465 - Pá de bico |  |  |  | und | 0 | 12 | 6 | 0 | 515.99 | 251.44
8507 - Linha de Nylon |  |  |  | rl | 61 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0
8509 - Alavanca de Ferro com Ponta e Lâmina 1 1/2x2m |  |  |  | und | 0 | 3 | 3 | 0 | 633.65 | 633.65
8520 - Cavadeira Articulada |  |  |  | und | 15 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
8528 - Pincel 4" |  |  |  | und | 13 | 0 | 0 | 148.59 | 0 | 0
8572 - Rolo de Lã Pêlo Rebaixado Anti-Gotas 23cm Completo |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
8598 - Alicate amperímetro digital |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 814.7 | 0 | 0
8678 - Lixa de Parede n°120 |  |  |  | und | 0 | 500 | 0 | 0 | 270.1 | 0
8708 - Esquadro |  |  |  | un | 3 | 2 | 2 | 46.5 | 116.58 | 116.58
8724 - Caixa D'agua 1000L |  |  |  | un | 0 | 10 | 7 | 0 | 3860.04 | 2529.82
8745 - Corda 5/8 |  |  |  | kg | 0 | 234 | 0 | 0 | 1194.3 | 0
8750 - Disco de Desbaste 4 1/2"x1/4"x7/6" |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 0
8758 - Porta Eletrodo |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8812 - Broca para Concreto 10mm |  |  |  | pc | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
8844 - Tesoura Cirúrgica Mayo Stille |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
8863 - Desempenadeira Plástica |  |  |  | un | 0 | 29 | 29 | 0 | 245.05 | 245.05
8864 - Régua de Alumínio 2m |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 0
8887 - Broca Aço Rápido 6mm |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
8889 - Broca Aço Rápido 10mm |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 50.2 | 50.91 | 0
8949 - Tesoura para corte de ferro 42" |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 427.85 | 0 | 0
8973 - Rebitadeira |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
8984 - Cabo PP flexível 3x2,5mm² |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
9005 - Alicate de pressão |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
9024 - Estropo de aço |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
9043 - Brocha Retangular |  |  |  | un | 30 | 156 | 156 | 72.9 | 144.47 | 144.47
9064 - Alicate universal |  |  |  | un | 21 | 1 | 1 | 680.4 | 68.5 | 68.5
9078 - Trena metálica |  |  |  | unid | 25 | 0 | 0 | 168.5 | 0 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
9092 - Furadeira |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 2764.05 | 0 | 0
9148 - Tesourão |  |  |  | und | 4 | 5 | 1 | 1011.24 | 1279.96 | 286
9327 - Disco de aço para serra circular |  |  |  | un | 4 | 5 | 5 | 202.68 | 300 | 300
9431 - Lixa de ferro |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
9591 - Broca chata 1" |  |  |  | und | 25 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9607 - Desengripante |  |  |  | un | 4 | 16 | 10 | 72 | 173.06 | 84.49
9613 - Prego 15x18 |  |  |  | kg | 51 | 0 | 0 | 312.12 | 0 | 0
9634 - Disco de Policorte |  |  |  | und | 0 | 42 | 42 | 0 | 1473.8 | 1409.38
9683 - Pincel 1 1/2'' |  |  |  | und | 305 | 12 | 0 | 439.2 | 37.78 | 0
9684 - Pincel 2 1/2'' |  |  |  | und | 100 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
9904 - Ponteira SDS Max para Martelete Rompedor |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 315.48 | 0 | 0
9914 - Porca |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
9984 - Espatula |  |  |  | un | 51 | 60 | 0 | 102 | 381.91 | 0
10038 - Rolo de la anti-gota 9cm 10mm |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 23.68 | 0 | 0
10040 - Balde de ferro |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10042 - Cantoneira L A36 2 x 1/8 |  |  |  | kg | 190 | 0 | 0 | 704.9 | 0 | 0
10128 - Cabo em aluminio para rodo |  |  |  | und | 30 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
10374 - Spray Vermelha de marcação |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
10822 - Prego 2,5 x10 |  |  |  | kg | 3 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
10838 - Cabo para chibanca |  |  |  | un | 8 | 6 | 6 | 100 | 104.2 | 104.2
10839 - Picarete |  |  |  | und | 8 | 0 | 0 | 399.2 | 0 | 0
10979 - Disco de Desbaste |  |  |  | und. | 102 | 0 | 0 | 448.8 | 40.13 | 0
11075 - Pé de cabra simples 600mm |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 760 | 0
15585 - Cantoneira L A36 1/2"x3/16" |  |  |  | und | 404 | 0 | 0 | 307.04 | 0 | 0
15642 - Cantoneira de aluminio |  |  |  | m | 0 | 12 | 6 | 0 | 520 | 259.67
15717 - Regua de aluminio de 2,5 m |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
15787 - Chave de grifo 36" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
16015 - Barrote 7x7cm |  |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16053 - mandril para martelete |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 225.28 | 0
16127 - soquete |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 0
16211 - Facão |  |  |  | und | 13 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0
16587 - Masseira |  |  |  | und | 25 | 76 | 56 | 200 | 1176.16 | 977.2
16759 - Jogo de Chave de Fenda |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 163.55 | 0 | 0
16760 - Jogo de chave Alen |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
16883 - Aplicador de silicone |  |  |  | und | 10 | 5 | 0 | 263.7 | 517.4 | 0
16965 - Mangueira de Cristal 1/2" |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16989 - Chave de fenda 3/16 x 3" |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
16991 - Chave de fenda 1/8 x 4" |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 176.85 | 0 | 0
16995 - Chave de fenda 3/8x8" |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 0
17110 - Mini Esmerilhadeira |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 523.6 | 0 | 0
17113 - Rolo para textura 9cm |  |  |  | und | 96 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0
17208 - Disco de Corte |  |  |  | und | 178 | 50 | 50 | 890 | 234.12 | 244.56
17287 - Saco de nylon 60 kg |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17372 - Chave catraca |  |  |  | jg | 5 | 7 | 0 | 407.5 | 1137.54 | 0
17434 - Broca chata 1/4" |  |  |  | und | 38 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
17634 - Jogo de chave de boca |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 289.52 | 0 | 0
17635 - Chave de Boca |  |  |  | und | 0 | 12 | 0 | 0 | 320.63 | 0
17783 - Parafusadeira |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 948.48 | 0 | 0
17836 - Lona Plastica preta |  |  |  | rl-100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1000 | 1000
17948 - Maçarico |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
17977 - Rebolo diamantado |  |  |  | und | 0 | 30 | 30 | 0 | 1850.88 | 1846.64
18429 - Calha para carro de mão |  |  |  | un | 0 | 10 | 10 | 0 | 354.97 | 354.97
18444 - Parafuso chapa reta madeira 3,8 x 45 |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
18445 - Broca aço rápido 3mm |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
18465 - Fita isolante |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 68.12 | 0 | 0
18657 - Bocal simples com rabicho |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 41.55 | 0
18686 - Gadanho |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 269.1 | 0 | 0
18687 - Alavanca |  |  |  | un | 10 | 4 | 0 | 870 | 825.92 | 0
18819 - Vídea cortador de piso |  |  |  | pç | 4 | 0 | 0 | 252.64 | 0 | 0
19245 - Pino de aço para fixação de forro de gesso 1/4" |  |  |  | und | 254 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0
19928 - Caixa D'água 500 Litros |  |  |  | un | 0 | 13 | 0 | 0 | 3976.98 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 5 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
19963 - Serra Copo Diamantada |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 477.72 | 0
20049 - Plug Elétrico Macho 10A |  |  |  | un | 4 | 146 | 46 | 27.8 | 947.89 | 269.08
20050 - Plug Elétrico Macho 20A |  |  |  | un | 0 | 10 | 10 | 0 | 68.73 | 66.63
20051 - Plug Elétrico Femea 10A |  |  |  | un | 127 | 114 | 14 | 427.99 | 575.58 | 74.27
20119 - Marreta de ferro 1Kg |  |  |  | un | 29 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0
20136 - Adesivo para Juntas de motores diesel |  |  |  | kg | 4 | 0 | 0 | 263.12 | 0 | 0
20257 - Broca Martele N°10 |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 46.68 | 0 | 0
20462 - Linha de Nylon Nº 0,80 |  |  |  | un | 25 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
20498 - Vassourão tipo gari |  |  |  | un | 0 | 10 | 10 | 0 | 280 | 280
20510 - Haste de serra copo universal |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
20603 - Esquadro 8" (203mm) |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 93.19 | 0
20627 - Disco de corte para lixadeira 7" |  |  |  | un | 0 | 75 | 75 | 0 | 601.75 | 541.43
20695 - Masseira de plástico para concreto 20L |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 0
20696 - Balde de ferro 12L |  |  |  | un | 63 | 12 | 0 | 768.6 | 235.66 | 0
20736 - Broca para concreto 6mm |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0
20745 - Pneu para carro de mão |  |  |  | un | 56 | 28 | 25 | 1387.02 | 948.37 | 850.52
20812 - Marreta 1kg com cabo |  |  |  | un | 0 | 22 | 22 | 0 | 816.9 | 816.9
20821 - Enxada com cabo |  |  |  | un | 4 | 21 | 16 | 105.12 | 1176.03 | 883.55
20827 - Bucha plástica 10mm |  |  |  | un | 5077 | 0 | 0 | 761.55 | 0 | 0
20953 - Corrente 8mm x 31mm x 49mm |  |  |  | kg | 4 | 0 | 0 | 47.68 | 0 | 0
21042 - Cantoneira L 1" x 1/8" |  |  |  | kg | 4 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
21074 - Parafuso sextavado telheiro completo - 5/16" x 110mm |  |  |  | un | 1269 | 0 | 0 | 494.91 | 0 | 0
21106 - Desempenadeira plástica lisa 18 x 30cm |  |  |  | un | 126 | 0 | 0 | 853.02 | 0 | 0
21107 - Disco de serra circular para madeira 24 dentes - 4.8/8" 110mm x 20mm |  |  |  | un | 25 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
21128 - Madeirite plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 18mm |  |  |  | un | 0 | 38 | 38 | 0 | 7348 | 7348
21394 - Fita crepe 50 x 50 |  |  |  | m | 500 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
21515 - Eixo para roda - carrinho de mão |  |  |  | pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21585 - Lanterna de led recarregável |  |  |  | un | 13 | 4 | 4 | 563.24 | 183.72 | 183.72
21620 - Marreta de ferro com cabo - 2kg |  |  |  | un | 10 | 8 | 8 | 285.9 | 536.95 | 536.95
21910 - Lona plástica preta 6x100 |  |  |  | m2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1226 | 1226
21943 - Balde com tampa 20 litros |  |  |  | un | 13 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
21967 - Tonel de ferro 200L |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
21977 - Pá de bico com cabo |  |  |  | un | 0 | 36 | 30 | 0 | 1532.51 | 1178.98
22006 - Plug elétrico fêmea 20A |  |  |  | un | 0 | 50 | 30 | 0 | 321.4 | 214.27
22046 - Disco para serra mármore wídea 4-3/8 24 dentes |  |  |  | un | 51 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
22152 - Garrafa térmica 05 litros |  |  |  | un | 15 | 16 | 0 | 487.53 | 746 | 0
22153 - Chibanca com cabo de madeira |  |  |  | un | 25 | 12 | 8 | 1368.12 | 1251.15 | 834.1
22154 - Disco de serra mármore 110x20mm - 4.3/8" x 3/4 |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 46.96 | 0 | 0
22156 - Prego com cabeça 2 x 12" |  |  |  | kg | 0 | 20 | 0 | 0 | 358 | 0
22176 - Disco de policorte 14x9/64x1 |  |  |  | un | 0 | 50 | 50 | 0 | 1845 | 1787.72
22204 - Broca Aço Rápido 16mm |  |  |  | un | 10 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0
22247 - Cinta plana para elevação de carga - 60mm/4m/3T |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 0
22402 - Mangueira para irrigação |  |  |  | m | 0 | 100 | 100 | 0 | 190 | 276.67
22492 - Ponteira para martelete rompedor 30kg |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
22548 - Cavadeira reta 30cm com cabo |  |  |  | un | 13 | 0 | 0 | 373.75 | 0 | 0
22630 - Martelo com cabo de madeira |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 91.36 | 0 | 0
22734 - Misturador batedor para argamassa, tintas, resinas e grafiato - 60cm com encaixe |  |  |  | un | 0 | 5 | 3 | 0 | 275 | 165
22807 - Ponteira de diamante para cortador de pisos e azulejos |  |  |  | un | 4 | 20 | 0 | 57.12 | 279.96 | 0
22864 - Chave para dobrar ferro |  |  |  | un | 46 | 4 | 0 | 843.18 | 240.69 | 0
22867 - Corda de nylon 10mm |  |  |  | m | 4 | 155 | 155 | 9.2 | 289 | 289
22942 - Chave phillips 3/8"x 8cm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0
22944 - Talhadeira chata 25cm |  |  |  | un | 30 | 10 | 0 | 375 | 167.26 | 0
22970 - Prumo de centro em aço inox 400g |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
23005 - Chave de grifo 34" |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 263.34 | 0 | 0
23022 - Trena metálica 50m |  |  |  | un | 25 | 0 | 0 | 516.25 | 0 | 0
23105 - Prego 18 x 27 |  |  |  | kg | 0 | 40 | 0 | 0 | 569 | 0
23109 - Chave de fenda 1/8 x 2" |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 220.05 | 0 | 0
23111 - Chave philips isolada 7/32 x 5" (5,5" x 125mm) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
23112 - Chave phillips isolada 5/32 x 4" (4 x 100mm) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 272.55 | 0 | 0
23113 - Chave phillips isolada 150-3/8 x 12" (1503/8 x 12) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
23114 - Chave de fenda isolada 3/16 x 3" (PH1 x 80mm) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 212.55 | 0 | 0
23115 - Chave de fenda isolada 150-3/8 x 12" (1503/8 x 12) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
23116 - Chave de fenda isolada 7/32 x 5" (5,5" x 125mm) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 259.95 | 0 | 0
23117 - Chave de fenda isolada 5/32 x 4" (4 x 100mm) |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 307.5 | 0 | 0
23288 - Bucha plástica nº 08 |  |  |  | un | 2538 | 1000 | 100 | 25.38 | 50 | 5
23297 - Broca SDS Plus 10 x 210mm |  |  |  | un | 127 | 470 | 100 | 1016 | 5632.75 | 1226.84
23332 - Tesoura para corte de ferro 30" |  |  |  | un | 1 | 5 | 3 | 628.26 | 1980.03 | 1154.03
23342 - Contêiner tipo bombona para armazenamento de combustível - 1000 litros |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
23348 - Cavadeira articulada com cabo de madeira 150cm |  |  |  | un | 13 | 4 | 2 | 305.5 | 462.9 | 356
23457 - Mini Esmerilhadeira GWS 6-115 Professional |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 753.09 | 0
23493 - Lápis para carpinteiro |  |  |  | un | 40 | 209 | 209 | 49.6 | 427.1 | 388.44
23498 - Broca de vídea encaixe para concreto SDS Plus - 12mm |  |  |  | un | 55 | 60 | 0 | 1017.5 | 710 | 0
23506 - Alicate turquesa armador 13" |  |  |  | un | 30 | 11 | 8 | 1965.57 | 711.92 | 600.82
23507 - Jogo de chave "L" |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
23529 - Serra Starret |  |  |  | un | 254 | 20 | 20 | 1143 | 230 | 230
23530 - Broxa retangular 180 x 80mm |  |  |  | un | 51 | 48 | 48 | 558.45 | 252.49 | 254.86
23552 - Trena fita de nylon 30m |  |  |  | un | 0 | 5 | 2 | 0 | 458.74 | 135
23685 - Xadrez em pó 500g |  |  |  | und | 76 | 0 | 0 | 607.24 | 0 | 0
23732 - Espátula de aço com cabo em madeira 10cm |  |  |  | un | 355 | 54 | 54 | 1405.8 | 476.14 | 518.57
23757 - Sikadur epóxi 32 |  |  |  | kg | 5 | 0 | 0 | 404.4 | 0 | 0
23785 - Nível de mão em alumínio |  |  |  | un | 0 | 10 | 7 | 0 | 502.46 | 452
23876 - Caixa dágua 1000L |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 1009.6 | 0
23883 - Balde de ferro 8L |  |  |  | un | 102 | 0 | 0 | 776.22 | 0 | 0
23884 - Giz de linha |  |  |  | un | 10 | 13 | 7 | 216.7 | 599.33 | 321.48
23892 - Martelo de unha com cabo n°27 |  |  |  | un | 0 | 10 | 10 | 0 | 440 | 440
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 560.1 | 0 | 0
23961 - Alicate em Z |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 377.7 | 0 | 0
24154 - Bombona plástica com tampa 200L |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
24195 - Cabo guia com alma de aço 4mm |  |  |  | und | 0 | 14 | 14 | 0 | 209.48 | 209.48
24238 - Rolo de textura com cabo 23cm |  |  |  | un | 50 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0
24241 - Ponteira para Martelete Rompedor 17kg |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
24244 - Metalon 80x80mm Nº 12 - 2,65mm |  |  |  | kg | 8000 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
24245 - Madeirite Resinado 1,10m x 2,40m, espessura 18mm |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0
24282 - Serra copo multiuso 51mm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
24283 - Serra copo multiuso 64mm |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
24340 - Broca HT plus |  |  |  | un | 150 | 0 | 0 | 1417.5 | 0 | 0
24398 - Esquadro de alumínio 80 x 60cm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
24399 - Esquadro de alumínio 70 x 40cm |  |  |  | un | 28 | 0 | 0 | 824.88 | 0 | 0
24821 - Adesivo selante VEDAG |  |  |  | kg | 20 | 0 | 0 | 1705.2 | 0 | 0
24833 - Ponteiro para quebra de concreto 30cm |  |  |  | un | 30 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
24856 - Madeirite plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 10mm |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24857 - Cinta plana para elevação de carga - 60mm/6m/2T |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
24861 - Multímetro digital |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0
24907 - Fita Isolante de Baixa Tensão |  |  |  | un | 0 | 15 | 15 | 0 | 218.57 | 186.34
24952 - Corda de seda trançada 10mm |  |  |  | m | 800 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
24953 - Caixa dágua 500l |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 1781.21 | 0
24976 - Soquete encaixe 8mm a 22mm |  |  |  | jg | 3 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0
25016 - Serra copo para metais 33mm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
25017 - Serra copo para metais 38mm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
25018 - Serra copo para metais 57mm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
25212 - Grampo metálico L168 1.2X8mm |  |  |  | un | 2538 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
25279 - Bucha plástica Nº 06 |  |  |  | un | 7255 | 0 | 0 | 72.55 | 0 | 0
25286 - Parafuso philips 4,5 x 35mm |  |  |  | un | 2259 | 0 | 0 | 90.36 | 0 | 0
25633 - Marreta de ferro 500g |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 56.79 | 0 | 0
25889 - Garrafa Térmica 20lts |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
25920 - Broca para martelete N°08 |  |  |  | un | 204 | 50 | 50 | 1370.88 | 435 | 435
25921 - Broca para martelete N°06 |  |  |  | un | 279 | 0 | 0 | 1821.87 | 0 | 0
25923 - Broca para martelete N°12 |  |  |  | un | 152 | 45 | 0 | 1302.64 | 737 | 0
27320 - Prego para alisar sem cabeça 10x10 |  |  |  | kg | 96 | 0 | 0 | 828.48 | 0 | 0
27321 - Parafuso para madeira cabeça chata 4,5 x 45 |  |  |  | un | 7615 | 0 | 0 | 1142.25 | 0 | 0
27322 - Bucha n°10 |  |  |  | un | 8204 | 0 | 0 | 328.16 | 0 | 0
27380 - Parafuso philips 4,0 x 35mm |  |  |  | un | 5077 | 0 | 0 | 761.55 | 0 | 0
27390 - CHAVE ALEN ALONGADO 3mm |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
27391 - CHAVE ALEN ALONGADO 2,5mm |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
27402 - PF. SX GR5 UNC R.I 5/8X1.1/2 |  |  |  | und | 0 | 200 | 0 | 0 | 870 | 0
27481 - Alicate universal 8'' isolado |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.53 | 0
27555 - Disco Lixa 80 Para Esmerilhadeira |  |  |  | un | 76 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0
27556 - Disco Lixa 100 Para Esmerilhadeira |  |  |  | un | 76 | 0 | 0 | 191.52 | 0 | 0
27610 - PARAFUSO PHILIPS 3,9x25mm |  |  |  | un | 2538 | 0 | 0 | 76.14 | 0 | 0
27714 - Cortador de Vidro Com Reservatório de Óleo |  |  |  | un | 13 | 0 | 0 | 490.62 | 0 | 0
28134 - Rolo de lã anti-gota 23cm |  |  |  | un | 122 | 120 | 120 | 1952 | 3036.69 | 3403.39
28545 - Mangueira Trançada 3/4' |  |  |  | m | 0 | 100 | 100 | 0 | 563.91 | 563.91
29827 - Disco Liso para Serra Mármore para corte em cerêmica comum |  |  |  | und | 0 | 50 | 50 | 0 | 740 | 776.25
29871 - Broca para concreto 8mm |  |  |  | pc | 0 | 20 | 0 | 0 | 198.99 | 0
30008 - ROTULADOR BROTHER ELET PORTAT PT-80 AZ |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 803.25 | 0 | 0
30152 - Marreta de borracha com cabo |  |  |  | un | 0 | 16 | 16 | 0 | 357.94 | 318.58
31071 - Torquesa |  |  |  | un | 0 | 4 | 4 | 0 | 268 | 268
32104 - Ponteiro para martelete |  |  |  | un | 0 | 85 | 58 | 0 | 2831.61 | 1952.17
32136 - Riscadeira p/Cerâmica |  |  |  | und | 0 | 9 | 0 | 0 | 1668.89 | 0
32407 - Aço ca-25, 16,00 mm, vergalhão |  |  |  | kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 376.32 | 0
32984 - Jogo de Chave Catraca com soquete |  |  |  | jg | 0 | 2 | 0 | 0 | 560 | 0
33609 - Broca SDS plus para concreto 8 mm |  |  |  | un | 0 | 195 | 115 | 0 | 1835.3 | 1051.65
33616 - Cabo PP 2X2,5MM² |  |  |  | m | 0 | 1700 | 900 | 0 | 8183.93 | 4434.28
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33682 - Prego 2x12 |  |  |  | kg | 0 | 30 | 30 | 0 | 540 | 552
35449 - Broca para furadeira de aço rapido, 6mm |  |  |  | und | 0 | 32 | 30 | 0 | 860.44 | 806.66
35523 - Jogo de pontas bits |  |  |  | jg | 0 | 2 | 0 | 0 | 107.2 | 0
36958 - Soprador térmico 2000W professional |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 340.25 | 0
37299 - Tesoura de Chapa Drywall |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 187.07 | 0
37804 - Disco De Corte Aço 4" |  |  |  | un | 0 | 200 | 200 | 0 | 792 | 795.64
38353 - Lona Plastica preta |  |  |  | m² | 10 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
39707 - Conector Perfurante - 16 - 35mm² |  |  |  | un | 0 | 50 | 0 | 0 | 869.5 | 0
40205 - Disco de Desbaste 4 1/2x1/4x7/8 |  |  |  | und | 0 | 30 | 30 | 0 | 220.5 | 230.07
40357 - Alicate bomba d`água 10" |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 148.11 | 0
40737 - Plastico insulfilm 50x200m |  |  |  | rl | 0 | 4 | 0 | 0 | 142.4 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 0
44588 - Tinta esmalte sintético spray |  |  |  | l | 0 | 26.28 | 14.04 | 0 | 770.52 | 423.5
44589 - Lona de carreteiro 10x5 |  |  |  | und | 0 | 1 | 1 | 0 | 327.62 | 382.87
46063 - Disco De Lixa Flap 4.1/2' Grão 80 - Para Lixadeira |  |  |  | und | 0 | 250 | 0 | 0 | 2395 | 0
46064 - Disco De Lixa Flap 7" Grão 80 - Para Lixadeira |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 161.1 | 0
46283 - Lixa de Parede N°100 |  |  |  | und | 0 | 600 | 0 | 0 | 453.92 | 0
47310 - Grampeador de tapeceiro manual |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.28 | 0
47321 - Lona 8x100x60Kg |  |  |  | rl | 0 | 6 | 1 | 0 | 5734.18 | 995.67
47356 - Broca escalonada 4 a 30mm |  |  |  | und | 0 | 20 | 10 | 0 | 1849 | 1612.17
47387 - Alicate para corte de mangueira - 25 mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.17 | 0
47388 - Alicate alargador para Pex - 16 a 25 mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.29 | 0
47446 - Chave de biela 24mm, tipo L |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 490.24 | 0
47485 - Chave combinada 9/16 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.12 | 0
47605 - Macaco hidráulico automotivo |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0
47617 - Furadeira de impacto e parafusadeira,18V com duas baterias |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 1101.3 | 0
47664 - Prego com cabeça 13x15 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 10 | 0 | 326.23 | 163.12
47721 - Misturador Elétrico |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 1160 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 117606.53 | 150459.34 | 88295.97
Serviço | 02.001.002.003 Equipamentos diversos (andaimes, furadeiras, serras etc.)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
841 - Lixa de ferro Nº 100 |  |  |  | un | 0 | 575 | 575 | 0 | 151.86 | 231.58
1010 - Prego |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 358 | 358
1476 - Fonte de Alimentacao |  |  |  | pç | 1 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
4708 - Mangote |  |  |  | mes | 8 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
4711 - Bomba de graxa |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
4722 - Graxa |  |  |  | bd | 9 | 0 | 0 | 191.61 | 0 | 0
4727 - Rádio para comunicação interna |  |  |  | cj | 0 | 4 | 0 | 0 | 819.8 | 0
4906 - Trena metálica 5 metros |  |  |  | un | 0 | 3 | 3 | 0 | 77.4 | 71.02
4928 - Lâmina de serra starret |  |  |  | un | 0 | 90 | 90 | 0 | 851.02 | 915.89
4929 - Disco para serra circular 36 dentes para madeira |  |  |  | un | 0 | 50 | 50 | 0 | 1975.5 | 1975.5
5007 - Talhadeira |  |  |  | pc | 0 | 5 | 5 | 0 | 110.78 | 110.78
5130 - Prumo de face |  |  |  | un | 0 | 2 | 2 | 0 | 92.76 | 92.76
5222 - Sapatas para andaimes |  |  |  | un | 191 | 320 | 0 | 668.5 | 1600 | 0
5994 - Serra circular |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 2458.53 | 0
6143 - Nível de Mão |  |  |  | un | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 37.09
6250 - Tábua - Madeira mista serrada |  |  |  | m3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2100 | 0
7227 - Escova de aço com cabo |  |  |  | und | 0 | 5 | 5 | 0 | 48.2 | 48.2
7319 - Pilha Alcalina |  |  |  | und | 0 | 28 | 0 | 0 | 373.54 | 0
7607 - Disco de corte para serra circular para madeira |  |  |  | und | 0 | 70 | 70 | 0 | 3082.83 | 3345.68
7783 - Serra Mármore |  |  |  | un | 11 | 7 | 0 | 2750 | 2438.65 | 0
7880 - Disco de desbaste 7x1/4x7/8 |  |  |  | un | 0 | 25 | 25 | 0 | 355 | 355
7881 - Disco de Corte 7x1/8x7/8" |  |  |  | un | 0 | 20 | 20 | 0 | 110 | 110
8119 - Martelete 2,5kg |  |  |  | und | 0 | 12 | 0 | 0 | 9985.4 | 0
8158 - Prego C/ Cabeça 2.1/2''x10 18x27 |  |  |  | kg | 6 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0
8248 - Mangueira de nível para pedreiro |  |  |  | m | 0 | 100 | 100 | 0 | 127.32 | 127.32
8335 - Broca Aço Rápido 8mm |  |  |  | und | 0 | 32 | 32 | 0 | 275.6 | 261.29
8336 - Broca Aço Rápido 5mm |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8476 - Lavadora de Alta Pressão |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 8130.73 | 0
8518 - Trena |  |  |  | und | 0 | 4 | 1 | 0 | 1681.09 | 412.13
8724 - Caixa D'agua 1000L |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
8758 - Porta Eletrodo |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 0
8864 - Régua de Alumínio 2m |  |  |  | un | 0 | 2 | 2 | 0 | 80 | 80
8889 - Broca Aço Rápido 10mm |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 30,73 ) | 0
8967 - Bomba de Sucção |  |  |  | dia | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 | 0
9092 - Furadeira |  |  |  | un | 8 | 6 | 0 | 4422.48 | 2643.95 | 0
9140 - Máquina de solda |  |  |  | h | 0 | 2 | 0 | 0 | 4260.74 | 0
9148 - Tesourão |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 552.52 | 0
9154 - Martelete Elétrico |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
9627 - Nível Laser |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 2459.67 | 0
9634 - Disco de Policorte |  |  |  | und | 0 | 235 | 235 | 0 | 7139.31 | 7121.54
9943 - Martelete Rompedor BOSCH |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 15766.66 | 0
10979 - Disco de Desbaste |  |  |  | und. | 0 | 40 | 40 | 0 | 591.97 | 550.03
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
16015 - Barrote 7x7cm |  |  |  | m3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4200 | 3971.43
16053 - mandril para martelete |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 179.66 | 0
17110 - Mini Esmerilhadeira |  |  |  | und | 4 | 3 | 0 | 1047.2 | 1099.23 | 0
17208 - Disco de Corte |  |  |  | und | 0 | 170 | 170 | 0 | 2421.7 | 2411.26
17631 - Cabo Flexível 16 mm |  |  |  | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 281.2 | 0
17781 - Serra Policorte |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 307.57 | 0
17783 - Parafusadeira |  |  |  | un | 2 | 10 | 0 | 948.48 | 5831.11 | 0
17785 - Esmerilhadeira |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 2357.36 | 0
17948 - Maçarico |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 147.87 | 0
18462 - Jogo de Serra Copo |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 1475.87 | 0
19405 - Gerador a diesel |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 2600.01 | 0
19963 - Serra Copo Diamantada |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 490 | 0
20150 - Locação de Motor à Gasolina Toyama (T 1133) |  |  |  | mês | 2 | 0 | 0 | 196.66 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 460 | 250 | 10 | 3445.4 | 1494.59 | 72.34
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 460 | 0 | 0 | 3357.54 | 0 | 0
20266 - Locação de Andaime 1,00 x 1,50m |  |  |  | un/mês | 0 | 180 | 0 | 0 | 1080 | 0
20315 - Locação de Escoras Metálicas |  |  |  | un/mês | 3543 | 180 | 0 | 15943.5 | 1620 | 0
20428 - Locação de diagonais para andaimes 1,00x1,50m |  |  |  | un/mês | 322 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
20559 - Locação de Betoneira Trifásica 600 Litros |  |  |  | mês | 2 | 0 | 0 | 1673.34 | 0 | 0
20623 - Serra Circular GKS 190 |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0
20624 - Serra mármore GDC 14-40 D Professional |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 539.8 | 0 | 0
20627 - Disco de corte para lixadeira 7" |  |  |  | un | 0 | 335 | 250 | 0 | 2435.54 | 1806.81
21629 - Locação de Betoneira 400 Litros |  |  |  | un/mês | 4 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0
21651 - Piso metálico para andaime |  |  |  | un | 350 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
22040 - Locação de motor vibrador à gasolina com mangote |  |  |  | mes | 19 | 8 | 0 | 3918.75 | 3680 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 4 | 90 | 90 | 143.4 | 1292.47 | 1424.22
22176 - Disco de policorte 14x9/64x1 |  |  |  | un | 0 | 30 | 30 | 0 | 978 | 1058.32
22247 - Cinta plana para elevação de carga - 60mm/4m/3T |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 194.58 | 0 | 0
22511 - Furadeira de Impacto GSB 13 RE Professional |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
23105 - Prego 18 x 27 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 0 | 0 | 356 | 0
23297 - Broca SDS Plus 10 x 210mm |  |  |  | un | 0 | 50 | 50 | 0 | 590 | 613.42
23457 - Mini Esmerilhadeira GWS 6-115 Professional |  |  |  | un | 2 | 5 | 0 | 516.4 | 2024.33 | 0
23608 - Locação de martelo demolidor 1304B/1307C16/17,3kg |  |  |  | mês | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
23736 - Disco de Serra circular para madeira 7.1/4" 24 dentes |  |  |  | un | 10 | 0 | 0 | 191.7 | 0 | 0
23785 - Nível de mão em alumínio |  |  |  | un | 0 | 1 | 1 | 0 | 346.72 | 64.57
23961 - Alicate em Z |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 227.5 | 0
24240 - Locação de placa vibratoria a gasolina |  |  |  | mês | 10 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
24247 - Locação de tensor metálico barra roscável 70cm |  |  |  | un | 215 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
24292 - Locação de martelete a ar comprimido com compressor - 30kg |  |  |  | mes | 1 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0
24387 - Locação de mangote vibrador de imersão 25mm |  |  |  | mês | 6 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
24399 - Esquadro de alumínio 70 x 40cm |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 0
24854 - Pistola finca pino ação direta acionada à pólvora FadCroma |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 2920 | 0
24861 - Multímetro digital |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 371.56 | 0
24941 - Máquina para medir fios e cabos |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 2405.33 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0
27314 - Disco de corte videa 14" x 30mm - 60 Dentes |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
27450 - Carregador universal para pilhas e baterias (AA, AAA e 9V) |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 303.69 | 0
28004 - Pulverizador costal 20L |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 334.57 | 0
28221 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
29319 - Locação de Martelete |  |  |  | dia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 0
29503 - Serra Mármore Bosch GDC 150 Profissional Titan |  |  |  | und | 0 | 7 | 0 | 0 | 2591.74 | 0
29827 - Disco Liso para Serra Mármore para corte em cerêmica comum |  |  |  | und | 0 | 45 | 45 | 0 | 753.5 | 702.18
30161 - Furadeira de impacto Vel. Variavel e Reversível de 1/2 Pol 750W |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 1516.64 | 0
32104 - Ponteiro para martelete |  |  |  | un | 0 | 30 | 20 | 0 | 1644.2 | 641.25
32136 - Riscadeira p/Cerâmica |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 177.27 | 0
33616 - Cabo PP 2X2,5MM² |  |  |  | m | 0 | 300 | 100 | 0 | 1474.68 | 476.72
34256 - Transporte de material - frete |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
35779 - Cartucho fincapino |  |  |  | und | 0 | 500 | 500 | 0 | 310 | 310
36958 - Soprador térmico 2000W professional |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 309.3 | 0
37462 - Prego 2x10 |  |  |  | kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 294 | 297
37804 - Disco De Corte Aço 4" |  |  |  | un | 0 | 265 | 195 | 0 | 1121.09 | 799.34
39669 - Disco diamantado para concreto, para serra mármore |  |  |  | un | 0 | 35 | 25 | 0 | 348.75 | 249.11
40205 - Disco de Desbaste 4 1/2x1/4x7/8 |  |  |  | und | 0 | 80 | 30 | 0 | 573 | 230.07
40737 - Plastico insulfilm 50x200m |  |  |  | rl | 0 | 1 | 0 | 0 | 147.31 | 0
41438 - Furadeira de bancada 12HP FBM-160M |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 2763.38 | 0
41586 - Placa Vibratória elétrica trifásica |  |  |  | und | 6 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0
42477 - Tripé |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 376.72 | 0
43221 - Broca Aço Rápido 4MM |  |  |  | und | 0 | 10 | 5 | 0 | 149.3 | 74.65
43396 - Bateria 4.8V - 700mAh |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 299.15 | 0
44086 - Locação de Andaimes tipo Fachadeiro 2,13cm x 1,23cm |  |  |  | und/mê | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0
46010 - Disco / Serra Circular Alumínio 7.1/4 X 60 Dentes |  |  |  | und | 0 | 15 | 10 | 0 | 1298.6 | 1099.69
46062 - Alicate P/ Solda Garra Negativa Bronze 500a |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 105.6 | 0
46063 - Disco De Lixa Flap 4.1/2' Grão 80 - Para Lixadeira |  |  |  | und | 0 | 205 | 0 | 0 | 1948.78 | 0
46064 - Disco De Lixa Flap 7" Grão 80 - Para Lixadeira |  |  |  | und | 0 | 30 | 0 | 0 | 889.2 | 0
46182 - Broca Escalonada 4 A 20MM |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 1507.5 | 0
47266 - COMPACTADOR TIPO PLACA |  |  |  | mes | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 8875 | 0
47287 - Máquina de solda |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 5677.84 | 0
47302 - Broca SD Plus para martelete |  |  |  | und | 0 | 130 | 0 | 0 | 1687.22 | 0
47317 - Broca para martelete 16mm |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.14 | 0
47356 - Broca escalonada 4 a 30mm |  |  |  | und | 0 | 25 | 25 | 0 | 3946 | 4030.43
47370 - Pistola TIG 9mm |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 1179.38 | 0
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 1991.45 | 1991.45 | 0 | 975.78 | 981.78
47427 - Cortadora de metais Policorte 14" 2400W |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 2362.12 | 0
47493 - Broca para aço 25 x 225 mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 0
47606 - Mangueira Hidro lavadora 1/4 |  |  |  | m | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 0
47607 - Esguicho de nylon 1,00mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.8 | 0
47608 - Terminal MF NPT |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 0
47609 - Terminal WAP 1/4" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0
47615 - Nivel Laser Com Detector Laser Vermelho Alcance 50mt Dewalt |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 2957.31 | 0
47617 - Furadeira de impacto e parafusadeira,18V com duas baterias |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 1174.86 | 0
47715 - Nível a laser automático - Bosch Profissional |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 425.79 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 62113.38 | 167847.74 | 37518.39
Serviço | 02.001.002.004 Manutenção de maquinas, veículos, equipamentos e ferramentas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
477 - Torneira Boia Caixa D'Agua 1/2" |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 90.1 | 0
8629 - Manutenção de Equipamentos |  |  |  | vb | 16 | 11 | 0 | 16000 | 4300.49 | 0
9607 - Desengripante |  |  |  | un | 0 | 12 | 12 | 0 | 114.3 | 118.82
10960 - CONSERTO E MANUTENÇÃO |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0
11270 - Botijão de gás butano 13 kg |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 114.99 | 0
16826 - CARGA DE GAS |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0
19056 - Torneira Metálica Cromada para Tanque - 1/2" |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 408 | 0
20142 - Mão de Obra Mecânica |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 1246.8848 | 0 | 0 | 6481.27 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 246.236 | 0 | 0 | 1681.59 | 0
21953 - Adaptador flangeado para caixa d´agua - 25 x 3/4 |  |  |  | pc | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0
24388 - Manutenção de martelete - MÃO DE OBRA |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0
27568 - Porta ferramenta P=D |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 | 0
28232 - Anel de borracha para vedação |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.15 | 0
28265 - Rolamento 607 |  |  |  | pc | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 0
33074 - Plugue gigante PAD 2P 10A PT |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 0
34198 - Escova de carvão |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0
34201 - Anel retentor |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.84 | 0
34295 - Desingripante |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 77.7 | 0
34693 - Manipulo |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.36 | 0
34752 - Anel O Ring |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 34.98 | 0
35988 - Jogo de escovas |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.93 | 0
37021 - Conjunto rotor |  |  |  | pç | 0 | 1 | 0 | 0 | 338.56 | 0
37288 - Luva DN 20mm, água |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.24 | 0
37562 - ROLAMENTO 6205 |  |  |  | pc | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.32 | 0
37581 - Eixo P=08 |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 107.8 | 0
39634 - Tubo |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 122.78 | 0
41307 - BOCAL PASSAGEM CABOS |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.28 | 0
41682 - Controle remoto universal para split |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0
47631 - JUNTA TAMPA LATERAL MOTOR GX 160-200 |  |  |  | und | 16 | 2 | 0 | 0 | 150.39 | 0
47632 - JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE MOTOR GX120,160,200 |  |  |  | und | 16 | 2 | 0 | 0 | 84.43 | 0
47633 - JOGO DE ANEIS PISTÃO 0,25 MTR GX 160 ( FINO ) - HONDA SUB |  |  |  | und | 16 | 2 | 0 | 0 | 912.3 | 0
47634 - BIELA MOTOR GX160 |  |  |  | und | 16 | 1 | 0 | 0 | 246.03 | 0
47635 - VALVULA DE ADMISSÃO MTR GX 160 |  |  |  | und | 16 | 1 | 0 | 0 | 142.23 | 0
47636 - ELEMENTO FILTRO AR |  |  |  | und | 16 | 2 | 0 | 0 | 559.81 | 0
47637 - RETENTOR OLEO 25X41X6 - GX 160 |  |  |  | und | 16 | 1 | 0 | 0 | 55.88 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 16000 | 17203.65 | 118.82
Serviço | 02.001.002.005 Manipuladora telescópica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 9450 | 10581.1327 | 0 | 68975.55 | 70984.01 | 0
20752 - Mobilização de equipamentos |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0
22205 - Operador de Manipuladora |  |  |  | mês | 9 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0
22206 - Manipuladora Telescópica |  |  |  | mês | 9 | 26 | 0 | 180000 | 240000.67 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 1200 | 0 | 0 | 6708 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 268775.55 | 327692.68 | 0
Serviço | 02.001.002.006 Combustíveis - administrativo/transporte de materiais
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 4800 | 4999.9284 | 1185.86 | 35952 | 30005.98 | 8578.04
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 200 | 0 | 0 | 1378 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 35952 | 31383.98 | 8578.04
Serviço | 02.001.002.007 Fretes e malotes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5117 - Caminhão munck |  |  |  | h | 96 | 10.5795 | 0 | 15999.36 | 1763.25 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 1269.9976 | 545.013 | 0 | 8075.1 | 3942.41
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 1039.9934 | 0 | 0 | 7922.33 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 16 | 11 | 0 | 9600 | 2425 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 25 | 0 | 0 | 10170 | 0
34256 - Transporte de material - frete |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 569.717 | 456.232 | 0 | 3877.9 | 2779.68
Total do Serviço | [7 empty] | 25599.36 | 35033.58 | 6722.09
Serviço | 02.001.002.008 Operador de Betoneira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20663 - Operador de Betoneira |  |  |  | mês | 4 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6072 | 0 | 0
Serviço | 02.001.002.009 Auxiliar de Betoneira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
19045 - Auxiliar De Operador de Betoneira |  |  |  | mês | 4 | 0 | 0 | 4523.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4523.2 | 0 | 0
Serviço | 02.001.002.010 Logística interna (transporte mecanizado de materiais)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 200 | 81 | 0 | 24000 | 4050 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 12.558 | 0 | 0 | 90.68 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 309.195 | 0 | 0 | 2267.71 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 140.8403 | 140.8403 | 0 | 985.74 | 858.1
Total do Serviço | [7 empty] | 24000 | 7394.13 | 858.1
Total da Subetapa | [7 empty] | 746722.82 | 806812.72 | 142663.51
Total da Etapa | [7 empty] | 1065532.58 | 1198264.88 | 270343.54
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 1065532.58 | 1198264.88 | 270343.54
Célula Construtiva | 03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE CONSUMOS
Etapa | 03.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE CONSUMOS
Subetapa | 03.001.001 DESPESAS DE CONSUMOS
Serviço | 03.001.001.001 Consumo de água
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
561 - Consumo de Agua |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
11048 - AGUA MINERAL 20 LT |  |  |  | un | 0 | 542 | 250 | 0 | 3252 | 1500
Total do Serviço | [7 empty] | 24000 | 3252 | 1500
Serviço | 03.001.001.002 Material de expediente
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4872 - Papel A4 210mmx297mm |  |  |  | rs | 16 | 129 | 119 | 319.84 | 2885.76 | 2605.65
4917 - Papel higiênico |  |  |  | fd64un | 0 | 3 | 3 | 0 | 172.96 | 172.96
4921 - Saco para lixo 200 litros |  |  |  | pct | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 0,83 ) | 0
4968 - Copos descartáveis 180ml |  |  |  | un | 0 | 12496 | 6998 | 0 | 639.41 | 345.1
5071 - Caneta Esferográfica |  |  |  | un | 32 | 1 | 0 | 16 | 36.64 | 0
5073 - Lápis comum |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
5106 - Detergente |  |  |  | cx | 0 | 24 | 24 | 0 | 33.6 | 33.6
5162 - Papel carbono |  |  |  | pct | 16 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0
5182 - Fita Adesiva 45mm x 45m |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 0
5315 - Corretivo |  |  |  | und | 16 | 15 | 12 | 20.64 | 85.96 | 69.45
5344 - Pasta AZ |  |  |  | und | 16 | 11 | 11 | 129.28 | 153.53 | 149.38
5589 - Estilete |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
5867 - Cola Branca |  |  |  | und | 16 | 7 | 7 | 22.24 | 33.54 | 47.21
7382 - Papel Contacto |  |  |  | un | 0 | 16 | 7 | 0 | 1526.08 | 549.77
7757 - Tesoura Grande |  |  |  | und | 16 | 2 | 0 | 72 | 12.62 | 0
7780 - Grampeador |  |  |  | und | 16 | 10 | 6 | 248.16 | 189.2 | 135.6
8379 - Extrator de Grampos |  |  |  | und | 16 | 14 | 6 | 20.16 | 66.18 | 10.02
8609 - Quadro Branco |  |  |  | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 683.46 | 0
8611 - Apagador para quadro branco |  |  |  | un | 16 | 7 | 4 | 58.08 | 73.34 | 25.64
9235 - Bandeja Acrilica para Correspondência |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 537.76 | 0 | 0
9447 - Livro de Protocolo de Correspondência |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0
9716 - Bobina p/ Relogio de Ponto |  |  |  | unid | 0 | 22 | 7 | 0 | 880.67 | 316.67
10221 - Fita corretiva |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 0
10223 - Almofada para carimbo |  |  |  | und | 16 | 2 | 0 | 48 | 12.7 | 0
10230 - Livro Ata |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 158.24 | 0 | 0
10231 - Tinta para almofada de carimbo |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 31.02 | 0
10773 - Alcool em gel |  |  |  | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 6,12 ) | 0
10997 - Cartão de ponto |  |  |  | und | 160 | 600 | 100 | 64 | 1169.3 | 1000
11021 - Tinta para carimbo |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
11214 - Pincel atômico |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
15551 - Cartucho para Impressora |  |  |  | un | 1.6 | 0 | 0 | 169.44 | 0 | 0
15840 - Mouse óptico |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 93.21 | 0 | 0
15842 - Pasta suspensa |  |  |  | und | 16 | 300 | 90 | 0 | 936 | 259.02
16768 - Prancheta plastica |  |  |  | un | 16 | 7 | 5 | 169.6 | 143.71 | 98.42
16772 - Envelope plastico A-4 |  |  |  | un | 0 | 300 | 300 | 0 | 126 | 126
16867 - Fita para impressão de cartão de relógio de ponto |  |  |  | und | 7.0395 | 2 | 2 | 281.58 | 100 | 100
17102 - Giz de cera |  |  |  | cx | 16 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
17378 - Borracha de duas cores |  |  |  | und | 7.36 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
17486 - Pasta Grampo Trilho |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17695 - Envelope Pardo |  |  |  | und | 160 | 315 | 315 | 32 | 128.1 | 124.17
18643 - Caixa arquivo morto |  |  |  | und | 3.2 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0
18882 - caneta |  |  |  | und | 0 | 110 | 10 | 0 | 77.33 | 7.33
18883 - Fita adesiva |  |  |  | un | 32 | 69 | 39 | 21.12 | 535.48 | 313.04
18886 - Postiche |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0
19067 - Pasta de Plástico |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0
19268 - Água Sanitária |  |  |  | l | 0 | 12 | 12 | 0 | 38.64 | 31.56
19271 - Clips para Papéis |  |  |  | cx | 8 | 18 | 14 | 0.23 | 40.85 | 29.49
19760 - Grampo Galvanizado para Grampador - 26/6 |  |  |  | cx | 8 | 14 | 6 | 22.64 | 64.47 | 30.18
19766 - Tesoura |  |  |  | un | 3.2 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0
20406 - Detergente lava louça 500ml |  |  |  | un | 0 | 12 | 12 | 0 | 22.44 | 22.44
20407 - Papel higiênico |  |  |  | un | 0 | 128 | 128 | 0 | 104.22 | 104.22
20765 - Pano de chão alvejado |  |  |  | un | 0 | 35 | 35 | 0 | 81.55 | 81.55
20826 - Fita crepe 0,25m x 50m |  |  |  | m | 320 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 0
21075 - Cartão para relógio de ponto Time Card |  |  |  | un | 800 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
21393 - Clip 6/0 |  |  |  | cx | 8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
21507 - Copo descartável 180ml |  |  |  | un | 16000 | 17500 | 7500 | 46.4 | 1067.5 | 432.75
21871 - Papel contact 45 x 25m |  |  |  | un | 16 | 1 | 1 | 759.84 | 69.75 | 69.75
21916 - Caneca plástica tipo escolar |  |  |  | un | 16 | 30 | 30 | 48 | 153.6 | 153.6
22044 - Desinfetante 1L |  |  |  | un | 0 | 36 | 36 | 0 | 150.48 | 150.48
22633 - Sacos para lixo 30 litros |  |  |  | un | 0 | 200 | 200 | 0 | 27.91 | 33.26
22972 - Clip 10/0 |  |  |  | cx | 16 | 4 | 4 | 28 | 16.56 | 16.56
22973 - Grampeador 100 folhas |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 877.6 | 0 | 0
23000 - Organizador Acrílico |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 411.52 | 0 | 0
23802 - Crachá de identificação |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
23829 - Marcador de texto |  |  |  | un | 16 | 20 | 0 | 18.4 | 60.84 | 0
23831 - Grampo para grampeador |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23833 - Cola bastão 90g |  |  |  | un | 16 | 7 | 7 | 11.84 | 14 | 11.99
23835 - Pasta arquivo |  |  |  | un | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.55 | 33.55
23837 - Saco plástico PE A4 4furos 12mm |  |  |  | un | 16 | 70400 | 70000 | 4.35 | 422 | 294
23840 - Perfurador de papel |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0
23976 - Tachinhas para mmural |  |  |  | cx | 96 | 0 | 0 | 74.88 | 0 | 0
23978 - Porta carimbo |  |  |  | un | 32 | 0 | 0 | 372.8 | 0 | 0
23979 - Elástico Nº18 |  |  |  | cx | 16 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
24170 - Pasta sanfonada A-4 tipo 1 |  |  |  | un | 16 | 8 | 6 | 185.44 | 170.46 | 121
24219 - Pincel piloto permanente |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24228 - Grampeador para madeira com grampos |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 853.92 | 0 | 0
24229 - Grampo para grampeador 11,3 x 0,7 x 10mm |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 73.12 | 0 | 0
24256 - Pincel para quadro branco |  |  |  | un | 16 | 54 | 29 | 93.76 | 183.05 | 85.55
24354 - Regua para escritorio 30cm |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0
24356 - Borracha branca comum |  |  |  | un | 48 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0
24384 - Visor para pasta suspensa |  |  |  | un | 48 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
24385 - Pasta escarcela 5,5cm |  |  |  | un | 16 | 0 | 0 | 48.16 | 0 | 0
26716 - Lixeira com pedal 8L |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 212,49 ) | 0
30880 - Cola bastão 40g |  |  |  | un | 32 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
39007 - Tinta para marcador de quadro branco |  |  |  | un | 0 | 9 | 0 | 0 | 52.83 | 0
46733 - Papel fotografico |  |  |  | pt | 0 | 5 | 0 | 0 | 112.89 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7675.76 | 13400.74 | 8190.97
Serviço | 03.001.001.003 Consumo de energia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1134 - Consumo de Energia |  |  |  | mes | 16 | 15 | 0 | 56000 | 50500.13 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 56000 | 50500.13 | 0
Serviço | 03.001.001.004 Material de limpeza
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4910 - Vassoura Piaçava |  |  |  | un | 48 | 72 | 24 | 456 | 797.24 | 252.43
4912 - Sacos para lixo 100 litros |  |  |  | un | 800 | 1000 | 800 | 216 | 453.43 | 324.7
4913 - Sacos para lixo 50 litros |  |  |  | pct | 800 | 1809 | 1609 | 160 | 705.46 | 617.62
4917 - Papel higiênico |  |  |  | fd64un | 160 | 16 | 14 | 160 | 2057.47 | 1685.56
4919 - Papel toalha |  |  |  | rl | 160 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
4921 - Saco para lixo 200 litros |  |  |  | pct | 800 | 909 | 709 | 308.24 | 1255.17 | 930.41
4948 - Inseticida aerosol |  |  |  | un | 160 | 20 | 16 | 1382.4 | 198.94 | 157.7
5106 - Detergente |  |  |  | cx | 160 | 72 | 72 | 264 | 154.91 | 149.22
5803 - Esponja para Pedreiro |  |  |  | und | 160 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
6153 - Saco para lixo preto 300 litros |  |  |  | pct | 800 | 14 | 6 | 600 | 1598.75 | 603.55
6823 - Lixeira com tampa |  |  |  | und | 32 | 0 | 0 | 915.84 | 0 | 0
7763 - Vassoura de Pêlo |  |  |  | und | 0 | 76 | 23 | 0 | 890.68 | 246.82
7948 - Sabonete líquido |  |  |  | litro | 160 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
8462 - Rodo com Cabo |  |  |  | und | 48 | 14 | 14 | 427.2 | 130.6 | 130.6
8501 - Lixeira Tampa Basculante 50Lt |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
8642 - Esponja lava-louça |  |  |  | und | 160 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
9989 - Refil para saboneteira |  |  |  | un | 3.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
10129 - Fibra de limpeza pessada |  |  |  | und | 160 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
10773 - Alcool em gel |  |  |  | unid | 0 | 32 | 16 | 0 | 213.6 | 109.12
15760 - Agua Sanitária |  |  |  | und. | 0 | 8 | 5 | 0 | 202.26 | 126.06
15762 - Pedra sanitária |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0
17287 - Saco de nylon 60 kg |  |  |  | und | 160 | 700 | 200 | 320 | 2148 | 648
17417 - Filtro para bebedouro |  |  |  | und | 8 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
18686 - Gadanho |  |  |  | un | 0 | 2 | 2 | 0 | 66 | 66
19268 - Água Sanitária |  |  |  | l | 320 | 48 | 24 | 652.8 | 119.76 | 66.36
19481 - baygon |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 1217.6 | 0 | 0
20405 - Escova sanitária |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
20406 - Detergente lava louça 500ml |  |  |  | un | 0 | 384 | 172 | 0 | 788.5 | 317.8
20498 - Vassourão tipo gari |  |  |  | un | 0 | 40 | 6 | 0 | 1501.96 | 202.5
20600 - vassoura de piaçava com cabo |  |  |  | un | 0 | 38 | 38 | 0 | 513.75 | 572.76
20611 - Sabonete antisséptico líquido |  |  |  | l | 160 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0
20765 - Pano de chão alvejado |  |  |  | un | 160 | 295 | 165 | 496 | 1244.9 | 858.38
21415 - Sabão em pó 500g |  |  |  | un | 160 | 200 | 100 | 635.2 | 905.93 | 472.72
21507 - Copo descartável 180ml |  |  |  | un | 8000 | 0 | 0 | 23.2 | 11.15 | 0
21943 - Balde com tampa 20 litros |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0
22044 - Desinfetante 1L |  |  |  | un | 160 | 168 | 72 | 771.2 | 849.66 | 396.92
22633 - Sacos para lixo 30 litros |  |  |  | un | 0 | 100 | 100 | 0 | 26.01 | 16.63
22701 - Lixeira plástica com pedal 20 litros |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 1809.88 | 0
23039 - Esponja 134 x 240mm |  |  |  | un | 160 | 46 | 22 | 427.2 | 136.8 | 60
24310 - Aromatizador aerosol |  |  |  | un | 0 | 22 | 0 | 0 | 231.1 | 0
30159 - Pá para lixo |  |  |  | un | 48 | 28 | 6 | 171.36 | 431.04 | 65.7
32803 - Fibra Limpeza de Uso Geral Verde |  |  |  | und | 0 | 220 | 0 | 0 | 432.2 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 16169.04 | 19875.16 | 9077.58
Serviço | 03.001.001.005 Transporte de funcionários
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5265 - Transporte de funcionários |  |  |  | mes | 297051.76 | 0 | 0 | 297051.76 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 297051.76 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.006 Alimentação de funcionários
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
18832 - Refeição |  |  |  | un | 51260 | 6300 | 52 | 461340 | 54869.5 | 312
20947 - Café da manhã |  |  |  | un | 0 | 150 | 0 | 0 | 1050 | 0
22214 - Alimentação de funcionários (para 200 funcionários) |  |  |  | mês | 0 | 32545 | 0 | 0 | 311817.5 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 461340 | 367737 | 312
Serviço | 03.001.001.007 Acesso à internet
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6011 - Acesso a Internet |  |  |  | mes | 16 | 18.0006 | 0 | 4800 | 3649.97 | 0
9273 - Roteador Wireless |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0
9738 - Switch |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
46291 - Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação |  |  |  | vb | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 0
47299 - Caixa para cabo de rede - Fornecimento e instalação |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4800 | 5249.97 | 0
Serviço | 03.001.001.008 Cópias e plotagens
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5248 - Cópias e plotagens |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4500 | 0 | 0
Serviço | 03.001.001.009 Caixa de obra
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20387 - Caixa de Obra |  |  |  | mês | 16 | 2.0001 | 0 | 40000 | 25000.7 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 40000 | 25000.7 | 0
Serviço | 03.001.001.010 Sistema de controle de mão de obra
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
38283 - Manutenção Controller |  |  |  | mes | 18 | 20.25 | 0 | 17100 | 16200 | 0
47808 - Manutenção Controller - Qualidade |  |  |  | mes | 0 | 12 | 0 | 0 | 2400 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 17100 | 18600 | 0
Serviço | 03.001.001.011 Sistema de controle de mão de obra - Qualidade
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
47808 - Manutenção Controller - Qualidade |  |  |  | mes | 8 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1600 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 930236.56 | 503615.7 | 19080.55
Subetapa | 03.001.002 DESPESAS MÃO-DE-OBRA ADMINISTRATIVA
Serviço | 03.001.002.001 Gestor da obra
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
45116 - Gestor de Obras |  |  |  | mes | 16 | 49 | 0 | 193600 | 480394 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 193600 | 480394 | 0
Serviço | 03.001.002.002 Encarregado de campo (3x)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
17603 - Encarregado de Campo |  |  |  | mes | 48 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 96000 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.003 Encarregado de Civil
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
40492 - Encarregado de Civil |  |  |  | mês | 16 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 64000 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.004 Estagiário em engenharia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22215 - Estagiário em engenharia (2x) |  |  |  | mês | 16 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 9600 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.005 Auxiliar de engenharia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
18896 - Auxiliar de Engenharia |  |  |  | mês | 16 | 0 | 0 | 29468.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 29468.8 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.006 Apontadores de campo
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
18875 - Apontadores de Campo |  |  |  | mês | 32 | 0 | 0 | 58924.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 58924.8 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.007 Técnico em segurança do trabalho
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4690 - Técnico em segurança do trabalho |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 35200 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.008 Almoxarife
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5249 - Almoxarife |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 32000 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.009 Auxiliar de almoxarife
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4692 - Auxiliar de almoxarife |  |  |  | mes | 32 | 0 | 0 | 41606.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 41606.4 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.010 Técnico de qualidade
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
17624 - Técnico de Qualidade |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 29462.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 29462.4 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.011 Estagiário Qualidade (2x)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22510 - Estagiário de Qualidade |  |  |  | und | 16 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 12800 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.012 Assistente de Gente e Gestão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
17607 - Setor Pessoal |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 17449.6 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 17449.6 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.013 Chapeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
37875 - Apontador de Ponto |  |  |  | mês | 16 | 0 | 0 | 29462.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 29462.4 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.014 Vigilância armada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22096 - Vigilância armada |  |  |  | mes | 0 | 7 | 0 | 0 | 49500.2 | 0
28393 - Lanterna |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 444.4 | 0
40502 - Vigilância armada |  |  |  | mes | 22 | 20.5384 | 0 | 132000 | 103845.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 132000 | 153790 | 0
Serviço | 03.001.002.015 Porteiro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22098 - Porteiro |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 29462.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 29462.4 | 0 | 0
Serviço | 03.001.002.016 Participação nos lucros e resultados
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
45113 - Gerenciamento de Obras |  |  |  | mês | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 | 0
45116 - Gestor de Obras |  |  |  | mes | 16 | 33 | 0 | 32000 | 55200 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 32000 | 95200 | 0
Serviço | 03.001.002.017 Analista de planejamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
47431 - Analista de planejamento |  |  |  | mes | 16 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 48000 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 891036.8 | 729384 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 1821273.36 | 1232999.7 | 19080.55
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 1821273.36 | 1232999.7 | 19080.55
Célula Construtiva | 04 INFRAESTRUTURA
Etapa | 04.001 LIMPEZA E TERRAPLANAGEM
Subetapa | 04.001.001 LIMPEZA E TERRAPLANAGEM
Serviço | 04.001.001.001 Desmatamento e limpeza mecanizada do terreno
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20157 - Locação de Pá Carregadeira |  |  |  | h | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 849.59 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 200 | 0 | 0 | 1399.8 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 791.2166 | 8200 | 8200 | 4589.06 | 47551.8 | 49960.14
47213 - Desmatamento e retirada de entulho |  |  |  | m3 | 2691.7801 | 14947.47 | 0 | 33647.25 | 186843.37 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 38236.31 | 236644.56 | 49960.14
Serviço | 04.001.001.002 Corte carga e transporte
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5111 - Escavadeira hidrálica |  |  |  | h | 0 | 11 | 0 | 0 | 42666.66 | 0
15907 - Locação de caminhão basculante |  |  |  | h | 0 | 18 | 0 | 0 | 2600 | 0
20157 - Locação de Pá Carregadeira |  |  |  | h | 0 | 33.174 | 0 | 0 | 6449.59 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 5925 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 114.358 | 86.918 | 0 | 857.53 | 628.73
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 2752.291 | 0 | 0 | 19404.93 | 0
20495 - Locação de Patrol |  |  |  | h | 0 | 27 | 0 | 0 | 9600 | 0
28221 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0
33446 - Escavação, carga, transporte, espalhamento, regularização e compactação de aterro a 98% PN, com material interno até 1km |  |  |  | m³ | 23400 | 0 | 0 | 333684 | 0 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 4585.72 | 4585.72 | 0 | 29755.45 | 27939.42
47136 - Corte, carga e transporte de material para aterro |  |  |  | m3 | 0 | 2032.3031 | 0 | 0 | 26419.94 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 333684 | 144179.1 | 28568.15
Serviço | 04.001.001.003 Escavação, compactação e aterro para substituição e melhoramento do solo
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
15507 - Rolo compactador pe de carneiro |  |  |  | h | 0 | 67.428 | 0 | 0 | 8990.4 | 0
35621 - Motoniveladora |  |  |  | mes | 0 | 5.0955 | 0 | 0 | 10191 | 0
37318 - Escavação, carga, transporte, espalhamento, regularização e compactação de aterro a 95% PN, com material interno até 1 km |  |  |  | m³ | 2304 | 0 | 0 | 104739.84 | 0 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 3180 | 3180 | 0 | 18440.82 | 19374.79
Total do Serviço | [7 empty] | 104739.84 | 37622.22 | 19374.79
Serviço | 04.001.001.004 Fornecimento de 01 equipe laboratório de solos para acompanhamento e controle da terraplenagem (Ensaio de densidade in situ, por frasco de areia)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
23745 - CBR |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0
23880 - Compactação proctor normal |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0
23881 - Limites (LL e LP) |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0
24819 - Compactação proctor intermediário |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0
25651 - Granulometria por peneiramento |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0
29884 - Fornecimento de 01 equipe laboratório de solos para acompanhamento e controle da terraplenagem (Ensaio de densidade in situ, por frasco de areia) |  |  |  | mes | 2 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
33475 - Laboratorista |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 14099.9 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 16000 | 14807.9 | 0
Serviço | 04.001.001.005 Corte e nivelamento de talude
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5111 - Escavadeira hidrálica |  |  |  | h | 36 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0
35621 - Motoniveladora |  |  |  | mes | 0 | 5.0955 | 0 | 0 | 10191 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 781 | 781 | 0 | 4986.22 | 4758.4
Total do Serviço | [7 empty] | 5760 | 15177.22 | 4758.4
Serviço | 04.001.001.006 Muro de arrimo para contenção de taludes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 20.8335 | 0 | 0 | 123.13 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 19.608 | 0 | 0 | 164.12 | 0 | 0
15826 - Bloco de concreto de vedação 14x19x39 |  |  |  | un | 318.63 | 320 | 0 | 908.1 | 912 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 1.2255 | 0 | 0 | 499.94 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.2549 | 0 | 0 | 127.45 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1822.73 | 912 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 500242.88 | 449343 | 102661.47
Total da Etapa | [7 empty] | 500242.88 | 449343 | 102661.47
Etapa | 04.002 PAVIMENTAÇÃO
Subetapa | 04.002.001 PAVIMENTAÇÃO INTERNA
Serviço | 04.002.001.001 Meio-fio de concreto usinado
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 615.9143 | 0 | 0 | 3640.05 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 615.9143 | 0 | 0 | 5155.2 | 0 | 0
1529 - Meio Fio Pre-Fabricado |  |  |  | und | 1575.4983 | 2130 | 0 | 26783.47 | 35818.6 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 1.5296 | 0.8 | 0 | 764.8 | 400 | 0
43697 - Meio fio para entrada de boca-de-lobo |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 345 | 0
44987 - Retrabalho |  |  |  | vb | 0 | 73 | 0 | 0 | 730 | 0
46209 - Mão de Obra Terceirizada - para aplicação de meio fio pré-fabricado |  |  |  | m | 0 | 136 | 0 | 0 | 1360 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 36343.53 | 38653.6 | 0
Serviço | 04.002.001.002 Colchão de areia e = 10 cm para pavimentação - Material
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 129 | 0 | 0 | 6450 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 25804.55 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 200 | 0 | 0 | 1268 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 1673.64 | 0 | 0 | 12971.36 | 0
21910 - Lona plástica preta 6x100 |  |  |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 434,00 ) | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 820.204 | 1085.4105 | 0 | 35268.77 | 46672.65 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 361.265 | 0 | 0 | 2850.38 | 0
47266 - COMPACTADOR TIPO PLACA |  |  |  | mes | 0 | 4.7501 | 0 | 0 | 3087.6 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 35268.77 | 98670.54 | 0
Serviço | 04.002.001.003 Piso intertravado - tipo paver
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7600 | 0
5481 - Pó de Brita |  |  |  | m3 | 0 | 94.2333 | 0 | 0 | 5038 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2250 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 500 | 0 | 0 | 3355 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 45.1112 | 0 | 0 | 1939.78 | 0 | 0
34005 - Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781) |  |  |  | m² | 7248.523 | 8962.9754 | 0 | 288128.79 | 354889.35 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 300 | 0 | 0 | 2067 | 0
39435 - Bloco de concreto vibroprensado, intertravado - 10X20, E=4cm |  |  |  | m² | 1910.2775 | 419.0001 | 0 | 41755.84 | 12989 | 0
40495 - Mão de obra terceirizada par aplicação de piso intertravado |  |  |  | m² | 7456.4 | 7988.7024 | 0 | 96933.2 | 103853.13 | 0
44987 - Retrabalho |  |  |  | vb | 0 | 1112 | 0 | 0 | 10008 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 428757.61 | 502049.48 | 0
Serviço | 04.002.001.004 Sarjetão de concreto l = 60 cm, incluindo reaterro, regularização e junta plástica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 324.252 | 0 | 0 | 1916.33 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 324.252 | 0 | 0 | 2713.99 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0
18305 - Concreto usinado auto-adensável Fck 25Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1040 | 0
31033 - Junta plástica de dilatação para pisos, 2m |  |  |  | m | 900.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 37.8294 | 59.0001 | 0 | 15432.5 | 25075.02 | 0
34001 - Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) |  |  |  | m | 0 | 200 | 200 | 0 | 824 | 687
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 2 | 0 | 0 | 999.99 | 0
39492 - Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, trecho reto, 60x15 cm |  |  |  | m | 0 | 66 | 0 | 0 | 660 | 0
44987 - Retrabalho |  |  |  | vb | 0 | 122 | 0 | 0 | 1220 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20062.82 | 29899.01 | 687
Serviço | 04.002.001.005 Avenaria de bloco cerâmico de 1 vez (20 cm de largura) - para contenção calçada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 510.929 | 0 | 0 | 3019.59 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 398.7017 | 0 | 0 | 3337.13 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 980.8848 | 0 | 0 | 461.02 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 980.8848 | 0 | 0 | 1137.83 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 12.5276 | 0 | 0 | 450.99 | 0 | 0
1281 - Bloco Concreto Aparente 9x19x39cm |  |  |  | un | 1933.7864 | 0 | 0 | 4351.02 | 0 | 0
1602 - Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 |  |  |  | un | 8836.8 | 0 | 0 | 3976.56 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 5.3757 | 0 | 0 | 268.79 | 0 | 0
18580 - Cimento Portland CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa) |  |  |  | kg | 1546.44 | 0 | 0 | 974.26 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 4.9092 | 0 | 0 | 589.1 | 0 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 41.9748 | 0 | 0 | 306.37 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1462.4904 | 0 | 0 | 1009.12 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 4.4184 | 0 | 0 | 1802.49 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 21684.26 | 0 | 0
Serviço | 04.002.001.006 Alvenaria de contenção (Pista de Cooper)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 201.7678 | 0 | 0 | 1192.45 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 201.7678 | 0 | 0 | 1688.8 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 13.6675 | 0 | 0 | 683.38 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 3867.9025 | 0 | 0 | 2668.85 | 0 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 10316.229 | 0 | 0 | 5983.41 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 12216.88 | 0 | 0
Serviço | 04.002.001.007 Calçada em bloco intertravado 10 x 20 cm, e = 4 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 401.7654 | 0 | 0 | 2374.43 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 517.7586 | 0 | 0 | 4333.64 | 0 | 0
4806 - Compactador de placa 7HP |  |  |  | h | 108.5945 | 0 | 0 | 1228.2 | 0 | 0
5059 - Retro escavadeira |  |  |  | h | 12.2883 | 0 | 0 | 1474.6 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 171.465 | 0 | 0 | 8573.25 | 0 | 0
34001 - Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) |  |  |  | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 550 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 2.472 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0
39435 - Bloco de concreto vibroprensado, intertravado - 10X20, E=4cm |  |  |  | m² | 3029.215 | 2451.9999 | 0 | 84818.02 | 69671.2 | 0
40495 - Mão de obra terceirizada par aplicação de piso intertravado |  |  |  | m² | 2857.75 | 0 | 0 | 37150.75 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 141188.89 | 70221.2 | 0
Serviço | 04.002.001.008 Sinalização de vagas de garagem
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4904 - Fita crepe 18 x 50 |  |  |  | m | 2632 | 0 | 0 | 236.88 | 0 | 0
8266 - Rolo de lã |  |  |  | und | 13 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0
9684 - Pincel 2 1/2'' |  |  |  | und | 21 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0
9976 - Solvente Thinner |  |  |  | gl-3,6 | 28 | 0 | 0 | 758.24 | 0 | 0
20644 - Tinta Epóxi |  |  |  | litro | 127 | 0 | 0 | 8591.55 | 0 | 0
21394 - Fita crepe 50 x 50 |  |  |  | m | 1316 | 0 | 0 | 250.04 | 0 | 0
28134 - Rolo de lã anti-gota 23cm |  |  |  | un | 21 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
32734 - Base para epóxi |  |  |  | gl | 14 | 0 | 0 | 2361.8 | 0 | 0
45873 - Pintura com Tinta Epóxi - Demarcação Vaga de Garagem |  |  |  | und | 343 | 0 | 0 | 5145 | 0 | 0
45874 - Pintura com tinta Epóxi - Sinalização p/ cadeirante |  |  |  | und | 15 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
45875 - Pintura com tinta Epóxi - Zebrado |  |  |  | und | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 18995.66 | 0 | 0
Serviço | 04.002.001.009 Piso podotátil com placa cimentícia de alta resistência
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 81.336 | 0 | 0 | 480.7 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 67.78 | 0 | 0 | 567.32 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.3556 | 0 | 0 | 67.78 | 0 | 0
19778 - Piso Tátil |  |  |  | m² | 142.338 | 0 | 0 | 10248.34 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1016.7 | 0 | 0 | 701.52 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 12065.65 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 726584.09 | 739493.83 | 687
Subetapa | 04.002.002 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Serviço | 04.002.002.001 Meio-fio de concreto usinado - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 46.9624 | 0 | 0 | 277.55 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 46.9624 | 0 | 0 | 393.08 | 0 | 0
997 - Mao de Obra Execucao Meio Fio in Loco |  |  |  | m | 0 | 128.41 | 0 | 0 | 898.87 | 0
1529 - Meio Fio Pre-Fabricado |  |  |  | und | 120.1289 | 120 | 0 | 2042.19 | 2040 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.1166 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2771.11 | 2938.87 | 0
Serviço | 04.002.002.002 Sarjeta de concreto (30 cm largura e 4 cm de altura) - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6390 - Concreto usinado 20Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1237.5 | 0
6655 - Junta de dilatação |  |  |  | un | 0 | 44 | 44 | 0 | 55 | 55
39491 - Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, trecho reto, 45x15 cm |  |  |  | m | 0 | 128.41 | 0 | 0 | 898.87 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 2191.37 | 55
Serviço | 04.002.002.003 Colchão de areia e = 10 cm para pavimentação - Material
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2800 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 131.4566 | 145.58 | 0 | 5652.63 | 6259.94 | 0
47266 - COMPACTADOR TIPO PLACA |  |  |  | mes | 0 | 2.7499 | 0 | 0 | 1787.48 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5652.63 | 10847.42 | 0
Serviço | 04.002.002.004 Piso intertravado - tipo paver
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 7.2301 | 0 | 0 | 310.89 | 0 | 0
34005 - Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781) |  |  |  | m² | 1161.7429 | 1202.5246 | 0 | 46179.28 | 52473.45 | 0
39435 - Bloco de concreto vibroprensado, intertravado - 10X20, E=4cm |  |  |  | m² | 306.166 | 0 | 0 | 6692.34 | 0 | 0
40495 - Mão de obra terceirizada par aplicação de piso intertravado |  |  |  | m² | 1195.06 | 1295.4053 | 0 | 15535.78 | 16840.27 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 68718.29 | 69663.72 | 0
Serviço | 04.002.002.005 Base laterítica colocação e retirada de material - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 600 | 0
22874 - Base Laterítica |  |  |  | m³ | 711.343 | 704.34 | 0 | 8536.12 | 8452.08 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 8536.12 | 9052.08 | 0
Serviço | 04.002.002.007 Calçada em bloco intertravado 10 x 20 cm, e = 4 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 26.29 | 0 | 0 | 155.37 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 33.8801 | 0 | 0 | 283.58 | 0 | 0
4806 - Compactador de placa 7HP |  |  |  | h | 7.106 | 0 | 0 | 80.37 | 0 | 0
5059 - Retro escavadeira |  |  |  | h | 0.8041 | 0 | 0 | 96.49 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 11.22 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.1618 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0
39435 - Bloco de concreto vibroprensado, intertravado - 10X20, E=4cm |  |  |  | m² | 198.22 | 0 | 0 | 5550.16 | 0 | 0
40495 - Mão de obra terceirizada par aplicação de piso intertravado |  |  |  | m² | 187 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 9238.87 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 94917.03 | 94693.46 | 55
Total da Etapa | [7 empty] | 821501.11 | 834187.29 | 742
Etapa | 04.003 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
Subetapa | 04.003.001 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
Serviço | 04.003.001.001 Postes para rede de distribuição urbana
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5576 - Poste de Concreto DT; 300/11 com passagem interna p/ aterramento |  |  |  | pc | 6 | 6 | 0 | 9102.9 | 9582 | 0
17403 - Cruzeta de Concreto Armado Tipo "T" 1.900mm p/poste |  |  |  | und | 18 | 4 | 0 | 2445.3 | 543.4 | 0
19772 - Poste de concreto DT 11/1000 |  |  |  | und | 2 | 2 | 0 | 6935 | 4875 | 0
21869 - Poste de Concreto DT; 600/9 com passagem interna p/ aterramento |  |  |  | und | 2 | 2 | 0 | 3380.1 | 3558 | 0
22132 - Sapatilha para cabo aço Ø de 6,5 (1/4") a 9,5 mm (3/8") |  |  |  | und | 41 | 41 | 0 | 166.46 | 73.19 | 0
23088 - Poste de Concreto DT; 600/11 com passagem interna p/ aterramento |  |  |  | pç | 13 | 13 | 0 | 26638.95 | 28041 | 0
27980 - Cruzeta Concreto Armado tipo "L" 1.700 mm DE COMPRIMENTO E 90+/-2MM DE ESPESSURA |  |  |  | pc | 36 | 36 | 0 | 4719.6 | 4719.6 | 0
33615 - Poste Concreto DT 9 - 150 |  |  |  | un | 2 | 2 | 0 | 1209.48 | 1881 | 0
36968 - Bloco DE CONCRETO 100 X 200 X 800 MM |  |  |  | m² | 16 | 16 | 0 | 1680 | 1680 | 0
42185 - Poste Concreto DT 300/9 |  |  |  | pç | 4 | 4 | 0 | 2240 | 4818.4 | 0
43361 - Suporte Especial para Transformador em Aço Galvanizado a fogo 490mm (FORMA O CONJUNTO: 1- CANTONEIRA, 1-CHAPA PERFURADA, 8-PARAFUSOS,PORCA E ARRUELA- 16X300mm) |  |  |  | cj | 12 | 12 | 0 | 2004.24 | 2940.9 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 60522.03 | 62712.5 | 0
Serviço | 04.003.001.002 Estrutura para rede de distribuição urbana
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1785 - Fita Isolante |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 331.76 | 0
5715 - Disjuntor monofásico de 63A |  |  |  | unid | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.09 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 126 | 126 | 0 | 40.32 | 1168.46 | 0
17424 - Barra chata 2" x 1/8" x 6m |  |  |  | und | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 430.45 | 0
19757 - Eletroduto PVC Rígido Soldável Ø25mm |  |  |  | m | 2 | 6 | 0 | 3.06 | 30.6 | 0
20143 - Aço CA-50 16mm |  |  |  | kg | 0 | 468 | 0 | 0 | 3659.76 | 0
20155 - Fita isolante 19mm x 20m |  |  |  | un | 10 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 0
20568 - Curva 90° para Eletroduto Rígido Soldável Ø50mm |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 150 | 0
22121 - Isolador de Ancoragem tipo bastão polimérico |  |  |  | und | 39 | 39 | 0 | 3694.47 | 1808.33 | 0
22125 - Manilha Sapatilha Aço - 5000DAN |  |  |  | und | 36 | 36 | 0 | 1044 | 466.13 | 0
22552 - Porca olhal 16MM |  |  |  | un | 30 | 30 | 0 | 462.3 | 243.78 | 0
22553 - Porca quadrada 16MM |  |  |  | un | 345 | 345 | 0 | 1252.35 | 335.93 | 0
23068 - Fita Isolante EPR auto preta |  |  |  | rl | 5 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0
23078 - Parafuso cabeça abaulada aço M- 16x45 mm |  |  |  | pç | 36 | 36 | 0 | 281.88 | 97.65 | 0
24739 - ISOLADOR |  |  |  | und | 0 | 21 | 0 | 0 | 3164.58 | 0
27203 - Cabo Bimetalico de Aço Cobreado para Aterramento 16mm² |  |  |  | m | 280 | 0 | 0 | 2562 | 0 | 0
27207 - Grampo Aterramento U 5/8 Cabo 16 70Mm Pa30 |  |  |  | un | 70 | 70 | 0 | 196.7 | 1208.22 | 0
27208 - Conector Bimetalico Ce-50 50mm²/2,5mm² KSU |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 177.8 | 653.78 | 0
27210 - Eletroduto Galvanizado Pesado 2" |  |  |  | m | 0 | 60 | 0 | 0 | 5125.4 | 0
27464 - Para-Raio Dist; Tipo Polimérico RD 12 kV 10 kA |  |  |  | un | 18 | 18 | 0 | 4017.6 | 2921.15 | 0
27884 - Abracadeira plastica t250r |  |  |  | pc | 185 | 185 | 0 | 851 | 60.05 | 0
27976 - Parafuso olhal galv. 16 x 400 mm |  |  |  | pc | 21 | 21 | 0 | 223.86 | 238.56 | 0
28262 - Entrada de linha 2' |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 215.48 | 0
30590 - Olhal para parafuso 5000daN |  |  |  | un | 3 | 3 | 0 | 44.97 | 35.96 | 0
30593 - Parafuso de olhal 16 x 450mm |  |  |  | un | 2 | 2 | 0 | 15.42 | 31.99 | 0
31158 - Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector |  |  |  | un | 70 | 70 | 0 | 1750 | 4868.59 | 0
31927 - Parafuso olhal em aço galv. a fogo - M16x250mm. |  |  |  | pç | 41 | 41 | 0 | 307.5 | 474.79 | 0
32214 - Feixo para Fita perfurada |  |  |  | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0
32943 - Fecho para fita de aço inox 1/2" |  |  |  | un | 0 | 50 | 0 | 0 | 37.09 | 0
33961 - Isolador tipo pilar, rosca m20, cor cinza, distancia de escoamento 530mm, Tensão suportavel sob chuva 50kv |  |  |  | un | 60 | 60 | 0 | 14928 | 6924.52 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1500.01 | 0
35886 - Eletroduto flexível tipo Kanaflex de 2" |  |  |  | pç | 0 | 342 | 0 | 0 | 1189.81 | 0
36715 - Armação secundária pesada 3/16" - 1 estribo com haste 16x150mm |  |  |  | un | 28 | 28 | 0 | 863.24 | 429.08 | 0
37235 - Fita de amarração em aço inox (1/2") |  |  |  | un | 25 | 0 | 0 | 407.62 | 0 | 0
38157 - CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA CDC CINZA TIPO I |  |  |  | pç | 59 | 59 | 0 | 110.92 | 493.79 | 0
38159 - CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA CDC VERMELHO TIPO III |  |  |  | pç | 30 | 30 | 0 | 56.4 | 98.76 | 0
38161 - CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA CDC AZUL/BRANCO TIPO VI |  |  |  | pç | 30 | 30 | 0 | 56.4 | 278.2 | 0
38164 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 10-95 E DERIVAÇÃO 1,5-10 |  |  |  | pç | 116 | 116 | 0 | 1250.48 | 886.13 | 0
38165 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 16-95 E DERIVAÇÃO 4-35 |  |  |  | pç | 250 | 250 | 0 | 4225 | 3564.5 | 0
38166 - ELO FUSIVEL TIPO K 25A |  |  |  | pç | 6 | 6 | 0 | 144 | 27.82 | 0
38206 - Pino autotravante para isolador pilar curto 140X60MM |  |  |  | un | 60 | 60 | 0 | 1236 | 590.49 | 0
38450 - Arruela quadrada de aço 38 x 3 mm com furo de 18 mm |  |  |  | un | 468 | 468 | 0 | 734.76 | 298.37 | 0
38454 - Cartucho finca pino - Calibre 22 DSI - 90 - S |  |  |  | un | 80 | 80 | 0 | 53.6 | 63.99 | 0
38457 - Entrada de linha 1.1/4 |  |  |  | un | 2 | 2 | 0 | 12.86 | 12.08 | 0
38458 - Laço de roldana pre-formado para condutor de aluminio 1/0 AWG - AC ( ou 70mm²); 6/1, fornecideo com coxim de elastômero - fab. PLP Brasil - SPL1316H - cod de cor Amarelo |  |  |  | un | 12 | 12 | 0 | 68.4 | 39.92 | 0
38459 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M - 16 x 350 mm |  |  |  | un | 70 | 70 | 0 | 1631.7 | 697.83 | 0
40307 - Chapa galvanizada n° 12 2,00 x 1,00 |  |  |  | un | 0 | 465 | 0 | 0 | 4231.5 | 0
40488 - Fita de aço perfurada |  |  |  | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 480.6 | 0
41107 - Eletroduto galvanizado leve 1.1/4" |  |  |  | m | 4 | 4 | 0 | 270.88 | 361.67 | 0
42103 - Isolador roldana porcelana 76x79mm |  |  |  | pç | 28 | 28 | 0 | 118.16 | 293.09 | 0
42184 - Fita aço inoxidável 1/2 x 0,50mm |  |  |  | m | 0 | 25 | 0 | 0 | 115.34 | 0
42683 - Conector WTZ BOX CURVO 1.1/4"" |  |  |  | und | 2 | 2 | 0 | 35.84 | 82.12 | 0
43029 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M-16x450mm |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 35.13 | 11.59 | 0
43030 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M-16x250mm |  |  |  | un | 60 | 60 | 0 | 1042.8 | 457.65 | 0
43031 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M-16x300mm |  |  |  | un | 12 | 12 | 0 | 239.64 | 105.58 | 0
43032 - Parafuso galvanizado cabeça quadrada M-16x400mm |  |  |  | un | 7 | 7 | 0 | 178.64 | 77.98 | 0
43335 - Alça preformada distribuição para Cabo aluminio nú de 4 AWG; 6/1 Fab PLP, cod. DG-4541 |  |  |  | pç | 16 | 16 | 0 | 188.8 | 63.99 | 0
43336 - Alça preformada distribuição para Cabo aluminio nú de 1/0 AWG; 6/1 Fab PLP, cod. DG-4544 |  |  |  | pç | 37 | 37 | 0 | 418.84 | 453.35 | 0
43343 - Caixa de Medição em policarbonato - Monofasica padrão EQUATORIAL |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 93.9 | 50.13 | 0
43344 - Chave FusiveL ,300A,15kV,10kA DIST(Tensão Max 15kv,NBI:95Kv;Base tipo C e isolador tipo bucha cor cinza claro) |  |  |  | pç | 21 | 21 | 0 | 4070.43 | 6572.59 | 0
43345 - Terminal compressão de aluminio fundido com dois furos para chave fusivel - 70mm - CA - Fabricante INTELLI, COD TAL - 49 - 2, Furo parafuso 14mm |  |  |  | pç | 63 | 63 | 0 | 1154.79 | 713.49 | 0
43346 - Terminal compressão de cobre com dois furos para chave fusivel - 16mm² - Fabricante INTELLI, COD TCF-16-2, Furo parafuso 14mm |  |  |  | pç | 63 | 63 | 0 | 102.69 | 233.69 | 0
43347 - CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA CDC VERMELHO/BRANCO TIPO VII |  |  |  | pç | 30 | 30 | 0 | 56.4 | 254.21 | 0
43349 - Conector cunha Cheia de Cobre 25 X 25mm - REFERENCIA - CODC-55-INTELLI |  |  |  | pç | 20 | 20 | 0 | 169.4 | 146.06 | 0
43350 - Conector cunha cheia de Aluminio para cabo 50x50 /70x70 mm - REFERENCIA - CADC-201-INTELLI OU CN-10-INCESA |  |  |  | pç | 60 | 60 | 0 | 537 | 836.01 | 0
43352 - Conector cunha com ESTRIBO NORMAL para cabo 70mm, REFERENCIA-CAEN-201-INTELLI |  |  |  | pç | 95 | 95 | 0 | 8113.95 | 3684.71 | 0
43353 - Elo fusivel - Tipo H - 3A |  |  |  | pç | 6 | 6 | 0 | 51 | 27.82 | 0
43354 - Elo fusivel - Tipo H - 5A |  |  |  | pç | 24 | 24 | 0 | 204 | 111.28 | 0
43357 - Laço de roldana pre-formado para condutor de aluminio 4 AWG; 6/1, fornecido com coxim de elastômero - fab. PLP Brasil - SPL1306 - cod de cor laranja |  |  |  | pç | 22 | 22 | 0 | 195.14 | 91.04 | 0
43358 - Laço pre formado para cabo 1/0 AWG CA aluminio com proteção de Neoprene - (70mm)- cod PLP Brasil - SPL1318 |  |  |  | pç | 60 | 60 | 0 | 1674 | 260.82 | 0
43359 - Pára-raios de Baixa Tensão Modelo NLB-P-280V 10Ka - Fabricante DELMAR |  |  |  | pç | 18 | 18 | 0 | 2132.28 | 1342.06 | 0
43360 - Rele Fotoeletrico NF220V |  |  |  | pç | 29 | 29 | 0 | 706.15 | 553.66 | 0
44519 - Gancho olhal galvanizado 5.000 daN |  |  |  | un | 36 | 36 | 0 | 731.16 | 341.36 | 0
47894 - Isolador afastador de porcelana para chave fusivel, diametro 120 x 280mm, tensão 15kv, cor cinza |  |  |  | pç | 21 | 0 | 0 | 8732.85 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 74180.54 | 66964.28 | 0
Serviço | 04.003.001.003 Cabos para rede de distribuição urbana
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
313 - Cabo Sintenax 6mm2 1kv flex |  |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 0
314 - Cabo Sintenax 10mm2 |  |  |  | m | 80 | 80 | 0 | 974.4 | 741 | 0
339 - Cabo Sintenax 35mm2 - XLPE 1KV |  |  |  | m | 0 | 16 | 0 | 0 | 513 | 0
5413 - Cabo em alumínio quadruplex 3x70 + 1x70 mm |  |  |  | m | 650 | 0 | 0 | 25168 | 0 | 0
27203 - Cabo Bimetalico de Aço Cobreado para Aterramento 16mm² |  |  |  | m | 0 | 280 | 0 | 0 | 5430.1 | 0
30918 - Cabo PP flexível 2x1,5mm² |  |  |  | rl-100 | 1.16 | 116 | 0 | 387.44 | 350.93 | 0
34810 - Cabo sintenax 35mm XLPE 1KV |  |  |  | m | 16 | 0 | 0 | 717.6 | 0 | 0
34813 - Cabo sintenax 25mm XLPE 1KV |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
38154 - Cabo em alumínio quadruplex 3x16 + 1x16mm2 (0,6/1KV) |  |  |  | m | 0 | 650 | 0 | 0 | 16396.45 | 0
39703 - Cabo Aluminio Multiplexado duplex 0,6/1KV - neutro nu,1x16 + 1x16mm², na cor preta |  |  |  | m | 0 | 550 | 0 | 0 | 1697.55 | 0
42182 - Cabo de aluminio multiplexado Duplex 0,6/1Kv - Neutro nu, 1x16 + 1x16mm2, na cor preta |  |  |  | m | 550 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0
43338 - Cabo sintenax 6mm |  |  |  | m | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.59 | 0
43340 - Cabo sintenax 25mm XLPE 1KV |  |  |  | m | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.08 | 0
43342 - Cabo sintenax 70mm XLPE 1KV |  |  |  | m | 30 | 30 | 0 | 2287.5 | 964.2 | 0
46878 - Cabo de Alumínio Simples 7 fios - 1/0 AWG - CA |  |  |  | m | 1700 | 2027 | 0 | 90576 | 9986.23 | 0
47474 - Cabo Multiplexado, Alumínio 3x10mm² +1x10mm² Neutro Nu |  |  |  | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 1784.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 122817.05 | 37925.53 | 0
Serviço | 04.003.001.004 Transformadores para rede de distribuição urbana
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
27363 - Transformador de distribuição trifásico 75 kVA, 13.800/380/220 V, com selo do Inmetro |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 15578.19 | 15578.19 | 0
27364 - Transformador de distribuição trifásico 112,5 kVA, 13.800/380/220 V, com selo do Inmetro |  |  |  | un | 5 | 5 | 0 | 97129.8 | 97129.81 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 112707.99 | 112708 | 0
Serviço | 04.003.001.005 Execução de R.D.U. com mão-de-obra terceirizada, inclusive fornecimento de acessórios
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5265 - Transporte de funcionários |  |  |  | mes | 914.0446 | 1 | 0 | 914.04 | 914.04 | 0
33522 - Implantação de Postes |  |  |  | un | 29 | 29 | 0 | 47347.43 | 47347.51 | 0
36227 - Laudo Técnico de Aterramento |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 1371.15 | 1371.07 | 0
44830 - Administração da Contratada |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 2367.38 | 2367.38 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 52000 | 52000 | 0
Serviço | 04.003.001.006 Instalação de iluminação pública
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
38152 - Braço Para Luminaria Publica 2 - 48,3 x 3 x 2000mm |  |  |  | pç | 29 | 29 | 0 | 4947.98 | 4028 | 0
43356 - Luminaria Publica Led 100w, com base para rele fotoeletrico na carcaça, IP 68, suporte para Braço de 48 a 63mm |  |  |  | pç | 29 | 29 | 0 | 10005 | 10005 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 14952.98 | 14033 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 437180.58 | 346343.3 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 437180.58 | 346343.3 | 0
Etapa | 04.004 COMBATE A INCÊNDIO
Subetapa | 04.004.001 COMBATE A INCÊNDIO
Serviço | 04.004.001.001 Tubulação de combate a incêndio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 4.3572 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 2.186 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
664 - Tijolo Cerâmico Maciço 5 x 10 x 20 cm |  |  |  | un | 72.2 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 29.5032 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 4.18 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 0.0257 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.0144 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 67.3434 | 0 | 0 | 563.66 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 81.65 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0894 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
10424 - Bombeiro hidraulico |  |  |  | h | 1 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0
17822 - Curva 45° Soldável PBA 75mm |  |  |  | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 173.65 | 0
19435 - Tê PVC PBA 75mm |  |  |  | un | 0 | 42 | 0 | 0 | 2236.5 | 0
19795 - Tubo PVC PBA 75mm |  |  |  | m | 630 | 738 | 0 | 12600 | 18116.17 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 64.7634 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 16 | 0 | 0 | 5650 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.45 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 7.125 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
20279 - Tubo de ferro galvanizado Ø 2.1/2'' |  |  |  | m | 0 | 4 | 0 | 0 | 2653.4 | 0
21170 - Curva 90° PVC PBA Ø75mm |  |  |  | und | 0 | 26 | 0 | 0 | 1982.5 | 0
23997 - Luva para Eletroduto de PVC Rígido Soldável 25mm |  |  |  | un | 0 | 30 | 0 | 0 | 21.9 | 0
23998 - Luva para Eletrodutos de PVC Rígido Soldável 1" |  |  |  | un | 0 | 25 | 0 | 0 | 38.75 | 0
27943 - Tampa de ferro fundido 60x40 mm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 246.9 | 0 | 0
31649 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 67.3434 | 0 | 0 | 396.65 | 0 | 0
32256 - Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 75 mm, com registro, cunha de borracha, curva dessimetrica, extremidade e tampas |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
32267 - Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" |  |  |  | un | 12 | 0 | 0 | 546.12 | 0 | 0
32269 - Cotovelo 90° de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 160.16 | 0 | 0
32322 - Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" |  |  |  | un | 0 | 22 | 0 | 0 | 1185.58 | 0
32613 - Eletroduto PEAD Corrugado 1" |  |  |  | m | 664.3119 | 700 | 0 | 2989.4 | 1260 | 0
35429 - Abraçadeira metálica tipo D com cunha |  |  |  | pç | 0 | 400 | 0 | 0 | 887.23 | 0
36673 - Eletroduto de PVC rigido de 1" |  |  |  | m | 0 | 522 | 0 | 0 | 2507.06 | 0
39586 - Niple de 2. 1/2" galvanizada |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
43877 - Adaptador PVC JE/ROSCA PBA (DN75 /DE85) Ø3" |  |  |  | und | 0 | 40 | 0 | 0 | 4950.4 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1000 | 0 | 0 | 450 | 0
47308 - Junta elástica 75mm PBA |  |  |  | und | 0 | 70 | 0 | 0 | 262.25 | 0
47396 - Válvula de retenção horizontal 85mm |  |  |  | und | 23 | 42 | 0 | 9625.27 | 18368.34 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 30005.94 | 60862.83 | 0
Serviço | 04.004.001.002 Casa de Bombas Combate a Incêndio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 40.0823 | 0 | 0 | 236.89 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 33.5038 | 0 | 0 | 280.43 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 8.511 | 0 | 0 | 71.24 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 6.4362 | 0 | 0 | 53.87 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 9.636 | 0 | 0 | 76.22 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 4.3411 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 10.5996 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 1.609 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 0.956 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 6.4362 | 0 | 0 | 37.91 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 2.0363 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.4473 | 0 | 0 | 72.36 | 0 | 0
17367 - Tijolo Cerâmico |  |  |  | un | 412.742 | 0 | 0 | 239.39 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 6.424 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 88.4972 | 0 | 0 | 840.72 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 358.411 | 0 | 0 | 247.3 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0224 | 0 | 0 | 53.56 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.1035 | 0 | 0 | 247.49 | 0 | 0
23391 - Concreto Usinado Bombeável FCK= 25Mpa Slamp - 8 ±2 |  |  |  | m³ | 1.4936 | 0 | 0 | 463.02 | 0 | 0
25069 - Cal Hidratada CH III |  |  |  | kg | 39.4594 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0
32351 - Registro (válvula de globo) bronze ø 1" |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 695.46 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34157 - Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm |  |  |  | und | 8 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
40465 - Eletrobomba Centrífuga - Potência: 3,0 CV |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 3312 | 0 | 0
40466 - Eletrobomba Centrífuga - Potência: 1 CV |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0
40528 - Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr |  |  |  | m² | 1.44 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0
40956 - Registro de gaveta c/ haste Movel Ø4" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 680.8 | 0 | 0
40957 - Registro de gaveta c/ haste Movel Ø3" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 786.78 | 0 | 0
40958 - Registro de gaveta c/ haste Movel Ø1" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0
40960 - Niple Duplo F&#8304;G&#8304; Ø4" |  |  |  | und | 6 | 0 | 0 | 326.34 | 0 | 0
40961 - Niple Duplo F&#8304;G&#8304; Ø3" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 74.76 | 0 | 0
40962 - Luva de redução excentrica F&#8304;G&#8304; Ø4" x Ø3 (sucção Bomba) |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 0
40963 - Luva de redução FºGº Ø 3" x 2.1/2" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
40964 - Luva de redução F&#8304;G&#8304; Ø4" x Ø2" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 194.97 | 0 | 0
40965 - Luva de redução F&#8304;G&#8304; Ø2" x Ø1" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 0
40966 - Luva simples F&#8304;G&#8304; Ø3" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 53.61 | 0 | 0
40967 - Luva simples F&#8304;G&#8304; Ø1" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0
40968 - Niple Duplo de Redução F&#8304;G&#8304; Ø2" x Ø1" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 69.72 | 0 | 0
40969 - Válvula de Retenção Vertical Ø1" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
40971 - Pressostato (Bomba principal) |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 453.28 | 0 | 0
40972 - Pressostato (Bomba jockey) |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 453.28 | 0 | 0
40973 - Cotovelo 90° F&#8304;G&#8304; Ø4" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 275.82 | 0 | 0
40974 - Cotovelo 90° F&#8304;G&#8304; Ø1" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
40975 - Hidrante subterrâneo com caixa de proteção e tampa |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 319.01 | 0 | 0
40976 - Toco com flanges I,=0,25m DN80 PN10 |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
40977 - Extremidade com flange e bolsa elástica F° G° PN10 DN80 (Ø3'') |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 668.22 | 0 | 0
40978 - Niple duplo F° G° Ø2. 1 /2'' (Recalque da Bomba) |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0
40979 - Niple duplo F° G° Ø1'' |  |  |  | und | 10 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
42129 - VALVULA DE ALIVIO 1" |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 275.37 | 0 | 0
43774 - União com assento cônico Fº Gº Ø4 |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 619.3 | 0 | 0
43783 - União com assento cônico Fº Gº Ø3" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 269.8 | 0 | 0
43784 - União com assento cônico Fº Gº Ø1 |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 195.66 | 0 | 0
43786 - Niple Duplo de Redução Fª Gº Ø3" x Ø2" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 128.94 | 0 | 0
43790 - Válvula de Retenção Vertical Ø3" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 866.54 | 0 | 0
43801 - Cotovelo 90° Fº Gº Ø3" |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 493.41 | 0 | 0
43806 - Manômetro de pressão 0-200 libras 1/4 npt |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 32.99 | 0 | 0
43831 - Tubo em aço galvanizado, sem costura - Ø 4" |  |  |  | tb-6m | 2 | 0 | 0 | 1105.04 | 0 | 0
43834 - Curva 90° com flanges F°G° PN10 DN80 (Ø3") |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 324.58 | 0 | 0
43841 - Redução com flanges concêntrica FºGº PN10 DN150x100 (06"x04") |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 369.07 | 0 | 0
43871 - Extremidade com flange e bolsa elástica F° G° PN10 DN100 (Ø4'') |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 434.28 | 0 | 0
43872 - Tê FºGº Ø4" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 253.48 | 0 | 0
43873 - Tê FºGº Ø3" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
43874 - Tê FºGº Ø1" |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 36.52 | 0 | 0
43875 - Tê de redução FºGº Ø4" xØ3" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 166.43 | 0 | 0
43876 - Tê de redução FºGº Ø3" xØ1" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 84.73 | 0 | 0
43877 - Adaptador PVC JE/ROSCA PBA (DN75 /DE85) Ø3" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 326.52 | 0 | 0
43878 - Curva 90º pvc 85mm pba |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 87.82 | 0 | 0
44081 - Curva 45° com Flanges FºGº PN10 DN-150 (06") |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
44083 - Curva 90º Ferro Galvanizado BB 3" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 358.14 | 0 | 0
44526 - Montagem de bomba de incêndio, cavalete e quadro de comando |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 7670.1 | 0 | 0
45385 - Curva 90º Ferro Galvanizado 4" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 28545.97 | 0 | 0
Serviço | 04.004.001.003 Escavação mecanizada de valas - Rede de Hidrantes e Alarmes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 63.45 | 0 | 0 | 7614 | 0 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 542.5032 | 300.0002 | 0 | 3959.73 | 2367 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 11573.73 | 2367 | 0
Serviço | 04.004.001.004 Colchão de areia e = 10 cm - Rede de Hidrantes e Alarmes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 297.3655 | 0 | 0 | 1757.43 | 0 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 78.7023 | 112.9 | 0 | 3384.2 | 4854.7 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5141.63 | 4854.7 | 0
Serviço | 04.004.001.005 Reaterro compactado - Rede de Hidrantes e Alarmes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1846 | 0 | 0 | 10909.86 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10909.86 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 86177.13 | 68084.53 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 86177.13 | 68084.53 | 0
Etapa | 04.005 REDE DE ÁGUA POTÁVEL
Subetapa | 04.005.001 REDE DE ÁGUA POTÁVEL
Serviço | 04.005.001.001 Escavação mecanizada - REDE DE ÁGUA POTÁVEL
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 45.1592 | 0 | 0 | 266.89 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 67.7388 | 182.5 | 0 | 8128.66 | 14056.82 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 580.0002 | 0 | 0 | 4410.72 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 8395.55 | 18467.54 | 0
Serviço | 04.005.001.002 Colchão de areia e = 10 cm - REDE DE ÁGUA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 439.3739 | 0 | 0 | 2596.7 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 100 | 0 | 0 | 634 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 500 | 0 | 0 | 3865 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 116.287 | 112.9 | 0 | 5000.34 | 4854.7 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7597.04 | 9503.7 | 0
Serviço | 04.005.001.003 Reaterro compactado manualmente - REDE DE ÁGUA POTÁVEL
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1174.134 | 0 | 0 | 6939.13 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.45 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6939.13 | 37.45 | 0
Serviço | 04.005.001.004 Rede de água potável (tubos, conexões e registros)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
78 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 60mm |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 318.88 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 413.3811 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 416.6667 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0
5914 - Registro de Esfera PVC 25mm |  |  |  | pc | 0 | 20 | 0 | 0 | 268.2 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 0 | 8.525 | 4.05 | 0 | 227.92 | 107.41
17822 - Curva 45° Soldável PBA 75mm |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 1020 | 0
17955 - REDUÇÃO DEFOFO 150X75mm |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 150 | 188.24 | 0
18921 - Tubo Defofo para Rede de Água - 1Mpa, Ø150mm |  |  |  | m | 26.51 | 30 | 0 | 2783.55 | 2384 | 0
19435 - Tê PVC PBA 75mm |  |  |  | un | 23 | 2 | 0 | 667 | 222.88 | 0
19795 - Tubo PVC PBA 75mm |  |  |  | m | 415.6 | 0 | 0 | 8312 | 0 | 0
19879 - Curva 90° PBA DN 50 mm |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
19915 - Curva Longa 22°30' PVC PBA Ø50mm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
21170 - Curva 90° PVC PBA Ø75mm |  |  |  | und | 3 | 9 | 0 | 165 | 1246.29 | 0
22066 - Tubo PVC 12 JEI PBA DN 75 |  |  |  | m | 0 | 594 | 0 | 0 | 11880 | 0
25101 - Curva 90° DeFoFo 150mm |  |  |  | un | 2 | 2 | 0 | 352 | 922.87 | 0
26109 - Bucha de redução soldável longa Ø60x25mm |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 69.6 | 0
26111 - Bucha de redução soldável longa Ø60x40mm |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 117.94 | 0
26116 - Joelho 90 PVC Água Fria Ø60mm |  |  |  | un | 0 | 40 | 0 | 0 | 555.64 | 0
27420 - Valvula De Retenção Horizontal Ø3" |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 286.63 | 0 | 0
29399 - Redução FoFo 150x75 |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
30425 - Tubo de PVC PBA CL20 DN 50 |  |  |  | m | 191.5 | 24 | 0 | 965.87 | 568.4 | 0
33776 - Caixa pré-moldada 60x60x40cm |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 1700 | 0
36862 - Registro de gaveta ferro fundido 75 mm - Cabeçote |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 1158.96 | 1158.96 | 0
36881 - Redução PBA 75 mm x 50 mm |  |  |  | un | 22 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
37155 - Registro de PVC Esfera Soldável 85mm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
38319 - Luva de correr PVC DN 75mm/ DE 85mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.2 | 0
39164 - Luva de correr PBA 85mm |  |  |  | un | 44 | 10 | 0 | 1096.92 | 974.7 | 0
39672 - Tubo PBA 50mm |  |  |  | m | 0 | 180 | 0 | 0 | 2322.6 | 0
40431 - Anel de borracha para tubo PVC PBA Ø 75 |  |  |  | un | 0 | 12 | 0 | 0 | 73.44 | 0
40433 - Tê de redução PBA DN 75 X 50 |  |  |  | un | 0 | 24 | 0 | 0 | 2961.96 | 0
40904 - Luva de correr Defofo 150mm |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 776.45 | 0
43790 - Válvula de Retenção Vertical Ø3" |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 2166.35 | 0 | 0
44081 - Curva 45° com Flanges FºGº PN10 DN-150 (06") |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
44492 - Tampão de Ferro Fundido 60 x 40cm com descrição Hidrômetro |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 6410.2 | 6410.2 | 0
47318 - Tubo Defofo para Rede de Água - 1Mpa, Ø85mm |  |  |  | m | 278.5 | 0 | 0 | 11140 | 0 | 0
47337 - Curva 45° DeFoFo 150mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 763.75 | 0
47395 - Colar de tomada PVC/PBA 85x25 |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 119.88 | 0
47463 - Caps soldável 85mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 195.45 | 0
47492 - Anel de borracha PBA DN 75 mm de 85 mm |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 48.96 | 0
47497 - Caps Defofo com trava Ø 150mm - JEI |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 0
47787 - Hidrômetro DN 80mm Woltmann CL-B, Q4=200. Relógio vidro c/ Logo 350mm P-EQUIP |  |  |  | und | 2 | 2 | 0 | 4208.02 | 4208.01 | 0
47788 - HIDROMETRO QMAX 20M/H X 1.1/2" MULT CL B, RELOJ POLI 45G LIGA METAL C/ LOGO 300MM |  |  |  | und | 20 | 20 | 0 | 12684.2 | 12684.22 | 0
47842 - Tampão T-9 articulado para registro |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 349.87 | 349.87 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 60254.57 | 54906.6 | 107.41
Total da Subetapa | [7 empty] | 83186.29 | 82915.3 | 107.41
Total da Etapa | [7 empty] | 83186.29 | 82915.3 | 107.41
Etapa | 04.006 REDE DE ESGOTO
Subetapa | 04.006.001 REDE DE ESGOTO
Serviço | 04.006.001.001 Escavação mecanizada - REDE DE ESGOTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 43.1556 | 0 | 0 | 255.05 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 64.7335 | 236.8 | 0 | 7768.02 | 21788.64 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 880.0003 | 0 | 0 | 6777.72 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 8023.07 | 28566.36 | 0
Serviço | 04.006.001.002 Colchão de areia e = 30 cm - REDE DE ESGOTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 251.0111 | 0 | 0 | 1483.48 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 100 | 0 | 0 | 634 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 500 | 0 | 0 | 3865 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 138.9072 | 134.86 | 0 | 5973.01 | 5798.98 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7456.49 | 10497.98 | 0
Serviço | 04.006.001.003 Reaterro compactado manualmente - REDE DE ESGOTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1262.3027 | 0 | 0 | 7460.21 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.45 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7460.21 | 37.45 | 0
Serviço | 04.006.001.004 Tubo PVC Vinilfort c/juntas Ø150 mm - REDE DE ESGOTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4837 - Encanador |  |  |  | h | 134.697 | 0 | 0 | 1127.41 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 134.697 | 0 | 0 | 840.51 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 4.9389 | 2.375 | 0 | 123.57 | 58.74 | 0
21867 - Anel de Borracha Esgoto Ø150mm |  |  |  | un | 148.1667 | 16 | 0 | 1514.26 | 71.2 | 0
21962 - Tubo Coletor Esgoto DN 150mm |  |  |  | m | 0 | 48 | 0 | 0 | 1677.84 | 0
23966 - Luva de correr coletor esgoto Ø150mm |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 39.74 | 0
44266 - Tubo Coletor Esgoto VINILFORT DN 150mm |  |  |  | m | 471.4395 | 498 | 0 | 23571.98 | 21155.04 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 27177.73 | 23002.56 | 0
Serviço | 04.006.001.005 Poço de visita Ø1000 mm - REDE DE ESGOTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 183.5031 | 0 | 0 | 1084.5 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 49.06 | 0 | 0 | 410.63 | 0 | 0
664 - Tijolo Cerâmico Maciço 5 x 10 x 20 cm |  |  |  | un | 1379.4 | 0 | 0 | 110.35 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 187.8569 | 0 | 0 | 88.29 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 79.86 | 0 | 0 | 92.64 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 0.4901 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 1.8744 | 0 | 0 | 210.87 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 1.8744 | 0 | 0 | 168.49 | 0 | 0
5465 - Concretista |  |  |  | h | 6.82 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0
6330 - Areia grossa lavada |  |  |  | m3 | 1.4388 | 0 | 0 | 75.54 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.2317 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 3.9864 | 0 | 0 | 478.37 | 0 | 0
22142 - Tubo de concreto armado PA 2 macho/femea Ø=1000mm c=1000mm |  |  |  | un | 14.3 | 2 | 0 | 4976.4 | 696 | 0
22143 - Tampão de concreto armado Ø=1000mm c/ furo Ø=60cm |  |  |  | un | 11 | 2 | 0 | 8580 | 1560 | 0
22146 - Tampão de ferro fundido Ø60cm |  |  |  | un | 11 | 9 | 0 | 4990.92 | 4003.55 | 0
31844 - Guindauto hidráulico 6200 kg, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv |  |  |  | h | 1.9448 | 0 | 0 | 262.55 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4504.5 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 250 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 21612.73 | 11014.05 | 0
Serviço | 04.006.001.006 Caixa de recepção do prédio - REDE DE ESGOTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20817 - Madeirite Resinado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | fl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 637.5 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 250 | 0
47514 - Caixa de concreto pré-moldado, 60x60, quadrada |  |  |  | und | 60 | 90 | 0 | 5700 | 7466.16 | 0
47515 - Caixa de concreto pré-moldado, Ø 0,40 m, circular |  |  |  | und | 160 | 160 | 0 | 10640 | 11571 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 16340 | 19924.66 | 0
Serviço | 04.006.001.007 Tubo PVC branco Ø150 mm - LIGAÇÃO PREDIAL
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 105.8976 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 7.7816 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 0
10424 - Bombeiro hidraulico |  |  |  | h | 105.8976 | 0 | 0 | 837.65 | 0 | 0
18912 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø150mm |  |  |  | m | 355.2476 | 420 | 0 | 18870.75 | 11132.45 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 9 | 0 | 0 | 1200 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20563.9 | 12332.45 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 108634.12 | 105375.51 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 108634.12 | 105375.51 | 0
Etapa | 04.007 REDE EXTERNA DE INTERFONE, TELEFONE E TV
Subetapa | 04.007.001 REDE EXTERNA DE INTERFONE, TELEFONE E TV
Serviço | 04.007.001.001 Rede externa de interfone, telefone e TV - Infraestrutura
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7672 - Bastidor |  |  |  | und | 208 | 0 | 0 | 492.96 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 2275 | 0
30121 - Eletroduto PEAD Corrugado 1.1/4" |  |  |  | m | 242.4 | 250 | 0 | 1849.51 | 914.88 | 0
32611 - Eletroduto PEAD Corrugado 3/4" |  |  |  | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 190.3 | 0
32613 - Eletroduto PEAD Corrugado 1" |  |  |  | m | 55.33 | 0 | 0 | 248.98 | 0 | 0
32614 - Eletroduto PEAD Corrugado 2" |  |  |  | m | 235.14 | 250 | 0 | 2116.26 | 1610.2 | 0
35709 - Eletroduto PEAD Corrugado 2.1/2" |  |  |  | m | 0 | 1500 | 0 | 0 | 14930.91 | 0
41139 - Eletroduto PEAD Corrugado 4" |  |  |  | m | 30.72 | 50 | 0 | 552.96 | 658.72 | 0
41584 - BLOCO DE ENGATE |  |  |  | und | 208 | 0 | 0 | 1512.16 | 0 | 0
42461 - Anéis guias |  |  |  | un | 174 | 0 | 0 | 513.3 | 0 | 0
42471 - Central telefônica CP 352 Maxcom c/320 ramais |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 7790.91 | 0 | 0
42474 - Terminal de portaria TC 60 |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 157.92 | 0 | 0
45368 - Eletroduto PEAD Corrugado 3" |  |  |  | m | 1359.23 | 0 | 0 | 19029.22 | 0 | 0
47514 - Caixa de concreto pré-moldado, 60x60, quadrada |  |  |  | und | 32 | 33 | 0 | 3040 | 2601.3 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 37304.19 | 23181.3 | 0
Serviço | 04.007.001.002 Rede externa de interfone, telefone e TV - CABEAMENTO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7672 - Bastidor |  |  |  | und | 333 | 0 | 0 | 789.21 | 0 | 0
22581 - Cabo telefônico CTP-APL 40x50 pares |  |  |  | m | 2490.38 | 2429 | 0 | 35463.01 | 34584.53 | 0
22582 - Cabo telefônico CCE-APL-40-2 pares |  |  |  | m | 457.16 | 0 | 0 | 2404.66 | 0 | 0
41584 - BLOCO DE ENGATE |  |  |  | und | 333 | 0 | 0 | 2420.91 | 0 | 0
42461 - Anéis guias |  |  |  | un | 278 | 0 | 0 | 820.1 | 0 | 0
42471 - Central telefônica CP 352 Maxcom c/320 ramais |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 15581.82 | 0 | 0
42474 - Terminal de portaria TC 60 |  |  |  | un | 151.0575 | 0 | 0 | 23855 | 0 | 0
42600 - Mão de obra para instalação de rede de telefone, interfone e antena coletiva |  |  |  | vb | 0.5832 | 0 | 0 | 59955.88 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 141290.59 | 34584.53 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 178594.78 | 57765.83 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 178594.78 | 57765.83 | 0
Etapa | 04.008 DRENAGEM PROFUNDA
Subetapa | 04.008.001 DRENAGEM INTERNA
Serviço | 04.008.001.001 Escavação mecanizada - DRENAGEM INTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 45.48 | 0 | 0 | 268.79 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 45.48 | 9 | 0 | 5457.6 | 1200 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 341.1 | 100 | 0 | 2489.69 | 689 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 8216.08 | 1889 | 0
Serviço | 04.008.001.002 Tubulação da drenagem em tubos de concreto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 70.0124 | 0 | 0 | 413.77 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 62.322 | 0 | 0 | 521.64 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 158.0891 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 18.1 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 18.1 | 0 | 0 | 112.94 | 0 | 0
6002 - Adesivo extra forte |  |  |  | kg | 0.905 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.4847 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 0
7492 - Abraçadeira em ferro galvanizado DN=100mm |  |  |  | und | 18.1 | 0 | 0 | 343.9 | 0 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 38.01 | 0 | 0 | 386.94 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 212.4014 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0
22275 - Tubo de concreto armado PA 2 macho/femea Ø=800mm c=1000mm |  |  |  | un | 44.574 | 0 | 0 | 11054.35 | 0 | 0
29736 - Tubo de concreto armado PA 2 macho/femea Ø=400mm c=1000mm |  |  |  | un | 22.2972 | 0 | 0 | 2555.93 | 0 | 0
31844 - Guindauto hidráulico 6200 kg, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv |  |  |  | h | 2.3598 | 0 | 0 | 318.57 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 8.3 | 0 | 0 | 3385.99 | 0 | 0
46991 - Tubo de concreto armado PA 1 macho/femea Ø=800mm c=1000mm |  |  |  | un | 0 | 45 | 0 | 0 | 11160 | 0
46993 - Tubo de concreto armado PA 1 macho/femea Ø=400mm c=1000mm |  |  |  | un | 0 | 26 | 0 | 0 | 2980.25 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19508.69 | 14140.25 | 0
Serviço | 04.008.001.003 Colchão de areia E = 10 cm - DRENAGEM INTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 80.7919 | 0 | 0 | 477.48 | 0 | 0
22082 - Areia de Aterro |  |  |  | m³ | 21.3828 | 20.76 | 0 | 919.46 | 892.68 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1396.94 | 892.68 | 0
Serviço | 04.008.001.004 Reaterro compactado com compactador mecânico a percussão - DRENAGEM INTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 177.14 | 0 | 0 | 1046.9 | 0 | 0
4806 - Compactador de placa 7HP |  |  |  | h | 70.856 | 0 | 0 | 801.38 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.45 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1848.28 | 37.45 | 0
Serviço | 04.008.001.005 Boca de lobo dupla em alvenaria
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 18.9052 | 0 | 0 | 111.73 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 10.436 | 0 | 0 | 87.35 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 11.2596 | 0 | 0 | 94.24 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 5.888 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.1923 | 0 | 0 | 21.63 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.5768 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 1.472 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 1.32 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 5.888 | 0 | 0 | 34.68 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 2.8116 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 167.2762 | 0 | 0 | 368.01 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.0902 | 0 | 0 | 54.51 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 80.96 | 0 | 0 | 769.12 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 706.82 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 323.4588 | 0 | 0 | 223.19 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0309 | 0 | 0 | 73.89 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.1429 | 0 | 0 | 341.7 | 0 | 0
23364 - Bloco estrutural de concreto - 19x19x39 |  |  |  | un | 0 | 180 | 0 | 0 | 720 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1275 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 2.4998 | 0 | 0 | 1249.9 | 0
37322 - Grelha metálica 0,45x1,10m |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2512.81 | 3951.72 | 0
Serviço | 04.008.001.006 Boca de lobo tripla em alvenaria
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 14.1789 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 7.827 | 0 | 0 | 65.51 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 8.4447 | 0 | 0 | 70.68 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 4.416 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.1442 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.4326 | 0 | 0 | 38.89 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 1.104 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 0.99 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 4.416 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 2.1087 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 125.4572 | 0 | 0 | 276.01 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.8176 | 0 | 0 | 40.88 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 60.72 | 0 | 0 | 576.84 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 306.82 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 242.5941 | 0 | 0 | 167.39 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0232 | 0 | 0 | 55.48 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.1072 | 0 | 0 | 256.34 | 0 | 0
23364 - Bloco estrutural de concreto - 19x19x39 |  |  |  | un | 0 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37322 - Grelha metálica 0,45x1,10m |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1884.72 | 1306.82 | 0
Serviço | 04.008.001.007 Poço de visita em alvenaria
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 57.481 | 0 | 0 | 339.71 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 21.1699 | 0 | 0 | 177.19 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 8.5982 | 0 | 0 | 71.97 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 20.34 | 0 | 0 | 170.25 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.6521 | 0 | 0 | 73.36 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 1.9562 | 0 | 0 | 175.85 | 0 | 0
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 19.8 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 7.2 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 1.008 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 1.728 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 20.34 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 2.147 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 222.912 | 0 | 0 | 490.41 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 3.3336 | 0 | 0 | 166.68 | 0 | 0
10459 - tijolo ceramico furado 10x15x20 cm |  |  |  | und | 141.9024 | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0
15826 - Bloco de concreto de vedação 14x19x39 |  |  |  | un | 0 | 304 | 0 | 0 | 866.4 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 94.5 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 0
19093 - Aço CA-50A 10.0mm |  |  |  | kg | 99 | 0 | 0 | 940.5 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1403.4836 | 0 | 0 | 968.4 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 51.84 | 0 | 0 | 92.62 | 0 | 0
21971 - Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) |  |  |  | und | 1026 | 0 | 0 | 389.88 | 0 | 0
22146 - Tampão de ferro fundido Ø60cm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 907.44 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0236 | 0 | 0 | 56.43 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.1091 | 0 | 0 | 260.88 | 0 | 0
23364 - Bloco estrutural de concreto - 19x19x39 |  |  |  | un | 0 | 370 | 0 | 0 | 1480 | 0
25069 - Cal Hidratada CH III |  |  |  | kg | 19.1843 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 637.5 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 2.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2250 | 0
44258 - Bomba submersível 2 cv |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 508.07 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6686.05 | 5741.97 | 0
Serviço | 04.008.001.008 Grelhas e Canaletas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 661.2256 | 0 | 0 | 3907.84 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 559.6917 | 0 | 0 | 4684.62 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 46.2245 | 0 | 0 | 386.9 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 18.6061 | 0 | 0 | 155.73 | 0 | 0
36 - Operador de Betoneira |  |  |  | h | 2.7473 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 46.2245 | 0 | 0 | 272.26 | 0 | 0
664 - Tijolo Cerâmico Maciço 5 x 10 x 20 cm |  |  |  | un | 9680.976 | 0 | 0 | 774.48 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 4333.3996 | 0 | 0 | 2036.7 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 663.9318 | 0 | 0 | 770.16 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 12.6648 | 0 | 0 | 455.93 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 1.2616 | 0 | 0 | 141.93 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 5.4212 | 0 | 0 | 487.32 | 0 | 0
1010 - Prego |  |  |  | kg | 5.8144 | 0 | 0 | 37.15 | 0 | 0
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 267.4624 | 0 | 0 | 2540.89 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 4.6515 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 4.9422 | 0 | 0 | 63.95 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 18.6061 | 0 | 0 | 109.59 | 0 | 0
8873 - Tábua 15cm |  |  |  | m | 82.5645 | 0 | 0 | 500.34 | 0 | 0
10443 - Canaleta pre-moldada Ø=0.50cm |  |  |  | un | 548.7 | 0 | 0 | 19753.2 | 0 | 0
10752 - Argamassa |  |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10915 - Pontalete de madeira 3x3'' |  |  |  | m | 87.216 | 0 | 0 | 343.63 | 0 | 0
10920 - Sarrafo de madeira 1x4'' |  |  |  | m | 44.4802 | 0 | 0 | 229.52 | 0 | 0
18580 - Cimento Portland CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa) |  |  |  | kg | 960.225 | 0 | 0 | 604.94 | 0 | 0
20227 - Areia Média |  |  |  | m³ | 1.9028 | 0 | 0 | 87.53 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 38403.98 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 80457.54 | 27959.89 | 0
Subetapa | 04.008.002 DRENAGEM EXTERNA
Serviço | 04.008.002.001 Escavação mecanizada - DRENAGEM EXTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0.868 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 1.085 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 135.33 | 0 | 0
Serviço | 04.008.002.002 Grama - DRENAGEM EXTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
40503 - Fornecimento e execução de grama |  |  |  | m² | 20.95 | 0 | 0 | 377.1 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 377.1 | 0 | 0
Serviço | 04.008.002.003 Tubulação de concreto Ø1000mm e Tubos de PVC 100mm - DRENAGEM EXTERNA
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4837 - Encanador |  |  |  | h | 22.36 | 0 | 0 | 187.15 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 22.36 | 0 | 0 | 139.53 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 0.3311 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 43.43 | 0 | 0 | 442.12 | 0 | 0
19263 - Anel de Borracha Esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 14.19 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 80 | 80 | 80 | 599.2 | 383.92 | 578.69
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 300 | 300 | 0 | 2189.7 | 1199.7 | 0
20227 - Areia Média |  |  |  | m³ | 12 | 12 | 12 | 552 | 462 | 462
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1250 | 1250 | 1250 | 862.5 | 837.5 | 837.5
22142 - Tubo de concreto armado PA 2 macho/femea Ø=1000mm c=1000mm |  |  |  | un | 148 | 140 | 0 | 51504 | 47005 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 13.4999 | 0 | 0 | 6749.95 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 56508.6 | 56638.07 | 1878.19
Total da Subetapa | [7 empty] | 57021.03 | 56638.07 | 1878.19
Total da Etapa | [7 empty] | 137478.57 | 84597.96 | 1878.19
Etapa | 04.009 EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Subetapa | 04.009.001 EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Serviço | 04.009.001.001 Construção da estação de tratamento de esgoto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
43027 - Tubo de decantação PVC Preto 50x90x1000mm |  |  |  | m | 472 | 472.0519 | 0 | 3634.4 | 3634.4 | 0
47708 - Serviços contemplando as interligações hidráulicas e/ou acionamentos elétricos dos equipamentos fornecidos. |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 50000 | 50000 | 0
47709 - MATERIAL FILTRANTE - ELETRODUTO CORRUGADO |  |  |  | m | 22400 | 22400 | 0 | 10304 | 10304 | 0
47711 - Soprador de ar de canal lateral, fabricante Vazflux, modelo 2 VF 105/410/2,35, para vazão máxima de 64,0 m³/h contra pressão de 3,6 mca, motor elétrico trifásico 2,35 CV. Acompanha filtro |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 7289 | 7549 | 0
47712 - Transporte dos materiais e equipamentos adquiridos e faturados diretamente pelo cliente, sob a forma de Compra Direta. |  |  |  | vb | 1 | 0.2571 | 0 | 1250 | 321.38 | 0
47713 - Transporte dos materiais e equipamentos fornecidos pela a&e Equipamentos e Serviços Ltda |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 23000 | 23000 | 0
47820 - Válvula Borboleta Ø 100 mm, tipo Wafer, corpo FF. Acionamento por alavanca. |  |  |  | un | 12 | 13.0872 | 0 | 4680 | 5281.34 | 0
47821 - Válvula Borboleta Ø 75 mm, tipo Wafer, corpo FF. Acionamento por alavanca |  |  |  | un | 8 | 8 | 0 | 2800 | 2698.52 | 0
47828 - Mão de obra da A&E Equipamentos utilizadas na industrialização dos equipamentos listados. |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 64000 | 64000 | 0
47829 - Insumos da A&E Equipamentos utilizados na industrialização dos equipamentos listados |  |  |  | un | 1 | 1 | 0 | 16000 | 16000 | 0
47830 - Matéria prima a ser adquirida pelo cliente, para industrialização por encomenda. |  |  |  | cj | 1 | 0.0005 | 0 | 90000 | 45 | 0
47831 - Assessoria técnica especializada ¦ Gestão de suprimentos e contratos |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 30000 | 30000 | 0
47848 - Resina Tereftálica L-120 |  |  |  | kg | 0 | 4840 | 0 | 0 | 89951.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 302957.4 | 302785.03 | 0
Serviço | 04.009.001.002 Urbanização da ETE, drenagem externa e urbanização externa compartilhadas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10625.01 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 52.2054 | 0 | 0 | 26102.71 | 0
46417 - Canaleta em bloco de concreto tipo U - 9x19x39 |  |  |  | und | 0 | 100 | 0 | 0 | 310 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 37037.72 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 302957.4 | 339822.75 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 302957.4 | 339822.75 | 0
Etapa | 04.010 PAISAGISMO
Subetapa | 04.010.001 PAISAGISMO
Serviço | 04.010.001.001 Plantio de grama, inclusive terra vegetal (Quintal)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 94.72 | 0 | 0 | 559.8 | 0 | 0
1557 - Terra Vegetal |  |  |  | m3 | 59.2 | 0 | 0 | 3552 | 0 | 0
40503 - Fornecimento e execução de grama |  |  |  | m² | 592 | 0 | 0 | 10656 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 14767.8 | 0 | 0
Serviço | 04.010.001.002 Paisagismo urbanístico
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
6589 - Arbusto ou árvore porte pequeno |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
28952 - Thumbergia \ murta |  |  |  | un | 0 | 250 | 0 | 0 | 6000 | 0
33313 - TABEUIA HEPTAPHYLLA - IPÊ ROXO DE DETE FOLHAS |  |  |  | un | 0 | 11 | 0 | 0 | 660 | 0
35572 - Mão de obra para plantio |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0
44811 - Chuva de ouro |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0
44814 - DELONIX REGIA - FLAMBOYANT |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 240 | 0
44860 - Palmeira Imperial |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0
44864 - Resedá |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 0
47686 - Véu de noiva |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0
47687 - Cássia do nordeste |  |  |  | un | 0 | 14 | 0 | 0 | 840 | 0
47688 - Coqueiro |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0
47689 - Húmus de minhoca |  |  |  | kg | 0 | 100 | 0 | 0 | 350 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20000 | 10680 | 0
Serviço | 04.010.001.003 Grama condomínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22402 - Mangueira para irrigação |  |  |  | m | 0 | 200 | 200 | 0 | 640 | 553.34
40503 - Fornecimento e execução de grama |  |  |  | m² | 2450 | 2450 | 0 | 44100 | 36750 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 44100 | 37390 | 553.34
Total da Subetapa | [7 empty] | 78867.8 | 48070 | 553.34
Total da Etapa | [7 empty] | 78867.8 | 48070 | 553.34
Etapa | 04.011 RESERVATÓRIO
Subetapa | 04.011.001 RESERVATÓRIO
Serviço | 04.011.001.001 Estrutural - Resevatorio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1206 - Aco CA-60 Diametro 6,0mm |  |  |  | kg | 0 | 101 | 0 | 0 | 676.17 | 0
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 0 | 419 | 0 | 0 | 2647.33 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 200 | 0 | 0 | 2680 | 0
5481 - Pó de Brita |  |  |  | m3 | 0 | 34.2667 | 0 | 0 | 1860 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 106.87 | 0 | 0 | 3770.45 | 0
15907 - Locação de caminhão basculante |  |  |  | h | 0 | 27 | 0 | 0 | 2700 | 0
16321 - Cabo PP |  |  |  | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 249.8 | 0
18362 - Aço CA-50 12,5mm |  |  |  | kg | 0 | 2000 | 0 | 0 | 11703.05 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 0 | 1011 | 0 | 0 | 6768.44 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 0 | 1600 | 0 | 0 | 9929.1 | 0
19093 - Aço CA-50A 10.0mm |  |  |  | kg | 0 | 2986 | 0 | 0 | 17644.57 | 0
20143 - Aço CA-50 16mm |  |  |  | kg | 0 | 300 | 0 | 0 | 1755.41 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 5400 | 0
20210 - Taxa mínima de bomba |  |  |  | m³ | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 11970 | 0
25623 - Concreto usinado 35Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 116 | 0 | 0 | 60825 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 5737.5 | 0
34654 - Cabo PP 4 x 1 6mm |  |  |  | m | 0 | 60 | 0 | 0 | 3904.8 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 17.0295 | 0 | 0 | 8514.73 | 0
37936 - Argamassa estrutural para reparos |  |  |  | kg | 0 | 150 | 0 | 0 | 663 | 0
38585 - Eucon Vandex AM - 10 |  |  |  | kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 990 | 0
40858 - Estrutural - Resevatorio |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 350105.7 | 0 | 0
42096 - Concreto Usinado 30 MPa |  |  |  | m³ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1410 | 0
47766 - Construção de revervatório |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 177000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 350105.7 | 338799.36 | 0
Serviço | 04.011.001.002 Urbanização do reservatório
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 354.6385 | 0 | 0 | 2095.91 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 227.4073 | 0 | 0 | 1903.4 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 8.112 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 5.6576 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 65.805 | 0 | 0 | 520.52 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 389.6285 | 0 | 0 | 183.13 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 72.3855 | 0 | 0 | 83.97 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.0576 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 1.4144 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 0.24 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 5.6576 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 2.028 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 355.455 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 8.9422 | 0 | 0 | 447.11 | 0 | 0
8921 - Areia Enchorro |  |  |  | m³ | 18.09 | 0 | 0 | 443.2 | 0 | 0
15826 - Bloco de concreto de vedação 14x19x39 |  |  |  | un | 1425.84 | 0 | 0 | 4063.64 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 43.87 | 0 | 0 | 258.39 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 77.792 | 0 | 0 | 739.02 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 2.0676 | 0 | 0 | 248.11 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 2178.1455 | 0 | 0 | 1502.92 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0.0215 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0123 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.0008 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
23391 - Concreto Usinado Bombeável FCK= 25Mpa Slamp - 8 ±2 |  |  |  | m³ | 1.008 | 0 | 0 | 312.48 | 0 | 0
29563 - Madeirite Plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | un | 0.5157 | 0 | 0 | 41.26 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34005 - Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781) |  |  |  | m² | 180.9 | 0 | 0 | 7190.78 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 1.1407 | 0 | 0 | 570.35 | 0 | 0
40495 - Mão de obra terceirizada par aplicação de piso intertravado |  |  |  | m² | 180.9 | 0 | 0 | 2351.7 | 0 | 0
40542 - Portão em barras de ferro vert. quadr. 3/4", com quadro de tubo galv. 2", montantes em tubo galvanizado de 4" e esticador redondo e=1/2", inclusive fechadura e dobradiças |  |  |  | m² | 10 | 0 | 0 | 2741.9 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 26717.01 | 0 | 0
Serviço | 04.011.001.003 Impermeabilização com argamassa polimérica, 4 demãos, reforçada com véu poliéster, na tampa do reservatório
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 14.256 | 0 | 0 | 84.25 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 32.0998 | 0 | 0 | 208.01 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 99.792 | 0 | 0 | 178.29 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 470.55 | 0 | 0
Serviço | 04.011.001.004 Impermeabilização com manta asfáltica 3mm - RESERVATÓRIO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 34.345 | 0 | 0 | 202.98 | 0 | 0
9098 - Tinta Prime Zarcoflex Preta 20l |  |  |  | litro | 54.952 | 0 | 0 | 653.93 | 0 | 0
18350 - Manta Asfáltica |  |  |  | m² | 157.987 | 0 | 0 | 3113.92 | 0 | 0
22885 - Tela Hexagonal Plástica - (Galinheiro) |  |  |  | m² | 151.118 | 0 | 0 | 1210.26 | 0 | 0
39694 - Aplicador de manta |  |  |  | h | 34.345 | 0 | 0 | 271.67 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5452.76 | 0 | 0
Serviço | 04.011.001.005 Proteção mecânica - RESERVATÓRIO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 128.912 | 0 | 0 | 761.87 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 80.57 | 0 | 0 | 674.37 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 3.7062 | 0 | 0 | 185.31 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1522.773 | 0 | 0 | 1050.71 | 0 | 0
22885 - Tela Hexagonal Plástica - (Galinheiro) |  |  |  | m² | 185.311 | 0 | 0 | 1484.1 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4156.36 | 0 | 0
Serviço | 04.011.001.006 Instalações hidráulicas - RESERVATÓRIO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4837 - Encanador |  |  |  | h | 92.5317 | 0 | 0 | 774.49 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 92.5317 | 0 | 0 | 577.4 | 0 | 0
7497 - Tubo com Flanges |  |  |  | un | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
7514 - Tê com flanges |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7520 - Tubo com flanges DN 80mm |  |  |  | un | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8403 - Curva 90º ferro fundido com flanges |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 146.8128 | 0 | 0 | 22.02 | 0 | 0
21334 - Curva 90º flangeada em ferro fundido - 80mm |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
27075 - CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29798 - Tubo em aço galvanizado DN 75 mm |  |  |  | m | 5.3263 | 0 | 0 | 2210.41 | 0 | 0
29799 - Tubo em aço galvanizado DN 100 mm |  |  |  | m | 18.0663 | 0 | 0 | 1639.88 | 0 | 0
29800 - Tubo em aço galvanizado DN 150 mm |  |  |  | m | 35.0502 | 0 | 0 | 10935.66 | 0 | 0
29816 - Curva 90º com flanges DN 150 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 1046.94 | 0 | 0
29817 - Curva 90º com flanges DN 100 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 215.33 | 0 | 0
29818 - Luva com bolsas e junta elástica JGS DN 100 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 400.95 | 0 | 0
29819 - Extremidade flange e bolsa com junta elástica JGS DN 150 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 1436.4 | 0 | 0
29820 - Luva com bolsas e junta elástica JGS DN 150 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 813.8 | 0 | 0
29821 - Curva 90º com flanges e pé DN 150 mm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 1496.94 | 0 | 0
29822 - Extremidade flange e bolsa com junta elástica JGS DN 100 mm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 0
29823 - Curva 90º com flanges e pé DN 100 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0
29824 - Curva 45º em aço galvanizado |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 1213.54 | 0 | 0
29825 - Junta de desmontagem travada axialmente DN 150 mm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 920.7 | 0 | 0
29826 - Válvula de gaveta com haste ascendente DN 150 mm em aço galvanizado |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 1034.62 | 0 | 0
35558 - Adaptador |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40419 - Curva 45° com flanges |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
41025 - Válvula de gaveta com flanges |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
42448 - Extremidade ferro fundido ponta flange |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 25913.49 | 0 | 0
Serviço | 04.011.001.007 Acessórios de acesso e segurança para reservatório superior
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8475 - Barra chata 2"x 3/16" de 6 metros |  |  |  | pç | 14 | 0 | 0 | 890.36 | 0 | 0
20627 - Disco de corte para lixadeira 7" |  |  |  | un | 15 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
20644 - Tinta Epóxi |  |  |  | litro | 8.1 | 0 | 0 | 547.97 | 0 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 20 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0
27328 - Chapa Xadrez |  |  |  | und | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 527.52 | 0
35240 - Chapa Xadrez |  |  |  | kg | 1 | 0 | 0 | 893.36 | 0 | 0
35811 - Tubo Galvanizado 2" |  |  |  | kg | 8 | 0 | 0 | 86.46 | 0 | 0
39892 - Disco de desbaste 7" x 1/4" |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0
40473 - Barra Redonda 1/2" |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 460.86 | 0 | 0
41096 - Chumbador (parabolt) completo 3/8" |  |  |  | un | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
41451 - Barra chata 1"x1/8" |  |  |  | br-6m | 24 | 0 | 0 | 936.96 | 0 | 0
43266 - Confecção e instalação de escada tipo marinheiro com guarda-corpo - 29,40 M |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 16150 | 0 | 0
43267 - Confecção e montagem de guarda corpo metálico para reservatório superior |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0
43524 - Cantoneira 2" x 3/16 |  |  |  | br | 9 | 0 | 0 | 900.39 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 26457.59 | 527.52 | 0
Serviço | 04.011.001.008 Instalações SPDA para Reservatório Superior
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
9150 - Suporte para sinalizador |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0
29743 - Mastro 1.1/2" x 4m |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 222.55 | 0 | 0
36057 - Pára raio tipo Franklin completo |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 73.47 | 0 | 0
37714 - HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 x 2,40 |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 0
39755 - Abraçadeira guia reforçada 1 1/2" |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 66.78 | 0 | 0
43641 - Sinalizador Noturno de Obstáculos Tel 600 |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 168.64 | 0 | 0
43642 - Abraçadeira Guia Simples 1.1/2" Tel 320 |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 44.52 | 0 | 0
43662 - Base Eletroduto de 1.1/2 |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
43664 - Conjunto de Estaiamento Rígido 1.1/2" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 141.12 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 867.4 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 440140.86 | 339326.88 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 440140.86 | 339326.88 | 0
Etapa | 04.012 MURO PERÍMETRO EXTERNO
Subetapa | 04.012.001 MURO PERÍMETRO EXTERNO
Serviço | 04.012.001.001 Fundação de muro em alvenaria de bloco de concreto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 341.0838 | 0 | 0 | 2015.81 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 262.5844 | 0 | 0 | 2197.83 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 65.4797 | 0 | 0 | 548.07 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 10.1326 | 0 | 0 | 59.68 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 224.4 | 0 | 0 | 105.47 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 56.95 | 0 | 0 | 66.06 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 1.496 | 0 | 0 | 53.86 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 14.4436 | 0 | 0 | 137.21 | 0 | 0
1278 - Bloco Concreto Estrutural 4,0Mpa - 19x19x39cm |  |  |  | un | 1116.05 | 200 | 0 | 2566.91 | 820 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 16.55 | 0 | 0 | 8026.75 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 55.3471 | 0 | 0 | 325.99 | 0 | 0
15826 - Bloco de concreto de vedação 14x19x39 |  |  |  | un | 0 | 2414.5968 | 0 | 0 | 6881.6 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 242.73 | 90.65 | 0 | 2305.93 | 853.92 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 532.1895 | 0 | 0 | 5055.8 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 162.25 | 0 | 0 | 11475 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 0 | 280 | 0 | 0 | 2043.72 | 0
20669 - Cal Hidratada CH I |  |  |  | kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 180 | 180
24317 - Bloco de concreto tipo canaleta 14 x 19 x 39 |  |  |  | un | 0 | 39 | 0 | 0 | 117.31 | 0
25635 - Bloco de Concreto 14x19x39cm |  |  |  | un | 3039.768 | 678 | 0 | 10335.21 | 1922.46 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14394.99 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 2.3417 | 59.5 | 0 | 1170.85 | 25075.74 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 225.168 | 0 | 0 | 2386.78 | 0 | 0
36369 - Bloco de Concreto 19x19x39 |  |  |  | uni | 0 | 839.15 | 0 | 0 | 3082.31 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 230 | 230 | 0 | 1573.77 | 1401.32
Total do Serviço | [7 empty] | 37358.22 | 68420.82 | 1581.32
Serviço | 04.012.001.002 Muro em alvenaria de bloco de concreto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1459.705 | 0 | 0 | 8626.86 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1331.0814 | 0 | 0 | 11141.15 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 3564.9046 | 0 | 0 | 1675.51 | 0 | 0
1281 - Bloco Concreto Aparente 9x19x39cm |  |  |  | un | 11655.5 | 13957 | 0 | 26224.88 | 31196.68 | 0
1367 - Areia media |  |  |  | m3 | 8.9421 | 0 | 0 | 205.67 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 13.3134 | 0 | 0 | 665.67 | 0 | 0
15826 - Bloco de concreto de vedação 14x19x39 |  |  |  | un | 993.981 | 1620.4032 | 0 | 2832.85 | 4618.15 | 0
18580 - Cimento Portland CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa) |  |  |  | kg | 4072.8979 | 0 | 0 | 2565.93 | 0 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 123.828 | 0 | 0 | 1176.37 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 428.9224 | 165.9 | 0 | 4074.76 | 1486.46 | 0
21521 - Brita 0 |  |  |  | m³ | 5.9658 | 0 | 0 | 795.43 | 0 | 0
24318 - Bloco de concreto tipo canaleta 09 x 19 x 39 |  |  |  | un | 0 | 472 | 0 | 0 | 1038.4 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 196.4498 | 0 | 0 | 84243.39 | 0
36368 - Canaleta em bloco de concreto tipo U - 14x19x39 |  |  |  | und | 0 | 987 | 0 | 0 | 3257.1 | 0
36369 - Bloco de Concreto 19x19x39 |  |  |  | uni | 988.3864 | 2964.85 | 0 | 3558.19 | 10917.05 | 0
46417 - Canaleta em bloco de concreto tipo U - 9x19x39 |  |  |  | und | 994.0566 | 987 | 0 | 2286.33 | 2566.2 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 65829.57 | 139323.43 | 0
Serviço | 04.012.001.003 Pingadeira de concreto com impermeabilização com argamassa polimérica e véu
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 300 | 0 | 0 | 1773 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 300 | 0 | 0 | 2511 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 75 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 7.875 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0
4670 - Pingadeira em placa de concreto prémoldado |  |  |  | m | 378.75 | 379 | 0 | 4545 | 4548 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 9144.75 | 4548 | 0
Serviço | 04.012.001.004 Instalação de luminária tipo Globo
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
102 - Eletroduto Corrugado |  |  |  | br | 1697.709 | 0 | 0 | 1106.91 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 281.049 | 0 | 0 | 2352.38 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 455.184 | 0 | 0 | 2840.35 | 0 | 0
4828 - Instalador de telefone |  |  |  | h | 252.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 2030.49 | 0 | 0 | 2802.08 | 0 | 0
19412 - Lâmpada Florescente |  |  |  | un | 195 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0
20155 - Fita isolante 19mm x 20m |  |  |  | un | 29.25 | 0 | 0 | 446.06 | 0 | 0
38284 - MINI GLOBO LED EMPALUX 1W VERMELHA E27 BIVOLT |  |  |  | un | 195 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19492.77 | 0 | 0
Serviço | 04.012.001.005 Instalação de luminárias do tipo tartaruga
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1798 - Curva 90 Eletroduto Roscavel 1/2" |  |  |  | un | 239.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876 - Parafuso Rosca Soberba - Comprimento: 110mm/Diâmetro: 8mm |  |  |  | un | 400 | 0 | 0 | 166.36 | 0 | 0
4994 - Cabo de cobre flexível 2,5 mm² azul |  |  |  | m | 599.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6513 - Arandela |  |  |  | un | 196.0001 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 0
8074 - Abraçadeira 1/2" Galvanizada Tipo Cunha |  |  |  | und | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17074 - Cabo de cobre flexível 1,50mm² branco |  |  |  | m | 599.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 400 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
37236 - Eletroduto de PVC rígido 1/2" |  |  |  | m | 679.9999 | 0 | 0 | 1772.69 | 0 | 0
44621 - Lâmpada LED bulbo de 15W |  |  |  | und | 196.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3949.05 | 0 | 0
Serviço | 04.012.001.006 Gradil de Ferro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 24 | 0 | 0 | 141.84 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 24 | 0 | 0 | 200.88 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 456 | 0 | 0 | 214.32 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 117.6 | 0 | 0 | 136.42 | 0 | 0
1003 - Areia |  |  |  | m³ | 1.32 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0
1814 - Gradil de Ferro |  |  |  | m2 | 24 | 0 | 0 | 10080 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10820.98 | 0 | 0
Serviço | 04.012.001.007 Cerca elétrica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
18842 - Cerca Eletrica |  |  |  | m | 0 | 357 | 0 | 0 | 9046.38 | 0
22840 - Instalação de cerca elétrica |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 10000 | 950 | 0
37506 - Manutenção de cerca elétrica |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10000 | 10846.38 | 0
Serviço | 04.012.001.008 Muro de arrimo para contenção de taludes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425.01 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 425.01 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 156595.35 | 223563.64 | 1581.32
Total da Etapa | [7 empty] | 156595.35 | 223563.64 | 1581.32
Etapa | 04.013 POÇO
Subetapa | 04.013.001 POÇO
Serviço | 04.013.001.001 Perfuração de poço e materiais
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22334 - Perfuração de Poço |  |  |  | vb | 1 | 1 | 0 | 180355.32 | 180355.32 | 0
47135 - Perfuração, revestimento, pré-filtro, centralizadores, limpeza, teste de bombeamento com compressor, análise físico-química e bacteriológica e acompanhamento técnico de geólogo da empresa |  |  |  | vb | 0 | 100 | 0 | 0 | 85000 | 0
47868 - TUBO REVESTIMENTO STANDART |  |  |  | m | 92 | 92 | 0 | 11336.7 | 11336.7 | 0
47869 - TUBO FILTRO REVESTIMENTO STANDART |  |  |  | m | 60 | 60 | 0 | 8650.5 | 8650.5 | 0
47871 - CHAPAS EM AÇO, ESP. 1/8" (1,20 X 2,00) |  |  |  | und | 15 | 15.0032 | 0 | 6855 | 6855.02 | 0
47872 - Serviço de calandra em chapa 1/8 aço carbono para fabricação de tubo 1x20 x 20" |  |  |  | und | 1 | 1.0571 | 0 | 3500 | 3499.85 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 210697.52 | 295697.39 | 0
Serviço | 04.013.001.002 Construção do abrigo - poço
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 59.8119 | 0 | 0 | 353.49 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 25.3673 | 0 | 0 | 212.32 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 6 | 0 | 0 | 50.22 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 2.1896 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 8.8 | 0 | 0 | 69.61 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 284.0971 | 0 | 0 | 133.53 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.237 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.5092 | 0 | 0 | 45.77 | 0 | 0
1054 - Prego 18x30 |  |  |  | kg | 0.357 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 22.491 | 0 | 0 | 213.66 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0.6747 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
1668 - Tinta Acrílica |  |  |  | litro | 16.72 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 97.605 | 0 | 0 | 214.73 | 0 | 0
6249 - Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm (Angelim, louro) |  |  |  | m | 31.892 | 0 | 0 | 200.28 | 0 | 0
6330 - Areia grossa lavada |  |  |  | m3 | 0.5831 | 0 | 0 | 30.61 | 0 | 0
6398 - Madeira mista serrada 2,50 x 22,50cm |  |  |  | m | 6.664 | 0 | 0 | 266.56 | 0 | 0
6399 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura h=12cm. enchimento em bloco cerâmico h= 8cm |  |  |  | m2 | 11.9 | 0 | 0 | 1257.35 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.2877 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0
17174 - Espuma |  |  |  | und | 0.96 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 565.4 | 0 | 0 | 327.93 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.0229 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0
37291 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,90x2,10m |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 350.41 | 0 | 0
37292 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 1,20x2,10m |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 350.41 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5183.82 | 0 | 0
Serviço | 04.013.001.003 Urbanização área poço
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 227.0886 | 0 | 0 | 1342.09 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 154.9444 | 0 | 0 | 1296.88 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 5.07 | 0 | 0 | 42.44 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 3.536 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 40.35 | 0 | 0 | 319.17 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 299.638 | 0 | 0 | 140.83 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 44.385 | 0 | 0 | 51.49 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.0372 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0.884 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 0.15 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 3.536 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 1.2675 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 229.5 | 0 | 0 | 504.9 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 5.6283 | 0 | 0 | 281.42 | 0 | 0
8921 - Areia Enchorro |  |  |  | m³ | 9.69 | 0 | 0 | 237.41 | 0 | 0
15826 - Bloco de concreto de vedação 14x19x39 |  |  |  | un | 874.25 | 0 | 0 | 2491.61 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 26.9 | 0 | 0 | 158.44 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 48.62 | 0 | 0 | 461.89 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 2.3228 | 0 | 0 | 278.74 | 0 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 8.4512 | 0 | 0 | 61.69 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1335.585 | 0 | 0 | 921.55 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0.0135 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0077 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.0005 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
23391 - Concreto Usinado Bombeável FCK= 25Mpa Slamp - 8 ±2 |  |  |  | m³ | 0.63 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
29563 - Madeirite Plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | un | 0.3223 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34005 - Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781) |  |  |  | m² | 96.89 | 0 | 0 | 3851.38 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.6994 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0
40495 - Mão de obra terceirizada par aplicação de piso intertravado |  |  |  | m² | 96.89 | 0 | 0 | 1259.57 | 0 | 0
40542 - Portão em barras de ferro vert. quadr. 3/4", com quadro de tubo galv. 2", montantes em tubo galvanizado de 4" e esticador redondo e=1/2", inclusive fechadura e dobradiças |  |  |  | m² | 10 | 0 | 0 | 2741.9 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 17120.2 | 0 | 0
Serviço | 04.013.001.004 Rede adutora do poço ao reservatório superior
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
17458 - Curva 90° PVC PBA JE BBB DN 110 |  |  |  | und | 4 | 4 | 0 | 304.2 | 304.2 | 0
20227 - Areia Média |  |  |  | m³ | 10 | 10 | 10 | 460 | 385 | 385
22064 - Tubo PVC 12 JEI PBA DN 100 |  |  |  | m | 390 | 390 | 0 | 10038.6 | 10038.6 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10802.8 | 10727.8 | 385
Total da Subetapa | [7 empty] | 243804.34 | 306425.19 | 385
Total da Etapa | [7 empty] | 243804.34 | 306425.19 | 385
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 3575361.21 | 3285821.2 | 107908.73
Célula Construtiva | 05 HABITAÇÃO
Etapa | 05.001 INFRAESTRUTURA
Subetapa | 05.001.001 INFRAESTRUTURA
Serviço | 05.001.001.001 Locação da obra
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 639.47 | 0 | 0 | 3779.27 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 639.47 | 0 | 0 | 5352.36 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 98.38 | 0 | 0 | 934.61 | 0 | 0
1305 - Pontalete de Bracatinga 3m |  |  |  | m | 98.38 | 0 | 0 | 280.38 | 0 | 0
6250 - Tábua - Madeira mista serrada |  |  |  | m3 | 4.4615 | 0 | 0 | 10133.9 | 0 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 290 | 158.25
23105 - Prego 18 x 27 |  |  |  | kg | 59.028 | 0 | 0 | 426.18 | 0 | 0
37173 - Corante Líquido Xadrez |  |  |  | ml | 0 | 5 | 0 | 0 | 28.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20906.7 | 318.4 | 158.25
Serviço | 05.001.001.002 Escavação mecanizada para contenção
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 92.352 | 0 | 0 | 545.8 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 11.0822 | 243 | 0 | 1329.86 | 12150 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 692.64 | 970 | 0 | 5055.58 | 6915.03 | 0
20669 - Cal Hidratada CH I |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 240 | 240
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 500 | 500 | 0 | 3379.5 | 3046.35
Total do Serviço | [7 empty] | 6931.24 | 22684.53 | 3286.35
Serviço | 05.001.001.003 Reaterro para fundação
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 434.6174 | 0 | 0 | 2568.59 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 2.3528 | 0 | 0 | 282.34 | 0 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 0 | 23.03 | 23.03 | 0 | 172.7 | 166.59
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 147.051 | 0 | 0 | 1073.33 | 0 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 355.001 | 355.001 | 0 | 2484.65 | 2162.91
Total do Serviço | [7 empty] | 3924.25 | 2657.35 | 2329.5
Serviço | 05.001.001.004 Fôrma de madeira para radier 5 aproveitamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 307.84 | 0 | 0 | 2576.62 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 35.52 | 0 | 0 | 459.63 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 307.84 | 0 | 0 | 1813.18 | 0 | 0
21593 - Prego telheiro galvanizado 18 x 27 |  |  |  | kg | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0237 | 0 | 0 | 56.67 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.071 | 0 | 0 | 169.77 | 0 | 0
47356 - Broca escalonada 4 a 30mm |  |  |  | und | 0 | 1 | 1 | 0 | 221 | 161.22
Total do Serviço | [7 empty] | 5075.87 | 221 | 161.22
Serviço | 05.001.001.005 Alvenaria de contenção
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 580.16 | 0 | 0 | 3428.75 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 580.16 | 0 | 0 | 4855.94 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1130.8 | 1130.8
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 552 | 552
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 33152 | 20481 | 0 | 19228.16 | 18247.88 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 8.7853 | 41 | 8 | 4392.65 | 15664 | 3280
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 70 | 70 | 0 | 405.93 | 426.49
Total do Serviço | [7 empty] | 31905.49 | 36000.61 | 5389.29
Serviço | 05.001.001.006 Lastro de concreto para alvenaria de contenção 5 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 14.208 | 0 | 0 | 83.97 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 7.104 | 0 | 0 | 59.46 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1130.8 | 1130.8
6390 - Concreto usinado 20Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2280 | 0
20210 - Taxa mínima de bomba |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 17.76 | 39 | 3 | 7245.19 | 14952.1 | 1140
Total do Serviço | [7 empty] | 7388.62 | 19412.9 | 2270.8
Serviço | 05.001.001.007 Regularização de platô - espessura = 5 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 3443.3 | 0 | 0 | 20349.9 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20349.9 | 0 | 0
Serviço | 05.001.001.008 Armadura passiva e positiva Aço CA50 e Tela Q196 e Q92 e colocação de lona plástica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 3645.07 | 4537 | 0 | 34628.17 | 33855.4 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 80 | 80 | 0 | 1376 | 1392.26
8365 - Tela soldada Q196 |  |  |  | kg | 23481.31 | 23517.23 | 23500 | 234813.1 | 194399.32 | 194260.4
10317 - Montador |  |  |  | h | 3875.69 | 0 | 0 | 32439.53 | 0 | 0
18302 - Tela soldada Q92 |  |  |  | kg | 4376.57 | 4343.1059 | 0 | 41577.41 | 36304.89 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 2716.56 | 2897.4143 | 0 | 25807.32 | 22931.94 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 1310.61 | 1701 | 0 | 12450.79 | 10598.1 | 0
21910 - Lona plástica preta 6x100 |  |  |  | m2 | 6207.96 | 0 | 0 | 24583.52 | 433.99 | 0
32405 - Aço ca-25, 20,0 mm, vergalhão liso |  |  |  | kg | 517.86 | 464.39 | 0 | 6405.93 | 5743.95 | 0
42142 - Espaçador plastico Tipo Galga (gabarito) |  |  |  | un | 5000 | 2250 | 0 | 1350 | 3841.65 | 0
47321 - Lona 8x100x60Kg |  |  |  | rl | 0 | 1 | 0 | 0 | 990.71 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 414055.77 | 310475.97 | 195652.66
Serviço | 05.001.001.009 Fabricação de cocadas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 05.001.001.010 Concretagem de radier Fck = 25 MPa
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1739.0559 | 0 | 0 | 10277.82 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1736.0815 | 0 | 0 | 14531 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 991.48 | 1333.83 | 0 | 34701.8 | 46684.05 | 0
28043 - Concreto Usinado FCK= 25Mpa - slump 10±2 |  |  |  | m³ | 991.48 | 1334.83 | 0 | 432959.49 | 573571.8 | 0
32104 - Ponteiro para martelete |  |  |  | un | 0 | 2 | 1 | 0 | 540 | 270
42142 - Espaçador plastico Tipo Galga (gabarito) |  |  |  | un | 0 | 500 | 0 | 0 | 853.7 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 492470.11 | 621649.55 | 270
Serviço | 05.001.001.011 Junta de dilatação em isopor
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 12.8213 | 0 | 0 | 75.77 | 0 | 0
6824 - Isopor |  |  |  | fl | 0 | 612 | 276 | 0 | 4416.57 | 1687.12
36046 - Junta tarucel (Poliatileno) |  |  |  | m | 0 | 248 | 0 | 0 | 372 | 0
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 4500 | 0 | 0 | 2205 | 0
47412 - Folha de isopor 1,00 m x 0,50 m x 0,012 m |  |  |  | un | 480.81 | 0 | 0 | 2947.37 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3023.14 | 6993.57 | 1687.12
Serviço | 05.001.001.012 Recomposição de radier
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5007 - Talhadeira |  |  |  | pc | 1 | 1 | 0 | 335 | 335 | 0
19405 - Gerador a diesel |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 2600 | 0
20170 - Gasolina Comum |  |  |  | l | 60 | 60 | 0 | 449.4 | 449.4 | 0
29319 - Locação de Martelete |  |  |  | dia | 0 | 4 | 0 | 0 | 7200 | 0
39874 - Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) |  |  |  | litro | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 73.46 | 0
47321 - Lona 8x100x60Kg |  |  |  | rl | 1 | 0 | 0 | 955 | ( 0,36 ) | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1739.4 | 10657.51 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1007770.51 | 1031071.39 | 211205.19
Total da Etapa | [7 empty] | 1007770.51 | 1031071.39 | 211205.19
Etapa | 05.002 SUPERESTRUTURA
Subetapa | 05.002.001 SUPERESTRUTURA
Serviço | 05.002.001.001 Locação de fôrma metálica para 4 apartamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22218 - Locação de Forma Metálica para 4 Apartamentos |  |  |  | mês | 10 | 5.1164 | 0 | 639413.33 | 613405.2 | 0
45966 - Serviço Terceirizado de Pré Montagem de Forma em alumínio |  |  |  | vb | 1.25 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 644413.33 | 613405.2 | 0
Serviço | 05.002.001.002 Mobilização e desmobilização de fôrma metálica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
9569 - Filme Plastico Strech |  |  |  | kg | 0 | 10 | 0 | 0 | 870 | 0
22221 - Mobilização e Desmobilização de Formas Metálicas |  |  |  | mes | 1 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 0
37923 - Óleo diesel |  |  |  | l | 0 | 127.6007 | 127.6007 | 0 | 893.07 | 777.43
Total do Serviço | [7 empty] | 30000 | 3363.07 | 777.43
Serviço | 05.002.001.003 Manutenção de fôrma metálica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7607 - Disco de corte para serra circular para madeira |  |  |  | und | 0 | 30 | 30 | 0 | 1086 | 1107.83
8758 - Porta Eletrodo |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | 0
9634 - Disco de Policorte |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 159,10 ) | 0
10104 - BOCAL DE CERÂMICA PARA TOCHA TIG |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 0
10979 - Disco de Desbaste |  |  |  | und. | 0 | 40 | 40 | 0 | 506 | 588.07
20627 - Disco de corte para lixadeira 7" |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22176 - Disco de policorte 14x9/64x1 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22204 - Broca Aço Rápido 16mm |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 0
23494 - Arruela lisa de aço 1/4" |  |  |  | un | 0 | 680 | 0 | 0 | 95.2 | 0
23495 - Porca sextavada 1/4" |  |  |  | un | 0 | 340 | 0 | 0 | 51 | 0
27142 - Chapa expandida 5/16 preta 1,00x2,00 m |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.75 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 3 | 0 | 0 | 38490 | 0
31900 - Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" |  |  |  | un | 0 | 340 | 0 | 0 | 493 | 0
36941 - Ponta Bico |  |  |  | pç | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.87 | 0
37804 - Disco De Corte Aço 4" |  |  |  | un | 0 | 30 | 30 | 0 | 120 | 117.49
37848 - Cantoneira L A36 2.1/2"X1/4" - 6M N |  |  |  | kg | 0 | 634.78 | 0 | 0 | 5998.67 | 0
40205 - Disco de Desbaste 4 1/2x1/4x7/8 |  |  |  | und | 0 | 45 | 45 | 0 | 376.25 | 345.11
41641 - Manutenção de formas |  |  |  | vb | 0 | 15 | 0 | 0 | 3000 | 0
41944 - Cunha Angular |  |  |  | und | 0 | 200 | 0 | 0 | 2796.85 | 0
42144 - PARAFUSO PARA ESQUADRO DE FORMA METÁLICA COM PORCA |  |  |  | un | 0 | 60 | 0 | 0 | 8947.41 | 0
42145 - CONE COM PARAFUSO PARA FORMA METÁLICA |  |  |  | un | 0 | 120 | 0 | 0 | 7410 | 0
42209 - Multipino - (Pino para forma metálica) |  |  |  | un | 0 | 9606 | 0 | 0 | 70335.75 | 0
42690 - Cunha - (Para forma metálica) |  |  |  | un | 0 | 9700 | 0 | 0 | 55428.13 | 0
42691 - Faqueta (Para forma metálica) |  |  |  | un | 0 | 2900 | 0 | 0 | 22265.8 | 0
42814 - REGULADOR DE AR ARGÔNIO |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 319.36 | 0
42907 - Arame para soldar alumínio, Mig 1.2 mm |  |  |  | kg | 0 | 91 | 0 | 0 | 10956 | 0
42917 - Esmalte sintético |  |  |  | gl-3,6 | 42 | 14 | 0 | 5071.5 | 1690.52 | 0
42962 - Gás Argônio |  |  |  | cil | 0 | 11 | 0 | 0 | 3350 | 0
44588 - Tinta esmalte sintético spray |  |  |  | l | 0 | 49.16 | 30.48 | 0 | 1419.53 | 1103.9
44589 - Lona de carreteiro 10x5 |  |  |  | und | 0 | 1 | 1 | 0 | 327.62 | 382.87
45966 - Serviço Terceirizado de Pré Montagem de Forma em alumínio |  |  |  | vb | 5 | 1 | 0 | 20000 | 4000 | 0
46010 - Disco / Serra Circular Alumínio 7.1/4 X 60 Dentes |  |  |  | und | 0 | 105 | 75 | 0 | 13091.25 | 9034.84
46059 - Pinça Tocha Tig 2.4 Mm 3/32 |  |  |  | und | 0 | 9 | 0 | 0 | 50.4 | 0
46060 - Kit Capa Curta, Média E Longa Tocha Tig |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.5 | 0
46061 - Eletrodo Tungstênio Tig Ponta Vermelha 2% Tório 2,4mm |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 230 | 0
46062 - Alicate P/ Solda Garra Negativa Bronze 500a |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.8 | 0
46063 - Disco De Lixa Flap 4.1/2' Grão 80 - Para Lixadeira |  |  |  | und | 60 | 170 | 0 | 744 | 1599.54 | 0
46064 - Disco De Lixa Flap 7" Grão 80 - Para Lixadeira |  |  |  | und | 0 | 88 | 0 | 0 | 2243.48 | 0
46182 - Broca Escalonada 4 A 20MM |  |  |  | und | 0 | 120 | 0 | 0 | 12851.7 | 0
46214 - Vareta para solda de alumínio 4043 2.50mm |  |  |  | kg | 0 | 20 | 0 | 0 | 2078 | 0
46270 - Desengordurante AGF CLEAN 2500 |  |  |  | l | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5005.56 | 0
46620 - Difusor de gás TIG 2.4mm |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 49.6 | 0
47137 - Manutenção em compressor |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1445 | 0
47238 - Cone de ciclo |  |  |  | und | 0 | 300 | 0 | 0 | 11971.89 | 0
47242 - Espaçador de parede |  |  |  | und | 0 | 280 | 0 | 0 | 3881.41 | 0
47248 - Parafuso para cone |  |  |  | und | 0 | 300 | 0 | 0 | 1386.22 | 0
47252 - Trava para console |  |  |  | und | 0 | 280 | 0 | 0 | 6469.02 | 0
47306 - Escova de aço tipo carbono copo, 100mm, Rosca M14 |  |  |  | und | 0 | 7 | 0 | 0 | 471.24 | 0
47356 - Broca escalonada 4 a 30mm |  |  |  | und | 0 | 40 | 10 | 0 | 5692 | 1612.17
47404 - Locação de máquina de solda TIG |  |  |  | mes | 0 | 13 | 0 | 0 | 22750 | 0
47432 - Disco / Serra circular multimaterial 12" - 350mm - 96 dentes |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 920 | 0
47453 - Correia balata 3" |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47458 - Chapa de Alumínio 5052-F 6.35 x 1310.00 x 3000 |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 47316.4 | 0
47482 - Tubo de ferro preto 3" |  |  |  | tb06m | 0 | 4 | 0 | 0 | 903.6 | 0
47496 - Chapa expandida Galvanizada 1/4 |  |  |  | und | 0 | 15 | 0 | 0 | 4707.1 | 0
47511 - Chapa de alumínio liga 5083-O dimensões 0,003 x 1,535 x 2,253 m |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 2883.69 | 0
47512 - Chapa de alumínio liga 5083-H112 dimensões 0,008 x 1,50 x 2,00 m |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 22043.81 | 0
47572 - Desincrustante ácido concentrado |  |  |  | l | 0 | 2620 | 0 | 0 | 26400 | 0
47605 - Macaco hidráulico automotivo |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 225.03 | 0
47651 - Lona para caminhão emborrachada PVC |  |  |  | m2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2733.92 | 2733.92
47912 - LIMPEZA HIDROJATEAMENTO + ESCOVA DE AÇO + DESEMPENO + REAPLICAÇÃO DE PRIME |  |  |  | m2 | 0 | 529.7408 | 0 | 0 | 30724.97 | 0
47913 - PEQUENOS REPAROS: FECHAMENTOS DE FUROS DE ATÉ 10MM, RECUPERAÇÃO DE SOLDA |  |  |  | m2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 13000 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 25815.5 | 483544.23 | 17026.19
Serviço | 05.002.001.004 Montagem e desmontagem de fôrma em alumínio - SUPERESTRUTURA E EMBUTIDOS DE INSTALAÇÕES
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 33893.5574 | 0 | 0 | 200310.92 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 4000 | 4602 | 4602 | 51760 | 39357.9 | 39676.16
5663 - Corda de Poliester |  |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.94 | 0
6824 - Isopor |  |  |  | fl | 0 | 100 | 50 | 0 | 2562.28 | 87.28
8889 - Broca Aço Rápido 10mm |  |  |  | und | 0 | 10 | 10 | 0 | 129.25 | 149.43
10317 - Montador |  |  |  | h | 33893.5574 | 0 | 0 | 283689.08 | 0 | 0
16606 - Oleo de soja |  |  |  | un | 0 | 1600.9996 | 0 | 0 | 55017.9 | 0
20315 - Locação de Escoras Metálicas |  |  |  | un/mês | 0 | 4370 | 0 | 0 | 39430 | 0
20752 - Mobilização de equipamentos |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
21651 - Piso metálico para andaime |  |  |  | un | 0 | 50 | 0 | 0 | 1400 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22630 - Martelo com cabo de madeira |  |  |  | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 734.25 | 0
27142 - Chapa expandida 5/16 preta 1,00x2,00 m |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 692,75 ) | 0
28134 - Rolo de lã anti-gota 23cm |  |  |  | un | 0 | 24 | 24 | 0 | 942 | 803.04
32446 - Pranchão metálico para andaime |  |  |  | un/mês | 0 | 150 | 0 | 0 | 4200 | 0
32564 - Barra 5/8" de ancoragem em aço |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 1900.8 | 0
36338 - Porca Sextavada 5/8" |  |  |  | un | 0 | 500 | 0 | 0 | 550 | 0
42209 - Multipino - (Pino para forma metálica) |  |  |  | un | 0 | 2000 | 0 | 0 | 15423.79 | 0
44588 - Tinta esmalte sintético spray |  |  |  | l | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 160 | 155.94
45700 - Espaçador plástico circular DPC 100 |  |  |  | un | 0 | 88250 | 0 | 0 | 24439.51 | 0
47262 - Camisa para gravata metálica 110 |  |  |  | und | 176960 | 174935 | 129935 | 24774.4 | 29337.84 | 21790.1
47263 - Camisa para gravata metálica 230 |  |  |  | und | 5600 | 14992.5 | 5992.5 | 1904 | 5288.97 | 2114.15
47264 - Espaçador gabarito (galga) - GAPRF 100 |  |  |  | und | 0 | 595 | 0 | 0 | 607.34 | 0
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 980 | 986
47443 - Parafuso sextavado 1010 5/8 x 2" |  |  |  | und | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5325 | 0
47444 - Porca sextavada autotravante 5/8" |  |  |  | und | 0 | 500 | 0 | 0 | 950 | 0
47513 - Esticador para cabo de aço 3/16 - Gancho e olhal |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 65.8 | 0
47605 - Macaco hidráulico automotivo |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 423 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 562438.4 | 228793.82 | 65762.11
Serviço | 05.002.001.005 Montagem de telas e armaduras e embutidos - SUPERESTRUTURA E EMBUTIDOS DE INSTALAÇÕES
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4 - Armador |  |  |  | h | 5797.1014 | 0 | 0 | 48521.74 | 0 | 0
431 - Corante em Pó Xadrez |  |  |  | un | 0 | 25 | 18 | 0 | 912.25 | 656.82
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 8491.824 | 7945.265 | 0 | 80672.33 | 62243.91 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 2209.8152 | 1140 | 740 | 20993.24 | 19039.17 | 12711.76
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 5797.1014 | 0 | 0 | 34144.93 | 0 | 0
9148 - Tesourão |  |  |  | und | 0 | 3 | 0 | 0 | 1239.51 | 0
18302 - Tela soldada Q92 |  |  |  | kg | 101080.528 | 104945.1344 | 0 | 960265.02 | 844335.5 | 0
18359 - Tela soldada T138 |  |  |  | kg | 9606.656 | 9789.8597 | 0 | 91263.23 | 87396.98 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 3547.6984 | 2745.9157 | 0 | 33703.13 | 23727.14 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 32246.816 | 24809.01 | 0 | 306344.75 | 181000.28 | 0
19093 - Aço CA-50A 10.0mm |  |  |  | kg | 16442.432 | 12994.46 | 0 | 156203.1 | 92855.83 | 0
23757 - Sikadur epóxi 32 |  |  |  | kg | 0 | 56 | 17 | 0 | 4331.69 | 1603.59
23884 - Giz de linha |  |  |  | un | 0 | 6 | 3 | 0 | 257.79 | 137.78
37894 - Espaçador Circular com Entrada Lateral, em Plástico, para Vergalhão, para Vergalhão 4,2 a 12,5 mm, Cobrimento 20 mm |  |  |  | un | 82351.2 | 0 | 0 | 12352.68 | 0 | 0
44588 - Tinta esmalte sintético spray |  |  |  | l | 0 | 8.16 | 8.16 | 0 | 364.32 | 262.46
45700 - Espaçador plástico circular DPC 100 |  |  |  | un | 61301.184 | 15750 | 0 | 15938.31 | 4181.66 | 0
47261 - GAP M 10 X 10 |  |  |  | und | 2000 | 4600 | 0 | 6480 | 15003.26 | 0
47264 - Espaçador gabarito (galga) - GAPRF 100 |  |  |  | und | 14240 | 6600 | 0 | 14524.8 | 7029.55 | 0
47272 - Espaçador garra - CG-25 mm |  |  |  | und | 63520 | 58968 | 0 | 12068.8 | 9234.17 | 0
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 4550 | 3008.55 | 0 | 2303.5 | 1483.22
Total do Serviço | [7 empty] | 1793476.07 | 1355456.52 | 16855.62
Serviço | 05.002.001.006 Concreto auto-adensável - SUPERESTRUTURA E EMBUTIDOS DE INSTALAÇÕES
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2089 - Fita Vedacao |  |  |  | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 249.55 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 39329.41 | 0
6824 - Isopor |  |  |  | fl | 829.6 | 28 | 28 | 6968.64 | 1330 | 1330
10317 - Montador |  |  |  | h | 2528.8 | 0 | 0 | 21166.06 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 5226.4 | 6220.63 | 0 | 182924 | 218402.05 | 0
18305 - Concreto usinado auto-adensável Fck 25Mpa |  |  |  | m3 | 5226.4 | 6165.5 | 0 | 2464979.3 | 2918766.73 | 0
20210 - Taxa mínima de bomba |  |  |  | m³ | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 3300 | 0
28043 - Concreto Usinado FCK= 25Mpa - slump 10±2 |  |  |  | m³ | 0 | 114 | 0 | 0 | 54150 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2676037.99 | 3235527.73 | 1330
Serviço | 05.002.001.007 Controle tecnológico de concreto (fundações e paredes)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4676 - Controle tecnológico de concreto |  |  |  | mes | 0 | 2 | 0 | 0 | 7612.5 | 0
5377 - Controle Tecnológico do Concreto |  |  |  | un | 0 | 17.5056 | 0 | 0 | 128691.34 | 0
22161 - Controle Tecnológico - Paredes e Lajes |  |  |  | mes | 10 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0
29874 - Art de Execução |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
32796 - Ruptura de corpo de prova de concreto, em 7 e 28 dias incluindo emissão de relatório |  |  |  | un | 0 | 110 | 0 | 0 | 1320 | 0
47428 - Relatório de Ateste de Conformidade do Sistema Construtivo de Parede de Concreto |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0
47445 - Rompimento de corpos de prova com laudos laboratoriais |  |  |  | und | 0 | 32 | 0 | 0 | 480 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 78000 | 140753.84 | 0
Serviço | 05.002.001.008 Estucagem e regularização de fachada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
15657 - Roldana para levantamento de balde |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 159.46 | 0
17977 - Rebolo diamantado |  |  |  | und | 0 | 155 | 55 | 0 | 9090.51 | 3301.48
22126 - Parafusos Tipo Olhal/GF M16 x 300MM FORJ C/PORCA |  |  |  | und | 0 | 50 | 0 | 0 | 998.69 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 35065.3416 | 35061.9624 | 21140 | 33312.07 | 24567.29 | 17330.57
34723 - Misturador De Argamassa |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 74.9 | 0
40785 - Estucamento de fachada de prédio - Mão de obra terceirizada |  |  |  | und | 11572.72 | 12659.72 | 0 | 71924.45 | 51588.36 | 0
41034 - Manilha Reta Aço Inox 1/2 |  |  |  | und | 0 | 25 | 0 | 0 | 378.54 | 0
43574 - Estucamento de fachada de prédio (varanda/quintal) - Mão de obra terceirizada |  |  |  | m² | 0 | 3487.61 | 0 | 0 | 10462.83 | 0
47480 - Lixadeira de Concreto 1500W 220 V |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 3712.67 | 0
47502 - Disco de desbaste diamantado 4 1/2", Segmentado |  |  |  | und | 0 | 40 | 0 | 0 | 10346.78 | 0
47577 - LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM AC2 NA FACHADA DO BLOCO |  |  |  | m2 | 11572.72 | 12759.72 | 0 | 42008.97 | 38482.16 | 0
47579 - LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM AC2 NAS VARANDAS E NOS QUINTAIS |  |  |  | m2 | 0 | 3487.61 | 0 | 0 | 9939.69 | 0
47720 - Cadeira suspensa |  |  |  | und | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3693.58 | 0
47721 - Misturador Elétrico |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 727.13 | 0
47783 - Esmerilhadeira Angular Profissional BOSCH; GWS 17-125 S |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 4447.6 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 147245.5 | 168670.19 | 20632.05
Serviço | 05.002.001.009 Estucagem, apicoamento e regularização de paredes internas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 3380 | 0 | 0 | 19975.8 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 15000 | 14996.1539 | 0 | 14250 | 10197.38 | 0
23297 - Broca SDS Plus 10 x 210mm |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43574 - Estucamento de fachada de prédio (varanda/quintal) - Mão de obra terceirizada |  |  |  | m² | 3235.2 | 0 | 0 | 11323.2 | 0 | 0
47579 - LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM AC2 NAS VARANDAS E NOS QUINTAIS |  |  |  | m2 | 3235.2 | 0 | 0 | 10676.16 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 56225.16 | 10197.38 | 0
Serviço | 05.002.001.010 Limpeza do desmonte das paredes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1288.5154 | 0 | 0 | 7615.13 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1288.5154 | 0 | 0 | 10784.87 | 0 | 0
46270 - Desengordurante AGF CLEAN 2500 |  |  |  | l | 640 | 400 | 0 | 4409.6 | 3435.07 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 22809.6 | 3435.07 | 0
Serviço | 05.002.001.011 Escareação e requadro de paredes ¦ Retrabalho
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 231.9325 | 0 | 0 | 1370.72 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 231.9325 | 0 | 0 | 1941.28 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 58.1177 | 0 | 0 | 29058.83 | 0
37936 - Argamassa estrutural para reparos |  |  |  | kg | 0 | 100 | 0 | 0 | 451.9 | 0
39874 - Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) |  |  |  | litro | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 110.2 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3312 | 29620.93 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 6039773.55 | 6272767.99 | 122383.41
Total da Etapa | [7 empty] | 6039773.55 | 6272767.99 | 122383.41
Etapa | 05.003 PLATIBANDA E POÇO DE EXAUSTÃO
Subetapa | 05.003.001 PLATIBANDA E POÇO DE EXAUSTÃO
Serviço | 05.003.001.001 Montagem e desmontagem de de fôrma em alumínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 463.616 | 16 | 16 | 5999.19 | 383.68 | 100.81
10317 - Montador |  |  |  | h | 1651.632 | 0 | 0 | 13824.16 | 0 | 0
47262 - Camisa para gravata metálica 110 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47263 - Camisa para gravata metálica 230 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19823.35 | 383.68 | 100.81
Serviço | 05.003.001.002 Montagem de telas e armaduras - Platibanda e poço de exaustão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 134.6625 | 0 | 0 | 795.86 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 188.2869 | 0 | 0 | 1575.96 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 64.4656 | 0 | 0 | 612.42 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 123.2 | 0 | 0 | 725.65 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 1709.4 | 0 | 0 | 16239.3 | 0 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 2244.375 | 1396.7354 | 0 | 23790.38 | 12123.5 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 43739.56 | 12123.5 | 0
Serviço | 05.003.001.003 Concreto auto-adensável - PLATIBANDA E POÇO DE EXAUSTÃO
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 217.32 | 0 | 0 | 1284.36 | 0 | 0
6824 - Isopor |  |  |  | fl | 24.1466 | 0 | 0 | 202.83 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 87.5 | 0
18305 - Concreto usinado auto-adensável Fck 25Mpa |  |  |  | m3 | 152.124 | 0 | 0 | 71747.76 | 0 | 0
20210 - Taxa mínima de bomba |  |  |  | m³ | 152.124 | 0 | 0 | 5324.34 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 186.4999 | 0 | 0 | 79172.46 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 78559.3 | 79259.96 | 0
Serviço | 05.003.001.004 Estucagem de paredes com argamassa Colante AC II
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1303.92 | 0 | 0 | 7706.17 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 8692.8 | 8691.3093 | 0 | 8258.16 | 5910.09 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 15964.33 | 5910.09 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 158086.54 | 97677.23 | 100.81
Total da Etapa | [7 empty] | 158086.54 | 97677.23 | 100.81
Etapa | 05.004 ELEMENTOS METÁLICOS
Subetapa | 05.004.001 GUARDA-CORPO DO HALL
Serviço | 05.004.001.001 Fabricação de guarda-corpo do hall em ferro galvanizado 1,00 x 1,35 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 113.78 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
17424 - Barra chata 2" x 1/8" x 6m |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 175 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 0 | 80 | 40 | 0 | 2076.5 | 1043.17
37805 - Eletrodo E7018 2.50mm |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42924 - Tubo "metalon" galvanizado 20 x 20 x 18 (1.25 mm) 4,296 kg/pç |  |  |  | kg | 171.4104 | 0 | 0 | 1693.53 | 0 | 0
42925 - Tubo "metalon" galvanizado 40 x 40 x 18 (1.25 mm) 8,808 kg/pç |  |  |  | kg | 83.2356 | 0 | 0 | 822.37 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3415.9 | 2251.5 | 1043.17
Serviço | 05.004.001.002 Pintura de guarda-corpo do hall em ferro galvanizado 1,00 x 1,35 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 84.38 | 0 | 0 | 667.45 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 18 | 0 | 0 | 337.68 | 0 | 0
8180 - Massa Plástica |  |  |  | kg | 18 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
10979 - Disco de Desbaste |  |  |  | und. | 20 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
24872 - Esmalte sintético automotivo secagem ultra rápido rural |  |  |  | l | 36 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2272.13 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.001.003 Instalação de guarda-corpo do hall em ferro galvanizado 1,00 x 1,35 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 23.8949 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
8812 - Broca para Concreto 10mm |  |  |  | pc | 5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 160 | 700 | 0 | 51.2 | 973 | 0
20827 - Bucha plástica 10mm |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
27322 - Bucha n°10 |  |  |  | un | 0 | 500 | 500 | 0 | 30 | 30
Total do Serviço | [7 empty] | 312.7 | 1003 | 30
Total da Subetapa | [7 empty] | 6000.73 | 3905.21 | 1073.17
Subetapa | 05.004.002 GUARDA-CORPO DA VARANDA
Serviço | 05.004.002.001 Granito cinza andorinha 4 x 4 cm (guarda-corpo da varanda)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 30 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 29.6 | 0 | 0 | 247.75 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 3.66 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1634 | 0 | 0 | 1127.46 | 0 | 0
25054 - Filete em granito cinza andorinha - 249,50cm x 4cm x 2cm |  |  |  | m2 | 32 | 0 | 0 | 13441.28 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 15176.8 | 0 | 0
Serviço | 05.004.002.002 Fabricação de guarda-corpo da varanda em ferro galvanizado 1,00 x 2,50 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 504.24 | 0 | 0 | 2980.06 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 504.24 | 0 | 0 | 4220.49 | 0 | 0
17424 - Barra chata 2" x 1/8" x 6m |  |  |  | und | 151.9999 | 397.2 | 0 | 7359.84 | 4524.88 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 54 | 70 | 0 | 1935.9 | 1570 | 0
42924 - Tubo "metalon" galvanizado 20 x 20 x 18 (1.25 mm) 4,296 kg/pç |  |  |  | kg | 4456.6704 | 4638.6 | 0 | 44031.9 | 44790.57 | 0
42925 - Tubo "metalon" galvanizado 40 x 40 x 18 (1.25 mm) 8,808 kg/pç |  |  |  | kg | 2656.1405 | 4270 | 0 | 26242.67 | 41044.09 | 0
42926 - Metalon galvanizado 60x60x18 (1.25) 13,82 kg/pç |  |  |  | kg | 0 | 1658 | 0 | 0 | 17143.72 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 960 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 0
44536 - Tubo industrial Redondo 2.1/2" x 18 de parede |  |  |  | m | 630 | 600 | 0 | 13267.8 | 11573.09 | 0
45369 - Chapa de aço Galvanizada 3 x 1,20 NA 18 |  |  |  | und | 4.9999 | 5 | 0 | 1735.52 | 1735.45 | 0
47725 - Tubo de ferro galvanizado Ø 2 1/2", # 18mm |  |  |  | kg | 0 | 958.38 | 0 | 0 | 10081.76 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 103655.77 | 132463.56 | 0
Serviço | 05.004.002.003 Pintura de guarda-corpo da varanda em ferro galvanizado 1,00 x 2,50 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 1012.56 | 0 | 0 | 8009.35 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 216 | 0 | 0 | 4052.16 | 0 | 0
8180 - Massa Plástica |  |  |  | kg | 216 | 0 | 0 | 2916 | 0 | 0
9976 - Solvente Thinner |  |  |  | gl-3,6 | 0 | 168 | 10 | 0 | 3003.72 | 175.72
10979 - Disco de Desbaste |  |  |  | und. | 240 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 240 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0
20250 - Zarcão |  |  |  | l | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 4348.72 | 0
23438 - Massa adesiva plástica |  |  |  | kg | 0 | 60 | 0 | 0 | 859.8 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
24872 - Esmalte sintético automotivo secagem ultra rápido rural |  |  |  | l | 432 | 0 | 0 | 9072 | 0 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
42922 - Galvicor - Primer e Acabamento |  |  |  | un | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 2112.32 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 27265.51 | 10975.27 | 175.72
Serviço | 05.004.002.004 Instalação de guarda-corpo da varanda em ferro galvanizado 1,00 x 2,50 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 516.1289 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0
8812 - Broca para Concreto 10mm |  |  |  | pc | 60 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 1920 | 2000 | 400 | 614.4 | 2149.5 | 245.48
20827 - Bucha plástica 10mm |  |  |  | un | 1920 | 2000 | 0 | 288 | 220 | 0
23438 - Massa adesiva plástica |  |  |  | kg | 0 | 10 | 0 | 0 | 201.92 | 0
37026 - Bucha 10 mm para parafuso |  |  |  | und | 0 | 600 | 600 | 0 | 156.34 | 156.36
Total do Serviço | [7 empty] | 5672.4 | 2727.76 | 401.84
Total da Subetapa | [7 empty] | 151770.47 | 146166.59 | 577.56
Subetapa | 05.004.003 GRADIL DO QUINTAL
Serviço | 05.004.003.001 Fabricação do gradil muro do quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 707.9646 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 1300 | 0
37805 - Eletrodo E7018 2.50mm |  |  |  | kg | 12 | 0 | 0 | 430.2 | 0 | 0
42924 - Tubo "metalon" galvanizado 20 x 20 x 18 (1.25 mm) 4,296 kg/pç |  |  |  | kg | 1988.3606 | 4795.76 | 0 | 19645 | 46674.85 | 0
42925 - Tubo "metalon" galvanizado 40 x 40 x 18 (1.25 mm) 8,808 kg/pç |  |  |  | kg | 1532.7682 | 2747.05 | 0 | 15143.75 | 26457.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 40818.95 | 74432.64 | 0
Serviço | 05.004.003.002 Pintura do gradil muro do quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 707.9646 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 192 | 0 | 0 | 3601.92 | 0 | 0
8180 - Massa Plástica |  |  |  | kg | 216 | 0 | 0 | 2916 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
24872 - Esmalte sintético automotivo secagem ultra rápido rural |  |  |  | l | 288 | 0 | 0 | 6048 | 0 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 18165.92 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.003.003 Instalação do gradil muro do quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 334.5281 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 1120 | 0 | 0 | 2195.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4995.2 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 63980.07 | 75083.36 | 0
Subetapa | 05.004.004 CORRIMÃO - ESCADA (PISO)
Serviço | 05.004.004.001 Fabricação do corrimão - CORRIMÃO - ESCADA (PISO)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 379.2667 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
8475 - Barra chata 2"x 3/16" de 6 metros |  |  |  | pç | 4 | 0 | 0 | 254.39 | 0 | 0
17424 - Barra chata 2" x 1/8" x 6m |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 175 | 0
18523 - Tubo de ferro galvanizado 1 1/2'' |  |  |  | m | 884.8795 | 776.6435 | 0 | 9645.19 | 7406.93 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 56.2 | 60 | 40 | 2014.77 | 1500 | 1040
26252 - Tubo de ferro galvanizado 1" |  |  |  | un | 510.5632 | 680.8 | 0 | 5565.14 | 6524.33 | 0
42907 - Arame para soldar alumínio, Mig 1.2 mm |  |  |  | kg | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 812.5 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 480 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 21420.28 | 16418.76 | 1040
Serviço | 05.004.004.002 Pintura do corrimão - CORRIMÃO - ESCADA (PISO)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 101.1378 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 12 | 0 | 0 | 225.12 | 0 | 0
5851 - Aguarrás mineral |  |  |  | litro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9976 - Solvente Thinner |  |  |  | gl-3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
35390 - Rolo de Lã Anti-gotas 9cm |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1205.12 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.004.003 Instalação do corrimão - CORRIMÃO - ESCADA (PISO)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 32.4675 | 0 | 0 | 271.75 | 0 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 0 | 300 | 0 | 0 | 261 | 0
23438 - Massa adesiva plástica |  |  |  | kg | 0 | 10 | 0 | 0 | 178.5 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 480 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1212.55 | 439.5 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 23837.96 | 17508.98 | 1040
Subetapa | 05.004.005 CORRIMÃO - ESCADA (PAREDE)
Serviço | 05.004.005.001 Fabricação do corrimão - CORRIMÃO - ESCADA (PAREDE)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 303.4134 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
8475 - Barra chata 2"x 3/16" de 6 metros |  |  |  | pç | 6.3 | 0 | 0 | 400.66 | 0 | 0
17424 - Barra chata 2" x 1/8" x 6m |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 175 | 0
18523 - Tubo de ferro galvanizado 1 1/2'' |  |  |  | m | 867.1751 | 894.8265 | 0 | 9452.21 | 8545.56 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 1150 | 0
32403 - Aço ca-25, 10,0 mm, vergalhão |  |  |  | m | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 59.74 | 0
37805 - Eletrodo E7018 2.50mm |  |  |  | kg | 18.8 | 0 | 0 | 673.98 | 0 | 0
40473 - Barra Redonda 1/2" |  |  |  | un | 9.45 | 0 | 0 | 544.39 | 0 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 720 | 0 | 0 | 1411.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 14882.44 | 9930.3 | 0
Serviço | 05.004.005.002 Pintura do corrimão - CORRIMÃO - ESCADA (PAREDE)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 75.8533 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 6 | 0 | 0 | 112.56 | 0 | 0
8180 - Massa Plástica |  |  |  | kg | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 6.66 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
24872 - Esmalte sintético automotivo secagem ultra rápido rural |  |  |  | l | 12 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1078.5 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.005.003 Instalação do corrimão - CORRIMÃO - ESCADA (PAREDE)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 32.4675 | 0 | 0 | 271.75 | 0 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 300 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
20827 - Bucha plástica 10mm |  |  |  | un | 300 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
37026 - Bucha 10 mm para parafuso |  |  |  | und | 0 | 2000 | 0 | 0 | 513.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 412.75 | 513.8 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 16373.69 | 11094.82 | 0
Subetapa | 05.004.006 TAMPA DE ALÇAPÃO
Serviço | 05.004.006.001 Fabricação da tampa de alçapão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 126.4 | 0 | 0 | 999.82 | 0 | 0
9403 - Chapa Galvanizada 18 2.00x1.20 |  |  |  | kg | 0 | 120 | 0 | 0 | 1113.6 | 0
20058 - Cantoneira de 1" PAREDE 16 |  |  |  | pc | 0 | 252.4003 | 0 | 0 | 2762.44 | 0
29744 - Gonzo 1'' |  |  |  | und | 0 | 64 | 0 | 0 | 1335.64 | 0
38995 - Chapa de aço galvanizada bitola gsg 18, e = 1,25 mm (10,00 kg/m2) |  |  |  | kg | 178.2 | 184.48 | 0 | 825.07 | 1669.54 | 0
42908 - Cantoneira 2 x 1/8" |  |  |  | kg | 99.75 | 0 | 0 | 422.94 | 0 | 0
42914 - Disco corte 4.1/2"x1.0x22,2 inox |  |  |  | und | 9 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2259.71 | 6881.22 | 0
Serviço | 05.004.006.002 Pintura da tampa de alçapão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 64.9351 | 0 | 0 | 513.64 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 6 | 0 | 0 | 112.56 | 0 | 0
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
24872 - Esmalte sintético automotivo secagem ultra rápido rural |  |  |  | l | 12 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1058.2 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.006.003 Instalação da tampa de alçapão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 48.7013 | 0 | 0 | 407.63 | 0 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 486.03 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 3803.94 | 7531.93 | 0
Subetapa | 05.004.007 ESCADA DE MARINHEIRO
Serviço | 05.004.007.001 Fabricação da escada de marinheiro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 809.1024 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0
17424 - Barra chata 2" x 1/8" x 6m |  |  |  | und | 119.7 | 62.4 | 0 | 5795.87 | 503.57 | 0
22173 - Eletrodo OK E6013 2.5 |  |  |  | kg | 20 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0
27906 - Barra chata A36 2"x3/16" |  |  |  | kg | 845.2 | 0 | 0 | 9804.32 | 0 | 0
36503 - Tubo redondo 1.1/2 |  |  |  | pç | 0 | 361.4 | 0 | 0 | 3361.02 | 0
41096 - Chumbador (parabolt) completo 3/8" |  |  |  | un | 315 | 360 | 0 | 1067.85 | 0 | 0
45760 - Tubo Industrial Redondo 1'' |  |  |  | m | 1219.0875 | 115 | 0 | 13385.58 | 1069.5 | 0
45761 - Tubo Industrial Redondo 2'' |  |  |  | m | 3364.74 | 0 | 0 | 36944.85 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 74115.47 | 4934.09 | 0
Serviço | 05.004.007.002 Pintura da escada de marinheiro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 303.4134 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 72 | 0 | 0 | 1350.72 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3750.72 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.007.003 Instalação da escada de marinheiro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 81 | 0 | 0 | 677.97 | 0 | 0
9080 - Parafusos sextavado |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
20827 - Bucha plástica 10mm |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 696.77 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 78562.96 | 5584.8 | 0
Subetapa | 05.004.008 MÃO FRANCESA
Serviço | 05.004.008.001 Fabricação da mão francesa
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20058 - Cantoneira de 1" PAREDE 16 |  |  |  | pc | 2520 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 0
37805 - Eletrodo E7018 2.50mm |  |  |  | kg | 115.2 | 0 | 0 | 4129.92 | 0 | 0
41451 - Barra chata 1"x1/8" |  |  |  | br-6m | 444.528 | 0 | 0 | 17354.37 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 32194.29 | 0 | 0
Serviço | 05.004.008.002 Pintura da mão francesa
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 460.8 | 0 | 0 | 3644.93 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 96 | 0 | 0 | 1800.96 | 0 | 0
15872 - Disco de lixa |  |  |  | und | 120 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
23949 - Pistola para pintura |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 59.56 | 0
24872 - Esmalte sintético automotivo secagem ultra rápido rural |  |  |  | l | 192 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 0
25113 - Motocompressor de ar |  |  |  | un | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 591.15 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10557.89 | 650.71 | 0
Serviço | 05.004.008.003 Instalação da mão francesa
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 230.4 | 0 | 0 | 1928.45 | 0 | 0
42954 - Parafuso 5/16" x 60mm com bucha 12 |  |  |  | un | 5760 | 0 | 0 | 11289.6 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 13218.05 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 55970.23 | 650.71 | 0
Subetapa | 05.004.009 TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA
Serviço | 05.004.009.001 Fabricação tampa da caixa d'água
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 6.32 | 0 | 0 | 49.99 | 0 | 0
38995 - Chapa de aço galvanizada bitola gsg 18, e = 1,25 mm (10,00 kg/m2) |  |  |  | kg | 9.5 | 0 | 0 | 43.98 | 0 | 0
42908 - Cantoneira 2 x 1/8" |  |  |  | kg | 4.9875 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
42914 - Disco corte 4.1/2"x1.0x22,2 inox |  |  |  | und | 0.45 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 115.72 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 115.72 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 400415.76 | 267526.4 | 2690.73
Etapa | 05.005 SHAFTS
Subetapa | 05.005.001 SHAFTS
Serviço | 05.005.001.001 Execução de shaft em gesso drywall - Apartamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 1499.1049 | 0 | 0 | 11857.92 | 0 | 0
8158 - Prego C/ Cabeça 2.1/2''x10 18x27 |  |  |  | kg | 0 | 15 | 15 | 0 | 267 | 267.21
23288 - Bucha plástica nº 08 |  |  |  | un | 0 | 2000 | 0 | 0 | 160 | 0
35779 - Cartucho fincapino |  |  |  | und | 0 | 30 | 10 | 0 | 1862 | 9.6
35979 - Montante 48 |  |  |  | m | 6438.4 | 5418.9315 | 0 | 66830.59 | 57909.85 | 0
37184 - Massa Drywall |  |  |  | lt28kg | 33.9433 | 43 | 0 | 3105.81 | 4359.54 | 0
37654 - Placa de gesso RU (Resistente a umidade) 1200x1800x12,50mm |  |  |  | und | 387.0722 | 631.9821 | 0 | 10342.57 | 19089.68 | 0
42702 - Parafuso para drywall TTPC 25 (SC 25) |  |  |  | cx | 24.3473 | 42.5714 | 0 | 1042.06 | 2048.77 | 0
43022 - Guia R 48 : 300cm |  |  |  | pç | 2668.032 | 1800 | 0 | 26680.32 | 15866.67 | 0
43047 - Fita Adesiva Tape |  |  |  | rl | 37.9809 | 46.6667 | 0 | 871.66 | 1181.89 | 0
43675 - Placa de gesso ST 1200x1800x12,50mm |  |  |  | und | 1169.2798 | 1357.4497 | 0 | 22602.18 | 30466.18 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 4400 | 3400 | 0 | 1519.01 | 1366.8
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 4500 | 0 | 0 | 2205 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 143333.12 | 136935.6 | 1643.61
Serviço | 05.005.001.002 Execução de shaft em gesso drywall - Hall
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 589.0265 | 0 | 0 | 4659.2 | 0 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 0 | 2000 | 0 | 0 | 140 | 0
32264 - Parafuso - 8mm PHILIPS |  |  |  | un | 0 | 2000 | 0 | 0 | 840 | 0
35979 - Montante 48 |  |  |  | m | 2529.7686 | 1751.0685 | 0 | 26259 | 18712.93 | 0
37184 - Massa Drywall |  |  |  | lt28kg | 13.337 | 18 | 0 | 1220.34 | 1809.47 | 0
37654 - Placa de gesso RU (Resistente a umidade) 1200x1800x12,50mm |  |  |  | und | 141.1202 | 145.6179 | 0 | 3770.73 | 3946.37 | 0
42702 - Parafuso para drywall TTPC 25 (SC 25) |  |  |  | cx | 9.5665 | 21.4286 | 0 | 409.45 | 1027.47 | 0
43022 - Guia R 48 : 300cm |  |  |  | pç | 1048.32 | 0 | 0 | 10483.2 | 0 | 0
43047 - Fita Adesiva Tape |  |  |  | rl | 14.9234 | 31.3333 | 0 | 342.49 | 951.99 | 0
43675 - Placa de gesso ST 1200x1800x12,50mm |  |  |  | und | 470.3998 | 456.9503 | 0 | 9092.83 | 9841.18 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 56237.23 | 37669.42 | 0
Serviço | 05.005.001.003 Execução de fechamento em escada em gesso drywall - Hall
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 61.4412 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
35979 - Montante 48 |  |  |  | m | 263.8795 | 0 | 0 | 2739.07 | 0 | 0
37184 - Massa Drywall |  |  |  | lt28kg | 1.3912 | 0 | 0 | 127.29 | 0 | 0
42702 - Parafuso para drywall TTPC 25 (SC 25) |  |  |  | cx | 0.9979 | 0 | 0 | 42.71 | 0 | 0
43047 - Fita Adesiva Tape |  |  |  | rl | 1.5567 | 0 | 0 | 35.73 | 0 | 0
43675 - Placa de gesso ST 1200x1800x12,50mm |  |  |  | und | 60.75 | 0 | 0 | 1174.3 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4605.1 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 204175.45 | 174605.02 | 1643.61
Total da Etapa | [7 empty] | 204175.45 | 174605.02 | 1643.61
Etapa | 05.006 QUINTAL
Subetapa | 05.006.001 MURO DO QUINTAL
Serviço | 05.006.001.001 Grout (preparo e lançamento), traço 1:0,1:3:2
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 9.8 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1.4 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0
6324 - Brita 0 - NBR 7211 |  |  |  | m3 | 1.092 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.148 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 490 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 601.64 | 0 | 0
Serviço | 05.006.001.002 Fundação de muro de quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 518.72 | 0 | 0 | 3065.64 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 439.128 | 0 | 0 | 3675.5 | 0 | 0
25635 - Bloco de Concreto 14x19x39cm |  |  |  | un | 7410.285 | 6278 | 0 | 25194.97 | 17892.3 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2447.7 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 5.7087 | 12 | 0 | 2854.35 | 4814.96 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 34790.46 | 25154.96 | 0
Serviço | 05.006.001.003 Montagem de telas e armaduras e embutidos - Muro do quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 116.4729 | 0 | 0 | 688.35 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 70.1993 | 0 | 0 | 587.57 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 32.5942 | 0 | 0 | 309.64 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 13.904 | 0 | 0 | 81.89 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 192.918 | 0 | 0 | 1832.72 | 0 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 2232.3978 | 2105.0814 | 0 | 23663.42 | 18394.34 | 0
45700 - Espaçador plástico circular DPC 100 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 27163.6 | 18394.34 | 0
Serviço | 05.006.001.004 Montagem e desmontagem de de fôrma em alumínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 459.84 | 2 | 2 | 5950.33 | 47.96 | 12.6
10317 - Montador |  |  |  | h | 1638.18 | 0 | 0 | 13711.57 | 0 | 0
47262 - Camisa para gravata metálica 110 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47263 - Camisa para gravata metálica 230 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19661.9 | 47.96 | 12.6
Serviço | 05.006.001.005 Concreto 15 MPa (muro do quintal)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 287.4 | 0 | 0 | 1698.53 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 143.7 | 0 | 0 | 1202.77 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 287.5 | 0
18305 - Concreto usinado auto-adensável Fck 25Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2600 | 0
18437 - Esticador de Cabo de Aço |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 159.6 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 148.011 | 163.5002 | 0 | 60381.09 | 69487.57 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 63282.39 | 72534.67 | 0
Serviço | 05.006.001.006 Textura acrílica - muro do quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 769.1 | 0 | 0 | 846.01 | 0 | 0
16885 - Textura acrílica |  |  |  | kg | 5968.216 | 0 | 0 | 15915.44 | 0 | 0
17619 - Selador Acrilico |  |  |  | litro | 646.044 | 0 | 0 | 2934.85 | 0 | 0
34776 - Aplicação de textura em fachada de prédio |  |  |  | m2 | 3076.4 | 0 | 0 | 25441.83 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 45138.13 | 0 | 0
Serviço | 05.006.001.007 Escavação manual de vala
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1015.002 | 0 | 0 | 5998.66 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5998.66 | 0 | 0
Serviço | 05.006.001.008 Regularização de fundo da vala
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 100.428 | 0 | 0 | 593.53 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 593.53 | 0 | 0
Serviço | 05.006.001.009 Lastro de concreto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 76.1733 | 0 | 0 | 450.18 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 13.8191 | 0 | 0 | 115.67 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 5.6355 | 12 | 12 | 633.99 | 1500 | 1500
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 5.9793 | 12 | 12 | 298.97 | 552 | 552
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1981.854 | 0 | 0 | 1367.48 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2866.29 | 2052 | 2052
Serviço | 05.006.001.010 Reaterro manual compactado
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 305.3262 | 0 | 0 | 1804.48 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1804.48 | 0 | 0
Serviço | 05.006.001.011 Estucagem do muro do quintal
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1293.3 | 0 | 0 | 7643.4 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 8622 | 8620.5744 | 0 | 8190.9 | 5861.99 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 15834.3 | 5861.99 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 217735.37 | 124045.92 | 2064.6
Total da Etapa | [7 empty] | 217735.37 | 124045.92 | 2064.6
Etapa | 05.007 IMPERMEABILIZAÇÕES
Subetapa | 05.007.001 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
Serviço | 05.007.001.001 Impermeabilização de projeção de paredes em radier, 2 demãos, faixa de 30 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 125.8936 | 0 | 0 | 744.03 | 0 | 0
1006 - Cimento |  |  |  | sc | 5.6686 | 20 | 20 | 215.97 | 762 | 762
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.2047 | 5.5 | 0 | 10.23 | 285.67 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 0 | 96 | 0 | 0 | 839.68 | 0
45122 - Resina AC Argacril |  |  |  | l | 56.6938 | 500 | 0 | 1417.35 | 12300 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2387.58 | 14187.35 | 762
Serviço | 05.007.001.002 Impermeabilização de perímetro externo de paredes, pavimento térreo, 2 demãos, na altura de 60 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 949.1795 | 0 | 0 | 5609.65 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1158 | 932.55
1006 - Cimento |  |  |  | sc | 42.7383 | 40 | 0 | 1628.33 | 1516 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.5434 | 2.5 | 0 | 77.17 | 125 | 0
45122 - Resina AC Argacril |  |  |  | l | 427.4451 | 0 | 0 | 10686.13 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 18001.28 | 2799 | 932.55
Serviço | 05.007.001.003 Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos, reforçada com véu poliéster em apartamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1776.4808 | 0 | 0 | 10499 | 0 | 0
1006 - Cimento |  |  |  | sc | 119.9832 | 100 | 60 | 4571.36 | 3802 | 2286
1367 - Areia media |  |  |  | m3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 7160.4081 | 3950 | 3950 | 46399.44 | 25532 | 25532.01
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 4.3302 | 16 | 0 | 216.51 | 821.33 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 0 | 28 | 0 | 0 | 258.72 | 0
45122 - Resina AC Argacril |  |  |  | l | 1200.007 | 900 | 0 | 30000.18 | 22500 | 0
47669 - Membrana acrílica impermeável |  |  |  | bd | 29.4684 | 0 | 0 | 7956.47 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 99642.96 | 53564.05 | 27818.01
Serviço | 05.007.001.004 Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos em laje de entrada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 55.5058 | 0 | 0 | 328.04 | 0 | 0
1006 - Cimento |  |  |  | sc | 3.7489 | 0 | 0 | 142.83 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.1353 | 1 | 0 | 6.77 | 50 | 0
45122 - Resina AC Argacril |  |  |  | l | 37.494 | 0 | 0 | 937.35 | 0 | 0
47669 - Membrana acrílica impermeável |  |  |  | bd | 11.0401 | 0 | 0 | 2980.83 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4395.81 | 50 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 124427.64 | 70600.4 | 29512.56
Subetapa | 05.007.002 PROTEÇÃO MECÂNICA
Serviço | 05.007.002.001 Proteção mecânica - Laje da entrada do bloco
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 8.0599 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 8.0599 | 0 | 0 | 67.46 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 5.2572 | 0 | 0 | 262.86 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 2094.12 | 0 | 0 | 1444.94 | 0 | 0
22885 - Tela Hexagonal Plástica - (Galinheiro) |  |  |  | m² | 118.8 | 0 | 0 | 951.43 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 1.0295 | 0 | 0 | 514.73 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2774.33 | 514.73 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 2774.33 | 514.73 | 0
Subetapa | 05.007.003 EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM ISOPOR, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE MASTIQUE
Serviço | 05.007.003.001 Execução de junta de dilatação em isopor, inclusive aplicação de mastique
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 197.65 | 0 | 0 | 1168.11 | 0 | 0
6824 - Isopor |  |  |  | fl | 1850 | 860 | 648 | 11877 | 5260.52 | 4023.56
11223 - Mastique de poliuretano |  |  |  | und | 0 | 15.9984 | 0 | 0 | 797.27 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 0 | 1000 | 0 | 0 | 70 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1000 | 0 | 0 | 450 | 0
44563 - PERFIL ALUMÍNIO P/JUNTA DE DILATAÇÃO SOBREPOR |  |  |  | m | 216 | 40 | 0 | 6264 | 6960 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19309.11 | 13537.79 | 4023.56
Total da Subetapa | [7 empty] | 19309.11 | 13537.79 | 4023.56
Total da Etapa | [7 empty] | 146511.08 | 84652.92 | 33536.12
Etapa | 05.008 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO
Subetapa | 05.008.001 PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO
Serviço | 05.008.001.001 Porta de correr (sendo uma fixa e uma móvel) em alumínio natural e vidro incolor - 1,50 x 2,10 m - 2 folhas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 2676.2246 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 0 | 8920 | 5920 | 0 | 618.8 | 380.8
24371 - Frete |  |  |  | vb | 36.2848 | 0.4354 | 0 | 21770.88 | 21769.29 | 0
32264 - Parafuso - 8mm PHILIPS |  |  |  | un | 0 | 2652.3173 | 0 | 0 | 1332.59 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1000 | 0 | 0 | 450 | 0
47400 - Porta 2 Folhas de Correr (sendo uma fixa e uma móvel) em Alumínio Natural e Vidro Incolor 3mm. - 1,49 x 2,12m |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 241673.6 | 241673.6 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 285844.48 | 265844.28 | 380.8
Serviço | 05.008.001.002 Porta de abrir em alumínio natural e vidro incolor - 1,20 x 2,10 m - 2 folhas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 167.264 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 2.525 | 0.0304 | 0 | 1515 | 1517.76 | 0
42122 - Porta 2 folhas de abrir em alumínio natural e vidro incolor 3mm - 1,19 x 2,12m |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 19977.6 | 19977.6 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 22892.6 | 21495.36 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 308737.08 | 287339.64 | 380.8
Subetapa | 05.008.002 JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
Serviço | 05.008.002.001 Basculante em alumínio e vidro - 0,60 x 1,10 m - 3 folhas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 323.641 | 0 | 0 | 2708.88 | 0 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 12.6115 | 0.1514 | 0 | 7566.9 | 7570.29 | 0
25279 - Bucha plástica Nº 06 |  |  |  | un | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 76.8 | 76.8
36975 - Parafuso 6 - Philipps |  |  |  | und | 0 | 1520.8571 | 0 | 0 | 684.39 | 0
47402 - Janela basculante maxim-ar, com limitador de abertura, 3 folhas, 0,59 x 1,09 m |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 128140.8 | 128140.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 138416.58 | 136472.28 | 76.8
Serviço | 05.008.002.002 Janela de correr em alumínio e vidro - 1,50 x 1,10 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 647.2819 | 0 | 0 | 5417.75 | 0 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 0 | 2560 | 2560 | 0 | 128 | 128
24371 - Frete |  |  |  | vb | 23.145 | 0.2778 | 0 | 13887 | 13888.27 | 0
32264 - Parafuso - 8mm PHILIPS |  |  |  | un | 0 | 2602.7492 | 0 | 0 | 1142 | 0
47399 - Janela de Correr em Alumínio e Vidro 2f - 1,49 x 1,06 m |  |  |  | und | 640 | 640 | 0 | 189472 | 189472 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 208776.75 | 204630.27 | 128
Serviço | 05.008.002.003 Basculante em alumínio e vidro - 0,50 x 0,50 m - 1 folha
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 303.4132 | 0 | 0 | 2539.57 | 0 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 44.4832 | 0.0534 | 0 | 26689.92 | 2667.91 | 0
25279 - Bucha plástica Nº 06 |  |  |  | un | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 91.2 | 91.2
36975 - Parafuso 6 - Philipps |  |  |  | und | 0 | 1279.1429 | 0 | 0 | 575.61 | 0
47401 - Janela MAXIM-AR Projetante, 1 folha, 0,49 x 0,49 m |  |  |  | und | 400 | 380 | 0 | 36404 | 34583.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 65633.49 | 37918.52 | 91.2
Serviço | 05.008.002.004 Basculante em alumínio e vidro - 1,20 x 1,10 m - 2 folhas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 60 | 0 | 0 | 502.2 | 0 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 0 | 240 | 240 | 0 | 12 | 12
24371 - Frete |  |  |  | vb | 4.3183 | 0.0517 | 0 | 2590.98 | 2586.8 | 0
32264 - Parafuso - 8mm PHILIPS |  |  |  | un | 0 | 244.9335 | 0 | 0 | 107.41 | 0
47403 - Janela Maxim-Ar, com limitador de abertura, 1 Folha, 1,19 X 1,06 m |  |  |  | und | 60 | 60 | 0 | 33568.2 | 33318 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 36661.38 | 36024.2 | 12
Total da Subetapa | [7 empty] | 449488.19 | 415045.28 | 308
Subetapa | 05.008.003 APLICAÇÃO DE MASTIQUE
Serviço | 05.008.003.001 Aplicação de mastique em apartamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
11223 - Mastique de poliuretano |  |  |  | und | 1120 | 110.6556 | 0 | 22400 | 5587.33 | 0
40558 - Mão de obra terceirizada para aplicação de mastique em esquadrias |  |  |  | m | 7360 | 0 | 0 | 32001.28 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 54401.28 | 5587.33 | 0
Serviço | 05.008.003.002 Aplicação de mastique em hall
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
11223 - Mastique de poliuretano |  |  |  | und | 60 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
40558 - Mão de obra terceirizada para aplicação de mastique em esquadrias |  |  |  | m | 574.977 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3700 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 58101.28 | 5587.33 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 816326.55 | 707972.25 | 688.8
Etapa | 05.009 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Subetapa | 05.009.001 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Serviço | 05.009.001.001 Porta de abrir semi-oca - 0,80 x 2,10 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 1232.2627 | 0 | 0 | 10314.04 | 0 | 0
1752 - Fechadura Externa |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 6400 | 10400 | 0
6440 - Dobradiças 3" x 2,5" (cromada) |  |  |  | un | 960 | 960.035 | 0 | 4800 | 5261.66 | 0
17174 - Espuma |  |  |  | und | 153.6 | 0 | 0 | 3624.96 | 0 | 0
19817 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,80x2,10m |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 152499.2 | 0 | 0
23541 - Espuma expansiva de poliuretano |  |  |  | gr | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6400 | 0
44388 - Kit porta pronta 0,80 x 2,10m |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 113463.1 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 177638.2 | 135524.76 | 0
Serviço | 05.009.001.002 Porta de abrir semi-oca - 0,70 x 2,10 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 2464.9299 | 0 | 0 | 20631.46 | 0 | 0
6440 - Dobradiças 3" x 2,5" (cromada) |  |  |  | un | 1920 | 1920.0701 | 0 | 9600 | 10523.33 | 0
17174 - Espuma |  |  |  | und | 307.2 | 0 | 0 | 7249.92 | 0 | 0
19893 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,70x2,10m |  |  |  | un | 640 | 0 | 0 | 304998.4 | 0 | 0
20512 - Fechadura interna |  |  |  | un | 640 | 640 | 0 | 12800 | 15040 | 0
23541 - Espuma expansiva de poliuretano |  |  |  | gr | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 12800 | 0
44344 - Kit porta pronta - 0,70 x 2,10m |  |  |  | und | 0 | 640 | 0 | 0 | 226926.2 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 355279.78 | 265289.53 | 0
Serviço | 05.009.001.003 Porta de abrir semi-oca - 0,60 x 2,10 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 2464.9299 | 0 | 0 | 20631.46 | 0 | 0
5362 - Fechadura WC |  |  |  | und | 640 | 640 | 0 | 12800 | 15040 | 0
6440 - Dobradiças 3" x 2,5" (cromada) |  |  |  | un | 1920 | 1920.0701 | 0 | 9600 | 10523.33 | 0
17174 - Espuma |  |  |  | und | 307.2 | 0 | 0 | 7249.92 | 0 | 0
19894 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,60x2,10m |  |  |  | un | 640 | 0 | 0 | 303372.8 | 0 | 0
23541 - Espuma expansiva de poliuretano |  |  |  | gr | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 12800 | 0
44387 - Kit porta pronta 0,60 x 2,10m |  |  |  | un | 0 | 640 | 0 | 0 | 226926.2 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 353654.18 | 265289.53 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 886572.17 | 666103.82 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 886572.17 | 666103.82 | 0
Etapa | 05.010 GESSO - REVESTIMENTOS E FORROS
Subetapa | 05.010.001 REGULARIZAÇÕES E REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO
Serviço | 05.010.001.001 Revestimento de gesso em paredes e tetos - Apartamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 11206.2608 | 0 | 0 | 66229 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 11206.2608 | 0 | 0 | 93796.4 | 0 | 0
15715 - Pranchão |  |  |  | un | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 234 | 0
16015 - Barrote 7x7cm |  |  |  | m3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 537.5 | 0
18861 - Gesso lento em pó |  |  |  | kg | 282771.4915 | 274754.1405 | 0 | 234700.34 | 69021.32 | 0
21829 - Resina sintética adesiva para revestimentos (Bianco) |  |  |  | kg | 4256 | 3672 | 2299.28 | 38176.32 | 32553.98 | 20384.27
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 3500 | 0 | 0 | 1715 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 432902.06 | 104061.79 | 20384.27
Serviço | 05.010.001.002 Revestimento de gesso em paredes e tetos - Hall
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1445.9367 | 0 | 0 | 8545.49 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1445.9367 | 0 | 0 | 12102.49 | 0 | 0
15715 - Pranchão |  |  |  | un | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 234 | 0
16015 - Barrote 7x7cm |  |  |  | m3 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 537.5 | 0
18861 - Gesso lento em pó |  |  |  | kg | 46280 | 43878.8595 | 0 | 38412.4 | 10926.32 | 0
21829 - Resina sintética adesiva para revestimentos (Bianco) |  |  |  | kg | 712 | 951.84 | 0 | 6386.64 | 8464.04 | 0
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 1500 | 0 | 0 | 735 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 65447.02 | 20896.86 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 498349.08 | 124958.66 | 20384.27
Subetapa | 05.010.002 FORRO
Serviço | 05.010.002.001 Forro em placa de gesso 60 x 60 cm revestido
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 685.8437 | 0 | 0 | 4053.34 | 0 | 0
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 1371.6875 | 0 | 0 | 10850.05 | 0 | 0
7931 - Sisal |  |  |  | kg | 13.4176 | 181 | 0 | 268.35 | 1812.77 | 0
17365 - Placa de forro de gesso 60 x 60 cm, espessura de 12 mm |  |  |  | m² | 1770.6019 | 1989.4 | 0 | 20645.22 | 15011.33 | 0
18861 - Gesso lento em pó |  |  |  | kg | 1714.0073 | 1714 | 0 | 1422.63 | 607.58 | 0
18862 - Pino de aço para fixação de forro de gesso |  |  |  | und | 0 | 1000 | 0 | 0 | 490 | 0
35779 - Cartucho fincapino |  |  |  | und | 0 | 1000 | 0 | 0 | 650 | 0
43059 - Arame galvanizado encapado Nº 18 |  |  |  | kg | 43.005 | 250 | 0 | 1303.91 | 8018 | 0
47525 - Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24 mm (0,009 kg/m) |  |  |  | kg | 4.3005 | 0 | 0 | 142.91 | 0 | 0
47526 - Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm |  |  |  | ct | 52.9822 | 0 | 0 | 1558.21 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 40244.6 | 26589.69 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 40244.6 | 26589.69 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 538593.68 | 151548.35 | 20384.27
Etapa | 05.011 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES EM CIMENTO
Subetapa | 05.011.001 LASTRO DE CONCRETO
Serviço | 05.011.001.001 Lastro de concreto - Entrada dos blocos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 7.668 | 0 | 0 | 45.32 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.834 | 0 | 0 | 32.09 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 9.585 | 0 | 0 | 3910.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3987.61 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 3987.61 | 0 | 0
Subetapa | 05.011.002 REGULARIZAÇÃO DE PISO
Serviço | 05.011.002.001 Regularização de piso - Apartamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 5647.735 | 0 | 0 | 33378.11 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3520.8958 | 0 | 0 | 29469.9 | 0 | 0
21829 - Resina sintética adesiva para revestimentos (Bianco) |  |  |  | kg | 1005.568 | 1285.2 | 1200.72 | 9019.94 | 11393.9 | 10644.98
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 377.088 | 558.463 | 0 | 188544 | 269137.63 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 260411.96 | 280531.53 | 10644.98
Serviço | 05.011.002.002 Regularização de piso - Hall
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 657.7102 | 0 | 0 | 3887.07 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 410.0279 | 0 | 0 | 3431.93 | 0 | 0
21829 - Resina sintética adesiva para revestimentos (Bianco) |  |  |  | kg | 117.104 | 734.4 | 0 | 1050.42 | 6510.8 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 43.914 | 158.4998 | 0 | 21957 | 69811.16 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 30326.42 | 76321.96 | 0
Serviço | 05.011.002.003 Regularização de piso - Poço de exaustão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 60.6578 | 0 | 0 | 358.49 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 37.8151 | 0 | 0 | 316.51 | 0 | 0
21829 - Resina sintética adesiva para revestimentos (Bianco) |  |  |  | kg | 10.8 | 0 | 0 | 96.88 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 4.05 | 3.0001 | 0 | 2025 | 1500.04 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2796.88 | 1500.04 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 293535.26 | 358353.53 | 10644.98
Total da Etapa | [7 empty] | 297522.87 | 358353.53 | 10644.98
Etapa | 05.012 PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Subetapa | 05.012.001 PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Serviço | 05.012.001.001 Pisos e revestimentos cerâmicos - Condomínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 17365.5813 | 0 | 0 | 102630.59 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 17365.5813 | 0 | 0 | 145349.92 | 0 | 0
8430 - Espaçador Plástico |  |  |  | pct | 0 | 430 | 30 | 0 | 1133.54 | 64.4
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 196994.045 | 173075 | 47430 | 187144.34 | 115145.2 | 38883.11
29827 - Disco Liso para Serra Mármore para corte em cerêmica comum |  |  |  | und | 0 | 75 | 75 | 0 | 1170 | 1171.51
42114 - Cerâmica PEI 4 |  |  |  | m² | 26188.6201 | 26948.5519 | 0 | 597886.2 | 565937.49 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1033011.04 | 683386.23 | 40119.02
Serviço | 05.012.001.002 Rejuntamento de pisos e revestimentos - Condomínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 5562.1848 | 0 | 0 | 32872.51 | 0 | 0
5595 - Rejunte Comum Cinza |  |  |  | kg | 10660.8542 | 2050 | 300 | 33581.69 | 6507.5 | 945
Total do Serviço | [7 empty] | 66454.2 | 6507.5 | 945
Total da Subetapa | [7 empty] | 1099465.24 | 689893.73 | 41064.02
Total da Etapa | [7 empty] | 1099465.24 | 689893.73 | 41064.02
Etapa | 05.013 PEITORIS, SOLEIRAS E FILETES EM GRANITO
Subetapa | 05.013.001 PEITORIS, SOLEIRAS E FILETES EM GRANITO
Serviço | 05.013.001.001 Granito cinza andorinha 4 x 4 cm (guarda-corpo da varanda)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 9.6 | 0 | 0 | 56.74 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 9.472 | 0 | 0 | 79.28 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.1712 | 0 | 0 | 58.56 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 522.88 | 0 | 0 | 360.79 | 0 | 0
25054 - Filete em granito cinza andorinha - 249,50cm x 4cm x 2cm |  |  |  | m2 | 10.24 | 0 | 0 | 4301.21 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4856.57 | 0 | 0
Serviço | 05.013.001.002 Soleiras em granito cinza andorinha - Apartamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 404.551 | 0 | 0 | 3386.09 | 0 | 0
11088 - Divibox em granito |  |  |  | m | 368 | 0 | 0 | 4831.84 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 164.448 | 0 | 0 | 156.23 | 0 | 0
42395 - Filete em granito cinza andorinha 0,04x0,04x1,15m |  |  |  | un | 640 | 320 | 0 | 14246.4 | 7123.97 | 0
47450 - Soleira em granito cinza andorinha 0,11 x 0,87m |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 7411.2 | 7409.8 | 0
47451 - Filete em granito cinza andorinha 0,04x0,67m |  |  |  | und | 640 | 640 | 0 | 4153.6 | 4149.35 | 0
47625 - Filete em granito cinza andorinha 0,04 x 0,77 m |  |  |  | un | 0 | 640 | 0 | 0 | 4768 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 34185.36 | 23451.12 | 0
Serviço | 05.013.001.003 Soleira em granito cinza andorinha - Hall térreo
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 12.0607 | 0 | 0 | 100.95 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 10 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
42376 - Soleira em granito cinza andorinha 1,2 x 0,10m |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 580.8 | 580.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 691.25 | 580.8 | 0
Serviço | 05.013.001.004 Peitoris em granito cinza andorinha - Apartamento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 515.4061 | 0 | 0 | 3046.05 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 515.4061 | 0 | 0 | 4313.95 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 5120 | 3739.9999 | 0 | 4761.6 | 4377.66 | 0
29424 - Peitoril em granito cinza andorinha 0,14 x 0,60m |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 10714.56 | 0 | 0
47448 - Peitoril em granito 1,53 x 0,14 cinza andorinha |  |  |  | und | 640 | 640 | 0 | 37913.6 | 37913.91 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 60749.76 | 42291.57 | 0
Serviço | 05.013.001.005 Peitoril em granito cinza andorinha - Hall
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 64.4958 | 0 | 0 | 381.17 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 64.4958 | 0 | 0 | 539.83 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 109.368 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0
47449 - Peitoril em granito 1,23 x 0,14 cinza andorinha |  |  |  | und | 60 | 60 | 0 | 2857.8 | 2857.3 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3882.7 | 2857.3 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 104365.64 | 69180.79 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 104365.64 | 69180.79 | 0
Etapa | 05.014 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
Subetapa | 05.014.001 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
Serviço | 05.014.001.001 Instalações elétricas, telefone, interfone e antena - Embutidos no radier
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 2766.784 | 0 | 0 | 23157.98 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 2366.784 | 0 | 0 | 14768.73 | 0 | 0
17104 - Arame galvanizado para guia n°18 (1,24mm) |  |  |  | kg | 0 | 20 | 20 | 0 | 472 | 439.6
32178 - Eletroduto pvc reforçado corrugado 32mm |  |  |  | m | 410 | 0 | 0 | 1213.6 | 0 | 0
35886 - Eletroduto flexível tipo Kanaflex de 2" |  |  |  | pç | 0 | 450 | 0 | 0 | 4897.4 | 0
39726 - Eletroduto de PVC Corrugado Flexível Reforçado 3/4'' |  |  |  | m | 1253 | 1350 | 0 | 2414.53 | 2975.36 | 0
47141 - ELETRODUTO KANAFLEX 1 1/2" |  |  |  | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 2724.33 | 0
47208 - Eletroduto flexível tipo Kanaflex de 1" |  |  |  | m | 0 | 700 | 0 | 0 | 2513.77 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 41554.85 | 13606.83 | 439.6
Serviço | 05.014.001.002 Instalações elétricas, telefone, interfone e antena - Ciclo concretagem
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 40 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 2000 | 0 | 0 | 13140 | 0 | 0
373 - Disjuntor Monofasico 25 Amperes |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 3968 | 0 | 0
375 - Disjuntor Monofasico 40 Amperes |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0
1870 - Luva Eletroduto Pressao 25mm |  |  |  | un | 1500 | 800 | 500 | 1545 | 818.79 | 511.7
1874 - Luva Eletroduto Pressao 32mm |  |  |  | un | 0 | 600 | 350 | 0 | 1053.25 | 614.39
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 3080.4723 | 0 | 0 | 25783.55 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 3040.4723 | 0 | 0 | 18972.55 | 0 | 0
16696 - Disjuntor Dr 40A |  |  |  | und | 320 | 0 | 0 | 14505.92 | 0 | 0
17104 - Arame galvanizado para guia n°18 (1,24mm) |  |  |  | kg | 0 | 30 | 5 | 0 | 627 | 109.9
17175 - Luva para eletroduto flexível corrugado 25mm |  |  |  | und | 0 | 100 | 100 | 0 | 80.7 | 80.7
17176 - Luva para eletroduto flexível corrugado 32mm |  |  |  | und | 0 | 100 | 100 | 0 | 144 | 144
20593 - Abraçadeira nylon 30cm x 3,5mm |  |  |  | un | 18720 | 11798.6 | 8298.6 | 6926.4 | 3798.84 | 2469.67
24195 - Cabo guia com alma de aço 4mm |  |  |  | und | 0 | 10 | 10 | 0 | 152.5 | 152.5
24482 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) |  |  |  | kg | 0.38 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
24907 - Fita Isolante de Baixa Tensão |  |  |  | un | 0 | 100 | 60 | 0 | 1898.97 | 1139.38
27889 - Caixa em PVC 4x2 de Embutir |  |  |  | und | 0 | 420 | 0 | 0 | 902.21 | 0
28139 - Eletroduto de PVC Corrugado Flexível Reforçado 3/4'' |  |  |  | rl-50m | 26912 | 35300 | 26000 | 51132.8 | 61782.04 | 44941
28175 - Luva de pressão tigreflex 25mm |  |  |  | pc | 0 | 300 | 0 | 0 | 276 | 0
32178 - Eletroduto pvc reforçado corrugado 32mm |  |  |  | m | 2592.6768 | 3542.8572 | 2600 | 7674.32 | 9600.43 | 6606.08
34951 - Abraçadeira de nylon 50 cm |  |  |  | und | 680 | 3200 | 2000 | 2679.2 | 5120 | 4070
41764 - Caixa Elétrica 4x2 - Parede de concreto- Corpo |  |  |  | und | 9360 | 9040 | 0 | 22557.6 | 22681.6 | 0
41765 - Caixa Elétrica 4x2 - Parede de concreto - Tampa |  |  |  | und | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46759 - Quadro de distribuição - 12 DIN- Parede de concreto - Tampa de Acabamento |  |  |  | und | 340 | 0 | 0 | 9701.9 | 0 | 0
47268 - Quadro de distribuição - 12 DIN - Corpo |  |  |  | und | 340 | 240 | 0 | 10305.4 | 8030.05 | 0
47270 - Trava interna para caixas de passagem |  |  |  | und | 18720 | 10644 | 0 | 10483.2 | 6570.74 | 0
47275 - Caixa de teto sextavada - Lajes - Saída de 1" |  |  |  | und | 2960 | 3280 | 0 | 7548 | 9040.47 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 211242.71 | 132577.59 | 60839.32
Serviço | 05.014.001.003 Instalações elétricas, telefone, interfone e antena - infraestrutura - alimentadores
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 1015.142 | 0 | 0 | 477.12 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.3246 | 0 | 0 | 36.52 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0.648 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 542.0945 | 0 | 0 | 4537.33 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 542.0945 | 0 | 0 | 3382.67 | 0 | 0
5486 - Fita Guia 15m |  |  |  | un | 0 | 8 | 8 | 0 | 136.27 | 136.27
5849 - Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm |  |  |  | un | 388.8 | 0 | 0 | 855.36 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 2.1409 | 0 | 0 | 107.04 | 0 | 0
18465 - Fita isolante |  |  |  | und | 0 | 50 | 0 | 0 | 289.83 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 0.0259 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
19757 - Eletroduto PVC Rígido Soldável Ø25mm |  |  |  | m | 1599.6 | 0 | 0 | 2447.39 | 0 | 0
20817 - Madeirite Resinado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | fl | 2.88 | 0 | 0 | 195.84 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.0259 | 0 | 0 | 61.93 | 0 | 0
24089 - Caixa de passagem PVC de embutir 400x400x120mm |  |  |  | un | 160 | 160 | 0 | 27233.6 | 27982.56 | 0
24090 - Caixa de passagem PVC de embutir 300x300x120mm |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 647.8 | 647.85 | 0
28175 - Luva de pressão tigreflex 25mm |  |  |  | pc | 0 | 300 | 0 | 0 | 390 | 0
32178 - Eletroduto pvc reforçado corrugado 32mm |  |  |  | m | 0 | 2057.1428 | 0 | 0 | 4911.77 | 0
32867 - Eletroduto de pvc rígido 2" |  |  |  | un | 874.4 | 0 | 0 | 8656.56 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 48645.56 | 34358.28 | 136.27
Total da Subetapa | [7 empty] | 301443.12 | 180542.7 | 61415.19
Subetapa | 05.014.002 CABEAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
Serviço | 05.014.002.001 Cabeamento - Instalações elétricas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 1600 | 0 | 0 | 13392 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 1600 | 0 | 0 | 9984 | 0 | 0
18465 - Fita isolante |  |  |  | und | 0 | 80 | 0 | 0 | 1483.79 | 0
18924 - Cabo Flexível Isolado - 1,5mm² |  |  |  | m | 24000 | 25600 | 0 | 20640 | 21430.9 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 100800 | 107800 | 22200 | 139104 | 131647.3 | 27955.68
18926 - Cabo Flexível Isolado - 4,0mm² |  |  |  | m | 7872 | 4800 | 0 | 17397.12 | 9960 | 0
24195 - Cabo guia com alma de aço 4mm |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24907 - Fita Isolante de Baixa Tensão |  |  |  | un | 0 | 200 | 100 | 0 | 2187.45 | 333
28175 - Luva de pressão tigreflex 25mm |  |  |  | pc | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
29458 - Arame galvanizado 12 BWG 2,76 mm |  |  |  | kg | 0 | 30 | 0 | 0 | 427.12 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 1606.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 202123.52 | 167136.56 | 28288.68
Serviço | 05.014.002.002 Cabeamento - Instalações de rede de interfone, telefone e TV
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7664 - Cabo CTP-APL - 40 - 2P |  |  |  | m | 7272.6 | 443 | 0 | 12508.87 | 763.85 | 0
11090 - Arame Galvanizado Fio 16 (1,67mm) |  |  |  | m | 0 | 160 | 20 | 0 | 3115 | 398
25794 - Cabeamento telefônico e de interfone (Cabo CCI 2 pares) - Unidade/Apartamento |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 17795.2 | 0 | 0
25799 - Cabeamento da antena (Unidade/Apartamento) |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 11513.6 | 0 | 0
29458 - Arame galvanizado 12 BWG 2,76 mm |  |  |  | kg | 0 | 20 | 0 | 0 | 384 | 0
39310 - Cabo coaxial rg-6 |  |  |  | m | 20 | 6000 | 0 | 28.6 | 6438.8 | 0
40533 - Mão de obra terceirizada para rede de interfone |  |  |  | pt | 320 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
40534 - Antena externa digital HDTV/LTE |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0
40535 - Divisores CATV |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0
40536 - Conectores de compressão |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
40537 - Varão para fixação da antena 3mts |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
40538 - Mão de obra terceirizada para rede de TV |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
45073 - Cabo CCI 40-2pares |  |  |  | m | 0 | 6770 | 0 | 0 | 1634.95 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 61258.27 | 12336.6 | 398
Serviço | 05.014.002.003 Cabeamento (alimentadores) - Instalações elétricas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 465.4488 | 0 | 0 | 3895.81 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 471.5144 | 0 | 0 | 2942.25 | 0 | 0
18926 - Cabo Flexível Isolado - 4,0mm² |  |  |  | m | 0 | 4800 | 0 | 0 | 9444 | 0
18927 - Cabo Flexível Isolado - 6,0mm² |  |  |  | m | 14100 | 14100 | 0 | 40608 | 40608 | 0
19380 - Cabo Flexível Isolado - 10,0mm² |  |  |  | m | 6458.2 | 6000 | 0 | 45530.31 | 31608 | 0
21796 - Cabo Interfone Tipo CTP-APL 0,50 mm- 2 pares |  |  |  | m | 9300.27 | 0 | 0 | 4929.14 | 0 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 58.7358 | 0 | 0 | 294.85 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 98200.36 | 81660 | 0
Serviço | 05.014.002.004 Disjuntores - Quadro de distribuição
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 40 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 1980 | 3 | 0 | 13008.6 | 16.8 | 0
373 - Disjuntor Monofasico 25 Amperes |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 3968 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 330.5849 | 0 | 0 | 2767 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 290.5849 | 0 | 0 | 1813.25 | 0 | 0
5080 - Cabo de cobre flexível 25mm² |  |  |  | m | 949.2 | 0 | 0 | 5567.82 | 0 | 0
16696 - Disjuntor Dr 40A |  |  |  | und | 320 | 0 | 0 | 14505.92 | 0 | 0
17631 - Cabo Flexível 16 mm |  |  |  | m | 237.3 | 0 | 0 | 3599.84 | 0 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 2.373 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 45478.74 | 16.8 | 0
Serviço | 05.014.002.005 Quadro geral de medição
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 2.5 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 0
375 - Disjuntor Monofasico 40 Amperes |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0
390 - Disjuntor Trifasico 80 Amperes |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 1822 | 0 | 0
560 - Caixa de Medidor Trifasica |  |  |  | un | 340 | 0 | 0 | 33221.4 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 277.5 | 0 | 0 | 2322.67 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 275 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0
24967 - Quadro geral de medição |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 72500 | 72500 | 0
38777 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 116866.25 | 72500 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 523927.14 | 333649.96 | 28686.68
Subetapa | 05.014.003 ACABAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
Serviço | 05.014.003.001 Acabamento - Instalações Elétricas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
241 - Lampada Fluorescente |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0
545 - Interruptor Externo Campainha |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 665.28 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 3030.52 | 0 | 0 | 25365.45 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 3030.52 | 0 | 0 | 18910.44 | 0 | 0
5683 - Interruptor duas teclas 10A - 250v |  |  |  | unid | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0
6513 - Arandela |  |  |  | un | 120 | 120 | 0 | 1140 | 0 | 0
6514 - lampada de 60w |  |  |  | un | 120 | 0 | 0 | 1060.56 | 0 | 0
6684 - Plafonier |  |  |  | un | 80 | 84 | 0 | 256.58 | 0 | 0
6920 - Interruptor de 1 sessão 10A Tomada padrão |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0
6954 - Cigarra |  |  |  | pç | 320 | 336 | 0 | 2803.2 | 0 | 0
6956 - Pulsador campainha 4x2 |  |  |  | pç | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
6961 - Tomada 2P+T |  |  |  | pç | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0
7860 - Interruptor simples 01 tecla 10A 250v |  |  |  | und | 1760 | 1980 | 0 | 5984 | 31.56 | 0
9772 - Tomada RJ45 |  |  |  | und | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
16696 - Disjuntor Dr 40A |  |  |  | und | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
18938 - Tomada 2p+T - Dupla |  |  |  | un | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0
19048 - Disjuntor monofásico 25A |  |  |  | un | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0
19113 - Tomada coaxial |  |  |  | un | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
19117 - Tampa cega ( espelho) |  |  |  | un | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0
21589 - Tomada dupla 10A 2P + T - 10A 250V |  |  |  | un | 2240 | 0 | 0 | 12096 | 0 | 0
24137 - Interruptor simples 2 teclas 10A 250V de embutir |  |  |  | un | 640 | 0 | 0 | 3716.99 | 0 | 0
31387 - Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas módulo) |  |  |  | un | 1660 | 0 | 0 | 9279.4 | 0 | 0
34644 - Tomada tripolar p/ar condicionado |  |  |  | und | 640 | 0 | 0 | 3475.2 | 0 | 0
35642 - Tomada 2P+T 20A |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 1356.8 | 0 | 0
40342 - Lâmpada de emergência |  |  |  | und | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
42036 - Lampada LED 15W |  |  |  | und | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
44270 - TAMPA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO E SUPORTE EM PVC PARA FIXAÇÃO DO TRILHO E TAMPA |  |  |  | und | 0 | 350 | 0 | 0 | 1509.22 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 89805.91 | 1540.78 | 0
Serviço | 05.014.003.002 Acabamento - Instalações de interfone, telefone e TV
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
9772 - Tomada RJ45 |  |  |  | und | 960 | 0 | 0 | 14064 | 0 | 0
19113 - Tomada coaxial |  |  |  | un | 640 | 0 | 0 | 908.16 | 0 | 0
25797 - Acabamentos de telefone e interfone (Unidade/Apartamento) |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 10304 | 0 | 0
25800 - Instalação de antena (Unidade/Bloco) |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 35151.6 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 60427.76 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 150233.67 | 1540.78 | 0
Subetapa | 05.014.004 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.)
Serviço | 05.014.004.001 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - Aterramento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 28.0768 | 0 | 0 | 165.93 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.38 | 0 | 0 | 28.29 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 1.41 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.2403 | 0 | 0 | 27.03 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 0.2403 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 799.88 | 0 | 0 | 6695 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 864.28 | 0 | 0 | 5393.11 | 0 | 0
5465 - Concretista |  |  |  | h | 0.8742 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0
6330 - Areia grossa lavada |  |  |  | m3 | 0.1844 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
10559 - Conector p/ haste |  |  |  | und | 150 | 150 | 0 | 426 | 444.49 | 0
21731 - Cabo de Cobre nu 50mm |  |  |  | m | 1313.76 | 1152 | 0 | 40174.78 | 23019.84 | 0
22271 - Caixa de inspeção para aterramento de PVC 30x40x40, com tampa de ferro |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 803.6 | 0
24249 - Caixa de inspeção em polipropileno 300mm |  |  |  | un | 201.4 | 0 | 0 | 7179.91 | 0 | 0
26673 - Haste de Aterramento Copperweld Ø3/4"x 2,40m |  |  |  | un | 150 | 150 | 0 | 5253 | 5252.44 | 0
38391 - Cartucho p/ solda exotermica nr115 |  |  |  | un | 300 | 300 | 0 | 3306.51 | 6235.74 | 0
38771 - Tampa para caixa de inspeção para aterramento em ferro fundido - 300mm |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 1155.8 | 0 | 0
38985 - Molde Hcl 5/8.50-5 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 519.28 | 0
38986 - Molde Hcl 3/4.50-5 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 493.32 | 0
39754 - Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada |  |  |  | un | 106 | 0 | 0 | 316.94 | 0 | 0
40475 - Cabo de cobre Nú 35 mm2 |  |  |  | m | 0 | 98 | 0 | 0 | 4115.02 | 0
47210 - CLIPS ZINCADO PARA RE-BAR 3/8" |  |  |  | m | 0 | 630 | 0 | 0 | 1561.7 | 0
47211 - CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO 3/8" |  |  |  | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 848.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 70161.16 | 43293.83 | 0
Serviço | 05.014.004.002 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - Estrutura
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 290.166 | 0 | 0 | 1714.88 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 102.722 | 0 | 0 | 859.78 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 6 | 0 | 0 | 37.44 | 0 | 0
19714 - Caixa de equalização de potêncial |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 2919.48 | 0 | 0
32402 - Aço ca-25, 8,0 mm, vergalhão |  |  |  | kg | 0 | 790.74 | 0 | 0 | 7504.95 | 0
35754 - Barra redonda A36 3/8" |  |  |  | kg | 967.22 | 0 | 0 | 8366.45 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 13898.03 | 7504.95 | 0
Serviço | 05.014.004.003 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - Cobertura
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 205.5 | 0 | 0 | 1720.03 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 221.63 | 0 | 0 | 1855.04 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 207.45 | 0 | 0 | 1294.49 | 0 | 0
9150 - Suporte para sinalizador |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10513 - Abraçadeira guia simples isolada com suporte p/fixação de SPDA |  |  |  | un | 30 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
16359 - ATERRAMENTO E SPDA - Abraçadeira-guia simples isolada com suporte longo, fixação roscada com 2 porcas |  |  |  | pc | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
22288 - Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas 1.1/2" - haste de 3 metros |  |  |  | un | 10 | 10 | 0 | 629.8 | 0 | 0
24098 - Bucha de nylon S6 |  |  |  | un | 1370 | 0 | 0 | 6274.6 | 0 | 0
26668 - Sinalizador Noturno de Obstáculos de Topo Duplo com Fotocélula 110/220v |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
26671 - Suporte Isolador simples para mastro |  |  |  | un | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
29737 - Parafuso fenda inox 4,2x32mm TEL - 5333 |  |  |  | pc | 1370 | 0 | 0 | 1342.6 | 0 | 0
29739 - Abraçadeira tipo porta-bandeira TEL-100 |  |  |  | un | 30 | 30 | 0 | 1181.7 | 0 | 0
31050 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 4.26 | 0 | 0 | 25.09 | 0 | 0
32033 - Conector em latão estanhado tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0
32793 - Tampa de ferro fundido 300mm aba larga |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
35710 - Apoio de segurança para spda |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36391 - Presilha de latão com 01 furo de 50mm para cabos de 35 a 50mm² |  |  |  | un | 1370 | 1345 | 0 | 2712.6 | 3117.84 | 0
39749 - Mastro simples galvanizado diâmetro nominal 1 1/2", comprimento 3m |  |  |  | un | 10 | 0 | 0 | 1067.9 | 0 | 0
39753 - Conector de pressão para cabo nu de 35mm² |  |  |  | un | 120 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0
39755 - Abraçadeira guia reforçada 1 1/2" |  |  |  | un | 30 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 0
40475 - Cabo de cobre Nú 35 mm2 |  |  |  | m | 1410.66 | 1500 | 0 | 26449.88 | 28422.78 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 45909.93 | 31540.62 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 129969.13 | 82339.4 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 1105573.05 | 598072.84 | 90101.87
Etapa | 05.015 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO
Subetapa | 05.015.001 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
Serviço | 05.015.001.001 Sistema de Combate a Incêndio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 258.2 | 0 | 0 | 1525.96 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 192 | 0 | 0 | 1607.04 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 6.4 | 0 | 0 | 50.62 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 15.4 | 0 | 0 | 90.71 | 0 | 0
72 - Joelho 45 PVC Soldavel Agua Fria 75mm |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 884.2 | 0 | 0
1140 - Extintor Po Quimico Seco PQS 6KG |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 23680 | 0 | 0
1656 - Esmalte Sintetico |  |  |  | litro | 1.92 | 0 | 0 | 28.48 | 0 | 0
1683 - Zarcão |  |  |  | litro | 0.12 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
1918 - Tubo Ferro Galvanizado 2.1/2" |  |  |  | und | 293.809 | 234 | 0 | 31546.27 | 24398.14 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 72 | 0 | 0 | 602.64 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 72 | 0 | 0 | 449.28 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 650.917 | 0 | 0 | 5448.18 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 567.317 | 0 | 0 | 3540.06 | 0 | 0
6002 - Adesivo extra forte |  |  |  | kg | 0.458 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0
6874 - Estopa |  |  |  | kg | 1.2 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
6972 - Valvula de retencao horizontal ou vertical, diametro 3" |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0
10317 - Montador |  |  |  | h | 6.4 | 0 | 0 | 53.57 | 0 | 0
10424 - Bombeiro hidraulico |  |  |  | h | 7.4 | 0 | 0 | 58.53 | 0 | 0
15793 - Fita dupla face |  |  |  | m | 64 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0
18492 - Tê de ferro galvanizado 2 1/2'' |  |  |  | und | 80 | 80 | 0 | 4092 | 7221.12 | 0
18516 - Placa Indicativa de Saída |  |  |  | und | 80 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 0
19907 - Curva Longa 90° PVC PBA Ø75mm |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 2729.24 | 0
20136 - Adesivo para Juntas de motores diesel |  |  |  | kg | 0 | 24 | 0 | 0 | 306.96 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 326.116 | 0 | 0 | 48.92 | 0 | 0
20276 - Registro globo 45º x 2.1/2'' |  |  |  | un | 80 | 100 | 0 | 8271.2 | 9929.13 | 0
20286 - Mangueira de incêndio de 20m, c/ união STORZ e aneis de cobre recozido. |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 15992 | 0 | 0
22058 - Curva PVC 45° JE PBA DN 75 |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 1132.75 | 0
22066 - Tubo PVC 12 JEI PBA DN 75 |  |  |  | m | 0 | 36 | 0 | 0 | 804.6 | 0
24436 - JOELHO 90° DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" |  |  |  | un | 60 | 0 | 0 | 2477.4 | 0 | 0
24463 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" |  |  |  | und | 60 | 60 | 0 | 3714.6 | 5510.63 | 0
24934 - Tampão com corrente tipo STORZ para hidrante 2.1/2" |  |  |  | un | 0 | 21 | 0 | 0 | 1105.02 | 0
26075 - Luva de Redução FG 2.1/2" x 1" |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 378 | 1293.6 | 0
26246 - União de ferro galvanizado 1" |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
26286 - Tubo de Aço Galvanizado Ø1" com costura |  |  |  | m | 149.682 | 36 | 0 | 6651.87 | 1599.87 | 0
26479 - Bucha De Redução Em Aço Galvanizado De Ø3" x Ø2.1/2" |  |  |  | und | 40 | 0 | 0 | 1170.8 | 0 | 0
26496 - Joelho 90° Em Aço Galvanizado De 1" |  |  |  | und | 100 | 100 | 0 | 708 | 1233.97 | 0
26627 - Esguicho Com Engate Rápido Para Mangueira De Incêndio 1.1/2" |  |  |  | und | 80 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0
26628 - Armário Para Abrigo De Mangueira Abrigo para hidrante, 90x60x17cm com visor de vidro A |  |  |  | und | 80 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0
26637 - Válvula Esfera 1", Passagem Plena, Corpo Tripartido Em AFU, ASTM A 216 Gr. WCB |  |  |  | und | 80 | 0 | 0 | 1634.4 | 0 | 0
26789 - Tarraxa para tubos galvanizados T1S-N BSP 1/2" a 1" |  |  |  | un | 5 | 5 | 0 | 7064.2 | 7064.2 | 0
27421 - Luva De Redução F°G° Ø 3" X 2.1/2" |  |  |  | un | 20 | 20 | 0 | 1607.6 | 1607.5 | 0
27848 - Válvula de retenção 2. 1/2 vertical |  |  |  | un | 20 | 21 | 0 | 5158 | 5415.86 | 0
27856 - Adaptador storz 2. 1/2 x 2. 1/2 |  |  |  | un | 20 | 21 | 0 | 780 | 785.55 | 0
27928 - Niple FG duplo 2. 1/2 bsp |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 119.6 | 0
28720 - Esguicho Regulável |  |  |  | un | 20 | 80 | 0 | 1372.2 | 1372.15 | 0
30030 - Cotovelo 2.1/2 |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 743.6 | 0 | 0
30675 - Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora |  |  |  | un | 160 | 0 | 0 | 2655.86 | 0 | 0
31649 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 36.6 | 0 | 0 | 215.57 | 0 | 0
31700 - Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) p/ emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico misturador |  |  |  | m³ | 1.6 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0
32269 - Cotovelo 90° de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" |  |  |  | un | 0 | 21 | 0 | 0 | 1243.2 | 0
32275 - Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" |  |  |  | un | 0 | 80 | 0 | 0 | 2690.28 | 0
32279 - União ferro galvanizado c/assento cônico bronze 1" |  |  |  | un | 80 | 80 | 0 | 2794.4 | 3953.39 | 0
33527 - Válvula de abertura rápida d=1" |  |  |  | un | 80 | 80 | 0 | 3532 | 3532 | 0
33951 - Lixa d'agua em folha, grao 100 |  |  |  | un | 1.6 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
34434 - Chapa em alumino N.16 |  |  |  | m² | 6.72 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
34435 - Tesoura pneumática |  |  |  | h | 2.448 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
34436 - Folha de adesivo siliconado em alto relevo |  |  |  | m² | 2.4 | 0 | 0 | 106.56 | 0 | 0
34437 - Orquimol |  |  |  | l | 0.64 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0
34438 - Vinil auto-adesivo fosco ou brilhante c/ aplicação |  |  |  | m² | 6.72 | 0 | 0 | 154.56 | 0 | 0
37320 - Luva de Redução em Ferro Galvanizado Ø3"xØ2 1/2" |  |  |  | un | 20 | 21 | 0 | 1499.6 | 1574.54 | 0
39586 - Niple de 2. 1/2" galvanizada |  |  |  | und | 40 | 46 | 0 | 1360 | 1786.33 | 0
40465 - Eletrobomba Centrífuga - Potência: 3,0 CV |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40466 - Eletrobomba Centrífuga - Potência: 1 CV |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40956 - Registro de gaveta c/ haste Movel Ø4" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 1299.79 | 0
40957 - Registro de gaveta c/ haste Movel Ø3" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 733.8 | 0
40958 - Registro de gaveta c/ haste Movel Ø1" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 135.8 | 0
40959 - Niple Duplo F&#8304;G&#8304; Ø3" (Sucção bomba) |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40960 - Niple Duplo F&#8304;G&#8304; Ø4" |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 501.06 | 0
40961 - Niple Duplo F&#8304;G&#8304; Ø3" |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 355.18 | 0
40962 - Luva de redução excentrica F&#8304;G&#8304; Ø4" x Ø3 (sucção Bomba) |  |  |  | und | 2 | 2 | 0 | 261.8 | 261.8 | 0
40963 - Luva de redução FºGº Ø 3" x 2.1/2" |  |  |  | und | 20 | 2 | 0 | 885 | 113.58 | 0
40964 - Luva de redução F&#8304;G&#8304; Ø4" x Ø2" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 116.7 | 0
40965 - Luva de redução F&#8304;G&#8304; Ø2" x Ø1" |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 11.36 | 11.36 | 0
40966 - Luva simples F&#8304;G&#8304; Ø3" |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 53.61 | 53.61 | 0
40967 - Luva simples F&#8304;G&#8304; Ø1" |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 7.23 | 7.23 | 0
40968 - Niple Duplo de Redução F&#8304;G&#8304; Ø2" x Ø1" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.45 | 0
40969 - Válvula de Retenção Vertical Ø1" |  |  |  | und | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0
40971 - Pressostato (Bomba principal) |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40972 - Pressostato (Bomba jockey) |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40973 - Cotovelo 90° F&#8304;G&#8304; Ø4" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 272.58 | 0
40974 - Cotovelo 90° F&#8304;G&#8304; Ø1" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.59 | 0
40975 - Hidrante subterrâneo com caixa de proteção e tampa |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40976 - Toco com flanges I,=0,25m DN80 PN10 |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40977 - Extremidade com flange e bolsa elástica F° G° PN10 DN80 (Ø3'') |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40978 - Niple duplo F° G° Ø2. 1 /2'' (Recalque da Bomba) |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 58.82 | 0
40979 - Niple duplo F° G° Ø1'' |  |  |  | und | 0 | 10 | 0 | 0 | 140.25 | 0
42129 - VALVULA DE ALIVIO 1" |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 319.9 | 0
43774 - União com assento cônico Fº Gº Ø4 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 582.7 | 0
43783 - União com assento cônico Fº Gº Ø3" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 568.9 | 0
43784 - União com assento cônico Fº Gº Ø1 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 63.91 | 0
43786 - Niple Duplo de Redução Fª Gº Ø3" x Ø2" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.6 | 0
43790 - Válvula de Retenção Vertical Ø3" |  |  |  | und | 2 | 2 | 0 | 866.54 | 866.53 | 0
43793 - Registro de Globo 1" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
43801 - Cotovelo 90° Fº Gº Ø3" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.82 | 0
43806 - Manômetro de pressão 0-200 libras 1/4 npt |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.73 | 0
43822 - Curva 90° FºGº 4" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43834 - Curva 90° com flanges F°G° PN10 DN80 (Ø3") |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43841 - Redução com flanges concêntrica FºGº PN10 DN150x100 (06"x04") |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43871 - Extremidade com flange e bolsa elástica F° G° PN10 DN100 (Ø4'') |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43872 - Tê FºGº Ø4" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 355.48 | 0
43873 - Tê FºGº Ø3" |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 304.97 | 0
43874 - Tê FºGº Ø1" |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 57.32 | 0
43875 - Tê de redução FºGº Ø4" xØ3" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0
43876 - Tê de redução FºGº Ø3" xØ1" |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0
43877 - Adaptador PVC JE/ROSCA PBA (DN75 /DE85) Ø3" |  |  |  | und | 0 | 22 | 0 | 0 | 2137.43 | 0
43878 - Curva 90º pvc 85mm pba |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 189.37 | 0
44081 - Curva 45° com Flanges FºGº PN10 DN-150 (06") |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47396 - Válvula de retenção horizontal 85mm |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 8369.8 | 0 | 0
47516 - Óleo hidráulico para rosqueadeira |  |  |  | l | 0 | 20 | 0 | 0 | 1588 | 0
47802 - Abrigo para Mangotinho |  |  |  | und | 80 | 80 | 0 | 20942.4 | 10471.2 | 0
47803 - Mangotinho de fibra semirrígida de borracha sintética - DN 1" ¦ 15 m |  |  |  | und | 20 | 80 | 0 | 6550.2 | 6550.25 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 203715.96 | 117117.35 | 0
Serviço | 05.015.001.002 Sistema de detecção e alarme
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22479 - Acionador manual do tipo "quebre o vidro" |  |  |  | und | 40 | 80 | 0 | 0 | 5259.21 | 0
23998 - Luva para Eletrodutos de PVC Rígido Soldável 1" |  |  |  | un | 0 | 57 | 0 | 0 | 165.3 | 0
24104 - Condulete em PVC tipo "L" - 3/4" |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0
24105 - Condulete em PVC tipo "T" - 3/4" |  |  |  | un | 60 | 0 | 0 | 540.6 | 0 | 0
27831 - Sirene eletrônica de emergência com iluminação vermelha piscante |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 8530.99 | 0 | 0
29741 - Caixa de Inspeção sem tampa Ø300mm x 400mm |  |  |  | un | 0 | 23 | 0 | 0 | 421.13 | 0
32636 - Abraçadeira tipo D com cunha de 3/4 |  |  |  | un | 0 | 160 | 0 | 0 | 332.55 | 0
32846 - Placa de sinalização para incêndio |  |  |  | un | 40 | 80 | 0 | 0 | 1032 | 0
32877 - Caixa 6 entradas condulete Top. Fabricados de PVC antichama, para eletroduto Ø 3/4" |  |  |  | pç | 0 | 160 | 0 | 0 | 1680.96 | 0
35429 - Abraçadeira metálica tipo D com cunha |  |  |  | pç | 0 | 100 | 0 | 0 | 268 | 0
36673 - Eletroduto de PVC rigido de 1" |  |  |  | m | 0 | 132 | 0 | 0 | 752.71 | 0
38771 - Tampa para caixa de inspeção para aterramento em ferro fundido - 300mm |  |  |  | un | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
47296 - Eletroduto Rígido Soldável 3/4 |  |  |  | m | 224 | 0 | 0 | 925.12 | 0 | 0
47455 - Tubo de PVC anti-chamas Ø 3/4" |  |  |  | m | 0 | 435 | 0 | 0 | 1774.56 | 0
47600 - Sirene acústica de 40 a 60 dB |  |  |  | und | 40 | 80 | 0 | 0 | 4294.67 | 0
47601 - Central de alarme 120 laços, 12V, com bateria estacionária de 12V, (autonomia de 12horas) |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 1953.44 | 0
47602 - Fio rígido seção 4x0,5mm2, auto-extinguível (PVC 700C) |  |  |  | m | 0 | 1200 | 0 | 0 | 3900 | 0
47603 - Tubo Sealtubo 1" (aço revestido de PVC) |  |  |  | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 288.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10209.51 | 22123.33 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 213925.47 | 139240.69 | 0
Subetapa | 05.015.002 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Serviço | 05.015.002.001 Instalações Hidráulicas (Tubos, Conexões e Registros) - Embutidos no Radier
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
68 - Joelho 45 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 80 | 16 | 5 | 65.6 | 26.72 | 6.8
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 629.3 | 905.4762 | 0 | 125.86 | 433.68 | 0
92 - Te 90° Soldável |  |  |  | un | 81.2 | 0 | 0 | 62.52 | 0 | 0
93 - Te 90 Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 67 | 0 | 0 | 95.03 | 0
841 - Lixa de ferro Nº 100 |  |  |  | un | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.13 | 1.53
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0
1261 - Luva Azul 20x1/2" |  |  |  | un | 81.2 | 0 | 0 | 170.52 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 767.995 | 0 | 0 | 6428.12 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 767.995 | 0 | 0 | 4792.29 | 0 | 0
6002 - Adesivo extra forte |  |  |  | kg | 0.4224 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 3.8768 | 0 | 0 | 108.67 | 0 | 0
6135 - Tê 90 Soldável 40mm |  |  |  | un | 60.9 | 0 | 0 | 384.28 | 0 | 0
9883 - Curva 45 Soldavel 25mm |  |  |  | und | 0 | 147 | 0 | 0 | 462.48 | 0
11270 - Botijão de gás butano 13 kg |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18916 - Tubo PVC Água Fria 20mm |  |  |  | m | 345.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 1471.512 | 2262 | 0 | 2362.22 | 6521.24 | 0
19157 - Joelho 90º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 0
19178 - Joelho 90° PVC Água Fria Ø40mm |  |  |  | un | 121.8 | 40 | 0 | 188.79 | 93.16 | 0
19223 - Tubo PVC Água Fria 40mm |  |  |  | m | 737.3184 | 204 | 0 | 5394.74 | 1967.73 | 0
19938 - Joelho 90° PVC Água Fria Ø20mm |  |  |  | un | 284.2 | 0 | 0 | 104.87 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 8.3197 | 13.53 | 0 | 499.18 | 644.46 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 49.6 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 0.48 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0
29861 - Joelho 90° PVC com bucha de latão 20mmx1/2" |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
32177 - Adesivo extraforte para tubo pvc |  |  |  | kg | 0 | 12.2125 | 0 | 0 | 1762.97 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 20825.15 | 12049.46 | 8.34
Serviço | 05.015.002.002 Instalações Hidráulicas (Tubos, Conexões e Registros) - Embutidos Parede
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
68 - Joelho 45 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 284 | 0 | 0 | 411.62 | 0
73 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 20mm |  |  |  | un | 0 | 2105 | 5 | 0 | 627.9 | 1.57
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 2379 | 0 | 0 | 853.56 | 0
80 - Joelho Reducao 90 Soldavel 25x20mm |  |  |  | un | 0 | 64 | 0 | 0 | 172.85 | 0
84 - Luva PVC Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 852 | 0 | 0 | 305.01 | 0
93 - Te 90 Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 705 | 0 | 0 | 430.9 | 0
96 - Tê de Redução PVC Agua Fria 25x20mm |  |  |  | un | 0 | 191 | 0 | 0 | 447.12 | 0
1215 - Plug Roscavel 3/4" |  |  |  | un | 0 | 32 | 32 | 0 | 51.2 | 21.4
1261 - Luva Azul 20x1/2" |  |  |  | un | 324.8 | 0 | 0 | 682.08 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 163.8144 | 0 | 0 | 1371.13 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 163.8144 | 0 | 0 | 1022.2 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 0.1104 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
6071 - Joelho 90° sold c/rosca e bucha de latão 20mm x 1/2" |  |  |  | un | 0 | 966 | 0 | 0 | 3428.8 | 0
17278 - Te 90 Soldavel Agua Fria 20mm |  |  |  | und | 0 | 248 | 0 | 0 | 122.98 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 0 | 3 | 0 | 0 | 3187.45 | 0
18798 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | und | 0 | 60 | 60 | 0 | 223.1 | 180.85
18916 - Tubo PVC Água Fria 20mm |  |  |  | m | 579.6 | 2101.9999 | 0 | 0 | 4172.89 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 0 | 5000.4 | 0 | 0 | 12632.21 | 0
19222 - Tubo PVC Água Fria 32mm |  |  |  | m | 0 | 150 | 0 | 0 | 785.46 | 0
19284 - Joelho 90° Soldável com Rosca e Bucha de Latão Ø25mm x 1/2" |  |  |  | un | 0 | 569 | 0 | 0 | 1921.31 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 1.0391 | 0 | 0 | 62.35 | 0 | 0
19948 - Bucha de redução 25x20mm - Água fria |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 2,29 ) | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 198.4 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 0
20193 - Luva soldável com bucha de latão 20mm x 1/2" |  |  |  | un | 0 | 222 | 0 | 0 | 647.44 | 0
20194 - Plug PVC roscável 1/2" |  |  |  | un | 0 | 772 | 0 | 0 | 316.83 | 0
20251 - Bucha de redução PVC água fria curta soldável Ø25x20mm |  |  |  | un | 0 | 192 | 0 | 0 | 61.89 | 0
23163 - Bucha de redução PVC soldável curta ø32 x 25mm |  |  |  | un | 0 | 29 | 0 | 0 | 17.53 | 0
27441 - Registro de PVC Esfera VS Soldável 25mm |  |  |  | un | 0 | 192 | 0 | 0 | 2278.88 | 0
27628 - Base para registro de gaveta com canopla cromada 3/4'' |  |  |  | und | 0 | 77 | 0 | 0 | 1385.23 | 0
27629 - Base para registro de pressão com canopla cromada 3/4'' |  |  |  | pc | 0 | 39 | 0 | 0 | 817.83 | 0
27658 - Luva soldável com rosca 25mm- 3/4'' |  |  |  | und | 0 | 378 | 0 | 0 | 479.22 | 0
28784 - Adaptador PVC Rígido Soldável Curto com Bolsa/Rosca para Registro 25mmx3/4'' |  |  |  | und | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 472.99 | 468.65
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 1.92 | 0 | 0 | 70.48 | 0 | 0
29861 - Joelho 90° PVC com bucha de latão 20mmx1/2" |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
30788 - Luva pvc soldável, 20 mm, para agua fria predial |  |  |  | un | 0 | 255 | 0 | 0 | 76.3 | 0
32445 - Luva PVC com bucha de latão 25mm x 3/4" |  |  |  | un | 0 | 378 | 0 | 0 | 1315.44 | 0
35429 - Abraçadeira metálica tipo D com cunha |  |  |  | pç | 0 | 400 | 0 | 0 | 888.8 | 0
47714 - Joelho 90° PVC com bucha de latão 20mm x 3/4" |  |  |  | und | 320 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4777.09 | 38530.47 | 672.47
Serviço | 05.015.002.003 Instalações Hidráulicas (Tubos, Conexões e Registros) - Prumada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
68 - Joelho 45 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1908.41 | 0
73 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 20mm |  |  |  | un | 0 | 1120 | 0 | 0 | 315.83 | 0
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 1624 | 1210 | 0 | 324.8 | 415.2 | 0
76 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 40mm |  |  |  | un | 0 | 84 | 0 | 0 | 245.74 | 0
93 - Te 90 Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 974.4 | 450 | 0 | 321.55 | 259.2 | 0
96 - Tê de Redução PVC Agua Fria 25x20mm |  |  |  | un | 320 | 224 | 0 | 732.8 | 515.54 | 0
98 - Tê de Redução PVC Agua Fria 40x32mm |  |  |  | un | 0 | 49 | 0 | 0 | 326.66 | 0
1215 - Plug Roscavel 3/4" |  |  |  | un | 0 | 350 | 168 | 0 | 199.82 | 112.36
1538 - Te 90 Soldavel Agua Fria 40mm |  |  |  | un | 0 | 40 | 0 | 0 | 229.29 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 2615.6646 | 0 | 0 | 21893.11 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 2615.6646 | 0 | 0 | 16321.75 | 0 | 0
6002 - Adesivo extra forte |  |  |  | kg | 3.52 | 0 | 0 | 70.26 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 21.056 | 0 | 0 | 590.2 | 0 | 0
6073 - Fita de vedação paras tubos e conexões roscaveis larg. 1/2" |  |  |  | m | 601.6 | 0 | 0 | 1774.72 | 0 | 0
6711 - Adaptador soldavel curto c/ bolsa rosca p/registro 25-3/4 |  |  |  | un | 1600 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
8165 - Registro de PVC Esfera Soldável 40mm |  |  |  | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 180.37 | 0
9195 - Acabamento de registro de pressão |  |  |  | un | 320 | 312 | 0 | 3849.6 | 4998.24 | 0
17325 - Acabamento para Registro de Gaveta. |  |  |  | un | 640 | 632 | 0 | 16102.4 | 10124.64 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 2551.97 | 0
18798 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | und | 0 | 370 | 70 | 0 | 724.47 | 210.99
18916 - Tubo PVC Água Fria 20mm |  |  |  | m | 2889.6 | 754.0001 | 0 | 0 | 1460.45 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 3830.4 | 1983.6 | 0 | 6148.94 | 4809.92 | 0
19223 - Tubo PVC Água Fria 40mm |  |  |  | m | 0 | 534 | 0 | 0 | 4361.5 | 0
19284 - Joelho 90° Soldável com Rosca e Bucha de Latão Ø25mm x 1/2" |  |  |  | un | 320 | 448 | 0 | 1580.8 | 1487.34 | 0
19938 - Joelho 90° PVC Água Fria Ø20mm |  |  |  | un | 1948.8 | 0 | 0 | 719.11 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 28.9034 | 0 | 0 | 1734.2 | 0 | 0
19948 - Bucha de redução 25x20mm - Água fria |  |  |  | und | 324.8 | 64 | 0 | 259.84 | 38.95 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 1980.8 | 0 | 0 | 297.12 | 0 | 0
20193 - Luva soldável com bucha de latão 20mm x 1/2" |  |  |  | un | 0 | 448 | 0 | 0 | 1215.71 | 0
20194 - Plug PVC roscável 1/2" |  |  |  | un | 0 | 1200 | 0 | 0 | 408.9 | 0
20251 - Bucha de redução PVC água fria curta soldável Ø25x20mm |  |  |  | un | 0 | 448 | 0 | 0 | 142.02 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 0 | 500 | 500 | 0 | 70.99 | 71
21858 - Acabamento para registro de gaveta 3/4" |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 442.8 | 0
22192 - Acabamento para registro de pressão 3/4" |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 442.8 | 0
23167 - Joelho de redução 90° PVC soldável ø25 x 20mm |  |  |  | un | 0 | 250 | 0 | 0 | 435.81 | 0
24098 - Bucha de nylon S6 |  |  |  | un | 0 | 250 | 0 | 0 | 25 | 0
26106 - Bucha de redução PVC soldável longa Ø40x25mm - Água fria |  |  |  | un | 0 | 229 | 0 | 0 | 495.25 | 0
27666 - Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão 25mm-3/4'' |  |  |  | und | 320 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
28097 - Abraçadeira tipo "D" com cunha para eletrocalha 3/4'' |  |  |  | und | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1315.72 | 0
28784 - Adaptador PVC Rígido Soldável Curto com Bolsa/Rosca para Registro 25mmx3/4'' |  |  |  | und | 0 | 1200 | 200 | 0 | 492.48 | 82.8
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 1.28 | 0 | 0 | 46.99 | 0 | 0
32264 - Parafuso - 8mm PHILIPS |  |  |  | un | 0 | 600 | 0 | 0 | 102.02 | 0
32445 - Luva PVC com bucha de latão 25mm x 3/4" |  |  |  | un | 640 | 500 | 0 | 2316.8 | 1821.41 | 0
39842 - Luva PVC Agua Fria 40mm |  |  |  | un | 0 | 88 | 0 | 0 | 205.05 | 0
45033 - Base para registro de gaveta 3/4" |  |  |  | un | 640 | 672 | 0 | 13930.56 | 13060.32 | 0
45167 - Base para registro de pressão 3/4 |  |  |  | und | 320 | 344 | 0 | 8087.52 | 7886.4 | 0
47557 - Parafuso fenda simples nº 6 |  |  |  | und | 0 | 250 | 0 | 0 | 37.5 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 99343.07 | 63753.74 | 477.15
Serviço | 05.015.002.004 Casa para os hidrômetros
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 118.8916 | 0 | 0 | 702.65 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 116.5286 | 0 | 0 | 975.34 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 9.856 | 0 | 0 | 82.49 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 9.856 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 240 | 0 | 0 | 76.73 | 0
97 - Te Reducao 90 Soldavel 32x25mm |  |  |  | un | 0 | 160 | 0 | 0 | 618.53 | 0
959 - Uniao Soldavel 25mm |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 1443.92 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 1.1341 | 0 | 0 | 127.59 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 2.6519 | 0 | 0 | 238.38 | 0 | 0
1367 - Areia media |  |  |  | m3 | 3.3749 | 0 | 0 | 77.62 | 0 | 0
1538 - Te 90 Soldavel Agua Fria 40mm |  |  |  | un | 0 | 28 | 0 | 0 | 413.28 | 0
1591 - Tela Soldada Para Concreto |  |  |  | m2 | 135.52 | 0 | 0 | 1937.94 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 1467.28 | 0 | 0 | 12281.13 | 0 | 0
8159 - Luva LR de 25 x 3/4 |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 353.48 | 0
8165 - Registro de PVC Esfera Soldável 40mm |  |  |  | un | 0 | 10 | 0 | 0 | 83.04 | 0
9883 - Curva 45 Soldavel 25mm |  |  |  | und | 0 | 320 | 0 | 0 | 903.62 | 0
10459 - tijolo ceramico furado 10x15x20 cm |  |  |  | und | 1835.6736 | 0 | 0 | 1046.33 | 0 | 0
17211 - Fita de Vedação |  |  |  | m | 6.336 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
19223 - Tubo PVC Água Fria 40mm |  |  |  | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 845.3 | 0
19939 - Joelho 45º PVC Água Fria Soldável Ø40mm |  |  |  | un | 0 | 50 | 0 | 0 | 273.64 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1651.5802 | 0 | 0 | 1139.59 | 0 | 0
20669 - Cal Hidratada CH I |  |  |  | kg | 88.0384 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 0
23163 - Bucha de redução PVC soldável curta ø32 x 25mm |  |  |  | un | 0 | 80 | 0 | 0 | 48.96 | 0
23164 - Bucha de redução PVC soldável curta ø40 x 32mm |  |  |  | un | 0 | 80 | 0 | 0 | 115.84 | 0
27441 - Registro de PVC Esfera VS Soldável 25mm |  |  |  | un | 0 | 172 | 0 | 0 | 2893.38 | 0
28032 - JOELHO LR PVC 25mm |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 508.02 | 0
28794 - Bucha de Redução PVC Rígido Soldável Curta 40mmx32mm |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 30.48 | 0
31649 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 1467.28 | 0 | 0 | 8642.28 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2125 | 0
40542 - Portão em barras de ferro vert. quadr. 3/4", com quadro de tubo galv. 2", montantes em tubo galvanizado de 4" e esticador redondo e=1/2", inclusive fechadura e dobradiças |  |  |  | m² | 448 | 0 | 0 | 122837.12 | 0 | 0
42257 - Tê de Redução PVC, soldável, 40mm x 25mm |  |  |  | und | 0 | 80 | 0 | 0 | 475.72 | 0
47789 - HIDROMETRO QMAX3,0M/H X 3/4 UNIJATO CL B, RELOJ POLI 45G LIGA METAL C/LOGO 115MM |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 25110.4 | 25110.4 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 175304.68 | 36319.33 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 300249.99 | 150653.01 | 1157.96
Subetapa | 05.015.003 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Serviço | 05.015.003.001 Instalações Sanitárias - (Tubos e Conexões) - Embutidos em radier
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
38 - Ajudante |  |  |  | h | 18 | 0 | 0 | 106.02 | 0 | 0
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 9.5238 | 0 | 0 | 4.13 | 0
132 - Anel de Borracha Esgoto 50mm |  |  |  | un | 1094.236 | 0 | 0 | 962.93 | 0 | 0
133 - Anel de Borracha Esgoto 75mm |  |  |  | un | 645.78 | 0 | 0 | 1052.62 | 0 | 0
134 - Anel |  |  |  | un | 60 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0
143 - Curva 45 Curta Esgoto 100mm |  |  |  | un | 0 | 214 | 0 | 0 | 4724.12 | 0
144 - Curva 45 Longa Esgoto 50mm |  |  |  | un | 40 | 200 | 180 | 295.6 | 1809.61 | 1628.64
146 - Curva 45 Longa Esgoto 100mm |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 387.8 | 0 | 0
147 - Curva 90 Longa Esgoto 100mm |  |  |  | un | 60 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0
149 - Curva 90 Curta Esgoto 40mm |  |  |  | un | 40 | 324 | 0 | 100 | 877.8 | 0
150 - Curva 90 Curta Esgoto 50mm |  |  |  | un | 80 | 307 | 0 | 454.4 | 1797.3 | 0
154 - Curva 90 Curta Esgoto 100mm |  |  |  | un | 40 | 340 | 0 | 511.6 | 4892.01 | 0
159 - Joelho 45 PVC Rígido100mm |  |  |  | un | 40 | 8 | 0 | 119.2 | 68.4 | 0
160 - Joelho 90 PVC Esgoto 50mm |  |  |  | un | 0 | 467 | 0 | 0 | 700.97 | 0
161 - Joelho 90 PVC Esgoto 75mm |  |  |  | un | 0 | 84 | 0 | 0 | 394.09 | 0
173 - Juncao Simples Esgoto 50x50mm |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0
177 - Juncao Simples Reducao Esgoto 100x50mm |  |  |  | un | 40 | 409 | 0 | 385.2 | 4239.41 | 0
178 - Juncao Simples Reducao Esgoto 100x75mm |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0
184 - Luva PVC Esgoto 40mm |  |  |  | un | 0 | 487 | 0 | 0 | 412.77 | 0
186 - Luva Simples Esgoto 75mm |  |  |  | un | 220 | 183 | 0 | 396 | 842.95 | 0
187 - Luva PVC Esgoto 100mm |  |  |  | un | 260 | 245 | 0 | 951.6 | 995.43 | 0
841 - Lixa de ferro Nº 100 |  |  |  | un | 0 | 7 | 7 | 0 | 18.97 | 3.57
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 1199.1956 | 0 | 0 | 10037.27 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 1358.0452 | 0 | 0 | 8474.2 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 6.62 | 0 | 0 | 185.56 | 0 | 0
6058 - Tê de Redução PVC Esgoto 100x50mm |  |  |  | und | 40 | 210 | 0 | 380 | 2133.38 | 0
6088 - Junção Simples PVC Esgoto 75x50 |  |  |  | und | 100 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 35.5436 | 0 | 0 | 889.3 | 0 | 0
6274 - Corpo de caixa sinfonada 150x150x75 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6563 - Ralo sifonado D=100X100X40mm c/grelha simples |  |  |  | un | 0 | 160 | 0 | 0 | 1173.1 | 0
7784 - Bucha de Redução Soldável 40x25mm |  |  |  | und | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.38 | 0
10424 - Bombeiro hidraulico |  |  |  | h | 18 | 0 | 0 | 142.38 | 0 | 0
11270 - Botijão de gás butano 13 kg |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 2.368 | 0 | 0 | 88.98 | 0 | 0
18554 - Joelho 45º PVC Esgoto 50mm |  |  |  | und | 100 | 0 | 0 | 1035 | 114.99 | 0
18562 - Junção PVC Esgoto 100 x 100mm |  |  |  | und | 100 | 107 | 0 | 1800 | 1659.92 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 1542.674 | 1374 | 0 | 15704.42 | 13984.42 | 0
18912 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø150mm |  |  |  | m | 0 | 168 | 0 | 0 | 5222.13 | 0
18913 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø40mm |  |  |  | m | 320.776 | 720 | 0 | 1299.14 | 2919.35 | 0
18914 - Tubo PVC Esgoto Ø50 mm |  |  |  | m | 655.692 | 810 | 0 | 5245.54 | 6478.4 | 0
19058 - Tubo PVC Esgoto 75mm |  |  |  | m | 874.66 | 1356 | 0 | 8318.02 | 12891.54 | 0
19155 - Joelho 90 PVC Esgoto 100mm |  |  |  | und | 0 | 214 | 0 | 0 | 835.97 | 0
19157 - Joelho 90º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | und | 0 | 427 | 0 | 0 | 344.82 | 0
19172 - Joelho 45º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | un | 100 | 254 | 0 | 113 | 641.33 | 0
19263 - Anel de Borracha Esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 1224.042 | 0 | 0 | 2080.87 | 0 | 0
19524 - Caixa Sifonada de PVC 100 x150 x50mm |  |  |  | und | 160 | 110 | 0 | 1830.4 | 2324.21 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 7.1094 | 6.97 | 0 | 426.56 | 382.94 | 0
20115 - Luva PVC branco para esgoto Ø50mm |  |  |  | un | 560 | 0 | 0 | 1680 | 119.65 | 0
20669 - Cal Hidratada CH I |  |  |  | kg | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60
22265 - Caixa Sifonada 150x150x75mm PVC |  |  |  | un | 0 | 9 | 0 | 0 | 719.82 | 0
23402 - Tê PVC branco para esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 0 | 40 | 0 | 0 | 498.3 | 0
24250 - Bucha de redução curta PVC Branco para Esgoto 50x40 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.69 | 0
26106 - Bucha de redução PVC soldável longa Ø40x25mm - Água fria |  |  |  | un | 0 | 72 | 0 | 0 | 377.92 | 0
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 2.382 | 0 | 0 | 87.44 | 0 | 0
29868 - Curva 87°30' p/ pé de coluna 75mm |  |  |  | un | 80 | 163 | 0 | 1192 | 3988.28 | 0
30823 - Anel borracha dn 75 mm, para tubo série reforçada esgoto predial |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
30954 - Vedação PVC, 100 mm, para saída vaso sanitário |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
32177 - Adesivo extraforte para tubo pvc |  |  |  | kg | 52.7024 | 8.6125 | 0 | 3767.17 | 929.82 | 0
35180 - Junção simples 50mmx50mm |  |  |  | pc | 0 | 320 | 0 | 0 | 2228.68 | 0
36889 - Caixa sifonada pvc 150x150x50 |  |  |  | un | 0 | 166 | 0 | 0 | 5072.01 | 0
36897 - Junção simples 75mmx50mm |  |  |  | un | 0 | 534 | 0 | 0 | 4979.96 | 0
37256 - Ralo Cônico Montado 100x40cm |  |  |  | un | 80 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0
40007 - Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 |  |  |  | un | 3.6 | 0 | 0 | 117.48 | 0 | 0
40010 - Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g) |  |  |  | un | 2.4 | 0 | 0 | 30.03 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 75518.53 | 91959.93 | 1692.21
Serviço | 05.015.003.002 Instalações Sanitárias - (Tubos e Conexões) - Embutidos em parede
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
38 - Ajudante |  |  |  | h | 192 | 0 | 0 | 1130.88 | 0 | 0
66 - Curva 90 Soldavel 50mm |  |  |  | un | 0 | 310 | 0 | 0 | 2376.43 | 0
74 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 0 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0
132 - Anel de Borracha Esgoto 50mm |  |  |  | un | 1303.2 | 0 | 0 | 1146.82 | 0 | 0
143 - Curva 45 Curta Esgoto 100mm |  |  |  | un | 0 | 45 | 0 | 0 | 936.46 | 0
159 - Joelho 45 PVC Rígido100mm |  |  |  | un | 0 | 45 | 0 | 0 | 282.99 | 0
160 - Joelho 90 PVC Esgoto 50mm |  |  |  | un | 960 | 634 | 0 | 3888 | 815.73 | 0
161 - Joelho 90 PVC Esgoto 75mm |  |  |  | un | 0 | 88 | 0 | 0 | 340.78 | 0
177 - Juncao Simples Reducao Esgoto 100x50mm |  |  |  | un | 0 | 58 | 0 | 0 | 588.94 | 0
186 - Luva Simples Esgoto 75mm |  |  |  | un | 0 | 144 | 0 | 0 | 586.44 | 0
187 - Luva PVC Esgoto 100mm |  |  |  | un | 0 | 174 | 0 | 0 | 670.42 | 0
895 - Te Esgoto 50x50mm |  |  |  | un | 0 | 144 | 0 | 0 | 480.24 | 0
1540 - Curva 90º Soldável 40mm |  |  |  | pç | 0 | 144 | 0 | 0 | 1025.83 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 604.976 | 0 | 0 | 5063.65 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 440.432 | 0 | 0 | 2748.3 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 4.8 | 0 | 0 | 134.54 | 0 | 0
6058 - Tê de Redução PVC Esgoto 100x50mm |  |  |  | und | 0 | 58 | 0 | 0 | 581.53 | 0
6060 - Te PVC Esgoto 50mm |  |  |  | und | 0 | 78 | 0 | 0 | 272.62 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 12.72 | 0 | 0 | 318.25 | 0 | 0
7339 - Caixa Sifonada 100x100x50 |  |  |  | und | 0 | 204.2 | 0 | 0 | 1507.92 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 3.552 | 0 | 0 | 133.47 | ( 411,14 ) | 0
18554 - Joelho 45º PVC Esgoto 50mm |  |  |  | und | 0 | 98.0594 | 0 | 0 | 257.28 | 0
18562 - Junção PVC Esgoto 100 x 100mm |  |  |  | und | 0 | 116 | 0 | 0 | 1746.96 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 266.64 | 612 | 0 | 2714.4 | 6098.28 | 0
18912 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø150mm |  |  |  | m | 0 | 96 | 0 | 0 | 2601.01 | 0
18913 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø40mm |  |  |  | m | 0 | 538.5849 | 0 | 0 | 2052.25 | 0
18914 - Tubo PVC Esgoto Ø50 mm |  |  |  | m | 1050.4 | 1707.5525 | 0 | 8403.2 | 12245.56 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 0 | 52 | 0 | 0 | 192.48 | 0
19058 - Tubo PVC Esgoto 75mm |  |  |  | m | 0 | 648 | 0 | 0 | 6030.13 | 0
19155 - Joelho 90 PVC Esgoto 100mm |  |  |  | und | 0 | 116 | 0 | 0 | 429.37 | 0
19157 - Joelho 90º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | und | 320 | 293 | 0 | 256 | 200.14 | 0
19172 - Joelho 45º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | un | 0 | 238 | 0 | 0 | 385.16 | 0
19263 - Anel de Borracha Esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 87.12 | 0 | 0 | 148.1 | 0 | 0
19524 - Caixa Sifonada de PVC 100 x150 x50mm |  |  |  | und | 240 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 2.816 | 0 | 0 | 168.96 | 0 | 0
20115 - Luva PVC branco para esgoto Ø50mm |  |  |  | un | 0 | 416.1162 | 0 | 0 | 653.86 | 0
24250 - Bucha de redução curta PVC Branco para Esgoto 50x40 |  |  |  | un | 0 | 71 | 0 | 0 | 114.53 | 0
26106 - Bucha de redução PVC soldável longa Ø40x25mm - Água fria |  |  |  | un | 0 | 87 | 0 | 0 | 193.75 | 0
32177 - Adesivo extraforte para tubo pvc |  |  |  | kg | 6.864 | 0 | 0 | 490.64 | 0 | 0
35180 - Junção simples 50mmx50mm |  |  |  | pc | 0 | 176 | 0 | 0 | 1160.71 | 0
36889 - Caixa sifonada pvc 150x150x50 |  |  |  | un | 0 | 116 | 0 | 0 | 2484.43 | 0
36897 - Junção simples 75mmx50mm |  |  |  | un | 0 | 144 | 0 | 0 | 1288.81 | 0
40007 - Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 |  |  |  | un | 5.4 | 0 | 0 | 176.21 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 29667.02 | 48222.89 | 0
Serviço | 05.015.003.003 Instalações Sanitárias - (Tubos e Conexões) - Prumada de Esgoto
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
110 - Tubo Esgoto 50mm 6m |  |  |  | br | 0 | 25 | 0 | 0 | 894.68 | 0
132 - Anel de Borracha Esgoto 50mm |  |  |  | un | 2488.96 | 0 | 0 | 2190.28 | 0 | 0
133 - Anel de Borracha Esgoto 75mm |  |  |  | un | 1821.72 | 0 | 0 | 2969.4 | 0 | 0
143 - Curva 45 Curta Esgoto 100mm |  |  |  | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 301.27 | 0
150 - Curva 90 Curta Esgoto 50mm |  |  |  | un | 1440 | 30 | 0 | 8179.2 | 361.5 | 0
159 - Joelho 45 PVC Rígido100mm |  |  |  | un | 0 | 15 | 0 | 0 | 91.05 | 0
160 - Joelho 90 PVC Esgoto 50mm |  |  |  | un | 0 | 1212 | 0 | 0 | 1520.76 | 0
161 - Joelho 90 PVC Esgoto 75mm |  |  |  | un | 0 | 88 | 0 | 0 | 323.32 | 0
177 - Juncao Simples Reducao Esgoto 100x50mm |  |  |  | un | 240 | 192 | 0 | 2311.2 | 1631.09 | 0
178 - Juncao Simples Reducao Esgoto 100x75mm |  |  |  | un | 160 | 80 | 0 | 2064 | 728 | 0
180 - Juncao Simples Reducao Esgoto 150x100mm |  |  |  | un | 0 | 4 | 0 | 0 | 114.79 | 0
186 - Luva Simples Esgoto 75mm |  |  |  | un | 880 | 587 | 0 | 1584 | 2306.49 | 0
187 - Luva PVC Esgoto 100mm |  |  |  | un | 880 | 599 | 0 | 3220.8 | 2020.26 | 0
189 - Redução Excêntrica Esgoto 75x50mm |  |  |  | un | 0 | 175 | 0 | 0 | 599.4 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 2279.936 | 0 | 0 | 19083.06 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 2469.632 | 0 | 0 | 15410.5 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 37.6 | 0 | 0 | 1053.93 | 0 | 0
6058 - Tê de Redução PVC Esgoto 100x50mm |  |  |  | und | 240 | 223 | 0 | 2280 | 1808.87 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 63.296 | 0 | 0 | 1583.67 | 0 | 0
7204 - Joelho 90 serie normal 40 x 38 c/anel de borracha |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
7339 - Caixa Sifonada 100x100x50 |  |  |  | und | 240 | 329.8 | 0 | 1737.6 | 2287.39 | 0
8908 - Luva de Correr P/Tubo Esg.50mm |  |  |  | un | 0 | 144 | 0 | 0 | 1077.38 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 0 | 13 | 0 | 0 | 1621.73 | 0
18554 - Joelho 45º PVC Esgoto 50mm |  |  |  | und | 1440 | 1364.9406 | 0 | 14904 | 3336.57 | 0
18555 - Joelho 45º PVC Esgoto 75mm |  |  |  | und | 0 | 104 | 0 | 0 | 675.77 | 0
18570 - Terminal de ventilação 75mm |  |  |  | und | 0 | 60 | 0 | 0 | 882 | 0
18571 - Terminal de ventilação 100mm |  |  |  | und | 0 | 80 | 0 | 0 | 1600 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 1842.24 | 2004.0002 | 0 | 18754 | 16974.09 | 0
18912 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø150mm |  |  |  | m | 0 | 282.0002 | 0 | 0 | 6437.66 | 0
18913 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø40mm |  |  |  | m | 727.2 | 827.4153 | 0 | 2945.16 | 2889.42 | 0
18914 - Tubo PVC Esgoto Ø50 mm |  |  |  | m | 517.12 | 1088.4477 | 0 | 4136.96 | 6273.56 | 0
19058 - Tubo PVC Esgoto 75mm |  |  |  | m | 1902.84 | 2430.0002 | 0 | 18096.01 | 19572.4 | 0
19155 - Joelho 90 PVC Esgoto 100mm |  |  |  | und | 240 | 250 | 0 | 758.4 | 811.55 | 0
19157 - Joelho 90º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | und | 720 | 612 | 0 | 576 | 364.5 | 0
19171 - Joelho 45º PVC Esgoto Ø100mm |  |  |  | und | 0 | 25 | 0 | 0 | 137.39 | 0
19172 - Joelho 45º PVC Esgoto Ø40mm |  |  |  | un | 240 | 1166 | 0 | 271.2 | 1345.64 | 0
19175 - Joelho 45º PVC Esgoto 75mm |  |  |  | un | 160 | 154 | 0 | 531.2 | 726.45 | 0
19263 - Anel de Borracha Esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 1241.92 | 0 | 0 | 2111.26 | 0 | 0
19882 - CAP DN 75 |  |  |  | un | 0 | 100 | 0 | 0 | 810.2 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 31.136 | 0 | 0 | 1868.16 | 0 | 0
20115 - Luva PVC branco para esgoto Ø50mm |  |  |  | un | 880 | 1354.8838 | 0 | 2640 | 2344.18 | 0
21084 - Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm |  |  |  | un | 320 | 100 | 0 | 240 | 190.78 | 0
23402 - Tê PVC branco para esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 240 | 313 | 0 | 3336 | 1939.95 | 0
23966 - Luva de correr coletor esgoto Ø150mm |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 228.92 | 0
24250 - Bucha de redução curta PVC Branco para Esgoto 50x40 |  |  |  | un | 0 | 355 | 0 | 0 | 437.93 | 0
25874 - Ralo abacaxi 100mm |  |  |  | un | 40 | 40 | 0 | 703.6 | 703.72 | 0
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 5.4 | 0 | 0 | 198.23 | 0 | 0
29866 - Adaptador para máquina de lavar roupa |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0
32177 - Adesivo extraforte para tubo pvc |  |  |  | kg | 75.684 | 0 | 0 | 5409.89 | 0 | 0
36889 - Caixa sifonada pvc 150x150x50 |  |  |  | un | 480 | 716 | 0 | 9753.6 | 14546.26 | 0
36897 - Junção simples 75mmx50mm |  |  |  | un | 960 | 903 | 0 | 8640 | 7701.6 | 0
40010 - Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g) |  |  |  | un | 4.32 | 0 | 0 | 54.06 | 0 | 0
41049 - Anel de borracha JERI coletor Ø150mm |  |  |  | und | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 162251.39 | 108666.52 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 267436.94 | 248849.34 | 1692.21
Subetapa | 05.015.004 LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS
Serviço | 05.015.004.001 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 2342.4 | 877.86 | 0
2065 - Bacia sanitária com caixa acoplada |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 66889.6 | 66889.6 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 592 | 0 | 0 | 4955.04 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 598.4 | 0 | 0 | 3734.02 | 0 | 0
5349 - Parafuso para fixação de vaso sanitário com bucha de 10 mm |  |  |  | un | 640 | 340 | 0 | 3840 | 1412.62 | 0
18380 - Massa para vidro |  |  |  | kg | 32 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 179.2 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0
21955 - Anel de vedação para vaso sanitário |  |  |  | un | 0 | 348 | 0 | 0 | 1624.8 | 0
36762 - Vaso sanitário com caixa acoplada com tampa e acessorios |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 2408.88 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 81928.74 | 73213.76 | 0
Serviço | 05.015.004.002 Chuveiro PVC Ø1/2"
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1914 - Chuveiro PVC Ø1/2" |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 1734.53 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1734.53 | 0 | 0
Serviço | 05.015.004.003 Bancada de granito 0,60 x 0,45 m com cuba em louça
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 614.4 | 0 | 0 | 3631.1 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 313.92 | 0 | 0 | 2627.51 | 0 | 0
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 2342.4 | 877.86 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 129.6 | 0 | 0 | 1084.75 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 129.6 | 0 | 0 | 808.7 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.864 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
16540 - Cuba em louça cerâmica |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 32080 | 11507.2 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 72.576 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 326.592 | 0 | 0 | 225.35 | 0 | 0
21268 - Válvula para lavatório PVC 1" 7/8 |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 1248 | 605.44 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 3600 | 1048.65 | 0
42396 - Bancada em granito cinza andorinha 0,70 x 0,45 Cm |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 33862.4 | 0
43316 - Torneira cromada de mesa para lavatório 1/2", com arejador |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 6902.4 | 0 | 0
47517 - Bancada em granito cinza andorinha 0,60 x 0,45 m; espessura: 2,5 cm |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 29513.6 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 84117.91 | 47901.55 | 0
Serviço | 05.015.004.004 Tanque de mármore sintético
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4837 - Encanador |  |  |  | h | 441.6 | 0 | 0 | 3696.19 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 454.08 | 0 | 0 | 2833.46 | 0 | 0
7188 - Sifão metalico |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 822.4 | 0 | 0
18905 - Tanque em mármore sintético - 0,60 x 0,60 |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 12640 | 0 | 0
19056 - Torneira Metálica Cromada para Tanque - 1/2" |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 6041.6 | 0 | 0
19248 - Válvula para Tanque |  |  |  | unid | 320 | 0 | 0 | 1664.19 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 240 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
21268 - Válvula para lavatório PVC 1" 7/8 |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 605.44 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 0 | 320 | 0 | 0 | 1048.65 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 27733.84 | 1654.09 | 0
Serviço | 05.015.004.005 Bancada de inox concretada com cuba 0,90 x 0,60 m
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 297.6 | 0 | 0 | 1758.82 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 294.4 | 0 | 0 | 2464.13 | 0 | 0
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 2342.4 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 294.4 | 0 | 0 | 2464.13 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 294.4 | 0 | 0 | 1837.06 | 0 | 0
5669 - Pia Inox |  |  |  | pç | 320 | 320 | 0 | 108980.32 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 6.4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
9204 - Válvula de escoamento para lavatório 1.1/4 - 7cm |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 3451.68 | 0 | 0
17202 - Válvula americana em aço inox 3.1/2" |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 15204.8 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 268.8 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 3200 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 320 | 320 | 0 | 3600 | 1048.65 | 0
43318 - Torneira cromada longa de parede 1/2", para pia de cozinha, com arejador |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 18979.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 163650.85 | 1048.65 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 359165.86 | 123818.05 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 1140778.26 | 662561.09 | 2850.18
Etapa | 05.016 INSTALAÇÕES DE GÁS
Subetapa | 05.016.001 INSTALAÇÕES DE GÁS
Serviço | 05.016.001.001 Instalações de gás - Quadro de medição
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 400.5602 | 0 | 0 | 2367.31 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 400.5602 | 0 | 0 | 3352.69 | 0 | 0
174 - Juncao Simples Esgoto 75x75mm |  |  |  | un | 0 | 240 | 0 | 0 | 1639.81 | 0
186 - Luva Simples Esgoto 75mm |  |  |  | un | 160 | 320 | 0 | 288 | 1908.64 | 0
19058 - Tubo PVC Esgoto 75mm |  |  |  | m | 370.8 | 360 | 0 | 3526.31 | 3694.72 | 0
19175 - Joelho 45º PVC Esgoto 75mm |  |  |  | un | 160 | 160 | 0 | 531.2 | 947.8 | 0
19882 - CAP DN 75 |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 103.27 | 0
42148 - Tubo multicamadas para gás PEX - 16 mm |  |  |  | m | 0 | 1700 | 0 | 0 | 9224.5 | 0
42149 - Tubo multicamadas para gás PEX - 25 mm |  |  |  | m | 400 | 600 | 0 | 3632 | 6658.5 | 0
43219 - Conector macho PEX - 16 mm |  |  |  | und | 960 | 960 | 0 | 26620.8 | 6244.56 | 0
43226 - Tê metálico 16 x 16 x 16 mm para tubo PEX gás |  |  |  | und | 160 | 160 | 0 | 4500.8 | 2043.52 | 0
43227 - Cotovelo em latão para gás 16 x 16 mm |  |  |  | und | 160 | 160 | 0 | 2624 | 1658.28 | 0
43229 - Tê de redução metálico 25 x 16 x 25 mm para tubo PEX gás |  |  |  | und | 140 | 160 | 0 | 9800 | 4448.49 | 0
43231 - Válvula de Esfera Fêmea 1/2 |  |  |  | und | 320 | 384 | 0 | 11168 | 8033.28 | 0
43311 - Conector Fêmea 16mm |  |  |  | und | 960 | 960 | 0 | 26688 | 7057.34 | 0
43315 - Válvula de bloqueio 1/2" |  |  |  | und | 320 | 64 | 0 | 9363.2 | 1390.72 | 0
44514 - Abrigo em fibra de Vidro de 60 x 60 p/ medidor de Gás |  |  |  | un | 320 | 80 | 0 | 86400 | 21600 | 0
47646 - Cotovelo em latão para gás 25 x 16 mm |  |  |  | und | 400 | 20 | 0 | 8160 | 433.24 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 199022.31 | 77086.66 | 0
Serviço | 05.016.001.002 Instalações de gás - Apartamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8074 - Abraçadeira 1/2" Galvanizada Tipo Cunha |  |  |  | und | 0 | 400 | 0 | 0 | 862.43 | 0
20194 - Plug PVC roscável 1/2" |  |  |  | un | 0 | 350 | 0 | 0 | 179.55 | 0
20593 - Abraçadeira nylon 30cm x 3,5mm |  |  |  | un | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 1061 | 715.8
42148 - Tubo multicamadas para gás PEX - 16 mm |  |  |  | m | 3365.6 | 1676 | 0 | 19453.17 | 7938.8 | 0
43230 - Válvula angular para mangueira, roscável, macho - 1/2" |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 14211.2 | 4870.4 | 0
45043 - Cotovelo com rosca fêmea 16 mm - 1/2" |  |  |  | und | 320 | 320 | 0 | 6595.2 | 3059.5 | 0
46435 - União Prensar 16mm Multicamada Cano Pex Gás Glp |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 520.2 | 0
47387 - Alicate para corte de mangueira - 25 mm |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 0
47507 - Chicote flexível de ligação gás de 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 14166.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 54425.97 | 18625.88 | 715.8
Serviço | 05.016.001.003 Construção da Central de Gás (estrutura, instalações e portão)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 242.2984 | 0 | 0 | 1431.98 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 242.2984 | 0 | 0 | 2028.04 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 242.2984 | 0 | 0 | 2028.04 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 242.2984 | 0 | 0 | 1511.94 | 0 | 0
10203 - Cilindro de GLP |  |  |  | cil | 40 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14875 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 250 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 0 | 151.6011 | 0 | 0 | 1172.71 | 0
37529 - Pig Tail ou chicote flexível de cobre B-190 para condução de gás |  |  |  | un | 40 | 0 | 0 | 14598 | 0 | 0
42149 - Tubo multicamadas para gás PEX - 25 mm |  |  |  | m | 258 | 0 | 0 | 2342.64 | 0 | 0
43215 - União em latão 1/2" |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43216 - Tampão fêmea 3/4" |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0
43313 - Caixa metálica para medidores 60 x 60 cm |  |  |  | und | 40 | 0 | 0 | 5960 | 0 | 0
43531 - Válvula esférica de latão, ASTM B-124 250 lb, 3/4" (tripartida) |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 0
45045 - Regulador de estágio único com manômetro de1/2 |  |  |  | und | 20 | 0 | 0 | 13998 | 0 | 0
47509 - Coletor duas saídas 3/4" |  |  |  | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 97181.24 | 16297.71 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 350629.52 | 112010.26 | 715.8
Total da Etapa | [7 empty] | 350629.52 | 112010.26 | 715.8
Etapa | 05.017 PINTURA
Subetapa | 05.017.001 PINTURA INTERNA
Serviço | 05.017.001.001 Textura acrílica em áreas molhada (incluso selador) - paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16885 - Textura acrílica |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17619 - Selador Acrilico |  |  |  | litro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 05.017.001.002 Pintura PVA látex em paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 12691.7357 | 0 | 0 | 100391.63 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 12529.85 | 0 | 0 | 13782.84 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 12691.7357 | 0 | 0 | 74754.32 | 0 | 0
23028 - Tinta Acrílica Diagesso |  |  |  | l | 12028.656 | 12600 | 0 | 58842.98 | 76972.38 | 0
30977 - Massa corrida PVA para paredes internas |  |  |  | lt-18l | 0 | 240 | 0 | 0 | 6902.43 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 247771.77 | 83874.81 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 247771.77 | 83874.81 | 0
Subetapa | 05.017.002 PINTURA EXTERNA
Serviço | 05.017.002.001 Textura acrílica (fachada e poço de exaustão)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 3294.09 | 0 | 0 | 3623.5 | 0 | 0
8266 - Rolo de lã |  |  |  | und | 0 | 24 | 0 | 0 | 582.1 | 0
15657 - Roldana para levantamento de balde |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 159.46 | 0
16885 - Textura acrílica |  |  |  | kg | 25562.1384 | 42720 | 0 | 68166.55 | 142655.6 | 0
17619 - Selador Acrilico |  |  |  | litro | 2767.0356 | 4644 | 0 | 12570.09 | 28406.1 | 0
17977 - Rebolo diamantado |  |  |  | und | 0 | 5 | 5 | 0 | 311.76 | 300.13
22126 - Parafusos Tipo Olhal/GF M16 x 300MM FORJ C/PORCA |  |  |  | und | 0 | 20 | 0 | 0 | 706 | 0
34776 - Aplicação de textura em fachada de prédio |  |  |  | m2 | 13176.36 | 0 | 0 | 108968.5 | 0 | 0
41034 - Manilha Reta Aço Inox 1/2 |  |  |  | und | 0 | 5 | 0 | 0 | 90.9 | 0
47720 - Cadeira suspensa |  |  |  | und | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1223.58 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 193328.64 | 174135.52 | 300.13
Serviço | 05.017.002.002 Alto relevo em fachada com EPS - altura 30 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 843.744 | 0 | 0 | 7062.14 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 7499.9995 | 7300.0001 | 0 | 6975 | 6593.42 | 0
22883 - Moldura de EPS ( isopor) altura de 30cm largura de 4cm |  |  |  | m | 1278.4 | 0 | 0 | 38352 | 0 | 0
30233 - Prego de aço polido com cabeça 18x27 |  |  |  | ct | 0 | 26 | 26 | 0 | 1745.75 | 1745.75
43009 - IMPERMEABILIZANTE VEDAFRISO |  |  |  | kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 2441.61 | 0
43010 - FITA ANTI FISSURA - 0,08 x 600 M |  |  |  | rl | 0 | 1 | 0 | 0 | 341.83 | 0
44619 - Moldura de EPS |  |  |  | m | 0 | 5533 | 0 | 0 | 57033.96 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 52389.14 | 68156.57 | 1745.75
Serviço | 05.017.002.003 Alto relevo em fachada com EPS - altura 10 cm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 2531.232 | 0 | 0 | 21186.41 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 8999.9986 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 0
47905 - Moldura de EPS (isopor) altura de 10cm largura de 4cm |  |  |  | m | 3835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 29556.41 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 275274.19 | 242292.09 | 2045.89
Total da Etapa | [7 empty] | 523045.96 | 326166.9 | 2045.89
Etapa | 05.018 COBERTURA
Subetapa | 05.018.001 COBERTURA
Serviço | 05.018.001.001 Estrutura de madeira para cobertura em telha de fibrocimento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 237.8247 | 0 | 0 | 1405.54 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 1112.2173 | 0 | 0 | 9309.26 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 1112.2173 | 0 | 0 | 6550.96 | 0 | 0
7265 - Oleo queimado |  |  |  | litro | 0 | 2060 | 0 | 0 | 15590 | 0
7275 - Serralheiro |  |  |  | h | 1257.1239 | 0 | 0 | 9943.85 | 0 | 0
8158 - Prego C/ Cabeça 2.1/2''x10 18x27 |  |  |  | kg | 0 | 30 | 30 | 0 | 537 | 535.29
8336 - Broca Aço Rápido 5mm |  |  |  | und | 0 | 10 | 10 | 0 | 145 | 284.23
15806 - Madeira Mista |  |  |  | m³ | 38.1466 | 34.281 | 0 | 82015.19 | 69517.48 | 0
21074 - Parafuso sextavado telheiro completo - 5/16" x 110mm |  |  |  | un | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1448.48 | 1448.55
23105 - Prego 18 x 27 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 0 | 0 | 282.06 | 0
35248 - Parafuso autobrocante |  |  |  | und | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4613.17 | 4613.2
Total do Serviço | [7 empty] | 109224.8 | 92133.18 | 6881.27
Serviço | 05.018.001.002 Telha de fibrocimento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 1044.0791 | 0 | 0 | 8738.94 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 1044.0791 | 0 | 0 | 6149.63 | 0 | 0
19208 - Telha Fibrocimento Ondulada 6mm - 2,44 x 1,10 |  |  |  | m² | 0 | 648.8335 | 0 | 0 | 17475.12 | 0
21123 - Telha de fibrocimento 1,83 x 1,10 |  |  |  | pc | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
23788 - Telha de fibrocimento 2,13 x 1,10mm (6mm) |  |  |  | un | 4216.65 | 252.1012 | 0 | 118066.2 | 12323.09 | 0
23789 - Telha de fibrocimento 1,22 x 1,10mm (6mm) |  |  |  | un | 0 | 182.8618 | 0 | 0 | 5079.9 | 0
23790 - Telha de fibrocimento 3,05 x 1,10mm (6mm) |  |  |  | un | 0 | 871.9236 | 0 | 0 | 71483.09 | 0
27318 - Frete |  |  |  | vb | 0 | 2 | 0 | 0 | 800 | 0
47543 - Parafuso Auto Brocante (nº14) Telha 6,3 X 3.1/2 |  |  |  | und | 3991.762 | 250 | 0 | 0 | 487.5 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 132954.77 | 107648.7 | 0
Serviço | 05.018.001.003 Execução de calha em concreto armado
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 516.4753 | 0 | 0 | 3052.37 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 516.4753 | 0 | 0 | 4322.9 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 109.088 | 0 | 0 | 1411.6 | 0 | 0
10317 - Montador |  |  |  | h | 582.4612 | 0 | 0 | 4875.2 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0
18305 - Concreto usinado auto-adensável Fck 25Mpa |  |  |  | m3 | 35.2 | 0 | 0 | 16601.73 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 49.9998 | 0 | 0 | 21249.93 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 21.873 | 36.7 | 0 | 10936.5 | 18349.98 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 330.6 | 352.6321 | 0 | 3504.36 | 3070.74 | 0
45700 - Espaçador plástico circular DPC 100 |  |  |  | un | 680 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 0
47262 - Camisa para gravata metálica 110 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47263 - Camisa para gravata metálica 230 |  |  |  | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47669 - Membrana acrílica impermeável |  |  |  | bd | 0 | 1752 | 0 | 0 | 35230.29 | 0
47670 - Tela de poliéster revestida com PVC para reforço de impermeabilização |  |  |  | m2 | 0 | 511 | 0 | 0 | 4735.51 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 44881.45 | 82706.44 | 0
Serviço | 05.018.001.004 Laje técnica para fixação de antenas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
18305 - Concreto usinado auto-adensável Fck 25Mpa |  |  |  | m3 | 1.4152 | 0 | 0 | 667.46 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 0 | 199 | 0 | 0 | 1546.23 | 0
20476 - Concreto Usinado Bombeável Fck=20MPa |  |  |  | m³ | 4 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
28043 - Concreto Usinado FCK= 25Mpa - slump 10±2 |  |  |  | m³ | 9 | 0 | 0 | 3930.12 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8500 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 2.9999 | 0 | 0 | 1499.96 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 3005.1 | 0
43195 - Maderite plastificado 10mm |  |  |  | m² | 10 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6387.58 | 14551.29 | 0
Serviço | 05.018.001.005 Impermeabilização da cobertura
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 267.98 | 0 | 0 | 1583.76 | 0 | 0
9098 - Tinta Prime Zarcoflex Preta 20l |  |  |  | litro | 428.768 | 0 | 0 | 5102.34 | 0 | 0
30835 - Primer |  |  |  | l | 0 | 90 | 0 | 0 | 1121.33 | 0
39694 - Aplicador de manta |  |  |  | h | 267.98 | 0 | 0 | 2119.72 | 0 | 0
47669 - Membrana acrílica impermeável |  |  |  | bd | 71.4617 | 0 | 0 | 19294.66 | 0 | 0
47670 - Tela de poliéster revestida com PVC para reforço de impermeabilização |  |  |  | m2 | 1125.516 | 0 | 0 | 10095.88 | 0 | 0
47786 - Fita manta asfáltica |  |  |  | rolo | 0 | 33 | 0 | 0 | 4129.73 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 38196.36 | 5251.06 | 0
Serviço | 05.018.001.006 Impermeabilização de rufo com manta asfáltica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
30835 - Primer |  |  |  | l | 168 | 144 | 0 | 2172.24 | 1586.79 | 0
39694 - Aplicador de manta |  |  |  | h | 105 | 0 | 0 | 830.55 | 0 | 0
47786 - Fita manta asfáltica |  |  |  | rolo | 102.648 | 93 | 0 | 12927.49 | 11596.92 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 15930.28 | 13183.71 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 347575.25 | 315474.38 | 6881.27
Total da Etapa | [7 empty] | 347575.25 | 315474.38 | 6881.27
Etapa | 05.019 SERVIÇÕES COMPLEMENTARES
Subetapa | 05.019.001 SERVIÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço | 05.019.001.001 Fornecimento e instalação de armadores de rede
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 6400 | 0 | 0 | 37824 | 0 | 0
6486 - Fornecimento e instalação armadores de rede |  |  |  | un | 1280 | 0 | 0 | 2355.71 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 40179.71 | 0 | 0
Serviço | 05.019.001.002 Placa de identificação do condomínio - Entrada
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
45876 - Placa do condomínio Be Life Club, dimensões 2,00x1,00m, em vidro temperado jateado com fixação inclusa |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0
45898 - Adesivo para Placa do condomínio Be Life Club, dimensões 2,00x1,00m, com fabricação e instalação inclusa |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1265 | 0 | 0
Serviço | 05.019.001.003 Identificação dos apartamentos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 80 | 0 | 0 | 669.6 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 80 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
4854 - Placa de numeração com elementos de fixação completa |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5460.8 | 0 | 0
Serviço | 05.019.001.004 Identificação das colunas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 53 | 0 | 0 | 419.23 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 53 | 0 | 0 | 312.17 | 0 | 0
4855 - Identificação de bloco, pintura em baixo relevo - material |  |  |  | cj | 20 | 0 | 0 | 1832.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2564.2 | 0 | 0
Serviço | 05.019.001.005 Limpeza final dos blocos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 10236.45 | 0 | 0 | 60497.42 | 0 | 0
5107 - Sabão em pó 1kg |  |  |  | kg | 1364.86 | 0 | 0 | 6141.87 | 0 | 0
7544 - Palha de aço |  |  |  | und | 1364.86 | 0 | 0 | 1869.86 | 0 | 0
19268 - Água Sanitária |  |  |  | l | 1364.86 | 0 | 0 | 2784.31 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 71293.46 | 0 | 0
Serviço | 05.019.001.006 Fechamento de vão de porta 0,80 m x 2,10 m em tapume de madeirite resinado 10 mm
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 256 | 0 | 0 | 1512.96 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 256 | 0 | 0 | 2142.72 | 0 | 0
6250 - Tábua - Madeira mista serrada |  |  |  | m3 | 4.8 | 0 | 0 | 10902.77 | 0 | 0
7813 - Cadeado 25mm |  |  |  | und | 320 | 320 | 120 | 2924.8 | 3799.89 | 1424.96
8132 - Dobradiça 3x21/2 com parafuso |  |  |  | und | 640 | 183 | 0 | 2950.4 | 606 | 0
10302 - Madeirite Resinado 2,20 X 1,10 - 10mm |  |  |  | m2 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 8356.36 | 0
20014 - Madeirite Resinado 1,10 x 2,10m espessura=10mm |  |  |  | fl | 240 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 0
20592 - Porta cadeado 2.1/2" |  |  |  | un | 0 | 324 | 0 | 0 | 903.56 | 0
23436 - Bucha plástica S8 com anel |  |  |  | un | 1920 | 920 | 920 | 38.4 | 138 | 138
27431 - Broca de Videa encaixe para concreto SDS Plus 8mm |  |  |  | un | 52.8 | 0 | 0 | 437.18 | 0 | 0
31313 - Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 5,5 x 50mm ( 2' ) |  |  |  | und | 1920 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0
39583 - SARRAFO DE PINUS - 0,10 X 0,02 X 3 |  |  |  | m3 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 7128 | 0
41165 - Porta cadeado de 1. 1/2 |  |  |  | un | 320 | 0 | 0 | 722.56 | 0 | 0
47305 - Parafuso fenda simples nº 8 |  |  |  | und | 0 | 1000 | 0 | 0 | 265.41 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 32998.19 | 21197.22 | 1562.96
Total da Subetapa | [7 empty] | 153761.37 | 21197.22 | 1562.96
Total da Etapa | [7 empty] | 153761.37 | 21197.22 | 1562.96
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 15538677.8 | 12730882.02 | 550564.5
Célula Construtiva | 06 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
Etapa | 06.001 GUARITA, ADM E LIXEIRA
Subetapa | 06.001.002 INFRA, SUPERESTRUTURA E REVESTIMENTO
Serviço | 06.001.002.001 Fundação e Estrutura - Guarita, ADM e Lixeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1160.94 | 0 | 0 | 6861.16 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1160.94 | 0 | 0 | 9717.07 | 0 | 0
15715 - Pranchão |  |  |  | un | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 936 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0
16015 - Barrote 7x7cm |  |  |  | m3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2150 | 0
20315 - Locação de Escoras Metálicas |  |  |  | un/mês | 0 | 308 | 0 | 0 | 4312 | 0
24856 - Madeirite plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 10mm |  |  |  | un | 0 | 32 | 32 | 0 | 3840 | 3875.37
28221 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | vb | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7225 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 0 | 7000 | 0 | 0 | 4060 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 10 | 0 | 0 | 4244.9 | 0
40798 - Materiais Diversos |  |  |  | vb | 44767.7 | 0 | 0 | 44767.7 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 61345.92 | 27142.9 | 3875.37
Serviço | 06.001.002.002 Revestimentos e regularização - Guarita, ADM e Lixeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 599.08 | 0 | 0 | 3540.56 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 599.08 | 0 | 0 | 5014.3 | 0 | 0
23771 - Argamassa industriaizada TRAÇO 1:7 |  |  |  | m3 | 0.575 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 33.0237 | 0 | 0 | 15756.73 | 0
42114 - Cerâmica PEI 4 |  |  |  | m² | 54 | 69.9494 | 0 | 1232.82 | 1457.55 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 9971.68 | 17214.28 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 71317.61 | 44357.19 | 3875.37
Subetapa | 06.001.003 PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA E FORRO
Serviço | 06.001.003.001 Piso cimentado - GUARITA / ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 4.554 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.96 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0725 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 21.681 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 10 | 0 | 0 | 4244.9 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 78.64 | 4244.9 | 0
Serviço | 06.001.003.002 Piso e rodapé cerâmico inclusive rejunte - GUARITA / ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 20.2586 | 0 | 0 | 119.73 | 0 | 0
8 - Ladrilhista |  |  |  | h | 15.458 | 0 | 0 | 122.27 | 0 | 0
5085 - Argamassa Colante |  |  |  | kg | 154.19 | 0 | 0 | 55.12 | 0 | 0
6498 - Rejunte |  |  |  | kg | 13.605 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
7899 - Cerâmica PEI 4 TIPOA |  |  |  | m2 | 20.861 | 0 | 0 | 417.22 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 733.39 | 0 | 0
Serviço | 06.001.003.003 Pintura Interna e externa - Guarita e ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 7.4789 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 62.8696 | 0 | 0 | 497.3 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 52.8575 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 0
16885 - Textura acrílica |  |  |  | kg | 256.5524 | 0 | 0 | 684.15 | 0 | 0
17619 - Selador Acrilico |  |  |  | litro | 126.858 | 0 | 0 | 576.29 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 6.0431 | 0 | 0 | 35.59 | 0 | 0
19053 - Tinta PVA látex |  |  |  | l | 90.312 | 0 | 0 | 441.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2337.47 | 0 | 0
Serviço | 06.001.003.004 Alto relevo em fachada com EPS - Guarita
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 0.66 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
44619 - Moldura de EPS |  |  |  | m | 52 | 0 | 0 | 1460.68 | 0 | 0
45722 - Aplicação de Moldura EPS |  |  |  | m | 48 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1850.2 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 4999.71 | 4244.9 | 0
Subetapa | 06.001.004 SOLEIRA E PEITORIL
Serviço | 06.001.004.001 Soleiras e filetes em granito cinza andorinha (MATERIAL) - GUARITA/ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
19844 - Soleira em granito cinza andorinha - 0,035 x 0,67m |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 43.15 | 0 | 0
20024 - Soleira em granito cinza andorinha 0,10 x 0,84m |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 13 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 151.84 | 0 | 0
Serviço | 06.001.004.002 Peitoril em granito cinza andorinha (MATERIAL) - GUARITA/ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 13 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0
29424 - Peitoril em granito cinza andorinha 0,14 x 0,60m |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 267.86 | 0 | 0
29425 - Peitoril em granito cinza andorinha 0,14 x 0,50m |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 251.58 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 531.53 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 683.37 | 0 | 0
Subetapa | 06.001.005 ESQUADRIAS
Serviço | 06.001.005.001 Esquadrias - Guarita e ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 2.4 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 22.11 | 0 | 0 | 185.06 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 12 | 0 | 0 | 100.44 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 3.5 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0404 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
15939 - Aditivo retardante e plastificante para concreto e argamassa |  |  |  | litro | 0.0025 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
16364 - Porta em alumínio 90x210 |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17174 - Espuma |  |  |  | und | 1.92 | 0 | 0 | 45.31 | 0 | 0
19817 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,80x2,10m |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 953.12 | 0 | 0
19826 - Janela basculante maxim-ar, 1 folha, em alumínio e vidro - 0,49 x 0,49 m |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 182.02 | 0 | 0
19894 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,60x2,10m |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 948.04 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1.25 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
33290 - Porta de abrir de alumínio tipo veneziana - 0,60x2,10m |  |  |  | un | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
37992 - Esquadria em alumínio e vidro, 2 folhas de abrir - 1,00x1,00x1,10m |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0
39932 - Janela de correr em alumínio e vidro |  |  |  | m² | 8.89 | 0 | 0 | 1733.55 | 0 | 0
44353 - Porta de Alumínio 2 folhas - 2,10x1,20m |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44377 - Janela de correr em alumínio e vidro - 3,00x0,60m (2 folhas) |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44379 - Basculante Maxim Ar de alumínio e vidro - 0,50 x 0,50 |  |  |  | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
44380 - Janela de correr em alumínio e vidro - 1,00 x 1,10 |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44381 - Janela de correr em alumínio e vidro |  |  |  | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
44382 - Porta veneziana em alumínio- 0,8 x 2,10 (abrindo para direita) |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44383 - Pele de vidro temperado 6mm - 1,25 x 2,10 (fixa) |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 5774 | 0 | 0
44384 - Portão/Gradil em alumínio - 1,00 x 2,10m |  |  |  | m² | 2 | 1 | 0 | 1764 | 0 | 0
44385 - Portão/Gradil de correr em alumínio - 3,00 x 2,50 |  |  |  | m² | 2 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 18928.27 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 18928.27 | 0 | 0
Subetapa | 06.001.006 IMPERMEABILIZAÇÃO
Serviço | 06.001.006.001 Proteção mecânica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 104.016 | 0 | 0 | 614.73 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 104.016 | 0 | 0 | 870.61 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 4.2194 | 0 | 0 | 210.97 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1680.7252 | 0 | 0 | 1159.7 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2856.02 | 0 | 0
Serviço | 06.001.006.002 Impermeabilização com Manta Asfáltica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 52.008 | 0 | 0 | 307.37 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 260.04 | 0 | 0 | 464.59 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 771.95 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 3627.97 | 0 | 0
Subetapa | 06.001.007 LOUÇAS E METAIS
Serviço | 06.001.007.001 Louças e metais - Guarita, ADM e Lixeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0.8654 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 0.8654 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0
1914 - Chuveiro PVC Ø1/2" |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0
2065 - Bacia sanitária com caixa acoplada |  |  |  | un | 1 | 2 | 0 | 209.03 | 418.07 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 0.8654 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 0.8654 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
5349 - Parafuso para fixação de vaso sanitário com bucha de 10 mm |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
5700 - Cimento branco |  |  |  | kg | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
16540 - Cuba em louça cerâmica |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 100.25 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 2.724 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
21243 - Sifão sanfonado PVC cromado universal |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 32.43 | 0 | 0
21268 - Válvula para lavatório PVC 1" 7/8 |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
23211 - Parafuso Cromado 2 1/2' DN 1/4' |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
24099 - Bucha de expansão em nylon S-8 |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
27332 - Tubo de ligação para bacia sanitária ajustável, em PVC, com canopla e espude |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0
30965 - Torneira de pressão cromada para uso geral 1/2" |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
36539 - Lavatório de louça branca, sem coluna, 39,5 x 29,5 cm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
44585 - Bacia sanitária convencional para PNE |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
47554 - Anel de vedação para vaso sanitário com guiador |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
47555 - Bancada em granito cinza andorinha 0,47 x 0,76 x 0,025 m com furo para cuba (d = 36 cm), testeira e rodamão de 1,23 x 0,05 m |  |  |  | m² | 0.3572 | 0 | 0 | 101.44 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1086.39 | 418.07 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1086.39 | 418.07 | 0
Subetapa | 06.001.008 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço | 06.001.008.001 Pisos, revestimentos e pinturas - Guarita, ADM e Lixeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 222.0813 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 128.126 | 0 | 0 | 1072.41 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 12 | 0 | 0 | 100.44 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 1.7789 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0
8 - Ladrilhista |  |  |  | h | 42.7798 | 0 | 0 | 338.39 | 0 | 0
825 - Telhadista |  |  |  | h | 0.5 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 3.5 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
4670 - Pingadeira em placa de concreto prémoldado |  |  |  | m | 1.05 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
4820 - Montador de forro de gesso |  |  |  | h | 0.5 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
4821 - Forro de gesso liso, incluindo elementos de fixação e arremate |  |  |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 17.83 | 0 | 0
5085 - Argamassa Colante |  |  |  | kg | 439.025 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0
6498 - Rejunte |  |  |  | kg | 51.9 | 0 | 0 | 72.66 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 4.3019 | 0 | 0 | 215.09 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 1.4 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
7899 - Cerâmica PEI 4 TIPOA |  |  |  | m2 | 58.5425 | 0 | 0 | 1170.85 | 0 | 0
15939 - Aditivo retardante e plastificante para concreto e argamassa |  |  |  | litro | 0.0025 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
16885 - Textura acrílica |  |  |  | kg | 3.876 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0
17174 - Espuma |  |  |  | und | 1.92 | 0 | 0 | 45.31 | 0 | 0
17619 - Selador Acrilico |  |  |  | litro | 1.2 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 0.6928 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
19053 - Tinta PVA látex |  |  |  | l | 1.2 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0
19817 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,80x2,10m |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 953.12 | 0 | 0
19826 - Janela basculante maxim-ar, 1 folha, em alumínio e vidro - 0,49 x 0,49 m |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 182.02 | 0 | 0
19844 - Soleira em granito cinza andorinha - 0,035 x 0,67m |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 43.15 | 0 | 0
19894 - Porta industrializada, semi oca, frisada - 0,60x2,10m |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 948.04 | 0 | 0
20024 - Soleira em granito cinza andorinha 0,10 x 0,84m |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1695.1122 | 0 | 0 | 1169.63 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 260.04 | 0 | 0 | 464.59 | 0 | 0
21461 - Tinta látex Acrílica |  |  |  | l | 0.33 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 26 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0
21971 - Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) |  |  |  | und | 0.0674 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
22020 - Massa corrida a base PVA |  |  |  | kg | 1.4 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
29424 - Peitoril em granito cinza andorinha 0,14 x 0,60m |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 267.86 | 0 | 0
29425 - Peitoril em granito cinza andorinha 0,14 x 0,50m |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 251.58 | 0 | 0
37992 - Esquadria em alumínio e vidro, 2 folhas de abrir - 1,00x1,00x1,10m |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0
39932 - Janela de correr em alumínio e vidro |  |  |  | m² | 8.89 | 0 | 0 | 1733.55 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 11626.77 | 0 | 0
Serviço | 06.001.008.002 Instalações elétricas - Guarita, ADM e Lixeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 41.1562 | 0 | 0 | 243.23 | 0 | 0
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.68 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 259.5527 | 0 | 0 | 2172.46 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 215.9245 | 0 | 0 | 1347.37 | 0 | 0
5080 - Cabo de cobre flexível 25mm² |  |  |  | m | 114.0454 | 0 | 0 | 668.97 | 0 | 0
5718 - Disjuntor monofásico diferencial residual (DR) de 25A |  |  |  | unid | 0 | 1 | 0 | 0 | 129.82 | 0
6684 - Plafonier |  |  |  | un | 0 | 7 | 0 | 0 | 30.38 | 0
7331 - Interruptor Simples 10A + Tomada 2P+T |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 45.54 | 0
7860 - Interruptor simples 01 tecla 10A 250v |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
8298 - cabo flexível 50mm |  |  |  | m | 127.5204 | 0 | 0 | 2925.32 | 0 | 0
18924 - Cabo Flexível Isolado - 1,5mm² |  |  |  | m | 670.56 | 0 | 0 | 576.68 | 0 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 736.637 | 0 | 0 | 1016.56 | 0 | 0
18927 - Cabo Flexível Isolado - 6,0mm² |  |  |  | m | 582.406 | 0 | 0 | 1677.33 | 0 | 0
19047 - Disjuntor monofásico 20A |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.06 | 0
19048 - Disjuntor monofásico 25A |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.84 | 0
19115 - Interruptor paralelo |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.12 | 0
23195 - Luminária de embutir cor branca vidro jateado c/ lampada compac. - 2x26w |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 479.22 | 0 | 0
24136 - Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 26.3 | 0
26057 - Luminária de emergência 2x27W |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 1.0112 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
31387 - Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas módulo) |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
33262 - Quadro de Distribuição Geral Trifásico - Luz e Força |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 784.2 | 0 | 0
43343 - Caixa de Medição em policarbonato - Monofasica padrão EQUATORIAL |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.82 | 0
45708 - Lâmpada LED 18W |  |  |  | und | 0 | 7 | 0 | 0 | 103.6 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 11962.51 | 455.16 | 0
Serviço | 06.001.008.003 Instalações hidráulicas - Guarita, ADM e Lixeira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
92 - Te 90° Soldável |  |  |  | un | 4.06 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
1261 - Luva Azul 20x1/2" |  |  |  | un | 2.03 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 6.6038 | 0 | 0 | 55.27 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 6.6038 | 0 | 0 | 41.21 | 0 | 0
6002 - Adesivo extra forte |  |  |  | kg | 0.0172 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 0.0463 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
6051 - Tubo PVC |  |  |  | un | 11.3726 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0
6073 - Fita de vedação paras tubos e conexões roscaveis larg. 1/2" |  |  |  | m | 3.5 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0
6075 - Adptador sold curto c/bolsa e rosca p/registro 20 x 1/2" |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6078 - Registro Pressão 1/2" |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6711 - Adaptador soldavel curto c/ bolsa rosca p/registro 25-3/4 |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
6819 - Registro de gaveta bruto 25mm x 3/4" |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 237.69 | 0
19938 - Joelho 90° PVC Água Fria Ø20mm |  |  |  | un | 4.06 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0.0546 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 5.68 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 0.024 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
29861 - Joelho 90° PVC com bucha de latão 20mmx1/2" |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 184.2 | 237.69 | 0
Serviço | 06.001.008.004 Pingadeira de concreto pré-moldada - GUARITA/ADM
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 24.17 | 0 | 0 | 142.84 | 0 | 0
825 - Telhadista |  |  |  | h | 24.17 | 0 | 0 | 191.18 | 0 | 0
4670 - Pingadeira em placa de concreto prémoldado |  |  |  | m | 50.757 | 0 | 0 | 558.33 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.2659 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 105.7196 | 0 | 0 | 72.95 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 978.6 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 24752.07 | 692.86 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 125395.39 | 49713.01 | 3875.37
Etapa | 06.002 SALÃO DE FESTA
Subetapa | 06.002.001 INFRA E SUPERESTRUTURA
Serviço | 06.002.001.001 Fundação e Estrutura salão de festa
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 311.3511 | 0 | 0 | 1840.09 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 175.9544 | 0 | 0 | 1472.74 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 97.506 | 0 | 0 | 816.13 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 16.628 | 0 | 0 | 139.18 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 161.406 | 0 | 0 | 75.86 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.4819 | 0 | 0 | 54.21 | 0 | 0
1055 - Prego 15x15 |  |  |  | kg | 2.4604 | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 5.0258 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0
1315 - Compensado 12mm Plastificado |  |  |  | m2 | 61.5113 | 0 | 0 | 2160.28 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 1.5352 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 5.438 | 0 | 0 | 35.24 | 0 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 13.986 | 0 | 0 | 6783.21 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 13.3768 | 0 | 0 | 78.79 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 24.3724 | 0 | 0 | 143.55 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 2.7927 | 0 | 0 | 139.63 | 0 | 0
6703 - Prego 17x21 |  |  |  | kg | 9.8418 | 0 | 0 | 113.18 | 0 | 0
11282 - Prego 17x27 |  |  |  | kg | 4.9209 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0
17367 - Tijolo Cerâmico |  |  |  | un | 3549.941 | 8887.5 | 0 | 2058.97 | 5154.75 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 183.9307 | 0 | 0 | 1747.34 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 339.3854 | 0 | 0 | 234.18 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 163.14 | 0 | 0 | 291.47 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 1.7144 | 0 | 0 | 1885.84 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.7987 | 0 | 0 | 1909.85 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.287 | 0 | 0 | 686.27 | 0 | 0
25069 - Cal Hidratada CH III |  |  |  | kg | 339.3854 | 0 | 0 | 223.99 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1700 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 0 | 4220 | 0 | 0 | 2447.6 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 128.9265 | 0 | 0 | 1366.62 | 0 | 0
38353 - Lona Plastica preta |  |  |  | m² | 78.78 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 24493.83 | 9302.35 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 24493.83 | 9302.35 | 0
Subetapa | 06.002.002 PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA E FORRO
Serviço | 06.002.002.001 Regularização de base (contrapiso)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 25.0668 | 0 | 0 | 148.14 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 25.0668 | 0 | 0 | 209.81 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 2.3874 | 25 | 0 | 1193.7 | 12500.01 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1551.65 | 12500.01 | 0
Serviço | 06.002.002.002 Chapisco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 11.4365 | 0 | 0 | 67.59 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 11.4365 | 0 | 0 | 95.72 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.619 | 0 | 0 | 80.95 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 644.9463 | 0 | 0 | 445.01 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 689.28 | 0 | 0
Serviço | 06.002.002.003 Reboco para Paredes, com Argamassa de Cimento e Areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 180.4788 | 0 | 0 | 1066.63 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 180.4788 | 0 | 0 | 1510.61 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 8.0685 | 0 | 0 | 403.43 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1990.575 | 0 | 0 | 1373.5 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4354.16 | 0 | 0
Serviço | 06.002.002.004 Pisos e revestimentos cerâmicos - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 109.9842 | 0 | 0 | 920.57 | 0 | 0
7899 - Cerâmica PEI 4 TIPOA |  |  |  | m2 | 112.585 | 0 | 0 | 2251.7 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 972.325 | 0 | 0 | 923.71 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4095.98 | 0 | 0
Serviço | 06.002.002.005 Pintura PVA látex em paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 21.6436 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0
532 - Rolo |  |  |  | un | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 21.3675 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
8225 - Cabo para rolo |  |  |  | un | 0 | 34 | 0 | 0 | 129.28 | 0
8266 - Rolo de lã |  |  |  | und | 0 | 48 | 0 | 0 | 1490.88 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 21.6436 | 0 | 0 | 127.48 | 0 | 0
23028 - Tinta Acrílica Diagesso |  |  |  | l | 20.5128 | 0 | 0 | 100.35 | 0 | 0
24238 - Rolo de textura com cabo 23cm |  |  |  | un | 0 | 60 | 0 | 0 | 71.22 | 0
35390 - Rolo de Lã Anti-gotas 9cm |  |  |  | und | 0 | 72 | 0 | 0 | 614.16 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 422.53 | 2305.54 | 0
Serviço | 06.002.002.006 Pintura com tinta acrílica em paredes externas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 28.8246 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 10.6344 | 0 | 0 | 62.64 | 0 | 0
21461 - Tinta látex Acrílica |  |  |  | l | 25.5849 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 420.44 | 0 | 0
Serviço | 06.002.002.007 Forro PVC
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1934 - Forro PVC |  |  |  | m2 | 9.68 | 0 | 0 | 125.16 | 0 | 0
9444 - Parafuso |  |  |  | un | 109.0581 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0
10317 - Montador |  |  |  | h | 4.7626 | 0 | 0 | 39.86 | 0 | 0
20294 - Rodaforro de PVC branco |  |  |  | m | 15.7261 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0
20813 - Bucha plástica 8mm |  |  |  | un | 52.3475 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0
21196 - Plastilon |  |  |  | m | 20.328 | 0 | 0 | 40.66 | 0 | 0
21502 - Parafuso fenda cabeça chata 4.8 x 50mm |  |  |  | un | 52.3475 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 264.98 | 0 | 0
Serviço | 06.002.002.008 Pintura para piso de cimento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 212.88 | 0 | 0 | 1683.88 | 0 | 0
10137 - Tinta para piso |  |  |  | gl | 53.7522 | 0 | 0 | 582.31 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 53.22 | 0 | 0 | 313.47 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2579.66 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 14378.69 | 14805.55 | 0
Subetapa | 06.002.003 ESQUADRIAS
Serviço | 06.002.003.001 Esquadrias - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1.8 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 6.7 | 0 | 0 | 56.08 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 4 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 3.492 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
1270 - Janela Aluminio Correr Veneziana |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
10317 - Montador |  |  |  | h | 4 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0
10410 - Porta de aluminio |  |  |  | m2 | 5.46 | 0 | 0 | 1587.22 | 0 | 0
19826 - Janela basculante maxim-ar, 1 folha, em alumínio e vidro - 0,49 x 0,49 m |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 364.04 | 0 | 0
20377 - Gradil em alumínio |  |  |  | m² | 59 | 0 | 0 | 24780 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 27937.1 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 27937.1 | 0 | 0
Subetapa | 06.002.004 TELHADO
Serviço | 06.002.004.001 Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica - salão de festa 107,67 m²
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 54.8405 | 0 | 0 | 324.11 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 44.0745 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 19.2861 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0
7265 - Oleo queimado |  |  |  | litro | 50.5575 | 0 | 0 | 116.28 | 0 | 0
18455 - Madeira Pinus |  |  |  | m³ | 1.7663 | 0 | 0 | 6623.62 | 0 | 0
18950 - Telha Cerâmica |  |  |  | un | 3956.8725 | 4025 | 0 | 2967.65 | 2684.68 | 0
21996 - Prego com cabeça 1 1/4 x 13" |  |  |  | kg | 2.496 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 10542.25 | 2684.68 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 10542.25 | 2684.68 | 0
Subetapa | 06.002.005 LOUÇAS E METAIS
Serviço | 06.002.005.001 Louças e metais - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0.93 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 0.92 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 43.92 | 0 | 0
2065 - Bacia sanitária com caixa acoplada |  |  |  | un | 2 | 1.9999 | 0 | 418.06 | 418.05 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 1.1501 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 1.1501 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0
5349 - Parafuso para fixação de vaso sanitário com bucha de 10 mm |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
5700 - Cimento branco |  |  |  | kg | 1.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
5856 - Cuba de embutir em aço inoxidável |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17202 - Válvula americana em aço inox 3.1/2" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 3.2 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 10 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
21268 - Válvula para lavatório PVC 1" 7/8 |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
24099 - Bucha de expansão em nylon S-8 |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
26096 - Rejunte epóxi branco |  |  |  | kg | 0.09 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0
26261 - Barra de apoio largura 80 cm para PNE - 94cm |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27332 - Tubo de ligação para bacia sanitária ajustável, em PVC, com canopla e espude |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0
43316 - Torneira cromada de mesa para lavatório 1/2", com arejador |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 64.71 | 0 | 0
43318 - Torneira cromada longa de parede 1/2", para pia de cozinha, com arejador |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 59.31 | 0 | 0
44585 - Bacia sanitária convencional para PNE |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
47548 - Bancada em granito cinza andorinha 1,70 x 0,45 x 0,025 m com furo para cuba (59 x 37 cm), testeira de 1,70 x 0,05 m e rodamão de 2,60 x 0,05 m |  |  |  | m² | 0.765 | 0 | 0 | 217.26 | 0 | 0
47549 - Bancada em granito cinza andorinha 1,00 x 0,50 x 0,025 m com furo para cuba (48 x 36 cm), testeira e rodamão de 1,50 x 0,05 m |  |  |  | m² | 1 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
47550 - Bancada em granito cinza andorinha 0,45 x 0,45 x 0,025 m com furo para cuba (d = 36 cm), testeira e rodamão de 0,90 x 0,05 m |  |  |  | m² | 0.2025 | 0 | 0 | 57.51 | 0 | 0
47554 - Anel de vedação para vaso sanitário com guiador |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1882.22 | 418.05 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1882.22 | 418.05 | 0
Subetapa | 06.002.006 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço | 06.002.006.001 Instalações elétricas - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
373 - Disjuntor Monofasico 25 Amperes |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
374 - Disjuntor Monofasico 35 Amperes |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 23.71 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 14.2623 | 0 | 0 | 119.38 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 32.2974 | 0 | 0 | 201.54 | 0 | 0
6684 - Plafonier |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0
7860 - Interruptor simples 01 tecla 10A 250v |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 210.4095 | 0 | 0 | 290.37 | 0 | 0
29002 - Quadro de distribuição (12 módulos) |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 1.8035 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
31387 - Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas módulo) |  |  |  | un | 9 | 0 | 0 | 50.31 | 0 | 0
35640 - Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 412.57 | 0 | 0
36298 - Disjuntor 20A trifásico |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0
37569 - Disjuntor monopolar 15 A |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
39831 - Disjuntor Dr 35a |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1329.98 | 0 | 0
Serviço | 06.002.006.002 Instalações hidráulica - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0.2 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 12.74 | 0 | 0 | 106.63 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 12.74 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 0.0225 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
7542 - Caixa d'agua Usada |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
18916 - Tubo PVC Água Fria 20mm |  |  |  | m | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 21.525 | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 0
19222 - Tubo PVC Água Fria 32mm |  |  |  | m | 60.9 | 0 | 0 | 188.79 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0.0465 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 4.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
37252 - Registro de gaveta, 20mm, Água Fria |  |  |  | un | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 818.78 | 0 | 0
Serviço | 06.002.006.003 Instalações sanitarias - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 55 | 0 | 0 | 325.05 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 18.15 | 0 | 0 | 151.92 | 0 | 0
132 - Anel de Borracha Esgoto 50mm |  |  |  | un | 1.5378 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 8.9 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.65 | 0 | 0 | 73.12 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 3.6878 | 0 | 0 | 30.87 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 5.7439 | 0 | 0 | 35.84 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 0.1662 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.25 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
17367 - Tijolo Cerâmico |  |  |  | un | 360 | 912.5 | 0 | 208.8 | 529.25 | 0
18362 - Aço CA-50 12,5mm |  |  |  | kg | 12.5 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
18410 - Adesivo plástico para PVC |  |  |  | un | 0 | 6 | 0 | 0 | 237.69 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 19.9677 | 0 | 0 | 203.27 | 0 | 0
18913 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø40mm |  |  |  | m | 6.8074 | 0 | 0 | 27.57 | 0 | 0
18914 - Tubo PVC Esgoto Ø50 mm |  |  |  | m | 4.7066 | 0 | 0 | 37.65 | 0 | 0
19263 - Anel de Borracha Esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 6.5241 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0.0297 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 0.0506 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1231.27 | 766.94 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 3380.03 | 766.94 | 0
Subetapa | 06.002.007 MOBILIÁRIO
Serviço | 06.002.007.001 Móveis e equipamentos - Salão de festas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1692 - Resina Acrílica - Base água |  |  |  | gl-3,6 | 1 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
44590 - Banco em madeira ripada, com encosto, envernizado, cor marrom, 3 ou 2 lugares, para área externa |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 2523.19 | 0 | 0
44591 - Conjunto de mesa redonda e 4 cadeiras em madeira ripada para área externa ? cor marrom, envernizada (cadeira sem braço) |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
44592 - Banqueta alta em madeira ripada ? marrom envernizada, sem braço |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
44594 - Sofá em fibra sintética para área externa ? bege claro, com estofado |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 5306 | 0 | 0
44595 - Mesa lateral quadrada em madeira ripada para área externa ? marrom envernizada |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 12058.19 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 12058.19 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 94672.3 | 27977.57 | 0
Etapa | 06.003 PISCINA
Subetapa | 06.003.001 PISCINA
Serviço | 06.003.001.001 Infra e Superestrutura da piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1168.1932 | 0 | 0 | 6904.02 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 42.5205 | 0 | 0 | 355.9 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 283.1772 | 0 | 0 | 2370.19 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 125.4936 | 0 | 0 | 1050.38 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 1.6218 | 0 | 0 | 182.45 | 0 | 0
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 461.2965 | 462 | 0 | 4382.32 | 3751.44 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 41.8312 | 0 | 0 | 397.4 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 15.432 | 0 | 0 | 199.69 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 125.4936 | 0 | 0 | 739.16 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 70.6786 | 0 | 0 | 416.3 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 56.9088 | 0 | 0 | 2845.44 | 0 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 1173.501 | 1174 | 0 | 11148.26 | 10272.5 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 561.3405 | 562 | 0 | 5332.73 | 4563.44 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 36 | 0 | 0 | 4800 | 0
20172 - Diesel Comum |  |  |  | l | 4.0724 | 303.3399 | 0 | 29.72 | 2090.01 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 570.36 | 0 | 0 | 393.55 | 0 | 0
20476 - Concreto Usinado Bombeável Fck=20MPa |  |  |  | m³ | 25.0215 | 0 | 0 | 7131.13 | 0 | 0
21971 - Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) |  |  |  | und | 23843.784 | 0 | 0 | 9060.64 | 0 | 0
22873 - Operador de Dumper |  |  |  | mês | 0.0081 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.3613 | 0 | 0 | 863.94 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 1.6705 | 0 | 0 | 3994.49 | 0 | 0
23539 - Mini Carregadeira |  |  |  | mês | 0.0081 | 0 | 0 | 59.13 | 0 | 0
25635 - Bloco de Concreto 14x19x39cm |  |  |  | un | 1400 | 1400 | 0 | 4760 | 4760 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3400.01 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 41.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 500.04 | 0
42096 - Concreto Usinado 30 MPa |  |  |  | m³ | 0 | 14 | 0 | 0 | 6580 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 62626.55 | 40717.44 | 0
Serviço | 06.003.001.002 Impermeabilização com argamassa polimérica - Piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 108.294 | 0 | 0 | 640.02 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 18.049 | 18 | 0 | 116.96 | 0 | 0
17847 - Impermeabilizante |  |  |  | kg | 1280.0008 | 1296 | 0 | 2286.85 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3043.82 | 0 | 0
Serviço | 06.003.001.003 Piso e revestimentos cerâmicos - Piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 79.4156 | 0 | 0 | 469.35 | 0 | 0
8 - Ladrilhista |  |  |  | h | 158.8312 | 0 | 0 | 1256.35 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 794.156 | 3600 | 0 | 738.57 | 0 | 0
24918 - Rejunte para piscina |  |  |  | kg | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
47906 - Azulejo para piscina 10cm x 10cm |  |  |  | m² | 214.7831 | 200.85 | 0 | 12081.55 | 11297.76 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 14545.82 | 11297.76 | 0
Serviço | 06.003.001.004 Borda de granito para piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 73.92 | 0 | 0 | 436.87 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 128.128 | 0 | 0 | 1072.43 | 0 | 0
5700 - Cimento branco |  |  |  | kg | 36.96 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
21505 - Argamassa Colante AC III |  |  |  | kg | 6832 | 0 | 0 | 6353.76 | 0 | 0
24918 - Rejunte para piscina |  |  |  | kg | 200.0001 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0
44516 - Granito para Borda de Piscina Cor Cinza Andorinha |  |  |  | m2 | 28.56 | 0 | 0 | 6568.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 16754.26 | 0 | 0
Serviço | 06.003.001.005 Piso de madeira para piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 25.74 | 0 | 0 | 152.12 | 0 | 0
44908 - Porcelanato Elizabeth 74x74 HD alberi rustico 1,62m² |  |  |  | m² | 342 | 0 | 0 | 25273.8 | 0 | 0
44909 - Argamassa Supermassa Porcelanato Cinza 15kg |  |  |  | kg | 2160 | 0 | 0 | 3866.4 | 0 | 0
44910 - Rejunte Porcel Marron Café 5kg |  |  |  | un | 36 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 31232.72 | 0 | 0
Serviço | 06.003.001.006 Móveis e equipamentos - Piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
44596 - Espreguiçadeira piscina, Bege claro |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 3837.5 | 0 | 0
44614 - Peneira para Piscina com Cabo |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
44615 - Escada para Piscina altura de 1,50m |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
44771 - Guarda corpo em alumínio (alt=1,10m) cor branca |  |  |  | m² | 60 | 0 | 0 | 21582 | 0 | 0
44903 - Tampa em fibra de vidro 1,21 x 1,21m com Aba de 5cm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 27569.5 | 0 | 0
Serviço | 06.003.001.007 Conjunto de filtro e bomba para piscina
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
68 - Joelho 45 PVC Soldavel Agua Fria 25mm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
77 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 50mm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
78 - Joelho 90 PVC Soldavel Agua Fria 60mm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
968 - Adaptador soldável roscável curto 50x1.1/2" |  |  |  | un | 10 | 10 | 0 | 33.4 | 33.49 | 0
18918 - Tubo PVC Água Fria 50mm |  |  |  | m | 20 | 20 | 0 | 1177 | 1181.88 | 0
22167 - Conjunto Filtro e Bomba para Piscina até 100.000 Litros 26TP Jacuzzi C/ Bomba 1A-T Trifásico C/ 1 Tanque |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
24921 - União PVC soldável 50 mm, para água fria |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0
32153 - Curva 45° de pvc, soldável, 50 mm |  |  |  | un | 11 | 0 | 0 | 94.49 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5094.06 | 1215.37 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 160866.74 | 53230.57 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 160866.74 | 53230.57 | 0
Etapa | 06.004 BRINQUEDOTECA
Subetapa | 06.004.001 INFRA E SUPERESTRUTURA
Serviço | 06.004.001.001 Fundação e Estrutura - Brinquedoteca
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 158.2259 | 0 | 0 | 935.12 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 76.5121 | 0 | 0 | 640.41 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 59.6534 | 0 | 0 | 499.3 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 29.7223 | 0 | 0 | 248.78 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 9.92 | 0 | 0 | 58.43 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 120.918 | 0 | 0 | 56.83 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.361 | 0 | 0 | 40.61 | 0 | 0
1055 - Prego 15x15 |  |  |  | kg | 0.4319 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
1216 - Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  |  |  | kg | 43.7 | 0 | 0 | 415.15 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 8.5436 | 0 | 0 | 81.16 | 0 | 0
1315 - Compensado 12mm Plastificado |  |  |  | m2 | 10.7963 | 0 | 0 | 379.17 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 2.5223 | 0 | 0 | 32.64 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 0.384 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 6.7305 | 0 | 0 | 3264.29 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 17.6395 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 14.8963 | 0 | 0 | 87.74 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.3878 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 0
6703 - Prego 17x21 |  |  |  | kg | 1.7274 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 0
11282 - Prego 17x27 |  |  |  | kg | 0.8637 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0
18362 - Aço CA-50 12,5mm |  |  |  | kg | 123.05 | 0 | 0 | 494.66 | 0 | 0
19090 - Aço CA-60 5.0mm |  |  |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 53.6185 | 0 | 0 | 509.38 | 0 | 0
19093 - Aço CA-50A 10.0mm |  |  |  | kg | 142.6 | 0 | 0 | 1354.7 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 11.52 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0.3079 | 0 | 0 | 338.69 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.1951 | 0 | 0 | 466.52 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.2861 | 0 | 0 | 684.12 | 0 | 0
29563 - Madeirite Plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | un | 0.1667 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 6.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 2380.848 | 6545 | 0 | 1380.89 | 3796.1 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.0963 | 10 | 0 | 48.15 | 4244.9 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 85.767 | 0 | 0 | 909.13 | 0 | 0
38353 - Lona Plastica preta |  |  |  | m² | 52.4056 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0
41408 - Ripa |  |  |  | und | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 1772.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 13185.73 | 9813.8 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 13185.73 | 9813.8 | 0
Subetapa | 06.004.002 PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA E FORRO
Serviço | 06.004.002.001 Regularização de base (contrapiso)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 16.8716 | 0 | 0 | 99.71 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 16.8716 | 0 | 0 | 141.22 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 1.6069 | 0 | 0 | 803.45 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1044.38 | 0 | 0
Serviço | 06.004.002.002 Chapisco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 7.8157 | 0 | 0 | 46.19 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 7.8157 | 0 | 0 | 65.42 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 1.1064 | 0 | 0 | 55.32 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 440.7534 | 0 | 0 | 304.12 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 1.7999 | 0 | 0 | 899.96 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 471.05 | 899.96 | 0
Serviço | 06.004.002.003 Reboco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 124.0592 | 0 | 0 | 733.19 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 124.0592 | 0 | 0 | 1038.38 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 5.5462 | 0 | 0 | 277.31 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 1368.3 | 0 | 0 | 944.13 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2250.01 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2993 | 2250.01 | 0
Serviço | 06.004.002.004 Pisos e revestimentos cerâmicos - Condomínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 22.1203 | 0 | 0 | 130.73 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 22.1203 | 0 | 0 | 185.15 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 250.9311 | 0 | 0 | 238.38 | 0 | 0
42114 - Cerâmica PEI 4 |  |  |  | m² | 33.3591 | 42.7468 | 0 | 761.59 | 890.73 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1315.85 | 890.73 | 0
Serviço | 06.004.002.005 Pintura PVA látex em paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 22.9097 | 0 | 0 | 181.22 | 0 | 0
6027 - Rolo para Textura 23cm |  |  |  | und | 0 | 84 | 0 | 0 | 1036.95 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 22.6175 | 0 | 0 | 24.88 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 22.9097 | 0 | 0 | 134.94 | 0 | 0
23028 - Tinta Acrílica Diagesso |  |  |  | l | 21.7128 | 0 | 0 | 106.22 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 447.25 | 1036.95 | 0
Serviço | 06.004.002.006 Pintura com tinta acrílica em paredes externas
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 24.0806 | 0 | 0 | 190.48 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 8.8842 | 0 | 0 | 52.33 | 0 | 0
21461 - Tinta látex Acrílica |  |  |  | l | 21.3741 | 0 | 0 | 108.44 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 351.25 | 0 | 0
Serviço | 06.004.002.007 Forro em placa de gesso 60 x 60 cm revestido
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 20.0945 | 0 | 0 | 118.76 | 0 | 0
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 40.189 | 0 | 0 | 317.89 | 0 | 0
7931 - Sisal |  |  |  | kg | 0.3931 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0
17365 - Placa de forro de gesso 60 x 60 cm, espessura de 12 mm |  |  |  | m² | 51.8767 | 0 | 0 | 604.88 | 0 | 0
18861 - Gesso lento em pó |  |  |  | kg | 50.2186 | 0 | 0 | 41.68 | 0 | 0
35779 - Cartucho fincapino |  |  |  | und | 0 | 2000 | 990 | 0 | 1300 | 950.1
43059 - Arame galvanizado encapado Nº 18 |  |  |  | kg | 1.26 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
47525 - Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24 mm (0,009 kg/m) |  |  |  | kg | 0.126 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0
47526 - Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm |  |  |  | ct | 1.5523 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1179.12 | 1300 | 950.1
Total da Subetapa | [7 empty] | 7801.9 | 6377.64 | 950.1
Subetapa | 06.004.003 ESQUADRIAS
Serviço | 06.004.003.001 Esquadrias
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 11.3973 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
6453 - Parafuso 4,8 x 65 |  |  |  | und | 0 | 2000 | 0 | 0 | 980 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 0.2347 | 0 | 0 | 140.82 | 0 | 0
42122 - Porta 2 folhas de abrir em alumínio natural e vidro incolor 3mm - 1,19 x 2,12m |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 998.88 | 0 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 198.35 | 482.4
47399 - Janela de Correr em Alumínio e Vidro 2f - 1,49 x 1,06 m |  |  |  | und | 3 | 0 | 0 | 888.15 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2123.25 | 1178.35 | 482.4
Total da Subetapa | [7 empty] | 2123.25 | 1178.35 | 482.4
Subetapa | 06.004.004 TELHADO
Serviço | 06.004.004.001 Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 31.9186 | 0 | 0 | 188.64 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 25.6525 | 0 | 0 | 214.71 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 11.225 | 0 | 0 | 66.12 | 0 | 0
7265 - Oleo queimado |  |  |  | litro | 29.4258 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 0
7754 - Lima |  |  |  | und | 0 | 3 | 2 | 0 | 62.68 | 41.79
18455 - Madeira Pinus |  |  |  | m³ | 1.0281 | 0 | 0 | 3855.38 | 0 | 0
18950 - Telha Cerâmica |  |  |  | un | 2171.4 | 2250 | 0 | 1628.55 | 1500.75 | 0
21996 - Prego com cabeça 1 1/4 x 13" |  |  |  | kg | 1.4527 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 6037.41 | 1563.43 | 41.79
Total da Subetapa | [7 empty] | 6037.41 | 1563.43 | 41.79
Subetapa | 06.004.005 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serviço | 06.004.005.001 Instalações elétricas - Brinquedoteca
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 2 | 2 | 0 | 13.14 | 11.07 | 0
373 - Disjuntor Monofasico 25 Amperes |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 8.1752 | 0 | 0 | 68.43 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 15.7622 | 0 | 0 | 98.36 | 0 | 0
5718 - Disjuntor monofásico diferencial residual (DR) de 25A |  |  |  | unid | 0 | 1 | 0 | 0 | 129.82 | 0
6684 - Plafonier |  |  |  | un | 6 | 6 | 0 | 19.24 | 26.04 | 0
7331 - Interruptor Simples 10A + Tomada 2P+T |  |  |  | un | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.95 | 0
7860 - Interruptor simples 01 tecla 10A 250v |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
18924 - Cabo Flexível Isolado - 1,5mm² |  |  |  | m | 55.062 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 88.515 | 0 | 0 | 122.15 | 0 | 0
18926 - Cabo Flexível Isolado - 4,0mm² |  |  |  | m | 4.4415 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
19047 - Disjuntor monofásico 20A |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.53 | 0
19048 - Disjuntor monofásico 25A |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.84 | 0
24137 - Interruptor simples 2 teclas 10A 250V de embutir |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.16 | 0
25377 - Cleats para fixação de cabo |  |  |  | un | 0 | 100 | 0 | 0 | 86 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 1.2307 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0
31387 - Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas módulo) |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 33.54 | 0 | 0
35642 - Tomada 2P+T 20A |  |  |  | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
36298 - Disjuntor 20A trifásico |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 28.21 | 0 | 0
43343 - Caixa de Medição em policarbonato - Monofasica padrão EQUATORIAL |  |  |  | und | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.82 | 0
45708 - Lâmpada LED 18W |  |  |  | und | 0 | 6 | 0 | 0 | 88.8 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 462.21 | 464.03 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 462.21 | 464.03 | 0
Subetapa | 06.004.006 BRINQUEDOS
Serviço | 06.004.006.001 Brinquedos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
8478 - Gangorra |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
19670 - Placas de Tatame em EVA |  |  |  | un | 12 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
31515 - Pufe |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
45412 - Piscina de bolinhas |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1060 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1060 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 30670.49 | 19397.26 | 1474.29
Etapa | 06.005 CHURRASQUEIRA DUPLA
Subetapa | 06.005.001 INFRA E SUPERESTRUTURA
Serviço | 06.005.001.001 Fundação e estrutura - Churrasqueira dupla
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 94.2713 | 0 | 0 | 557.14 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 46.1691 | 0 | 0 | 386.44 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 10.069 | 0 | 0 | 84.28 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 9.9353 | 0 | 0 | 83.16 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 58.59 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.1749 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0
1055 - Prego 15x15 |  |  |  | kg | 0.2093 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 2.8231 | 0 | 0 | 26.82 | 0 | 0
1315 - Compensado 12mm Plastificado |  |  |  | m2 | 5.2313 | 0 | 0 | 183.72 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 0.1617 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 2.026 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 6.1215 | 0 | 0 | 2968.93 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 8.6656 | 0 | 0 | 51.04 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 2.5172 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.1879 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
6703 - Prego 17x21 |  |  |  | kg | 0.837 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0
11282 - Prego 17x27 |  |  |  | kg | 0.4185 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 119.1526 | 0 | 0 | 1131.95 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 60.78 | 0 | 0 | 108.59 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0.1528 | 0 | 0 | 168.08 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.0708 | 0 | 0 | 169.3 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.0196 | 0 | 0 | 46.87 | 0 | 0
29563 - Madeirite Plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | un | 0.1676 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 1344.11 | 2235 | 0 | 779.58 | 1296.3 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.0544 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 50.347 | 0 | 0 | 533.68 | 0 | 0
38353 - Lona Plastica preta |  |  |  | m² | 45.3232 | 0 | 0 | 59.37 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 7481.48 | 1296.3 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 7481.48 | 1296.3 | 0
Subetapa | 06.005.002 PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA E FORRO
Serviço | 06.005.002.001 Lastro de concreto magro
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 11.2 | 0 | 0 | 66.19 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 5.6 | 0 | 0 | 46.87 | 0 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 14 | 0 | 0 | 5711.3 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5824.36 | 0 | 0
Serviço | 06.005.002.002 Regularização de base (contrapiso)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 9.6871 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 9.6871 | 0 | 0 | 81.08 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 1930 | 1930
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.9226 | 0 | 0 | 461.3 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 599.63 | 1930 | 1930
Serviço | 06.005.002.003 Pisos e revestimentos cerâmicos - Condomínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 35.0522 | 0 | 0 | 207.16 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 35.0522 | 0 | 0 | 293.39 | 0 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 397.63 | 0 | 0 | 377.75 | 0 | 0
42114 - Cerâmica PEI 4 |  |  |  | m² | 52.8614 | 68.654 | 0 | 1206.83 | 1430.56 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2085.12 | 1430.56 | 0
Serviço | 06.005.002.004 Chapisco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 3.6764 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.6764 | 0 | 0 | 30.77 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.5205 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 207.3276 | 0 | 0 | 143.06 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 221.58 | 0 | 0
Serviço | 06.005.002.005 Reboco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 58.0176 | 0 | 0 | 342.88 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 58.0176 | 0 | 0 | 485.61 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 2.5937 | 0 | 0 | 129.69 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 639.9 | 0 | 0 | 441.53 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1399.71 | 0 | 0
Serviço | 06.005.002.006 Revestimento de gesso em paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 1.0013 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
18861 - Gesso lento em pó |  |  |  | kg | 25.74 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 0
19054 - Retardante para gesso |  |  |  | litro | 0.198 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
21829 - Resina sintética adesiva para revestimentos (Bianco) |  |  |  | kg | 0.0396 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 35.58 | 0 | 0
Serviço | 06.005.002.007 Emassamento Acrílico
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 12.748 | 0 | 0 | 75.34 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 19.122 | 0 | 0 | 151.26 | 0 | 0
4846 - Lixa para madeira e massa |  |  |  | un | 12.748 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
21801 - Massa acrílica para pintura látex |  |  |  | kg | 31.87 | 0 | 0 | 103.26 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 338.52 | 0 | 0
Serviço | 06.005.002.008 Pintura PVA látex em paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 17.2044 | 0 | 0 | 136.09 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 16.985 | 0 | 0 | 18.68 | 0 | 0
9984 - Espatula |  |  |  | un | 0 | 36 | 0 | 0 | 295.4 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 17.2044 | 0 | 0 | 101.33 | 0 | 0
23028 - Tinta Acrílica Diagesso |  |  |  | l | 16.3056 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 335.87 | 295.4 | 0
Serviço | 06.005.002.009 Forro em placa de gesso 60 x 60 cm revestido
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1.5789 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0
5471 - Gesseiro |  |  |  | h | 3.1577 | 0 | 0 | 24.98 | 0 | 0
7931 - Sisal |  |  |  | kg | 0.0309 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
17365 - Placa de forro de gesso 60 x 60 cm, espessura de 12 mm |  |  |  | m² | 4.076 | 0 | 0 | 47.53 | 0 | 0
18861 - Gesso lento em pó |  |  |  | kg | 3.9457 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
36527 - Serrote para gesso Nº 137 |  |  |  | und | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0
37299 - Tesoura de Chapa Drywall |  |  |  | un | 0 | 2 | 0 | 0 | 126.32 | 0
43059 - Arame galvanizado encapado Nº 18 |  |  |  | kg | 0.099 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
44551 - Parafuso Philips Bi cromatizado rosca soberba 5,0 x 50 |  |  |  | un | 0 | 1500 | 400 | 0 | 1185 | 160.8
47397 - Pino de aço com furo 1/4" |  |  |  | und | 0 | 3500 | 0 | 0 | 1715 | 0
47525 - Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24 mm (0,009 kg/m) |  |  |  | kg | 0.0099 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
47526 - Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm |  |  |  | ct | 0.122 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 92.65 | 3130.32 | 160.8
Total da Subetapa | [7 empty] | 10933.02 | 6786.28 | 2090.8
Subetapa | 06.005.003 ESQUADRIAS
Serviço | 06.005.003.001 Porta de aluminio 0,60 x 2,10 m completa
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
38 - Ajudante |  |  |  | h | 1 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0
10317 - Montador |  |  |  | h | 1 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
10410 - Porta de aluminio |  |  |  | m2 | 1.26 | 0 | 0 | 366.28 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 380.54 | 0 | 0
Serviço | 06.005.003.002 Basculante em alumínio e vidro - 0,50 x 0,50 m - 1 folha
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 1.5171 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
24371 - Frete |  |  |  | vb | 0.2224 | 0 | 0 | 133.44 | 0 | 0
47401 - Janela MAXIM-AR Projetante, 1 folha, 0,49 x 0,49 m |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 182.02 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 328.16 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 708.7 | 0 | 0
Subetapa | 06.005.004 TELHADO
Serviço | 06.005.004.001 Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica - Churrasqueira dupla 34,79 m²
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 21.0511 | 0 | 0 | 124.41 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 13.5631 | 0 | 0 | 113.52 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 1.221 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
825 - Telhadista |  |  |  | h | 5.396 | 0 | 0 | 42.68 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 11.8681 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
4669 - Rufo em placa de concreto premoldado |  |  |  | m | 4.2735 | 0 | 0 | 166.67 | 0 | 0
4670 - Pingadeira em placa de concreto prémoldado |  |  |  | m | 8.7675 | 0 | 0 | 96.44 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 5.9349 | 0 | 0 | 34.96 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0756 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
7265 - Oleo queimado |  |  |  | litro | 15.5581 | 0 | 0 | 35.78 | 0 | 0
18455 - Madeira Pinus |  |  |  | m³ | 0.5436 | 0 | 0 | 2038.5 | 0 | 0
18950 - Telha Cerâmica |  |  |  | un | 1148.07 | 1150 | 0 | 861.05 | 767.05 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 18.2615 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
21996 - Prego com cabeça 1 1/4 x 13" |  |  |  | kg | 0.7681 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 0.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3551.81 | 767.05 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 3551.81 | 767.05 | 0
Subetapa | 06.005.005 LOUÇAS E METAIS
Serviço | 06.005.005.001 Louças e metais - Churrasqueira dupla
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 4.5 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 2 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 0.65 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
490 - Torneira Jardim |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0
2065 - Bacia sanitária com caixa acoplada |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 418.06 | 0 | 0
2089 - Fita Vedacao |  |  |  | m | 0.28 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 8.4 | 0 | 0 | 70.31 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 5.25 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0
5349 - Parafuso para fixação de vaso sanitário com bucha de 10 mm |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
5700 - Cimento branco |  |  |  | kg | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
5856 - Cuba de embutir em aço inoxidável |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
17202 - Válvula americana em aço inox 3.1/2" |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 95.03 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 4.08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
21268 - Válvula para lavatório PVC 1" 7/8 |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
23211 - Parafuso Cromado 2 1/2' DN 1/4' |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
36539 - Lavatório de louça branca, sem coluna, 39,5 x 29,5 cm |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
36933 - Bancada em granito cinza andorinha 1,20 x 0,60 m |  |  |  | un | 1.44 | 0 | 0 | 408.96 | 0 | 0
43316 - Torneira cromada de mesa para lavatório 1/2", com arejador |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 0
43318 - Torneira cromada longa de parede 1/2", para pia de cozinha, com arejador |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 118.62 | 0 | 0
47554 - Anel de vedação para vaso sanitário com guiador |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1606.93 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1606.93 | 0 | 0
Subetapa | 06.005.006 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço | 06.005.006.001 Instalações elétricas - Churrasqueira dupla
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0.3 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 6 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0
373 - Disjuntor Monofasico 25 Amperes |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 11.7181 | 0 | 0 | 98.08 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 13.5851 | 0 | 0 | 84.77 | 0 | 0
5590 - Caixa de passagem octogonal 4x4 |  |  |  | pç | 6 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | 0
5718 - Disjuntor monofásico diferencial residual (DR) de 25A |  |  |  | unid | 1 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 0
6684 - Plafonier |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
7860 - Interruptor simples 01 tecla 10A 250v |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
8498 - Conector para Haste de Aterramento 5/8 |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
18924 - Cabo Flexível Isolado - 1,5mm² |  |  |  | m | 71.19 | 0 | 0 | 61.22 | 0 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 53.13 | 0 | 0 | 73.32 | 0 | 0
18926 - Cabo Flexível Isolado - 4,0mm² |  |  |  | m | 29.61 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0
24137 - Interruptor simples 2 teclas 10A 250V de embutir |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
24482 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) |  |  |  | kg | 0.0781 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
29002 - Quadro de distribuição (12 módulos) |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 1.0656 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
31050 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 2.387 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0
31158 - Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
31387 - Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas módulo) |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
32054 - Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º |  |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0
35640 - Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W |  |  |  | un | 4 | 0 | 0 | 275.05 | 0 | 0
39726 - Eletroduto de PVC Corrugado Flexível Reforçado 3/4'' |  |  |  | m | 47.74 | 0 | 0 | 91.99 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1065.89 | 0 | 0
Serviço | 06.005.006.002 Instalações hidraulica - Churrasqueira dupla
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4837 - Encanador |  |  |  | h | 4.7379 | 0 | 0 | 39.66 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 4.7379 | 0 | 0 | 29.56 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 0.0177 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 24.0765 | 0 | 0 | 38.65 | 0 | 0
19222 - Tubo PVC Água Fria 32mm |  |  |  | m | 3.9165 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0.0224 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 2.82 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
27440 - Registro de PVC Esfera VS Soldável 20mm |  |  |  | un | 2.03 | 0 | 0 | 25.27 | 0 | 0
37252 - Registro de gaveta, 20mm, Água Fria |  |  |  | un | 3 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 221.95 | 0 | 0
Serviço | 06.005.006.003 Instalações sanitárias - Churrasqueira dupla
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 11 | 0 | 0 | 65.01 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.63 | 0 | 0 | 30.38 | 0 | 0
132 - Anel de Borracha Esgoto 50mm |  |  |  | un | 3.4716 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
133 - Anel de Borracha Esgoto 75mm |  |  |  | un | 1.2937 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
621 - Caixa Sifonada de PVC 150x150x50mm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 1.78 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.13 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 4.6092 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 5.046 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 0.0783 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.25 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
17367 - Tijolo Cerâmico |  |  |  | un | 72 | 0 | 0 | 41.76 | 0 | 0
18362 - Aço CA-50 12,5mm |  |  |  | kg | 2.5 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
18570 - Terminal de ventilação 75mm |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
18911 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø100mm |  |  |  | m | 4.242 | 0 | 0 | 43.18 | 0 | 0
18913 - Tubo de PVC Branco para Esgoto - Ø40mm |  |  |  | m | 1.4443 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
18914 - Tubo PVC Esgoto Ø50 mm |  |  |  | m | 10.6252 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
19058 - Tubo PVC Esgoto 75mm |  |  |  | m | 0.8989 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
19263 - Anel de Borracha Esgoto Ø100mm |  |  |  | un | 1.386 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0.0063 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
29625 - Solução limpadora para tubo PVC |  |  |  | un | 0.0107 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 410.96 | 0 | 0
Serviço | 06.005.006.004 Churrasqueira
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
16342 - Churrasqueira Pre-Moldada |  |  |  | un | 2 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3500 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 5198.81 | 0 | 0
Subetapa | 06.005.007 MOBILIÁRIO
Serviço | 06.005.007.001 Móveis e equipamentos - Churrasqueira dupla
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
44591 - Conjunto de mesa redonda e 4 cadeiras em madeira ripada para área externa ? cor marrom, envernizada (cadeira sem braço) |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0
45396 - Mesa em concreto polido (1,00 x1,00)m |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
45397 - Banco em concreto polido (0,6 x 0,3)m |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 5240 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 5240 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 34720.75 | 8849.63 | 2090.8
Etapa | 06.006 CHURRASQUEIRA INDIVIDUAL COM CARAMANCHÃO
Subetapa | 06.006.001 INFRA E SUPERESTRUTURA
Serviço | 06.006.001.001 Fundação e estrutura - Churrasqueira individual caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 37.5245 | 0 | 0 | 221.77 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 13.8546 | 0 | 0 | 115.96 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 20.5368 | 0 | 0 | 171.89 | 0 | 0
4 - Armador |  |  |  | h | 9.4532 | 0 | 0 | 79.12 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 46.2 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.1379 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
1055 - Prego 15x15 |  |  |  | kg | 0.165 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 2.5488 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0
1315 - Compensado 12mm Plastificado |  |  |  | m2 | 4.125 | 0 | 0 | 144.87 | 0 | 0
1403 - Desmoldante |  |  |  | litro | 0.5002 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0
1458 - Tela de poliéster 1,0m x 50m |  |  |  | m2 | 0.206 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 4.0635 | 0 | 0 | 1970.8 | 0 | 0
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 8.7592 | 0 | 0 | 51.59 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 5.1342 | 0 | 0 | 30.24 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.1482 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0
6703 - Prego 17x21 |  |  |  | kg | 0.66 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
11282 - Prego 17x27 |  |  |  | kg | 0.33 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
19092 - Aço CA-50A 8.0mm |  |  |  | kg | 120.439 | 0 | 0 | 1144.17 | 0 | 0
20494 - Argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível |  |  |  | kg | 6.18 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0
22981 - Barrote de madeira |  |  |  | m³ | 0.1539 | 0 | 0 | 169.29 | 0 | 0
22982 - Sarrafo de madeira |  |  |  | m³ | 0.075 | 0 | 0 | 179.34 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 0.0167 | 0 | 0 | 39.93 | 0 | 0
29563 - Madeirite Plastificado 1,10m x 2,20m, espessura 15mm |  |  |  | un | 0.933 | 0 | 0 | 74.64 | 0 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 3.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34502 - Tijolo cerâmico 9 x 14 x 19 cm |  |  |  | un | 132.355 | 0 | 0 | 76.77 | 0 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.0054 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
35761 - Tela soldada Q61 |  |  |  | kg | 27.5195 | 0 | 0 | 291.71 | 0 | 0
38353 - Lona Plastica preta |  |  |  | m² | 16.8168 | 0 | 0 | 22.03 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4886.57 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 4886.57 | 0 | 0
Subetapa | 06.006.002 PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA E FORRO
Serviço | 06.006.002.001 Pisos e revestimentos cerâmicos - Condomínio
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 14.4465 | 0 | 0 | 85.38 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 14.4465 | 0 | 0 | 120.92 | 0 | 0
8430 - Espaçador Plástico |  |  |  | pct | 0 | 300 | 0 | 0 | 1320 | 0
22199 - Argamassa Colante AC II |  |  |  | kg | 163.88 | 0 | 0 | 155.69 | 0 | 0
42114 - Cerâmica PEI 4 |  |  |  | m² | 21.7864 | 28.4979 | 0 | 497.38 | 593.82 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 859.37 | 1913.82 | 0
Serviço | 06.006.002.002 Chapisco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 0.2219 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 0.2219 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 12.5145 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 13.37 | 0 | 0
Serviço | 06.006.002.003 Reboco para paredes, com argamassa de cimento e areia
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 3.502 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.502 | 0 | 0 | 29.31 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.1566 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 38.625 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 84.49 | 0 | 0
Serviço | 06.006.002.004 Pintura PVA látex em paredes e tetos
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
5 - Pintor |  |  |  | h | 5.6622 | 0 | 0 | 44.79 | 0 | 0
7547 - Lixa de Parede n°100 |  |  |  | fl | 5.59 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 5.6622 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 0
23028 - Tinta Acrílica Diagesso |  |  |  | l | 5.3664 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 110.54 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 1067.77 | 1913.82 | 0
Subetapa | 06.006.003 TELHADO
Serviço | 06.006.003.001 Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 2.8024 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 3.8323 | 0 | 0 | 32.08 | 0 | 0
4878 - Ajudante de carpinteiro |  |  |  | h | 1.6769 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0
18455 - Madeira Pinus |  |  |  | m³ | 0.1536 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
18950 - Telha Cerâmica |  |  |  | un | 324.39 | 325 | 0 | 243.29 | 216.78 | 0
21996 - Prego com cabeça 1 1/4 x 13" |  |  |  | kg | 0.217 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
23105 - Prego 18 x 27 |  |  |  | kg | 0 | 20 | 0 | 0 | 338 | 0
33681 - Prego 2 1/2x10 |  |  |  | kg | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 880.25 | 554.77 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 880.25 | 554.77 | 0
Subetapa | 06.006.004 LOUÇAS E METAIS
Serviço | 06.006.004.001 Louças e metais - Churrasqueira individual com caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 2 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 2 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0
38 - Ajudante |  |  |  | h | 0.65 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
490 - Torneira Jardim |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
1380 - Engate flexível em plástico branco 1/2" - 40 cm |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0
2089 - Fita Vedacao |  |  |  | m | 0.28 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 3.15 | 0 | 0 | 26.37 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 2.5 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
5700 - Cimento branco |  |  |  | kg | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
5856 - Cuba de embutir em aço inoxidável |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0
17202 - Válvula americana em aço inox 3.1/2" |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
20230 - Cimento Portland CP II |  |  |  | kg | 2.724 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
23767 - Sifão universal flexível PVC para lavatório |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
43318 - Torneira cromada longa de parede 1/2", para pia de cozinha, com arejador |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 59.31 | 0 | 0
47556 - Bancada em granito cinza andorinha 1,35 x 0,60 x 0,03 m com furo para cuba (56 x 46 cm), testeira de 1,35 x 0,05 m e rodamão de 2,75 x 0,10 m |  |  |  | m² | 0.81 | 0 | 0 | 510.45 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 805.38 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 805.38 | 0 | 0
Subetapa | 06.006.005 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço | 06.006.005.001 Instalações elétricas - Churrasqueira individual com caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
372 - Disjuntor Monofasico 10 Amperes |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 3.1514 | 0 | 0 | 26.38 | 0 | 0
4827 - Auxiliar de eletricista |  |  |  | h | 4.2602 | 0 | 0 | 26.58 | 0 | 0
5713 - Disjuntor monofásico de 16A/250V |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
5718 - Disjuntor monofásico diferencial residual (DR) de 25A |  |  |  | unid | 1 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 0
18924 - Cabo Flexível Isolado - 1,5mm² |  |  |  | m | 66.7275 | 0 | 0 | 57.39 | 0 | 0
18925 - Cabo Flexível Isolado - 2,5mm² |  |  |  | m | 12.936 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
29002 - Quadro de distribuição (12 módulos) |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
30674 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5 m |  |  |  | un | 0.6828 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 274.42 | 0 | 0
Serviço | 06.006.005.002 Instalações hidráulicas - Churrasqueira individual com caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4837 - Encanador |  |  |  | h | 3.22 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 3.22 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0
6005 - Solução limpadora |  |  |  | litro | 0.0056 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
18916 - Tubo PVC Água Fria 20mm |  |  |  | m | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18917 - Tubo PVC Água Fria 25mm |  |  |  | m | 16.8 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0
19940 - Adesivo para PVC |  |  |  | kg | 0.0113 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
20153 - Fita veda rosca 18 mm x 10 m |  |  |  | m | 0.94 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
37252 - Registro de gaveta, 20mm, Água Fria |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 99.79 | 0 | 0
Serviço | 06.006.005.003 Instalações sanitárias - Churrasqueira individual com caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 11 | 0 | 0 | 65.01 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 3.63 | 0 | 0 | 30.38 | 0 | 0
132 - Anel de Borracha Esgoto 50mm |  |  |  | un | 1.32 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 1.78 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 0.13 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
4837 - Encanador |  |  |  | h | 1.2 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
4838 - Auxiliar de encanador |  |  |  | h | 1.2 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0
6227 - Pasta lubrificante para tubo de pvc |  |  |  | kg | 0.012 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 0.25 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
17367 - Tijolo Cerâmico |  |  |  | un | 72 | 200 | 0 | 41.76 | 116 | 0
18362 - Aço CA-50 12,5mm |  |  |  | kg | 2.5 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
18914 - Tubo PVC Esgoto Ø50 mm |  |  |  | m | 4.04 | 0 | 0 | 32.32 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 226.48 | 116 | 0
Serviço | 06.006.005.004 Churrasqueira individual
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
16342 - Churrasqueira Pre-Moldada |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 1750 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 2350.69 | 116 | 0
Subetapa | 06.006.006 MOBILIÁRIO
Serviço | 06.006.006.001 Móveis e equipamentos - Churrasqueira individual com caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
44591 - Conjunto de mesa redonda e 4 cadeiras em madeira ripada para área externa ? cor marrom, envernizada (cadeira sem braço) |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2240 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 2240 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 12230.65 | 2584.59 | 0
Etapa | 06.007 CARAMANCHÃO
Subetapa | 06.007.001 CARAMANCHÃO
Serviço | 06.007.001.001 Caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
39846 - Caramanchão |  |  |  | m² | 17.09 | 0 | 0 | 3418 | 0 | 0
45067 - Aplicação de Textura |  |  |  | m² | 13.68 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 3474.64 | 0 | 0
Serviço | 06.007.001.002 Móveis e equipamentos - Caramanchão
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
44590 - Banco em madeira ripada, com encosto, envernizado, cor marrom, 3 ou 2 lugares, para área externa |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 2523.19 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 2523.19 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 5997.83 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 5997.83 | 0 | 0
Etapa | 06.008 PLAYGROUND
Subetapa | 06.008.001 PLAYGROUND
Serviço | 06.008.001.001 Móveis e equipamentos - Playground
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
15806 - Madeira Mista |  |  |  | m³ | 0.66 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0
42917 - Esmalte sintético |  |  |  | gl-3,6 | 1 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
44598 - Equipamentos para Pet Park |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 2822.5 | 0 | 0
44634 - Tinta para Piso Cor Concreto |  |  |  | lt-18l | 1 | 0 | 0 | 159.59 | 0 | 0
45067 - Aplicação de Textura |  |  |  | m² | 11.4501 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 4569.24 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 4569.24 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 4569.24 | 0 | 0
Etapa | 06.009 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
Subetapa | 06.009.001 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
Serviço | 06.009.001.001 Equipamentos para ginástica
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
20227 - Areia Média |  |  |  | m³ | 64 | 0 | 0 | 2944 | 0 | 0
44597 - Equipamentos de academia ao ar livre |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 16090.71 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 19034.71 | 0 | 0
Serviço | 06.009.001.002 Pintura para piso de cimento
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
44634 - Tinta para Piso Cor Concreto |  |  |  | lt-18l | 1 | 0 | 0 | 159.59 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 159.59 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 19194.3 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 19194.3 | 0 | 0
Etapa | 06.010 BOSQUE
Subetapa | 06.010.001 BOSQUE
Serviço | 06.010.001.001 Bosque
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
45723 - Pintura de Calçada |  |  |  | m² | 31.14 | 0 | 0 | 93.42 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 93.42 | 0 | 0
Serviço | 06.010.001.002 Móveis e equipamentos - Bosque
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
44590 - Banco em madeira ripada, com encosto, envernizado, cor marrom, 3 ou 2 lugares, para área externa |  |  |  | und | 5 | 0 | 0 | 3153.99 | 0 | 0
45395 - Mesa de ping pong em concreto polido (2,75X1,55)M |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
45396 - Mesa em concreto polido (1,00 x1,00)m |  |  |  | und | 2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
45397 - Banco em concreto polido (0,6 x 0,3)m |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 8653.99 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 8747.41 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 8747.41 | 0 | 0
Etapa | 06.011 QUADRA
Subetapa | 06.011.001 QUADRA
Serviço | 06.011.001.001 Construção da quadra de esportes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
1 - Servente |  |  |  | h | 1601.4207 | 0 | 0 | 9464.4 | 0 | 0
2 - Pedreiro |  |  |  | h | 548.4826 | 0 | 0 | 4590.8 | 0 | 0
3 - Carpinteiro |  |  |  | h | 44.105 | 0 | 0 | 369.16 | 0 | 0
5 - Pintor |  |  |  | h | 500.7191 | 0 | 0 | 3960.69 | 0 | 0
1001 - Cimento Portland |  |  |  | kg | 17316.1321 | 0 | 0 | 8138.58 | 0 | 0
1002 - Cal |  |  |  | kg | 30.7758 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
1004 - Brita 1 |  |  |  | m3 | 33.7598 | 0 | 0 | 3797.98 | 0 | 0
1005 - Brita 2 |  |  |  | m3 | 15.2074 | 0 | 0 | 1367.02 | 0 | 0
1010 - Prego |  |  |  | kg | 4.0577 | 0 | 0 | 25.93 | 0 | 0
1219 - Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) |  |  |  | kg | 7.0568 | 0 | 0 | 67.04 | 0 | 0
1305 - Pontalete de Bracatinga 3m |  |  |  | m | 59.9828 | 0 | 0 | 170.95 | 0 | 0
4663 - Concreto usinado 25Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 18910.59 | 0
4826 - Eletricista |  |  |  | h | 5.25 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 0
4847 - Tinta Acrílica |  |  |  | litro | 10.7781 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | 0
6596 - Areia média lavada |  |  |  | m3 | 58.8729 | 0 | 0 | 2943.64 | 0 | 0
11102 - Tinta acrilica premium |  |  |  | gl | 21.4861 | 0 | 0 | 2685.55 | 0 | 0
15754 - Taxa de bomba para concreto |  |  |  | m³ | 0 | 38 | 0 | 0 | 1520 | 0
15907 - Locação de caminhão basculante |  |  |  | h | 0 | 9 | 0 | 0 | 900 | 0
16630 - LAMPADA VAPOR METAL 400W TUBULAR E40 |  |  |  | un | 8 | 0 | 0 | 316.08 | 0 | 0
17367 - Tijolo Cerâmico |  |  |  | un | 2183.215 | 2900 | 0 | 1266.26 | 1682 | 0
18353 - Ajudante de Pintor |  |  |  | h | 262.807 | 0 | 0 | 1547.93 | 0 | 0
20160 - Locação de Retroescavadeira |  |  |  | h | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 3000 | 0
20826 - Fita crepe 0,25m x 50m |  |  |  | m | 7.1854 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
21179 - Peça de madeira nativa/regional 1x7cm não aparelhada (p/ forma) |  |  |  | m³ | 515.1464 | 0 | 0 | 1014.84 | 0 | 0
22019 - POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO SIMPLES CONICO CONTINUO H = 9M |  |  |  | und | 4 | 0 | 0 | 4428.64 | 0 | 0
22985 - Tábua de madeira |  |  |  | m³ | 31.7556 | 0 | 0 | 75933.8 | 0 | 0
25635 - Bloco de Concreto 14x19x39cm |  |  |  | un | 625.455 | 800 | 0 | 2126.55 | 2720 | 0
27605 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA |  |  |  | vb | 0 | 332 | 0 | 0 | 3984 | 0
32369 - Concreto usinado 15Mpa |  |  |  | m3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4250 | 0
35685 - Argamassa Estabilizada |  |  |  | m³ | 0.4818 | 19.8821 | 0 | 240.9 | 9941.05 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 124579.3 | 46907.64 | 0
Serviço | 06.011.001.002 Equipamentos para quadra de esportes
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
4877 - Ajudante de armador |  |  |  | h | 116.04 | 0 | 0 | 683.48 | 0 | 0
10317 - Montador |  |  |  | h | 116.04 | 0 | 0 | 971.25 | 0 | 0
22008 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3 x 2M E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 2835.44 | 0 | 0
22009 - PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 1333.04 | 0 | 0
22010 - CONJUNTO DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" E REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X0 CM |  |  |  | und | 1 | 0 | 0 | 1721.36 | 0 | 0
22015 - Arame galvanizado revestido 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m) |  |  |  | kg | 18.9454 | 11 | 0 | 244.77 | 145.75 | 0
22016 - ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) |  |  |  | kg | 34.812 | 23 | 0 | 493.63 | 289.8 | 0
22017 - TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M |  |  |  | m² | 232.08 | 0 | 0 | 3337.31 | 0 | 0
22018 - TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M |  |  |  | m | 354 | 0 | 0 | 15183.06 | 0 | 0
32409 - Rede de Nylon Fio:Malha: 10.00 x 10.00cm |  |  |  | m² | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
35811 - Tubo Galvanizado 2" |  |  |  | kg | 0 | 354 | 0 | 0 | 6335.42 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 26803.35 | 6770.97 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 151382.65 | 53678.61 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 151382.65 | 53678.61 | 0
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 648447.75 | 215431.23 | 7440.46
Célula Construtiva | 07 ENCARGOS E CUSTOS INDIRETOS DE MÃO DE OBRA
Etapa | 07.001 ENCARGOS E CUSTOS INDIRETOS DE MÃO DE OBRA
Subetapa | 07.001.001 ENCARGOS TRABALHISTAS E RESCISÓRIOS
Serviço | 07.001.001.001 Aviso Prévio Indenizado/Outras indenizações
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21231 - Aviso Prévio Idenizado/Outras idenizaçõe |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 276951.32 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 276951.32 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.002 13o. Salário
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21232 - 13o. Salário |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 230700.45 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 230700.45 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.003 Férias
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21233 - Férias |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 307415.96 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 307415.96 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.004 INSS
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
23543 - INSS |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 973483.88 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 973483.88 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.005 FGTS
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21235 - FGTS |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 266981.07 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 266981.07 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.006 Multa Rescisória (4% de R$ 3.537.464,25)
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
21237 - Multa Rescisória |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 133490.54 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 133490.54 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.007 Fortalecimento e Contribuições Sindicais
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22227 - Contribuição sindical |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Serviço | 07.001.001.008 Fortalecimento Sindical
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
22531 - Encargos e Tributos |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 2189023.22 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 2189023.22 | 0 | 0
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 2189023.22 | 0 | 0
Célula Construtiva | 08 CONTINGÊNCIA
Etapa | 08.001 CONTINGÊNCIA
Subetapa | 08.001.001 CONTINGÊNCIA
Serviço | 08.001.001.001 Contingência
[5 empty] | Quantidades |  |  | Valores
Insumo |  |  |  | Un. | Orçado | Apropriado | Consumido | Orçado | Apropriado | Consumido
27637 - Contigência 01 - Mão-De-Obra |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27641 - Contigência 05 - Materiais |  |  |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Serviço | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Subetapa | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Etapa | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Célula Construtiva | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Total da Unidade Construtiva | [7 empty] | 25207626.09 | 18976416.96 | 979006
Total da Obra | [7 empty] | 37701569.52 | 19508911.63 | 980941.86
19/06/2023 - 06:32:09 |  | SIENGE / SOFTPLAN